## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PONTE EM GALERIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - CATURRITA 02 | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul | 24,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 1.288,94 | 100,00% 1.288,94
2 | TRABALHOS EM TERRA | 100,00% 3.177,18 | 100,00% 3.177,18
3 | SUPRA - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 131.791,92 | 45,00% 59.306,36 | 55,00% 72.485,56
Porcentagem |  |  | 46,8% | 53,2%
Custo |  |  | 63.772,48 | 72.485,55
Porcentagem Acumulado |  |  | 46,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 63.772,48 | 136.258,04
_______________________________________________________________ DANIEL DURANTI ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 187400