## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO DE PONTE EM GALERIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - LINHA GASTÃO - PONTE 02 | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul | 24,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 1.482,12 | 100,00% 1.482,12
2 | TRABALHOS EM TERRA | 100,00% 4.049,74 | 100,00% 4.049,74
3 | SUPRA - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 143.637,40 | 45,00% 64.636,83 | 55,00% 79.000,57
Porcentagem |  |  | 47,04% | 52,96%
Custo |  |  | 70.168,69 | 79.000,57
Porcentagem Acumulado |  |  | 47,04% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 70.168,69 | 149.169,26
_______________________________________________________________ DANIEL DURANTI ENG. CIVIL CREA RS 187400