## Orçamento Modelo
EDITAR APENAS CÉLULAS EM AZUL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA
* UTILIZAR VALORES COM 2 CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA
PROJETO: AMPLIAÇÃO QUIOSQUE DA PRAÇA | [5 empty] | MODALIDADE N°: |  | XXX/ XX
LOCAL: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ N° 1285, BAIRRO CENTRO
BDI : | 24%
BDI DIF.:
DATA:
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. +BDI | TOTAL | TOTAL + BDI | BDI
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | COMP. | 1 | TRANSPORTE EM RODOVIA PAVIMENTADA - CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
2.2 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
3.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 76.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
3.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.0 |  |  | FUNDAÇÕES (ESTACAS E VIGA BALDRAME) |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.4 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 15.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.7 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.8 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 20.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.0 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES E VIGAS) |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | COT. | 1 | Pilar em metalon 20x10cm, perfil U (2x)20x5x2,5cm, espessura de 2,65mm, h=3,00m, pintura com 2 demãos de fundo antiferrugem e tinta esmalte sintética na cor preta. Fornecimento e instalação. | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.2 | COT. | 2 | Perfil tubular em metalon 50x150mm, espessura de 2,00mm, pintura com 2 demãos de fundo antiferrugem e tinta esmalte sintética na cor preta. Fornecimento e instalação. | M | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.3 | COT. | 3 | Perfil tubular em metalon 40x100mm, espessura de 2,00mm, pintura com 2 demãos de fundo antiferrugem e tinta esmalte sintética na cor preta. Fornecimento e instalação. | M | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.4 | COT. | 4 | Perfil tubular em metalon 50x50mm, espessura de 1,50mm, pintura com 2 demãos de fundo antiferrugem e tinta esmalte sintética na cor preta. Fornecimento e instalação. | M | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.5 | COT. | 5 | Perfil tubular em metalon 30x50mm, espessura de 1,50mm, pintura com 2 demãos de fundo antiferrugem e tinta esmalte sintética na cor preta. Fornecimento e instalação. | M | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.6 | COT. | 6 | Chumbadores chapa 30x20 cm, esp. 3,16mm. Fornecimento e instalação. | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.7 | COT. | 7 | Chapa L - 2,5” x 1/4”, h=15cm e L=8 cm. Fornecimento e instalação. | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
6.0 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | SINAPI | 103352 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
6.2 | SINAPI | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 12.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.0 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.4 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.5 | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 146 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
8.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
8.2 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.0 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.2 | SBC | 100320 | TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30 | M2 | 70.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.0 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 71.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.2 | COMP. | 3 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.3 | COMP. | 4 | ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM | M2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.2 | SBC | 60118 | ARANDELA EXTERNA FACHO DUPLO POLICARBONATO BRANCO BIVOLT+LAM | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.4 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.6 | SBC | 60126 | PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.7 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.8 | COMP. | 5 | TOMADA MÉDIA DE (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.9 | COMP. | 6 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), CONDULETE PVC DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.10 | COMP. | 8 | TOMADA DE REDE RJ45 (DOIS MÓDULOS) DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.11 | SINAPI | 43972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.12 | SBC | 60561 | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | UN | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.2 | SINAPI | 98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.3 | COMP. | 7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 3,0 X 1,5 X H=1,5 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,5 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.4 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | SBC | 112561 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | M | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.2 | SBC | 112560 | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX1/2 " | M | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
14.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | COMP. | 2 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
14.2 | SBC | 180589 | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/ SELADOR | M2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
14.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
14.4 | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 131 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
| Empresa |  |  |  |  | Resp. Téc.
| Documento - n° |  |  |  |  | Cargo - n° registro
INSERIR LOGO
Note on B12: INSERIR BDI
Note on B13: INSERIR BDI DIFERENCIADO (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
Note on K16: DEFINIR O BDI

## Cronograma Modelo
* SELECIONAR A PAGINA OU PAGINAS PARA IMPRESSÃO
EDITAR APENAS CÉLULAS EM AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: AMPLIAÇÃO QUIOSQUE DA PRAÇA | [5 empty] | MODALIDADE N°: |  | XXX/ XX
LOCAL: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ N° 1285, BAIRRO CENTRO
DATA:
PAGINA 1
|  | PREVISTO |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÕES (ESTACAS E VIGA BALDRAME) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES E VIGAS) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PISO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COBERTURA E FORRO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ESQUADRIAS E VIDROS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | LOUÇAS E METAIS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | PINTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15
TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Resp. Téc.
Cargo - n° registro
PAGINA 2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: AMPLIAÇÃO QUIOSQUE DA PRAÇA | [5 empty] | MODALIDADE N°: |  | XXX/ XX
LOCAL: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ N° 1285, BAIRRO CENTRO
DATA:
|  | PREVISTO |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÕES (ESTACAS E VIGA BALDRAME) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES E VIGAS) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PISO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COBERTURA E FORRO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ESQUADRIAS E VIDROS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | LOUÇAS E METAIS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | PINTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15
TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Resp. Téc.
Cargo - n° registro
PAGINA 3
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: AMPLIAÇÃO QUIOSQUE DA PRAÇA | [5 empty] | MODALIDADE N°: |  | XXX/ XX
LOCAL: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ N° 1285, BAIRRO CENTRO
DATA:
|  | PREVISTO |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÕES (ESTACAS E VIGA BALDRAME) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES E VIGAS) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PISO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COBERTURA E FORRO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ESQUADRIAS E VIDROS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | LOUÇAS E METAIS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | PINTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15
TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Resp. Téc.
Cargo - n° registro
INSERIR LOGO
INSERIR LOGO
INSERIR LOGO

## BDI - PREENCHIMENTO
| Município | Nova Esperança do Sul
| Obra: | AMPLIAÇÃO QUIOSQUE DA PRAÇA
CÁLCULO B.D.I. (NOVA REGRA) | [8 empty] | BDI |  |  | ADM |  |  | SEGURO E GARANTIA |  |  | RISCO |  |  | DESPESAS |  |  | LUCRO
[9 empty] | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q
ONERADO |  |  | x | Considerada tributação integral
DESONERADO |  |  |  | Reduzido 2% da tributação para enquadrar
[8 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.2034 | 0.2212 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139 | 0.0616 | 0.074 | 0.0896
TIPO DE OBRA
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | X |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 0.196 | 0.2097 | 0.2423 | 0.038 | 0.0401 | 0.0467 | 0.0032 | 0.004 | 0.0074 | 0.005 | 0.0056 | 0.0097 | 0.0102 | 0.0111 | 0.0121 | 0.0664 | 0.073 | 0.0869
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.2076 | 0.2418 | 0.2644 | 0.0343 | 0.0493 | 0.0671 | 0.0028 | 0.0049 | 0.0075 | 0.01 | 0.0139 | 0.0174 | 0.0094 | 0.0099 | 0.0117 | 0.0674 | 0.0804 | 0.094
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | [6 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0.24 | 0.2584 | 0.2786 | 0.0529 | 0.0592 | 0.0793 | 0.0025 | 0.0051 | 0.0056 | 0.01 | 0.0148 | 0.0197 | 0.0101 | 0.0107 | 0.0111 | 0.08 | 0.0831 | 0.0951
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | [6 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.228 | 0.2748 | 0.3095 | 0.04 | 0.0552 | 0.0785 | 0.0081 | 0.0122 | 0.0199 | 0.0146 | 0.0232 | 0.0316 | 0.0094 | 0.0102 | 0.0133 | 0.0714 | 0.084 | 0.1043
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | [6 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0.111 | 0.1402 | 0.168 | 0.015 | 0.0345 | 0.0449 | 0.003 | 0.0048 | 0.0082 | 0.0056 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0111 | 0.035 | 0.0511 | 0.0622
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÁLCULO DO BDI |  |  | VALORES BASE
|  |  |  | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
| Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% |  | 1
| Seguro e Garantia |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% |  | 1 | [18 empty] | TRIBUTOS
| Risco |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | 1 | [18 empty] | PIS | 0.65
| Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1 | [18 empty] | COFINS | 3
| Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | 1 | [18 empty] | ISSQN Lei Municipal 811/2003 (Código Tributário Municipal) | 4
| Tributos (Preencher quadro ao lado) |  | 7.65% |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Sobre receita bruta (caso da desoneração) | 0
| BDI |  | 8.284%
[27 empty] | TOTAL | 7.65%
VERIFICAÇÃO
| TIPO DE OBRA | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
| LIMITE MÍNIMO BDI | 20.34% |  |  |  |  | 20.34%
| LIMITE MÁXIMO BDI | 25% |  |  |  |  | 25%
| BDI CALCULADO | 8.284% | [5 empty] | BDI NÃO ACEITO
| VERIFICAÇÃO | BDI NÃO ACEITO | [5 empty] | BDI NÃO ACEITO
PLANILHA NÃO HOMOLOGADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Note on I1: Preencher nome do municípo e obras
Note on I7: Marcar um "X" no tipo de tributação.
Note on I12: Marcar um "X" no tipo de obra desejada. OBS: Selecionar apenas uma alternativa.
Note on AO12: NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESSA MEMÓRIA DE CÁLCULO NA PROPOSTA. APENAS O RESUMO DA ABA SEGUINTE.
Note on I18: Na coluna em amarelo, inserir dados
Note on D20: ENTRAR COM %
Note on D21: ENTRAR COM %
Note on AK21: Em geral os percentuais tributos aplicáveis são 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Note on D22: ENTRAR COM %
Note on D23: ENTRAR COM %
Note on D24: ENTRAR COM %
Note on AK24: É possível registrar entre parêntesis a Lei Municipal que dispõe sobre este tributo

## BDI - Declaração modelo - imp.
Declaramos, para devidos fins, que a composição analítica do BDI utilizada na
Planilha Orçamentária proposta para a obra |  | AMPLIAÇÃO QUIOSQUE DA PRAÇA
na cidade de | Nova Esperança do Sul | / RS, foi:
Composição Analítica BDI
| Administração Central (AC) |  | 0%
| Seguro e Garantia (S + G) |  | 0%
| Risco (R) |  | 0%
| Despesas Financeiras (DF) |  | 0%
| Lucro (L) |  | 0%
| Tributos ( I ) |  | 7.65%
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISSQN Lei Municipal 811/2003 (Código Tributário Municipal) | 4
| Sobre receita bruta (caso da desoneração) | 0
| BDI total |  | 8.284%
Fórmula Acórdão 2622/2013 – TCU:
OBS: | O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI - RS para mão-de-obra horista e mensalista
Note on E2: ESPAÇO PARA CABEÇALHO
Note on B16: Em geral os percentuais tributos aplicáveis são 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.