## Planilha Orçamentaria
DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
DPR – Divisão de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária
OBRA: | Conserva Emergencial de Rodovias Pav da 5ª SR - Cruz Alta | [6 empty] | ORÇAMENTO: | S/ DESONERAÇÃO
EXTENSÃO: | 409.27 | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 27.9%
DATA BASE: | 2026-04-01 | [6 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 15%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Referência | Discriminação | DMT (km) | Unid. | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI | Preço Unitário c/ BDI (R$) | Preço Total (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | AL | SICRO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | un | 1 | 795161.45 | 27.9% | 1017011.49 | 1017011.49
1.2 | MOB | SICRO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | un | 1 | 417651.62 | 27.9% | 534176.42 | 534176.42
1.3 | IC | SICRO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | un | 1 | 112601.61 | 27.9% | 144017.46 | 144017.46
|  |  | TOTAL ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS: | [6 empty] | 1695205.37
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | DBR5502993 | SICRO | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA |  | M³ | 12 | 28.68 | 27.9% | 36.68 | 440.16
2.2 | 5914344 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 5 | TKM | 1750 | 0.96 | 27.9% | 1.23 | 2152.5
2.3 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA |  | M³ | 21 | 2.75 | 27.9% | 3.52 | 73.92
2.4 | 4805757 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | M³ | 3000 | 7.75 | 27.9% | 9.91 | 29730
2.5 | 4805762 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA |  | M³ | 50 | 9.69 | 27.9% | 12.39 | 619.5
2.6 | 4805765 | SICRO | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA |  | M³ | 12 | 218.84 | 27.9% | 279.9 | 3358.8
2.7 | 4815671 | SICRO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO |  | M³ | 90 | 20.34 | 27.9% | 26.01 | 2340.9
2.8 | 5502589 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ |  | M³ | 200 | 12.84 | 27.9% | 16.42 | 3284
2.9 | 5502880 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ |  | M³ | 200 | 18.43 | 27.9% | 23.57 | 4714
2.10 | 5915319 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - EXCEDENTE | 2.5 | TKM | 200 | 1.04 | 27.9% | 1.33 | 266
2.11 | 5502979 | SICRO | CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE |  | M³ | 450 | 21.55 | 27.9% | 27.56 | 12402
2.12 | 5502111 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ |  | M³ | 200 | 8.06 | 27.9% | 10.31 | 2062
|  |  | TOTAL ITEM 2 - TERRAPLENAGEM: | [6 empty] | 61443.78
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 4915667 | SICRO | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  | M³ | 70 | 14.04 | 27.9% | 17.96 | 1257.2
3.2 | 4915632 | DAER | REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA (EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO) (REMENDO SUPERFICIAL DO DAER) |  | M³ | 150 | 471.73 | 27.9% | 603.34 | 90501
3.3 | 4915631 | SICRO | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA (EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO) (REMENDO SUB-SUPERFICIAL DO DAER) |  | M³ | 200 | 336.08 | 27.9% | 429.85 | 85970
3.4 | DBR4915631 | DAER | REMENDO PROFUNDO DO DAER |  | M³ | 150 | 336.08 | 27.9% | 429.85 | 64477.5
3.5 | PN-03 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE RACHÃO PARA REMENDO PROFUNDO |  | M³ | 93.45 | 87.96 | 15% | 101.15 | 9452.46
3.6 | 4915657 | SICRO | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM |  | M³ | 3100 | 76.77 | 27.9% | 98.19 | 304389
3.7 | 4915663 | SICRO | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM |  | M³ | 1000 | 108.04 | 27.9% | 138.18 | 138180
3.8 | 4011408 | DAER | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - FAIXA II - BRITA COMERCIAL |  | M² | 280000 | 2.61 | 27.9% | 3.34 | 935200
3.9 | DBR4915703 | DAER | TAPA BURACO EMERGENCIAL EM CBUQ S/ FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA |  | M³ | 383.86 | 88.33 | 27.9% | 112.97 | 43364.66
3.10 | DRS8084 | DAER | REPERFILAGEM EM CBUQ COM MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE MATERIAIS (MASSA COMERCIAL) |  | t | 495.04 | 22.34 | 27.9% | 28.57 | 14143.29
3.11 | 1600436 | SICRO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 40 | 462.12 | 27.9% | 591.05 | 23642
3.12 | DRS0576 | DAER | ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE |  | M³ | 105 | 21.18 | 27.9% | 27.09 | 2844.45
3.13 | 4011209 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  | M² | 700 | 1.91 | 27.9% | 2.44 | 1708
3.14 | 4011279 | SICRO | SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL |  | M³ | 140 | 138.75 | 27.9% | 177.46 | 24844.4
3.15 | DBR4011276 | SICRO | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO |  | M³ | 105 | 19.63 | 27.9% | 25.11 | 2636.55
3.16 | PN-01 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COMERCIAL |  | M³ | 442.32 | 167.6 | 15% | 192.74 | 85252.75
3.17 | 4011352 | SICRO | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | M² | 10500 | 0.62 | 27.9% | 0.79 | 8295
3.18 | 4011353 | SICRO | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | M² | 420000 | 0.43 | 27.9% | 0.55 | 231000
3.19 | 4011464 | SICRO | EXECUÇÃO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - MASSA COMERCIAL |  | t | 9840 | 22.92 | 27.9% | 29.31 | 288410.4
3.20 | PN-02 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE MASSA COMERCIAL - EXCLUSIVE LIGANTE E TRANSPORTE |  | t | 11751.9 | 198.11 | 15% | 227.83 | 2677435.37
|  |  | TOTAL ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO: | [6 empty] | 5033004.03
4 |  |  | TRANSPORTE
4.1 | 5914329 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (Bota-fora) | 0.5 | tkm | 636.82 | 1.17 | 27.9% | 1.5 | 955.23
4.2 | 5914344 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora) | 4.5 | tkm | 5731.38 | 0.96 | 27.9% | 1.23 | 7049.59
4.3 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Material fresado) | 0.5 | tkm | 4920 | 1.12 | 27.9% | 1.43 | 7035.6
4.4 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Material fresado) | 4.5 | tkm | 44280 | 0.92 | 27.9% | 1.18 | 52250.4
4.5 | 5914637 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (Equipamentos) | 52.19 | tkm | 1148.18 | 0.93 | 27.9% | 1.19 | 1366.33
4.6 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Rachão) | 2.8 | tkm | 392.49 | 1.12 | 27.9% | 1.43 | 561.26
4.7 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Rachão) | 102.86 | tkm | 14418.4 | 0.92 | 27.9% | 1.18 | 17013.71
4.8 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Brita 0 - para microrrevestimento) | 2.8 | tkm | 1881.6 | 1.12 | 27.9% | 1.43 | 2690.68
4.9 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Brita 0 - para microrrevestimento) | 102.86 | tkm | 69121.92 | 0.92 | 27.9% | 1.18 | 81563.86
4.10 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Pó de pedra - para microrrevestimento) | 2.8 | tkm | 7526.4 | 1.12 | 27.9% | 1.43 | 10762.75
4.11 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pó de pedra - para microrrevestimento) | 102.86 | tkm | 276487.68 | 0.92 | 27.9% | 1.18 | 326255.46
4.12 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Brita 4 - para macadame) | 2.8 | tkm | 740.88 | 1.12 | 27.9% | 1.43 | 1059.45
4.13 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Brita 4 - para macadame) | 102.86 | tkm | 27216.76 | 0.92 | 27.9% | 1.18 | 32115.77
4.14 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Pó de pedra - para macadame) | 2.8 | tkm | 82.32 | 1.12 | 27.9% | 1.43 | 117.71
4.15 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pó de pedra - para macadame) | 102.86 | tkm | 3024.08 | 0.92 | 27.9% | 1.18 | 3568.41
4.16 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (BGS) | 2.8 | tkm | 2229.29 | 1.12 | 27.9% | 1.43 | 3187.88
4.17 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (BGS) | 102.86 | tkm | 81894.66 | 0.92 | 27.9% | 1.18 | 96635.69
4.18 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Massa asfáltica) | 2.8 | tkm | 32905.32 | 1.12 | 27.9% | 1.43 | 47054.6
4.19 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Massa asfáltica) | 102.86 | tkm | 1208800.43 | 0.92 | 27.9% | 1.18 | 1426384.5
|  |  | TOTAL ITEM 4 - TRANSPORTE: | [6 empty] | 2117628.88
5 |  |  | SERVIÇOS DE CONSERVA
5.1 | 5501702 | SICRO | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M |  | UN | 30 | 136.89 | 27.9% | 175.08 | 5252.4
5.2 | 5501700 | SICRO | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M |  | M² | 18000 | 0.74 | 27.9% | 0.95 | 17100
5.3 | 4915766 | SICRO | PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA |  | M³ | 1200 | 123.4 | 27.9% | 157.83 | 189396
5.4 | 4915765 | SICRO | PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA |  | M³ | 310 | 210.24 | 27.9% | 268.9 | 83359
5.5 | 4915764 | SICRO | PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA |  | M³ | 100 | 378.43 | 27.9% | 484.01 | 48401
5.6 | 5501701 | SICRO | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 M A 0,30 M |  | UN | 50 | 54.75 | 27.9% | 70.03 | 3501.5
5.7 | DRS0003 | SICRO | DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES |  | M³ | 500 | 224.24 | 27.9% | 286.8 | 143400
5.8 | 4915712 | SICRO | LIMPEZA DE BUEIRO |  | M³ | 150 | 24.84 | 27.9% | 31.77 | 4765.5
5.9 | DRS9214 | DAER | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO |  | UN | 5 | 24.84 | 27.9% | 31.77 | 158.85
5.10 | 4915709 | SICRO | LIMPEZA DE VALETA DE CORTE |  | M | 1000 | 1.24 | 27.9% | 1.59 | 1590
5.11 | DRS9210 | DAER | LIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA |  | M | 5000 | 1.9 | 27.9% | 2.43 | 12150
5.12 | DRS15200 | DAER | DESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE SARJETAS |  | M | 50000 | 1.9 | 27.9% | 2.43 | 121500
5.13 | DRS9213 | DAER | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA |  | UN | 10 | 49.69 | 27.9% | 63.55 | 635.5
5.14 | 4915672 | SICRO | LIMPEZA DE PONTE |  | M | 1200 | 4.97 | 27.9% | 6.36 | 7632
5.15 | 4915708 | SICRO | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO |  | M | 1500 | 0.83 | 27.9% | 1.06 | 1590
5.16 | 4915718 | SICRO | LIMPEZA DE DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PLACAS E DELINEADORES REFLETIVOS |  | M² | 320 | 10.77 | 27.9% | 13.77 | 4406.4
5.17 | DRS15412 | DAER | RECUPERAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS DANIFICADAS |  | M | 200 | 216.69 | 27.9% | 277.15 | 55430
5.18 | 1505879 | SICRO | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M³ | 50 | 435.15 | 27.9% | 556.56 | 27828
5.19 | 1505860 | SICRO | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M³ | 200 | 299.29 | 27.9% | 382.79 | 76558
5.20 | 1106057 | SICRO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | M³ | 10 | 634.46 | 27.9% | 811.47 | 8114.7
5.21 | 3108004 | SICRO | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO ERETIRADA |  | M² | 20 | 103.64 | 27.9% | 132.56 | 2651.2
5.22 | 4915734 | SICRO | RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA |  | M³ | 700 | 15.1 | 27.9% | 19.31 | 13517
5.23 | 4915737 | SICRO | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO |  | M³ | 1000 | 5.4 | 27.9% | 6.91 | 6910
5.24 | 4915598 | SICRO | RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (REMOÇÃO MCÊNICA DE LEIRAS) |  | M² | 450000 | 0.13 | 27.9% | 0.17 | 76500
5.25 | 4915776 | SICRO | ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL |  | HA | 228 | 854.59 | 27.9% | 1093.02 | 249208.56
5.26 | 4915742 | SICRO | ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE |  | HA | 750 | 557.92 | 27.9% | 713.58 | 535185
5.27 | 4915744 | SICRO | CAPINA MANUAL |  | M² | 1000 | 0.83 | 27.9% | 1.06 | 1060
5.28 | 4413996 | SICRO | ENLEIVAMENTO |  | M² | 200 | 10.8 | 27.9% | 13.81 | 2762
5.29 | 1600404 | SICRO | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS (TUBOS D=0,60M) |  | M | 10 | 11.72 | 27.9% | 14.99 | 149.9
5.30 | 1600404 | SICRO | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS (TUBOS D=0,80M) |  | M | 10 | 11.72 | 27.9% | 14.99 | 149.9
5.31 | 1600404 | SICRO | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS (TUBOS D= 1,00M) |  | M | 10 | 11.72 | 27.9% | 14.99 | 149.9
5.32 | 3816118 | SICRO | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | M | 30 | 109.06 | 27.9% | 139.49 | 4184.7
5.33 | 4915768 | SICRO | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES |  | M³ | 1200 | 16.32 | 27.9% | 20.87 | 25044
|  |  | TOTAL ITEM 5 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO: | [6 empty] | 1730241.01
6 |  |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 5214001 | SICRO | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM |  | M² | 25000 | 13.56 | 27.9% | 17.34 | 433500
|  |  | TOTAL ITEM 6 - SINALIZAÇÃO: | [6 empty] | 433500
7 |  |  | DRENAGEM
7.1 | 1506055 | SICRO | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M³ | 10 | 643.42 | 27.9% | 822.93 | 8229.3
7.2 | 804039 | SICRO | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS |  | M | 10 | 1176.75 | 27.9% | 1505.06 | 15050.6
7.3 | 804121 | SICRO | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0°- AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS |  | UN | 2 | 4281.15 | 27.9% | 5475.59 | 10951.18
7.4 | 2003343 | SICRO | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | M | 200 | 101.63 | 27.9% | 129.98 | 25996
7.5 | 2003377 | SICRO | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA |  | M | 100 | 61.26 | 27.9% | 78.35 | 7835
7.6 | 804031 | SICRO | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS |  | M | 10 | 840.46 | 27.9% | 1074.95 | 10749.5
7.7 | 804101 | SICRO | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0°- AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS |  | UN | 2 | 2474.22 | 27.9% | 3164.53 | 6329.06
7.8 | 2003565 | SICRO | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL |  | M | 100 | 203.31 | 27.9% | 260.03 | 26003
7.9 | 2003309 | SICRO | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | M | 500 | 123.24 | 27.9% | 157.62 | 78810
7.10 | 804023 | SICRO | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS |  | M | 10 | 546.7 | 27.9% | 699.23 | 6992.3
7.11 | 804081 | SICRO | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0°- AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS |  | UN | 2 | 1702.53 | 27.9% | 2177.54 | 4355.08
|  |  | TOTAL ITEM 7- DRENAGEM: | [6 empty] | 201301.02
|  |  | TOTAL DA PLANILHA: | [6 empty] | 11272324.09
8 |  |  | MATERIAIS ASFÁLTICOS
8.1 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS
8.1.1 | FM1943 | ANP | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 |  | t | 651.64 | 4731.63 | 27.9% | 6051.75 | 3943562.37
8.1.2 | FM2092 | ANP | Emulsão asfáltica para imprimação |  | t | 15.12 | 3586.47 | 27.9% | 4587.1 | 69356.95
8.1.3 | FM1946 | ANP | Emulsão asfáltica - RR-1C |  | t | 190.35 | 3487.76 | 27.9% | 4460.85 | 849122.79
8.1.4 | FM1950 | ANP | Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E |  | t | 501.2 | 4405.44 | 27.9% | 5634.56 | 2824041.47
|  |  | TOTAL ITEM 8.1 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS: | [6 empty] | 7686083.58
8.2 |  |  | TRANSPORTES DE LIGANTES BETUMINOSOS
8.2.1 | TM1943 |  | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | 313.5 | t | 651.64 | 276.14 | 27.9% | 353.18 | 230146.21
8.2.2 | TM2092 |  | Emulsão asfáltica para imprimação | 149.6 | t | 15.12 | 166.96 | 27.9% | 213.54 | 3228.72
8.2.3 | TM1946 |  | Emulsão asfáltica RR-1C | 149.6 | t | 190.35 | 166.96 | 27.9% | 213.54 | 40647.33
8.2.4 | TM1950 |  | Emulsão asfáltica RC-1C-E | 149.6 | t | 501.2 | 166.96 | 27.9% | 213.54 | 107026.24
|  |  | TOTAL ITEM 8.2 - TRANSPORTES DE LIGANTES BETUMINOSOS: | [6 empty] | 381048.5
|  |  | TOTAL ITEM 5 - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | [6 empty] | 8067132.08
|  |  | TOTAL DA PLANILHA COM MATERIAIS ASFÁLTICOS: | [6 empty] | 19339456.17