## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: Execução de Obras de Pavimentação e Redes de Drenagem na Rua Giruá
Endereço: Rua Giruá, Vila Panorama, Lomba Pinheiro, Porto Alegre, RS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITARIO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | TOTAL
[5 empty] | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT.
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | EQUIPE E CONSUMOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | UN | 159651.45 | 14368.63 | 0.09 | 3193.03 | 0.02 | 73439.67 | 0.46 | 68650.12 | 0.43 | 159651.45 | 1
1.2 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNO (DIÁRIO) E DIURNO (FINAIS DE SEMANA E FERIADO) | 1 | UN | 44037.88 | 3963.41 | 0.09 | 880.76 | 0.02 | 20257.42 | 0.46 | 18936.29 | 0.43 | 44037.88 | 1
1.3 | DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 1 | UN | 354.79 | 354.79 | 1 | [6 empty] | 354.79 | 1
1.4 | PROJETO AS BUILT (1.550m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA) | 1 | UN | 1973.28 | [6 empty] | 1973.28 | 1 | 1973.28 | 1
1.5 | CADASTRO DE REDES (210m DE REDE DE DRENAGEM) | 1 | UN | 1973.28 | [6 empty] | 1973.28 | 1 | 1973.28 | 1
1.6 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO/TOPOGRAFIA (115M PAVIMENTO E 210M REDE DRENAGEM) | 1 | UN | 6023.03 | 1505.76 | 0.25 | 1505.76 | 0.25 | 1505.76 | 0.25 | 1505.75 | 0.25 | 6023.03 | 1
2 | ENSAIOS
2.1 | SUBLEITO
2.1.1 | ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA | 1 | UN | 383.41 | 383.41 | 1 | [6 empty] | 383.41 | 1
2.1.2 | ENSAIO DE DENSIDADE / UMIDADE | 3 | UN | 265.99 | 797.97 | 3 | [6 empty] | 797.97 | 3
2.1.3 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO | 2 | UN | 316.54 | 633.08 | 2 | [6 empty] | 633.08 | 2
2.1.4 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ / LIMITE DE PLASTICIDADE | 1 | UN | 316.54 | 316.54 | 1 | [6 empty] | 316.54 | 1
2.1.5 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO MÉTODO NORMAL | 3 | UN | 316.54 | 949.62 | 3 | [6 empty] | 949.62 | 3
2.2 | BASE BG
2.2.1 | ENSAIO DE UMIDADE ANTES DA COMPACTAÇÃO | 2 | UN | 130.93 |  |  | 261.86 | 2 |  |  |  |  | 261.86 | 2
2.2.2 | ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA | 1 | UN | 383.41 |  |  | 383.41 | 1 |  |  |  |  | 383.41 | 1
2.2.3 | ENSAIO DE EQUIVALENTE AREIA | 1 | UN | 150.08 |  |  | 150.08 | 1 |  |  |  |  | 150.08 | 1
2.2.4 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA APARENTE | 4 | UN | 116.4 |  |  | 465.6 | 4 |  |  |  |  | 465.6 | 4
2.2.5 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ / LIMITE DE PLASTICIDADE | 2 | UN | 316.54 |  |  | 633.08 | 2 |  |  |  |  | 633.08 | 2
2.2.6 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO MÉTODO MODIFICADO | 2 | UN | 633.59 |  |  | 1267.18 | 2 |  |  |  |  | 1267.18 | 2
2.3 | IMPRIMAÇÃO
2.3.1 | ENSAIO DE TAXA APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO | 1 | UN | 125.46 | [6 empty] | 125.46 | 1 | 125.46 | 1
2.4 | MEIO-FIO
2.4.1 | ENSAIO DE DESGASTE E RESISTENCIA | 2 | UN | 226.77 | [6 empty] | 453.54 | 2 | 453.54 | 2
2.5 | CBUQ
2.5.1 | ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME / GRANULAMETRIA / MARSHALL | 2 | UN | 988.39 | [6 empty] | 1976.78 | 2 | 1976.78 | 2
2.5.2 | ENSAIO DE TEMPERATURA INICIO ESPALHAMENTO | 4 | UN | 89.71 | [6 empty] | 358.84 | 4 | 358.84 | 4
2.5.3 | ENSAIO DE COMPRESSÃO | 2 | UN | 157.28 | [6 empty] | 314.56 | 2 | 314.56 | 2
2.6 | COLETA DE ENSAIOS
2.6.1 | COLETA CONJUNTO DE AMOSTRAS | 9 | UN | 71.3 | 213.9 | 3 | 213.9 | 3 |  |  | 213.9 | 3 | 641.7 | 9
3 | LOCAÇÕES NO CANTEIRO
3.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 4 | MES | 1062.41 | 1062.41 | 1 | 1062.41 | 1 | 1062.41 | 1 | 1062.41 | 1 | 4249.64 | 4
3.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, INCLUSO TRANSPORTE, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO | 4 | MES | 1859.98 | 1859.98 | 1 | 1859.98 | 1 | 1859.98 | 1 | 1859.98 | 1 | 7439.92 | 4
4 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
4.1 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS E LEVES | 1 | UN | 4261.45 | 4261.45 | 1 | [6 empty] | 4261.45 | 1
4.2 | FRETE CONTAINER | 1 | UN | 780.95 | 780.95 | 1 | [6 empty] | 780.95 | 1
4.3 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | 1 | UN | 162.84 | 162.84 | 1 | [6 empty] | 162.84 | 1
5 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
5.1 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN | 156.37 | 1407.33 | 9 | [6 empty] | 1407.33 | 9
5.2 | TELA TAPUME LARANJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MADEIRA | 300 | M | 23.14 | 4628 | 200 |  |  | 2314 | 100 |  |  | 6942 | 300
5.3 | BALIZADOR REFLETIVO - FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO | 9 | UN | 253.89 | 2285.01 | 9 | [6 empty] | 2285.01 | 9
5.4 | PASSADICOS C/ TÁBUAS DE MADEIRA P/ PEDESTRES - FORNEC., INST. E DESLOCAMENTOS AO LONGO DA OBRA | 20 | M2 | 119.75 | 2395 | 20 | [6 empty] | 2395 | 20
6 | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.96 | M2 | 617.16 | 4295.43 | 6.96 | [6 empty] | 4295.43 | 6.96
6.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | 1 | UN | 279.63 | 279.63 | 1 | [6 empty] | 279.63 | 1
6.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | 1 | UN | 369.34 | 369.34 | 1 | [6 empty] | 369.34 | 1
6.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 165 | M2 | 0.87 | 143.55 | 165 | [6 empty] | 143.55 | 165
6.5 | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA INÍCIO DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO POR MEIO DE GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL | 1 | UN | 2056.5 | 2056.5 | 1 | [6 empty] | 2056.5 | 1
6.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 1 | UN | 1017.48 | 1017.48 | 1 | [6 empty] | 1017.48 | 1
6.8 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | 1 | UN | 1793.35 | 1793.35 | 1 | [6 empty] | 1793.35 | 1
6.9 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | 1 | UN | 2495.25 | 2495.25 | 1 | [6 empty] | 2495.25 | 1
6.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 180 | M | 23.13 | 4163.4 | 180 | [6 empty] | 4163.4 | 180
6.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 10.27 | 154.05 | 15 | [6 empty] | 154.05 | 15
6.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | M | 6.98 | 418.8 | 60 | [6 empty] | 418.8 | 60
6.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | M | 25.73 | 643.25 | 25 | [6 empty] | 643.25 | 25
6.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 541.52 | 541.52 | 1 | [6 empty] | 541.52 | 1
6.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 29.94 | 29.94 | 1 | [6 empty] | 29.94 | 1
6.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 4 | UN | 18.19 | 72.76 | 4 | [6 empty] | 72.76 | 4
6.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 42.5 | 127.5 | 3 | [6 empty] | 127.5 | 3
6.18 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 53.2 | 53.2 | 1 | [6 empty] | 53.2 | 1
6.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6 | UN | 50.14 | 300.84 | 6 | [6 empty] | 300.84 | 6
6.20 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 4 | UN | 36.62 | 146.48 | 4 | [6 empty] | 146.48 | 4
6.21 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN | 1447.78 | 1447.78 | 1 | [6 empty] | 1447.78 | 1
6.22 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,1* MM | 30 | M | 26.78 | 803.4 | 30 | [6 empty] | 803.4 | 30
6.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | M | 47.05 | 564.6 | 12 | [6 empty] | 564.6 | 12
6.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | M | 34.04 | 408.48 | 12 | [6 empty] | 408.48 | 12
6.25 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 17.26 | 51.78 | 3 | [6 empty] | 51.78 | 3
6.26 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 73.89 | 73.89 | 1 | [6 empty] | 73.89 | 1
6.27 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | UN | 25.29 | 202.32 | 8 | [6 empty] | 202.32 | 8
6.28 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 34.56 | 69.12 | 2 | [6 empty] | 69.12 | 2
6.29 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 1.8 | M3 | 126.83 | 228.29 | 1.8 | [6 empty] | 228.29 | 1.8
6.30 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 1.8 | M3 | 31.85 | 57.33 | 1.8 | [6 empty] | 57.33 | 1.8
6.31 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | M | 57.51 | 345.06 | 6 | [6 empty] | 345.06 | 6
6.32 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | M | 41.31 | 330.48 | 8 | [6 empty] | 330.48 | 8
6.33 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 4 | UN | 41.21 | 164.84 | 4 | [6 empty] | 164.84 | 4
6.34 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 6 | UN | 13.6 | 81.6 | 6 | [6 empty] | 81.6 | 6
6.35 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 0.9 | M3 | 126.83 | 114.15 | 0.9 | [6 empty] | 114.15 | 0.9
6.36 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 0.9 | M3 | 31.85 | 28.67 | 0.9 | [6 empty] | 28.67 | 0.9
7 | SERVIÇOS INICIAIS
7.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 1287.2 | M2 | 0.87 | 1119.86 | 1287.2 | [6 empty] | 1119.86 | 1287.2
7.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 5.62 | M3 | 152.31 | 855.98 | 5.62 | [6 empty] | 855.98 | 5.62
7.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 31.56 | M2 | 29.08 | 917.76 | 31.56 | [6 empty] | 917.76 | 31.56
7.4 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 9.44 | M | 19.68 | 185.78 | 9.44 | [6 empty] | 185.78 | 9.44
7.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 171.37 | M3 | 12.01 | 2058.15 | 171.37 | [6 empty] | 2058.15 | 171.37
7.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 1131.04 | M3XKM | 3.52 | 3981.26 | 1131.04 | [6 empty] | 3981.26 | 1131.04
7.7 | TAXA PARA BOTA FORA | 171.37 | M3 | 11.5 | 1970.76 | 171.37 | [6 empty] | 1970.76 | 171.37
8 | TERRAPLENAGEM
8.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 229.7 | M3 | 19.47 |  |  | 2236.13 | 114.85 | 2236.13 | 114.85 |  |  | 4472.26 | 229.7
8.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 53.29 | M3 | 8.72 |  |  | 232.34 | 26.645 | 232.35 | 26.645 |  |  | 464.69 | 53.29
8.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 66.61 | M3 | 9.22 |  |  | 307.07 | 33.305 | 307.07 | 33.305 |  |  | 614.14 | 66.61
8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 1455.38 | M3XKM | 3.52 |  |  | 2561.47 | 727.69 | 2561.47 | 727.69 |  |  | 5122.94 | 1455.38
8.5 | TAXA PARA BOTA FORA | 220.51 | M3 | 11.5 |  |  | 1267.93 | 110.255 | 1267.94 | 110.255 |  |  | 2535.87 | 220.51
9 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 702.65 | M2 | 3.76 |  |  |  |  | 1320.98 | 351.325 | 1320.98 | 351.325 | 2641.96 | 702.65
9.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 140.53 | M3 | 154.91 |  |  |  |  | 10884.75 | 70.265 | 10884.75 | 70.265 | 21769.5 | 140.53
9.3 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 140.53 | M3 | 221.79 |  |  |  |  | 15584.07 | 70.265 | 15584.08 | 70.265 | 31168.15 | 140.53
9.4 | MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM , PARA VIAS URBANAS - FORNECIMENTO | 239.93 | M | 44.53 |  |  |  |  | 5342.04 | 119.965 | 5342.04 | 119.965 | 10684.08 | 239.93
9.5 | MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM , PARA VIAS URBANAS - EXECUÇÃO | 239.93 | M | 18.99 |  |  |  |  | 2278.14 | 119.965 | 2278.13 | 119.965 | 4556.27 | 239.93
9.6 | IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA - FORNECIMENTO | 0.77 | T | 5076.98 |  |  |  |  | 1954.64 | 0.385 | 1954.63 | 0.385 | 3909.27 | 0.77
9.7 | IMPRIMAÇÃO ASFALTICA - TRANSPORTE | 0.77 | T | 123.7 |  |  |  |  | 47.62 | 0.385 | 47.63 | 0.385 | 95.25 | 0.77
9.8 | IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO | 645.63 | M2 | 1.61 |  |  |  |  | 519.73 | 322.815 | 519.73 | 322.815 | 1039.46 | 645.63
9.9 | USINAGEM CBUQ, INCLUSO FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (EXCETO CAP) E TRANSPORTE DA JAZIDA ATE PAVIMENTADORA, EXCLUSIVE TRANSPORTE ATE OBRA | 73.08 | T | 307.23 |  |  |  |  | 11226.18 | 36.54 | 11226.19 | 36.54 | 22452.37 | 73.08
9.10 | FORNECIMENTO DE CAP PARA PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE PAVIMENTADORA | 4.38 | T | 7434.92 |  |  |  |  | 16282.47 | 2.19 | 16282.48 | 2.19 | 32564.95 | 4.38
9.11 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 32.28 | M3 | 163.09 |  |  |  |  | 2632.27 | 16.14 | 2632.28 | 16.14 | 5264.55 | 32.28
9.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM | 24.18 | T | 62.46 |  |  |  |  | 755.14 | 12.09 | 755.14 | 12.09 | 1510.28 | 24.18
9.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 376 | M3 | 9.22 |  |  |  |  | 1733.36 | 188 | 1733.36 | 188 | 3466.72 | 376
9.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | 389.29 | TXKM | 3.96 |  |  |  |  | 770.79 | 194.645 | 770.8 | 194.645 | 1541.59 | 389.29
9.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 2068.04 | M3XKM | 3.52 |  |  |  |  | 3639.75 | 1034.02 | 3639.75 | 1034.02 | 7279.5 | 2068.04
10 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
10.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 427.67 | M2 | 3.76 |  |  |  |  | 804.02 | 213.835 | 804.02 | 213.835 | 1608.04 | 427.67
10.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 26.66 | M3 | 233.61 |  |  |  |  | 3114.02 | 13.33 | 3114.02 | 13.33 | 6228.04 | 26.66
10.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 29.81 | M3 | 1116.01 |  |  |  |  | 16634.13 | 14.905 | 16634.13 | 14.905 | 33268.26 | 29.81
10.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026 | 206.63 | KG | 21.34 |  |  |  |  | 2204.74 | 103.315 | 2204.74 | 103.315 | 4409.48 | 206.63
10.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 70.4 | M2 | 193.31 |  |  |  |  | 6804.51 | 35.2 | 6804.51 | 35.2 | 13609.02 | 70.4
10.6 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | 120.23 | M2 | 5.33 |  |  |  |  | 320.41 | 60.115 | 320.42 | 60.115 | 640.83 | 120.23
10.7 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | 120.23 | M2 | 29.26 |  |  |  |  | 1758.96 | 60.115 | 1758.97 | 60.115 | 3517.93 | 120.23
10.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 29.32 | M3 | 9.22 |  |  |  |  | 135.17 | 14.66 | 135.16 | 14.66 | 270.33 | 29.32
10.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 756.45 | M3XKM | 3.52 |  |  |  |  | 1331.35 | 378.225 | 1331.35 | 378.225 | 2662.7 | 756.45
11 | DRENAGEM - SERVIÇOS INICIAIS
11.1 | CORTE MEÂNICO DE ASFALTO | 80 | M | 3.39 |  |  |  |  | 135.6 | 40 | 135.6 | 40 | 271.2 | 80
11.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 317.2 | M2 | 29.08 |  |  |  |  | 4612.09 | 158.6 | 4612.09 | 158.6 | 9224.18 | 317.2
11.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 3.48 | M3 | 158.07 |  |  |  |  | 275.04 | 1.74 | 275.04 | 1.74 | 550.08 | 3.48
11.4 | REMOÇÃO TUBO CONCRETO ARMADO AGUAS PLUVIAIS, DN 300 MM | 59.84 | M | 30.01 |  |  |  |  | 897.9 | 29.92 | 897.9 | 29.92 | 1795.8 | 59.84
11.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 32.46 | M3 | 12.01 |  |  |  |  | 194.92 | 16.23 | 194.92 | 16.23 | 389.84 | 32.46
11.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 214.23 | M3XKM | 3.52 |  |  |  |  | 377.04 | 107.115 | 377.05 | 107.115 | 754.09 | 214.23
11.7 | TAXA PARA BOTA FORA | 32.46 | M3 | 11.5 |  |  |  |  | 186.65 | 16.23 | 186.64 | 16.23 | 373.29 | 32.46
12 | DRENAGEM - TERRAPLENAGEM
12.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 389.52 | M3 | 10.78 |  |  |  |  | 2099.51 | 194.76 | 2099.52 | 194.76 | 4199.03 | 389.52
12.2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 | 98.36 | M2 | 91.25 |  |  |  |  | 4487.68 | 49.18 | 4487.67 | 49.18 | 8975.35 | 98.36
12.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | 26.81 | M3 | 372.18 |  |  |  |  | 4989.07 | 13.405 | 4989.08 | 13.405 | 9978.15 | 26.81
12.4 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | 10.22 | M2 | 220.48 |  |  |  |  | 1126.65 | 5.11 | 1126.66 | 5.11 | 2253.31 | 10.22
12.5 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, COM BRITA, EXCLUSO CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE | 46.92 | M3 | 183.74 |  |  |  |  | 4310.54 | 23.46 | 4310.54 | 23.46 | 8621.08 | 46.92
12.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 239.43 | M3 | 18.62 |  |  |  |  | 2229.09 | 119.715 | 2229.1 | 119.715 | 4458.19 | 239.43
12.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 568 | M3 | 9.22 |  |  |  |  | 2618.48 | 284 | 2618.48 | 284 | 5236.96 | 568
12.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 1773.52 | M3XKM | 3.52 |  |  |  |  | 3121.4 | 886.76 | 3121.39 | 886.76 | 6242.79 | 1773.52
12.9 | TAXA PARA BOTA FORA | 187.61 | M3 | 11.5 |  |  |  |  | 1078.76 | 93.805 | 1078.76 | 93.805 | 2157.52 | 187.61
13 | DRENAGEM - FORNECIMENTO TUBULAÇÃO
13.1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM ENCAIXE PARA ANEL DE VEDAÇÃO, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM - FORNECIMENTO | 22.71 | M | 232.76 |  |  |  |  | 2642.99 | 11.355 | 2642.99 | 11.355 | 5285.98 | 22.71
13.2 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM ENCAIXE PARA ANEL DE VEDAÇÃO, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM - FORNECIMENTO | 71.43 | M | 259.15 |  |  |  |  | 9255.54 | 35.715 | 9255.54 | 35.715 | 18511.08 | 71.43
13.3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM ENCAIXE PARA ANEL DE VEDAÇÃO, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM - FORNECIMENTO | 27.7 | M | 349.16 |  |  |  |  | 4835.87 | 13.85 | 4835.86 | 13.85 | 9671.73 | 27.7
13.4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM ENCAIXE PARA ANEL DE VEDAÇÃO, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM - FORNECIMENTO | 88.1 | M | 758.9 |  |  |  |  | 33429.55 | 44.05 | 33429.54 | 44.05 | 66859.09 | 88.1
13.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 | 2.95 | T | 68.91 |  |  |  |  | 101.64 | 1.475 | 101.64 | 1.475 | 203.28 | 2.95
13.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 | 10.92 | T | 63.05 |  |  |  |  | 344.25 | 5.46 | 344.26 | 5.46 | 688.51 | 10.92
13.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 | 6.64 | T | 51.68 |  |  |  |  | 171.58 | 3.32 | 171.58 | 3.32 | 343.16 | 6.64
13.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 | 39.2 | T | 40.28 |  |  |  |  | 789.49 | 19.6 | 789.49 | 19.6 | 1578.98 | 39.2
13.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | 961.33 | TXKM | 3.96 |  |  |  |  | 1903.43 | 480.665 | 1903.44 | 480.665 | 3806.87 | 961.33
14 | DRENAGEM - ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO
14.1 | TUBO CONCRETO ARMADO AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 300 MM - ASSENAMENTO, INCLUSO ANEL DE VEDAÇÃO | 22.71 | M | 60.57 |  |  |  |  | 687.77 | 11.355 | 687.77 | 11.355 | 1375.54 | 22.71
14.2 | TUBO CONCRETO ARMADO AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 400 MM - ASSENTAMENTO, INCLUSO ANEL DE VEDAÇÃO | 71.43 | M | 79.43 |  |  |  |  | 2836.84 | 35.715 | 2836.84 | 35.715 | 5673.68 | 71.43
14.3 | TUBO CONCRETO ARMADO AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 500 MM - ASSENTAMENTO, INCLUSO ANEL DE VEDAÇÃO | 27.7 | M | 99.79 |  |  |  |  | 1382.09 | 13.85 | 1382.09 | 13.85 | 2764.18 | 27.7
14.4 | TUBO CONCRETO ARMADO AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 800 MM - ASSENTAMENTO, INCLUSO ANEL DE VEDAÇÃO | 88.1 | M | 181.59 |  |  |  |  | 7999.04 | 44.05 | 7999.04 | 44.05 | 15998.08 | 88.1
15 | DRENAGEM - POÇOS E CAIXAS
15.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | 2 | UN | 2497.27 |  |  |  |  | 4994.54 | 2 |  |  | 4994.54 | 2
15.2 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 4072.16 |  |  |  |  | 4072.16 | 1 |  |  | 4072.16 | 1
15.3 | POÇO DE VISITA TIPO A, 0,80x0,80x1,00m EM TIJOLO MACIÇO, SEM TAMPA | 2 | UN | 1548.79 |  |  |  |  | 3097.58 | 2 |  |  | 3097.58 | 2
15.4 | METRO ADICIONAL POÇO DE VISITA TIPO A, 0,80x0,80m EM TIJOLO MACIÇO | 0.59 | M | 1470.57 |  |  |  |  | 867.64 | 0.59 |  |  | 867.64 | 0.59
15.5 | POÇO DE VISITA TIPO B, 1,00x1,00x1,50m EM TIJOLO MACIÇO, SEM TAMPA (PV 03) | 1 | UN | 2879.5 |  |  |  |  | 2879.5 | 1 |  |  | 2879.5 | 1
15.6 | POÇO DE VISITA TIPO E, 1,50x1,50x2,30m EM TIJOLO MACIÇO, SEM TAMPA (PV 04) | 1 | UN | 3008.4 |  |  |  |  | 3008.4 | 1 |  |  | 3008.4 | 1
15.7 | POÇO DE VISITA TIPO E, 1,20x1,20x1,49m EM TIJOLO MACIÇO, SEM TAMPA (PV 05) | 1 | UN | 1251.07 |  |  |  |  | 1251.07 | 1 |  |  | 1251.07 | 1
15.8 | POÇO DE VISITA TIPO E, 1,20x1,20x1,33m EM TIJOLO MACIÇO, SEM TAMPA (PV 06) | 1 | UN | 1117.24 |  |  |  |  | 1117.24 | 1 |  |  | 1117.24 | 1
15.9 | POÇO DE VISITA TIPO E, 1,20x1,20x1,59m EM TIJOLO MACIÇO, SEM TAMPA (PV 07) | 1 | UN | 1332.54 |  |  |  |  | 1332.54 | 1 |  |  | 1332.54 | 1
15.10 | TAMPA FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, Ø600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | 1 | UN | 845.8 |  |  |  |  | 845.8 | 1 |  |  | 845.8 | 1
15.11 | TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK = 30MPA PARA ESGOTO E DRENAGEM | 1.22 | M3 | 2987.05 |  |  |  |  | 3644.2 | 1.22 |  |  | 3644.2 | 1.22
16 | DRENAGEM - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 | ENVELOPAMENTO EM CONCRETO USINADO FCK = 20MPA | 14.09 | M3 | 1026.31 |  |  |  |  | 7230.35 | 7.045 | 7230.36 | 7.045 | 14460.71 | 14.09
16.2 | CONCRETO ARMADO PARA ALA DE DRENAGEM, INCLUSO FORMA | 0.58 | M3 | 3287.49 |  |  |  |  | 953.37 | 0.29 | 953.37 | 0.29 | 1906.74 | 0.58
16.3 | ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA, E=25CM | 2.78 | M2 | 131.04 |  |  |  |  | 182.15 | 1.39 | 182.14 | 1.39 | 364.29 | 2.78
16.4 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 47.58 | M3 | 154.91 |  |  |  |  | 3685.31 | 23.79 | 3685.31 | 23.79 | 7370.62 | 47.58
16.5 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 47.58 | M3 | 221.79 |  |  |  |  | 5276.38 | 23.79 | 5276.39 | 23.79 | 10552.77 | 47.58
16.6 | IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA - FORNECIMENTO | 0.38 | T | 5076.98 |  |  |  |  | 964.63 | 0.19 | 964.62 | 0.19 | 1929.25 | 0.38
16.7 | IMPRIMAÇÃO ASFALTICA - TRANSPORTE | 0.38 | T | 123.7 |  |  |  |  | 23.5 | 0.19 | 23.51 | 0.19 | 47.01 | 0.38
16.8 | IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO | 317.17 | M2 | 1.61 |  |  |  |  | 255.32 | 158.585 | 255.32 | 158.585 | 510.64 | 317.17
16.9 | USINAGEM CBUQ, INCLUSO FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (EXCETO CAP) E TRANSPORTE DA JAZIDA ATE PAVIMENTADORA, EXCLUSIVE TRANSPORTE ATE OBRA | 35.9 | T | 307.23 |  |  |  |  | 5514.78 | 17.95 | 5514.78 | 17.95 | 11029.56 | 35.9
16.10 | FORNECIMENTO DE CAP PARA PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE PAVIMENTADORA | 2.15 | T | 7434.92 |  |  |  |  | 7992.54 | 1.075 | 7992.54 | 1.075 | 15985.08 | 2.15
16.11 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 15.86 | M3 | 163.09 |  |  |  |  | 1293.3 | 7.93 | 1293.31 | 7.93 | 2586.61 | 15.86
16.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 158.6 | M3 | 9.22 |  |  |  |  | 731.15 | 79.3 | 731.14 | 79.3 | 1462.29 | 158.6
16.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 1046.76 | M3XKM | 3.52 |  |  |  |  | 1842.3 | 523.38 | 1842.3 | 523.38 | 3684.6 | 1046.76
17 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO
17.1 | LIMPEZA FINAL DE PAVIMENTOS | 1320.07 | M2 | 0.88 | [6 empty] | 1161.66 | 1320.07 | 1161.66 | 1320.07
17.2 | DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS E LEVES | 1 | UN | 4261.45 | [6 empty] | 4261.45 | 1 | 4261.45 | 1
17.3 | FRETE CONTAINER | 2 | UN | 780.95 | [6 empty] | 1561.9 | 2 | 1561.9 | 2
17.4 | DESMONTAGEM DO CANTEIRO | 1 | UN | 2052.08 | [6 empty] | 2052.08 | 1 | 2052.08 | 1
| Total por Mês |  |  |  | 77493.69 |  | 18481.99 |  | 377299.69 |  | 351586.18 |  | 824861.55
[5 empty] | 9.395% |  | 2.241% |  | 45.74% |  | 42.62%
| Total Acumulado |  |  |  | 77493.69 |  | 95975.68 |  | 473275.37 |  | 824861.55
[5 empty] | 9.395% |  | 11.64% |  | 57.38% |  | 100%