## Portal_SubOS_mês_horas
SubOS | número | 2024-05-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | 1 - Entrega do planejamento Geral do Projeto 2 - Horas da equipe Procempa utilizadas no gerenciamento do projeto, adequação ao ambiente e arquitetura da PMPA e controle da qualidade no mês de Maio de 2024.
OSPROCEMPA-1157 | OSPROCEMPA-1157 | SubOS 1 da OS OSPROCEMPA-938-Projeto Novo Portal de Transparência - Maio | Concluído | 350 | 338 | 300 | 38
| PRTTRANSPA-1 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2024 - Maio | Concluído
| PRTTRANSPA-3 | Planejamento Geral do Projeto | Concluído
SubOS | número | 2024-06-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Revisão das histórias, Produção do ambiente tecnológico, Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores. Análise de Design / UX do Projeto, Análise e definição da Arquitetura do sistema. Controle da qualidade do Software.
OSPROCEMPA-1263 | OSPROCEMPA-1263 | SubOS 2 da OS OSPROCEMPA-938-Projeto Novo Portal de Transparência - Junho 2024 | Concluído | 500 | 79 | 0 | 79
SubOS | número | 2024-07-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Detalhamento dos requisitos: Pesquisar receita acumulada em tempo real; Visualizar receita acumulada em tempo real; Exportar receita acumulada em tempo real; Pesquisar Pesquisa de Satisfação; Visualizar Pesquisa de Satisfação; Exportar Pesquisa de Satisfação, a serem desenvolvidos na atividade de Discovery (desenvolvimento) da Sprint01. Revisão de histórias; Produção do ambiente tecnológico (arquitetura); Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores; demais atividades de gerenciamento do projeto e de controle da qualidade.
OSPROCEMPA-1350 | PRTTRANSPA-15 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2024 - Julho | Concluído | 300 | 215.75 | 112 | 103.75
| PRTTRANSPA-29 | PRTTRANSPA - Discovery da Sprint 01 | Concluído
SubOS | número | 2024-08-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Detalhamento dos requisitos: Pesquisar receita acumulada em tempo real; Visualizar receita acumulada em tempo real; Exportar receita acumulada em tempo real; Pesquisar Pesquisa de Satisfação; Visualizar Pesquisa de Satisfação; Exportar Pesquisa de Satisfação, a serem desenvolvidos na atividade de Discovery (desenvolvimento) da Sprint01. Revisão de histórias; Produção do ambiente tecnológico (arquitetura); Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores; demais atividades de gerenciamento do projeto e de controle da qualidade.
OSPROCEMPA-1357 | PRTTRANSPA-26 | Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2024 - Agosto | Concluído | 600 | 382 | 280 | 102
| PRTTRANSPA-32 | PRTTRANSPA - Discovery - Sprint1 | Concluído
SubOS | número | 2024-09-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Revisão de histórias; Produção do ambiente tecnológico (arquitetura); Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores; demais atividades de gerenciamento do projeto e de controle da qualidade.
OSPROCEMPA-1395 | PRTTRANSPA-31 | Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2024 - Setembro | Concluído | 200 | 106.5 | 0 | 106.5
| PRTTRANSPA-33 | PRTTRANSPA - Delivery Sprint1 | Concluído
| PRTTRANSPA-11 | Registrar Pesquisa de Satisfação | Concluído
| PRTTRANSPA-13 | [Visualizar] Pesquisa de Satisfação | Concluído
| PRTTRANSPA-14 | [Exportar] Pesquisa de Satisfação | Concluído
SubOS | número | 2024-10-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Entrega do Sprint 2 contendo as Histórias de Pesquisa de Satisfação (PRTTRANSPA-11e PRTTRANSPA-13) e Despesa - Totais por grupo - Consolidado por Favorecido (PRTTRANSPA-17). Revisão de histórias; Produção do ambiente tecnológico (arquitetura); Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores; demais atividades de gerenciamento do projeto e de controle da qualidade.
OSPROCEMPA-1528 | PRTTRANSPA-78 | Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2024 - Outubro | Concluído | 200 | 295 | 174 | 121.1
| PRTTRANSPA-181 | PRTTRANSPA - Sprint 02 | Concluído
SubOS | número | 2024-11-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Revisão de histórias; Produção do ambiente tecnológico (arquitetura); Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores; demais atividades de gerenciamento do projeto e de controle da qualidade. Desenvolvimento dos requisitos: Pesquisar receita acumulada em tempo real; Visualizar receita acumulada em tempo real; Exportar receita acumulada em tempo real; Pesquisar Pesquisa de Satisfação; Exportar Pesquisa de Satisfação; Exportar totais de Despesa p/grupo consolidado p/favorecido; Pesquisar totais de Despesa p/grupo consolidado p/favorecido; Exportar totais p/grupo, detalhes p/favorecido, a serem desenvolvidos na atividade de Delivery da Sprint03.
OSPROCEMPA-1659 | PRTTRANSPA-172 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2024 - novembro | Concluído | 200 | 301.75 | 214 | 87.75
| PRTTRANSPA-269 | PRTTRANSPA - Sprint 03 | Concluído
| PRTTRANSPA-14 | [Exportar] Pesquisa de Satisfação | Concluído
| PRTTRANSPA-18 | [Exportar] Totais por grupo - Consolidado por Favorecidos | Concluído
| PRTTRANSPA-20 | [Pesquisar] Totais por grupo - Detalhes por Favorecido | Concluído
| PRTTRANSPA-21 | [Exportar] Totais por grupo - Detalhes por Favorecido | Concluído
SubOS | número | 2024-12-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Revisão de histórias; Produção do ambiente tecnológico (arquitetura); Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores; demais atividades de gerenciamento do projeto e de controle da qualidade. Desenvolvimento dos requisitos: Pesquisar receita acumulada em tempo real; Visualizar receita acumulada em tempo real; Exportar receita acumulada em tempo real; Pesquisar Pesquisa de Satisfação; Visualizar Pesquisa de Satisfação; Registrar e visualizar Pesquisa de Satisfação, a serem desenvolvidos na atividade de Delivery da Sprint02. Exportar Pesquisa de Satisfação; Exportar totais de Despesa p/grupo consolidado p/favorecido; Pesquisar totais de Despesa p/grupo consolidado p/favorecido; Exportar totais p/grupo, detalhes p/favorecido, a serem desenvolvidos na atividade de Delivery da Sprint03. Exportar totais de Despesa p/grupo consolidado p/favorecido; Pesquisar totais de Despesa p/grupo consolidado p/favorecido; Exportar totais p/grupo, detalhes p/favorecido, a serem desenvolvidos na atividade de Delivery da Sprint04.
OSPROCEMPA-1732 | PRTTRANSPA-266 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2024 - dezembro | Concluído | 200 | 308.75 | 180 | 128.75
| PRTTRANSPA-308 | PRTTRANSPA - Sprint 04 | Concluído
| PRTTRANSPA-23 | [Pesquisar] Totais por grupo - Documento de execução por favorecido - Empenho | Concluído
| PRTTRANSPA-24 | [Exportar] Totais por grupo - Documento de execução por favorecido - Empenho | Concluído
| PRTTRANSPA-43 | [Pesquisar] Totais por grupo - Documento de execução por favorecido - Liquidação | Concluído
SubOS | número | 2025-01-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Revisão de histórias; Produção do ambiente tecnológico (arquitetura); Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores; demais atividades de gerenciamento do projeto e de controle da qualidade.
OSPROCEMPA-1773 | PRTTRANSPA-311 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - janeiro | Concluído | 200 | 305.33 | 180 | 125.33
| PRTTRANSPA-309 | PRTTRANSPA - Sprint 05 | Concluído
| PRTTRANSPA-44 | Pesquisar Totais por grupo - Documento de execução por Favorecido - Pagamento | Concluído
| PRTTRANSPA-45 | Exportar Totais por grupo - Documento de execução por Favorecido - Liquidação | Concluído
| PRTTRANSPA-46 | Exportar Totais por grupo - Documento de execução por Favorecido - Pagamento | Concluído
SubOS | número | 2025-02-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Revisão de histórias; Produção do ambiente tecnológico (arquitetura); Design, atividades de organização do projeto junto aos diferentes atores; demais atividades de gerenciamento do projeto e de controle da qualidade.
OSPROCEMPA-1912 | PRTTRANSPA-371 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - fevereiro | Concluído | 200 | 359 | 280 | 77
| PRTTRANSPA-374 | PRTTRANSPA - Sprint 06 | Concluído
| PRTTRANSPA-71 | [Pesquisar] Totais por grupo - Por Órgão | Concluído
| PRTTRANSPA-72 | [Exportar] Totais por grupo - Por Órgão | Concluído
SubOS | número | 2025-03-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Desenvolvimento de atividades de controle e testes de funcionalidades da receita a ser apresentada no portal de transparência. Levantamento de requisitos para funcionalidades da despesa e definição de prioridades de desenvolvimento.
OSPROCEMPA-1957 | PRTTRANSPA-459 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - março | Concluído | 200 | 334.66 | 255 | 79.66
| PRTTRANSPA-577 | PRTTRANSPA - Sprint 07 | Concluído
| PRTTRANSPA-8 | [Visualizar] Receita acumulada em tempo real | Concluído
| PRTTRANSPA-12 | [Exportar] Receita acumulada em tempo real | Concluído
SubOS | número | 2025-04-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Desenvolvimento das funcionalidades de Receita do Novo Portal de Transparência
OSPROCEMPA-2067 | PRTTRANSPA-560 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - abril | Concluído | 200 | 397 | 334 | 63
| PRTTRANSPA-749 | PRTTRANSPA - Sprint 8 | Concluído
| PRTTRANSPA-130 | [Exportar] Receita acumulada em tempo real - Elemento da Receita | Concluído
SubOS | número | 2025-05-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Análise - Carga - Automação - Base de Dados
OSPROCEMPA-2119 | PRTTRANSPA-645 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - Maio | Concluído | 500 | 421.66 | 282.5 | 139.1
| PRTTRANSPA-752 | PRTTRANSPA - Sprint 09 - Análise - Carga - Automação - Base de Dados | Concluído
| PRTTRANSPA-131 | Receita Mensal | Concluído
| PRTTRANSPA-132 | [Exportar] Receita Mensal | Concluído
| PRTTRANSPA-133 | Receita Mensal - Elemento de Receita | Concluído
| PRTTRANSPA-134 | [Exportar] Receita Mensal - Elemento de Receita | Concluído
SubOS | número | 2025-06-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Desenvolvimento das funcionalidades de Receita do Novo Portal de Transparência
OSPROCEMPA-2308 | PRTTRANSPA-873 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - Junho | Concluído | 900 | 802.2 | 623 | 179.2
| PRTTRANSPA-1000 | PRTTRANSPA -Junho - Análise - Carga - Automação - Base de Dados | Concluído
| PRTTRANSPA-836 | PRTTRANSPA - Sprint 10 | Concluído
| PRTTRANSPA-578 | Filtro Mensal para Visualização de Dados Acumulados | Concluído
| PRTTRANSPA-603 | Detalhamento - Filtro Mensal - Visualização do Elemento da Receita acumulada | Concluído
| PRTTRANSPA-647 | Detalhamento de valores acumulados para todos os níveis da árvore de receitas acumulada em tempo real | Concluído
| PRTTRANSPA-649 | Detalhamento de valores acumulados para todos os níveis da árvore de Receita Mensal | Concluído
| PRTTRANSPA-741 | Ocultar filtro e coluna de "Fonte de Recurso" devido à mudança de relacionamento no SIGEF | Concluído
| PRTTRANSPA-837 | PRTTRANSPA - Sprint 11 | Concluído
| PRTTRANSPA-73 | [Pesquisar] Totais por grupo - Por Órgão - Categoria/Natureza | Concluído
| PRTTRANSPA-779 | Remoção do padding visual excessivo nas páginas de receita | Concluído
| PRTTRANSPA-800 | Atualizar a origem dos dados da página da Receita para exercícios anteriores a 2024 | Concluído
SubOS | número | 2025-07-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Desenvolvimento das funcionalidades de Receita do Novo Portal de Transparência
OSPROCEMPA-2363 | PRTTRANSPA-1066 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - Julho | Concluído | 1350 | 1195.95 | 893 | 302.95
| PRTTRANSPA-1001 | PRTTRANSPA - Julho - Análise - Carga - Automação - Base de Dados | Concluído
| SITES-799 | Portal Transparência - Resize do iframe (parcial) | Concluído
| PRTTRANSPA-968 | PRTTRANSPA - Sprint 12 | Concluído
| PRTTRANSPA-108 | [Exportar] Totais por grupo - Por Órgão - Categoria/Natureza | Concluído
| PRTTRANSPA-122 | [Pesquisar] Totais por grupo - Por Categoria econômica | Concluído
| PRTTRANSPA-834 | Ajustes no Modelo de Dados de Despesa e Sincronização de Ambientes | Concluído
| PRTTRANSPA-840 | Exercício Data - Identificação do Conjunto de Dados | Concluído
| PRTTRANSPA-842 | Fonte de Recurso - Relacionamento e Unicidade | Concluído
| PRTTRANSPA-844 | Rubrica Receita - Campos e Estrutura de Validação | Concluído
| PRTTRANSPA-1178 | PRTTRANSPA - Sprint 13 | Concluído
| PRTTRANSPA-921 | Múltiplas Fonte de Recurso - Receita Mensal | Concluído
| PRTTRANSPA-923 | Múltiplas Fonte de Recurso - Receita Acumulada em Tempo Real | Concluído
| PRTTRANSPA-971 | Remover campo modalidade_licitacao_id da tabela empenho e reverter solicitação | Concluído
SubOS | número | 2025-08-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Desenvolvimento das funcionalidades de Despesa do Novo Portal de Transparência
| PRTTRANSPA-1218 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - Agosto | Concluído | 800 | 763 | 564 | 199
| PRTTRANSPA-1249 | PRTTRANSPA - Agosto - Análise - Carga - Automação - Base de Dados | Concluído
| PRTTRANSPA-1260 | PRTTRANSPA - Sprint 14 | Concluído
| PRTTRANSPA-113 | [Pesquisar] Totais por grupo - Por Órgão - Categoria/Natureza - Elemento da despesa | Concluído
| PRTTRANSPA-118 | [Exportar] Totais por grupo - Por Órgão - Categoria/Natureza - Elemento da despesa | Concluído
| PRTTRANSPA-123 | [Exportar] Totais por grupo - Por Categoria econômica | Concluído
| PRTTRANSPA-151 | [Pesquisar] Totais por grupo - Por Categoria econômica - Por Elemento da despesa | Concluído
| PRTTRANSPA-158 | [Exportar] Totais por grupo - Por Categoria econômica - Por Elemento da despesa | Concluído
| PRTTRANSPA-1261 | PRTTRANSPA - Sprint 15 | Concluído
| PRTTRANSPA-27 | Despesa em tempo real - por documentos diários | Concluído
| PRTTRANSPA-28 | [Exportar]Despesa em tempo real - por documentos diários | Concluído
| PRTTRANSPA-169 | [Pesquisar] Totais por grupo - Por Programa | Concluído
| PRTTRANSPA-173 | [Exportar] Totais por grupo - Por Programa | Concluído
SubOS | número | 2025-09-01 | situação | horas previstas | horas realizadas | horas fábrica | horas Proempa | Desenvolvimento das funcionalidades de Despesa do Novo Portal de Transparência
| PRTTRANSPA-1365 | PRTTRANSPA - Gestão e Controle da Qualidade Procempa - 2025 - Setembro | Concluído | 400 | 384 | 384 | 384
| PRTTRANSPA-1367 | PRTTRANSPA - Setembro - Análise - Carga - Automação - Base de Dados | Concluído
| PRTTRANSPA-1366 | PRTTRANSPA - Sprint 16 | Concluído
| PRTTRANSPA-174 | [Pesquisar] Totais por grupo - Por Programa - Por elemento da despesa | Concluído
| PRTTRANSPA-175 | [Exportar] Totais por grupo - Por Programa - Por elemento da Despesa | Concluído
| PRTTRANSPA-177 | Totais por grupo - Por Despesas de custeio | Concluído
| PRTTRANSPA-1368 | Tela de Favorecidos - CPF/CNPJ | Concluído
| PRTTRANSPA-1369 | Tela Despesa em Tempo Real - Documentos Diários - CPF/CNPJ | Concluído
| PRTTRANSPA-1371 | Documentos de Liquidação, Empenho e Pagamento - CPF/CNPJ | Concluído
6989.55