| 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12.02%
| 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8.9%
| 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5.89%
| 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6.2%
| 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6.02%
| 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5.33%
| 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10.54%
| 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9.49%
| 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10.24%
| 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8.4%
| 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10.24%
| 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9.56%
| 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8.41%
| 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9.32%
| 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6.59%
| 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9.84%
| 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6.8%
| 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11.8%
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9.93%
| 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.26%
| 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11.46%
| 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9.08%
| 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10.46%
| 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14.28%
| 103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 26.4%
| 103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16.29%
| 103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16.42%
| 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13.86%
| 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10.3%
| 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13.15%
| 103050 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | 76.36%
| 103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 77.09%
| 103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | 70.62%
| 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9.13%
| 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8.59%
| 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10.52%
| 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12.14%
| 94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9.18%
| 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16.39%
| 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11.42%
| 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12.13%
| 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7.45%
| 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6.93%
| 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7.53%
| 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5.78%
| 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6.31%
| 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7.55%
| 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.64%
| 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4%
| 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.38%
| 103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3.52%
| 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.02%
| 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.29%
| 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3.66%
| 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.42%
| 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3.02%
| 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8.36%
| 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7.46%
| 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8.16%
| 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.77%
| 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6.33%
| 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7.48%
| 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5.83%
| 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6.73%
| 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.34%
| 103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.5%
| 103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3.72%
| 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4.3%
| 103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2.92%
| 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3.86%
| 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2.68%
| 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3.56%
| 103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1.95%

## Identificação-TCE (hidden)
IDENTIFICAÇÃO
Modalidade* |  |  | N° * | Ano *
Descrição do Objeto | Objeto: Reforço de Fundação em Estaca Mega - Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |  |  | CNPJ * | 92.963.560/0001-60
Tipo de Objeto* |  | N° CENTRAL DE COMPRAS
Preço Total Estimado | 470340.74
Preço Total Proposto | 477814.5
Qtd. Itens Orçamento | 66
Nº do lote** | Descrição do Lote** | Estimativa |  |  | Proposta
|  | Valor do lote (R$) |  |  | Valor do lote (R$)
1 | Objeto: Reforço de Fundação em Estaca Mega - Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul | 470340.74 |  |  | 477814.5

## Orçamento-TCE (hidden)
ORÇAMENTO
Modalidade | [6 empty] | N° |  | Ano
Descrição do Objeto |  | Objeto: Reforço de Fundação em Estaca Mega - Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul
Órgão |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | [6 empty] | CNPJ | 92.963.560/0001-60
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado |  | 477814.5
Nº do Lote*** | N° Ordem | Nº Item* | Fonte de Referência** | Código de Referência** | Data de Referência** | Descrição do item* | Estimativa | [5 empty] | Família |  | Subfamília |  | Tipo de Orçamento
[7 empty] | Qtd.* | Unid.* | Preço unitário (R$)* | Preço Total (R$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | Código | Descrição | Código | Descrição
1 | 1 | 1.1 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 01 | 2026-02-01 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | UN | 157999.44 | 157999.44 | 25.19% | 96.12%
1 | 2 | 1.2 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 02 | 2026-02-02 | SERVIÇO DE VIGIÂNCIA NOTURNA (DIÁRIA) E DIURNA (FINAIS DE SEMANA) | 8 | MÊS | 10641.73 | 85133.84 | 25.19% | 96.12%
1 | 3 | 1.3 | COTACAO | TAB 01 | 2026-02-03 | DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 1 | UN | 357.53 | 357.53 | 25.19% | 96.12%
1 | 4 | 1.4 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 03 | 2026-02-04 | PLANO DE ATAQUE | 1 | UN | 1217.42 | 1217.42 | 25.19% | 96.12%
1 | 5 | 1.5 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 04 | 2026-02-05 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | 1 | UN | 1465.02 | 1465.02 | 25.19% | 96.12%
1 | 6 | 1.6 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 05 | 2026-02-06 | PROJETO DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 1 | UN | 1454.73 | 1454.73 | 25.19% | 96.12%
1 | 7 | 2.1 | SINAPI | 34498 | 2026-02-08 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | 4 | UN | 166.25 | 665 | 25.19% | 96.12%
1 | 8 | 2.2 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 07 | 2026-02-09 | TELA TAPUME LARANJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MADEIRA | 50 | M | 22.6 | 1130 | 25.19% | 96.12%
1 | 9 | 2.3 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 08 | 2026-02-10 | CARGA E TRANSPORTE DE CONTAINER | 2 | UN | 771.26 | 1542.52 | 25.19% | 96.12%
1 | 10 | 2.4 | SINAPI | 10775 | 2026-02-11 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MES | 1292.06 | 10336.48 | 17.46% | 96.12%
1 | 11 | 2.5 | SINAPI | 10779 | 2026-02-12 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MES | 1615.08 | 12920.64 | 17.46% | 96.12%
1 | 12 | 2.6 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 06 | 2026-02-13 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSO MADEIRAMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | M2 | 651.16 | 3906.96 | 25.19% | 96.12%
1 | 13 | 2.7 | SINAPI | 98458 | 2026-02-14 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | 213.4 | M2 | 128.29 | 27377.09 | 25.19% | 96.12%
1 | 14 | 2.8 | SINAPI | 94649 | 2026-02-15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 25 | M | 18.63 | 465.75 | 25.19% | 96.12%
1 | 15 | 2.9 | SINAPI | 103038 | 2026-02-16 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 129.13 | 129.13 | 25.19% | 96.12%
1 | 16 | 2.10 | SINAPI | 94674 | 2026-02-17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 10 | UN | 11.19 | 111.9 | 25.19% | 96.12%
1 | 17 | 2.11 | SINAPI | 86913 | 2026-02-18 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 117.79 | 117.79 | 25.19% | 96.12%
1 | 18 | 2.12 | SINAPI | 89714 | 2026-02-19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | M | 54.22 | 1355.5 | 25.19% | 96.12%
1 | 19 | 2.13 | SINAPI | 89778 | 2026-02-20 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 26 | 78 | 25.19% | 96.12%
1 | 20 | 2.14 | SINAPI | 89746 | 2026-02-21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | 39.59 | 197.95 | 25.19% | 96.12%
1 | 21 | 2.15 | SINAPI | 89711 | 2026-02-22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | M | 30.51 | 152.55 | 25.19% | 96.12%
1 | 22 | 2.16 | SINAPI | 89726 | 2026-02-23 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | 15.09 | 75.45 | 25.19% | 96.12%
1 | 23 | 2.17 | SINAPI | 93671 | 2026-02-24 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | UN | 101.27 | 202.54 | 25.19% | 96.12%
1 | 24 | 2.18 | SINAPI | 91931 | 2026-02-25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | M | 13.42 | 805.2 | 25.19% | 96.12%
1 | 25 | 2.19 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 09 | 2026-02-26 | RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1.500 LITROS | 1 | UN | 1354.78 | 1354.78 | 25.19% | 96.12%
1 | 26 | 2.20 | SINAPI | 37460 | 2026-02-27 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,1* MM | 30 | M | 27.8 | 834 | 25.19% | 96.12%
1 | 27 | 2.21 | SINAPI | 93358 | 2026-02-28 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 3 | M3 | 122.96 | 368.88 | 25.19% | 96.12%
1 | 28 | 2.22 | SINAPI | 104737 | 2026-03-01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 3 | M3 | 30.98 | 92.94 | 25.19% | 96.12%
1 | 29 | 3.1 | SINAPI | 97627 | 2026-03-03 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 3 | M3 | 66.09 | 198.27 | 25.19% | 96.12%
1 | 30 | 3.2 | SINAPI | 97624 | 2026-03-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 10 | M3 | 153.21 | 1532.1 | 25.19% | 96.12%
1 | 31 | 3.3 | SINAPI | 93358 | 2026-03-05 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 10 | M3 | 122.96 | 1229.6 | 25.19% | 96.12%
1 | 32 | 3.4 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 14 | 2026-03-06 | REMOÇÃO DE GRADIL/PORTÃO METALICOS (COM REAPROVEITAMENTO) | 10 | M2 | 34.9 | 349 | 25.19% | 96.12%
1 | 33 | 3.5 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 11 | 2026-03-07 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DO CANTEIRO | 18.2 | M3 | 31.08 | 565.66 | 25.19% | 96.12%
1 | 34 | 4.1 | SINAPI | 105029 | 2026-03-09 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 7 | M | 62.73 | 439.11 | 25.19% | 96.12%
1 | 35 | 4.2 | SINAPI | 105023 | 2026-03-10 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 7 | M | 82.39 | 576.73 | 25.19% | 96.12%
1 | 36 | 4.3 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 12 | 2026-03-11 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA | 200 | M2 | 49.35 | 9870 | 25.19% | 96.12%
1 | 37 | 4.4 | SINAPI | 94210 | 2026-03-12 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 200 | M2 | 63.83 | 12766 | 25.19% | 96.12%
1 | 38 | 4.5 | SINAPI | 97647 | 2026-03-13 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 200 | M2 | 5.06 | 1012 | 25.19% | 96.12%
1 | 39 | 4.6 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 11 | 2026-03-14 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DO CANTEIRO | 10 | M3 | 31.08 | 310.8 | 25.19% | 96.12%
1 | 40 | 5.1 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 13 | 2026-03-16 | TRATAMENTO DAS FISSURAS/TRINCA DAS PAREDES INTERNAS (DELIMITAÇÃO E APICOAMENTO DA REGIÃO, ABERTURA DE SULCO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE TELA ANTI-FISSURAÇÃO, COLMATAÇÃO E ACABAMENTO) | 45 | M | 84.88 | 3819.6 | 25.19% | 96.12%
1 | 41 | 5.2 | SINAPI | 88495 | 2026-03-17 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 45 | M2 | 16.32 | 734.4 | 25.19% | 96.12%
1 | 42 | 5.3 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 11 | 2026-03-18 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DO CANTEIRO | 0.25 | M3 | 31.08 | 7.77 | 25.19% | 96.12%
1 | 43 | 6.1 | SINAPI | 98524 | 2026-03-20 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | 100 | M2 | 6.62 | 662 | 25.19% | 96.12%
1 | 44 | 6.2 | SINAPI | 104800 | 2026-03-21 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 10 | M | 13.11 | 131.1 | 25.19% | 96.12%
1 | 45 | 6.3 | SINAPI | 97624 | 2026-03-22 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 40 | M3 | 153.21 | 6128.4 | 25.19% | 96.12%
1 | 46 | 6.4 | SINAPI | 97627 | 2026-03-23 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 8 | M3 | 66.09 | 528.72 | 25.19% | 96.12%
1 | 47 | 6.5 | SINAPI | 104920 | 2026-03-24 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 9 | KG | 13.76 | 123.84 | 25.19% | 96.12%
1 | 48 | 6.6 | SINAPI | 104916 | 2026-03-25 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 35 | KG | 21.68 | 758.8 | 25.19% | 96.12%
1 | 49 | 6.7 | SINAPI | 104919 | 2026-03-26 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 106 | KG | 16.26 | 1723.56 | 25.19% | 96.12%
1 | 50 | 6.8 | SINAPI | 98555 | 2026-03-27 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 5.36 | M2 | 42.05 | 225.39 | 25.19% | 96.12%
1 | 51 | 6.9 | SINAPI | 103672 | 2026-03-28 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 4 | M3 | 889.19 | 3556.76 | 25.19% | 96.12%
1 | 52 | 6.10 | SINAPI | 101159 | 2026-03-29 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 40.2 | M2 | 180.11 | 7240.42 | 25.19% | 96.12%
1 | 53 | 6.11 | SINAPI | 87794 | 2026-03-30 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | 40.2 | M2 | 59.11 | 2376.22 | 25.19% | 96.12%
1 | 54 | 6.12 | SINAPI | 87905 | 2026-03-31 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 40.2 | M2 | 11.08 | 445.42 | 25.19% | 96.12%
1 | 55 | 6.13 | SINAPI | 104208 | 2026-04-01 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | 40.2 | M2 | 81.35 | 3270.27 | 25.19% | 96.12%
1 | 56 | 6.14 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 15 | 2026-04-02 | RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GRADIL/PORTÃO METALICOS (MATERIAL REAPROVEITADO) | 10 | M2 | 188.49 | 1884.9 | 25.19% | 96.12%
1 | 57 | 6.15 | SINAPI | 88485 | 2026-04-03 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 40.2 | M2 | 5.05 | 203.01 | 25.19% | 96.12%
1 | 58 | 6.16 | SINAPI | 88489 | 2026-04-04 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 40.2 | M2 | 17.73 | 712.75 | 25.19% | 96.12%
1 | 59 | 6.17 | COTACAO | COT 01 | 2026-04-05 | ESTACA MEGA | 42 | M | 1973.5 | 82887 | 0% | 96.12%
1 | 60 | 6.18 | SINAPI | 93358 | 2026-04-06 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 13 | M3 | 122.96 | 1598.48 | 25.19% | 96.12%
1 | 61 | 6.19 | SINAPI | 104737 | 2026-04-07 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 9 | M3 | 30.98 | 278.82 | 25.19% | 96.12%
1 | 62 | 6.20 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 11 | 2026-04-08 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DO CANTEIRO | 81.4 | M3 | 31.08 | 2529.91 | 25.19% | 96.12%
1 | 63 | 7.1 | COTACAO | TAB 08.01 | 2026-04-10 | LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4 M3 - TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL | 28 | UN | 411.11 | 11511.08 | 17.46% | 96.12%
1 | 64 | 7.2 | SINAPI | 99811 | 2026-04-11 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | 276 | M2 | 0.89 | 245.64 | 25.19% | 96.12%
1 | 65 | 7.3 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 08 | 2026-04-12 | CARGA E TRANSPORTE DE CONTAINER | 2 | UN | 771.26 | 1542.52 | 25.19% | 96.12%
1 | 66 | 7.4 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 16 | 2026-04-13 | DESMONTAGEM SERVIÇOS PROVISÓRIOS | 1 | UN | 1989.42 | 1989.42 | 25.19% | 96.12%

## Proposta-TCE (hidden)
PROPOSTA
Modalidade |  |  |  | N° |  | Ano
Descrição do Objeto |  | Objeto: Reforço de Fundação em Estaca Mega - Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul
Licitante | [5 empty] | CNPJ*
Tipo de Objeto
Preço Total Proposto |  | 477814.5
Nº do lote | Nº Ordem | Nº Item | Descrição do item | Proposta
|  |  |  | Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$)* | Preço Total (R$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | Percentual de Desconto | Pr. Unit. Material | Pr. Unit. Mão de obra
1 | 1 | 1.1 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | UN | 157999.44 | 157999.44 | 25.19% | 96.12% |  | 1850.06 | 156149.38
1 | 2 | 1.2 | SERVIÇO DE VIGIÂNCIA NOTURNA (DIÁRIA) E DIURNA (FINAIS DE SEMANA) | 8 | MÊS | 10641.73 | 85133.84 | 25.19% | 96.12% |  | 11017.68 | 74116.16
1 | 3 | 1.3 | DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 1 | UN | 357.53 | 357.53 | 25.19% | 96.12% |  | 357.53 | 0
1 | 4 | 1.4 | PLANO DE ATAQUE | 1 | UN | 1217.42 | 1217.42 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 1217.42
1 | 5 | 1.5 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | 1 | UN | 1465.02 | 1465.02 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 1465.02
1 | 6 | 1.6 | PROJETO DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 1 | UN | 1454.73 | 1454.73 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 1454.73
1 | 7 | 2.1 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | 4 | UN | 166.25 | 665 | 25.19% | 96.12% |  | 665 | 0
1 | 8 | 2.2 | TELA TAPUME LARANJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MADEIRA | 50 | M | 22.6 | 1130 | 25.19% | 96.12% |  | 654 | 476
1 | 9 | 2.3 | CARGA E TRANSPORTE DE CONTAINER | 2 | UN | 771.26 | 1542.52 | 25.19% | 96.12% |  | 1317.52 | 225
1 | 10 | 2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MES | 1292.06 | 10336.48 | 17.46% | 96.12% |  | 10336.48 | 0
1 | 11 | 2.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MES | 1615.08 | 12920.64 | 17.46% | 96.12% |  | 12920.64 | 0
1 | 12 | 2.6 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSO MADEIRAMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | M2 | 651.16 | 3906.96 | 25.19% | 96.12% |  | 3306.36 | 600.6
1 | 13 | 2.7 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | 213.4 | M2 | 128.29 | 27377.09 | 25.19% | 96.12% |  | 16980.25 | 10396.84
1 | 14 | 2.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 25 | M | 18.63 | 465.75 | 25.19% | 96.12% |  | 362 | 103.75
1 | 15 | 2.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 129.13 | 129.13 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 129.13
1 | 16 | 2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 10 | UN | 11.19 | 111.9 | 25.19% | 96.12% |  | 60.1 | 51.8
1 | 17 | 2.11 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 117.79 | 117.79 | 25.19% | 96.12% |  | 110.68 | 7.11
1 | 18 | 2.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | M | 54.22 | 1355.5 | 25.19% | 96.12% |  | 589.5 | 766
1 | 19 | 2.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 26 | 78 | 25.19% | 96.12% |  | 51.42 | 26.58
1 | 20 | 2.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | 39.59 | 197.95 | 25.19% | 96.12% |  | 131.55 | 66.4
1 | 21 | 2.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | M | 30.51 | 152.55 | 25.19% | 96.12% |  | 51.5 | 101.05
1 | 22 | 2.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | 15.09 | 75.45 | 25.19% | 96.12% |  | 31.65 | 43.8
1 | 23 | 2.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | UN | 101.27 | 202.54 | 25.19% | 96.12% |  | 164.32 | 38.22
1 | 24 | 2.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | M | 13.42 | 805.2 | 25.19% | 96.12% |  | 580.8 | 224.4
1 | 25 | 2.19 | RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1.500 LITROS | 1 | UN | 1354.78 | 1354.78 | 25.19% | 96.12% |  | 1253.57 | 101.21
1 | 26 | 2.20 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,1* MM | 30 | M | 27.8 | 834 | 25.19% | 96.12% |  | 834 | 0
1 | 27 | 2.21 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 3 | M3 | 122.96 | 368.88 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 368.88
1 | 28 | 2.22 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 3 | M3 | 30.98 | 92.94 | 25.19% | 96.12% |  | 10.23 | 82.71
1 | 29 | 3.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 3 | M3 | 66.09 | 198.27 | 25.19% | 96.12% |  | 57.9 | 140.37
1 | 30 | 3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 10 | M3 | 153.21 | 1532.1 | 25.19% | 96.12% |  | 0.1 | 1532
1 | 31 | 3.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 10 | M3 | 122.96 | 1229.6 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 1229.6
1 | 32 | 3.4 | REMOÇÃO DE GRADIL/PORTÃO METALICOS (COM REAPROVEITAMENTO) | 10 | M2 | 34.9 | 349 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 349
1 | 33 | 3.5 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DO CANTEIRO | 18.2 | M3 | 31.08 | 565.66 | 25.19% | 96.12% |  | 0.01 | 565.65
1 | 34 | 4.1 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 7 | M | 62.73 | 439.11 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 439.11
1 | 35 | 4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 7 | M | 82.39 | 576.73 | 25.19% | 96.12% |  | 0.07 | 576.66
1 | 36 | 4.3 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA | 200 | M2 | 49.35 | 9870 | 25.19% | 96.12% |  | 9208 | 662
1 | 37 | 4.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 200 | M2 | 63.83 | 12766 | 25.19% | 96.12% |  | 10706 | 2060
1 | 38 | 4.5 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 200 | M2 | 5.06 | 1012 | 25.19% | 96.12% |  | 2 | 1010
1 | 39 | 4.6 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DO CANTEIRO | 10 | M3 | 31.08 | 310.8 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 310.8
1 | 40 | 5.1 | TRATAMENTO DAS FISSURAS/TRINCA DAS PAREDES INTERNAS (DELIMITAÇÃO E APICOAMENTO DA REGIÃO, ABERTURA DE SULCO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE TELA ANTI-FISSURAÇÃO, COLMATAÇÃO E ACABAMENTO) | 45 | M | 84.88 | 3819.6 | 25.19% | 96.12% |  | 1557.9 | 2261.7
1 | 41 | 5.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 45 | M2 | 16.32 | 734.4 | 25.19% | 96.12% |  | 182.7 | 551.7
1 | 42 | 5.3 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DO CANTEIRO | 0.25 | M3 | 31.08 | 7.77 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 7.77
1 | 43 | 6.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | 100 | M2 | 6.62 | 662 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 662
1 | 44 | 6.2 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 10 | M | 13.11 | 131.1 | 25.19% | 96.12% |  | 0.1 | 131
1 | 45 | 6.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 40 | M3 | 153.21 | 6128.4 | 25.19% | 96.12% |  | 0.4 | 6128
1 | 46 | 6.4 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 8 | M3 | 66.09 | 528.72 | 25.19% | 96.12% |  | 154.4 | 374.32
1 | 47 | 6.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 9 | KG | 13.76 | 123.84 | 25.19% | 96.12% |  | 93.33 | 30.51
1 | 48 | 6.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 35 | KG | 21.68 | 758.8 | 25.19% | 96.12% |  | 384.3 | 374.5
1 | 49 | 6.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 106 | KG | 16.26 | 1723.56 | 25.19% | 96.12% |  | 1259.28 | 464.28
1 | 50 | 6.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 5.36 | M2 | 42.05 | 225.39 | 25.19% | 96.12% |  | 74.3 | 151.09
1 | 51 | 6.9 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 4 | M3 | 889.19 | 3556.76 | 25.19% | 96.12% |  | 3323.44 | 233.32
1 | 52 | 6.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 40.2 | M2 | 180.11 | 7240.42 | 25.19% | 96.12% |  | 2902.04 | 4338.38
1 | 53 | 6.11 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | 40.2 | M2 | 59.11 | 2376.22 | 25.19% | 96.12% |  | 844.6 | 1531.62
1 | 54 | 6.12 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 40.2 | M2 | 11.08 | 445.42 | 25.19% | 96.12% |  | 87.64 | 357.78
1 | 55 | 6.13 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | 40.2 | M2 | 81.35 | 3270.27 | 25.19% | 96.12% |  | 1473.33 | 1796.94
1 | 56 | 6.14 | RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GRADIL/PORTÃO METALICOS (MATERIAL REAPROVEITADO) | 10 | M2 | 188.49 | 1884.9 | 25.19% | 96.12% |  | 361.4 | 1523.5
1 | 57 | 6.15 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 40.2 | M2 | 5.05 | 203.01 | 25.19% | 96.12% |  | 69.15 | 133.86
1 | 58 | 6.16 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 40.2 | M2 | 17.73 | 712.75 | 25.19% | 96.12% |  | 385.93 | 326.82
1 | 59 | 6.17 | ESTACA MEGA | 42 | M | 1973.5 | 82887 | 0% | 96.12% |  | 82887 | 0
1 | 60 | 6.18 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 13 | M3 | 122.96 | 1598.48 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 1598.48
1 | 61 | 6.19 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 9 | M3 | 30.98 | 278.82 | 25.19% | 96.12% |  | 30.69 | 248.13
1 | 62 | 6.20 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DO CANTEIRO | 81.4 | M3 | 31.08 | 2529.91 | 25.19% | 96.12% |  | 0 | 2529.91
1 | 63 | 7.1 | LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4 M3 - TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL | 28 | UN | 411.11 | 11511.08 | 17.46% | 96.12% |  | 11511.08 | 0
1 | 64 | 7.2 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | 276 | M2 | 0.89 | 245.64 | 25.19% | 96.12% |  | 2.76 | 242.88
1 | 65 | 7.3 | CARGA E TRANSPORTE DE CONTAINER | 2 | UN | 771.26 | 1542.52 | 25.19% | 96.12% |  | 1317.52 | 225
1 | 66 | 7.4 | DESMONTAGEM SERVIÇOS PROVISÓRIOS | 1 | UN | 1989.42 | 1989.42 | 25.19% | 96.12% |  | 0.01 | 1989.41