## BDI 15%
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
Obra | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local | RUA DOS PARECYS - ETAPA 3
Trecho: | ESTACA 0 A 0+411,06
Data Base: | SETEMBRO/2023
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 3.13%
|  | Seguro e Garantias | 0.5%
|  | Risco | 0.9%
|  | Total do grupo A | 4.53%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 0.85%
|  | Total do grupo B | 0.85%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 5.11%
|  | Total do grupo C | 5.11%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 0%
|  | Total do grupo D | 3.65%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 15%
( 1 - D )

## BDI 24,23%
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
Obra | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local | RUA DOS PARECYS - ETAPA 3
Trecho: | ESTACA 0 A 0+411,06
Data Base: | SETEMBRO/2023
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 4.67%
|  | Seguro e Garantias | 0.74%
|  | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.38%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 1.21%
|  | Total do grupo B | 1.21%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 7.71%
|  | Total do grupo C | 7.71%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 3%
|  | Total do grupo D | 6.65%
* O Município de Pareci Novo incide 3% do ISSQN sobre o total.
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 24.23%
( 1 - D )

## ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS PARECYS - ETAPA 3
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBRA: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 3
TRECHO: | ESTACA 0 A 0+411,06
DATA BASE: | SETEMBRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS RS OUTUBRO/2022 - SEM DESONERAÇÃO
GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | não incide
B2 | Feriados | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.81% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.53% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 8.14% | 6.28%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO B | 44.42% | 15.99%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.5% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 4.78% | 3.68%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.48% | 2.69%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
| TOTAL GRUPO C | 13.25% | 10.21%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.35% | 5.88%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.31%
| TOTAL GRUPO D | 16.75% | 6.19%
| TOTAL (A+B+C+D) | 111.2% | 69.19%

## CRONOGRAMA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS PARECYS - ETAPA 3
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
Obra: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 3
Trecho: | ESTACA 0 A 0+411,06
Data Base: | SETEMBRO/2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) |  |  |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | 70% | 15% | 15% | 100%
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13819.32
|  |  | 9673.524 | 2072.898 | 2072.898 | 13819.32
|  |  | 80% | 20% |  | 100%
2. | TERRAPLENAGEM | 35675.75
|  |  | 28540.6 | 7135.15 |  | 35675.75
|  |  | 70% | 30% |  | 100%
3. | DRENAGEM PLUVIAL | 294870.61
|  |  | 206409.427 | 88461.183 |  | 294870.61
|  |  |  | 20% | 80% | 100%
4. | PAVIMENTAÇÃO | 538022.93
|  |  |  | 107604.586 | 430418.344 | 538022.93
|  |  |  | 20% | 80% | 100%
5. | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 137712.82
|  |  |  | 27542.564 | 110170.256 | 137712.82
[5 empty] | 100% | 100%
6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 10850.18
[5 empty] | 10850.18 | 10850.18
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 1030951.61 |  |  |  | 100%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA | [5 empty] | 1030951.61
|  | % | 23.73% | 22.58% | 53.69%
|  | SIMPLES | 244623.551 | 232816.381 | 553511.678
|  | % | 23.73% | 46.31% | 100%
|  | ACUMULADO | 244623.551 | 477439.932 | 1030951.61

## RESUMO
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 | RESUMO DO ORÇAMENTO
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
Obra: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO | Extensão (m): | 411.06
Local: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 | Largura (m): | 7
Trecho: | ESTACA 0 A 0+411,06 | Área de pista (m²): | 2877.42
|  | Concordâncias (m²): | 0
Data Base: | SETEMBRO/2023 | Área Total (m²): | 2877.42
|  | VALOR UNITÁRIO (R$/M²): | 358.2903
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | VALORES (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.34% | 13819.32
2. | TERRAPLENAGEM | 3.46% | 35675.75
3. | DRENAGEM PLUVIAL | 28.6% | 294870.61
4. | PAVIMENTAÇÃO | 52.19% | 538022.93
5. | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 13.36% | 137712.82
6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1.052% | 10850.18
TOTAL GERAL |  |  | 1030951.61

## ORÇAMENTO
|  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 |  |  |  |  | ORÇAMENTO
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
Obra: |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO | [5 empty] | PISTA
Local: |  | RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 | [5 empty] | Extensão (m): | 411.06
Trecho: |  | ESTACA 0 A 0+411,06 | [5 empty] | Largura (m): | 7
Extensão: |  | 411,06 m | [5 empty] | Área de pista (m²): | 2877.42
Data Base: |  | SETEMBRO/2023 | [5 empty] | Concordâncias (m²): | 0
[8 empty] | Área a descontar (m²): | 0
[8 empty] | Área Total (m²): | 2877.42
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI | Composiçao 01 | Implantação de placa de obra | m² | 4.5 | 445.14 | 400.63 | 1602.5 | 2003.13
1.1.2 | SICRO | Composiçao 02 | Mobilização de equipamentos | un | 1 | 4804.89 | 960.98 | 3843.91 | 4804.89
1.1.3 | SINAPI | Composiçao 03 | Administração Local da Obra | mês | 3 | 2337.1 | 1402.26 | 5609.04 | 7011.3
|  |  | Sub-total (Item 1.) |  |  |  | 2763.87 | 11055.45 | 13819.32
2. |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 |  |  | CORTE DO GREIDE
2.1.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza e desmatamento dos bordos | m² | 822.12 | 0.55 | 90.43 | 361.74 | 452.17
2.1.2 | SINAPI | 95875 | Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 2 KM | m³xkm | 205.53 | 3.17 | 130.31 | 521.22 | 651.53
2.1.3 | SINAPI | 101114 | Escavação em material de 1ª Categoria | m³ | 2124.65 | 5.84 | 2481.59 | 9926.37 | 12407.96
2.1.4 | SINAPI | 100938 | Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,1 KM - de material escavado | m³xkm | 21.14 | 9.54 | 40.34 | 161.34 | 201.68
2.1.5 | SINAPI | 95875 | Transporte de material para o bota fora - DMT = 2 KM - de material escavado | m³xkm | 4888.9 | 3.17 | 3099.56 | 12398.25 | 15497.81
2.1.6 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 2037.77 | 1.98 | 806.96 | 3227.82 | 4034.78
2.2 |  |  | ATERRO DO GREIDE
2.2.1 | SINAPI | 96385 | Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso | m³ | 169.09 | 14.37 | 485.96 | 1943.86 | 2429.82
|  |  | Sub-total (Item 2.) |  |  |  | 7135.15 | 28540.6 | 35675.75
3. |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO PLUVIAL
3.1.1 | SINAPI | 90106 | Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria | m³ | 942.35 | 9.69 | 1826.27 | 7305.1 | 9131.37
3.1.2 | SINAPI | 93367 | Reaterro de vala com material reaproveitado | m³ | 784.08 | 31.01 | 4862.86 | 19451.46 | 24314.32
3.1.3 | SINAPI | 95875 | Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=2 km) | m³xkm | 395.68 | 3.17 | 250.86 | 1003.45 | 1254.31
3.1.4 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 158.27 | 1.98 | 62.67 | 250.7 | 313.37
3.2 |  |  | CANALIZAÇÃO
3.2.1 | SINAPI-I | 7785 | Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm | m | 717 | 74.59 | 10696.21 | 42784.82 | 53481.03
3.2.2 | SINAPI | 92809 | Assentamento de Tubo DN 400 mm | m | 717 | 74.71 | 10713.41 | 42853.66 | 53567.07
3.2.3 | SINAPI-I | 7761 | Tubo de concreto Armado PA2 PB DN 400mm | m | 9 | 123.44 | 222.19 | 888.77 | 1110.96
3.2.4 | SINAPI | 92809 | Assentamento de Tubo DN 400 mm | m | 9 | 74.71 | 134.48 | 537.91 | 672.39
3.2.5 | SINAPI | 96624 | Lastro de brita 10cm | m³ | 79.86 | 145.68 | 2326.8 | 9307.2 | 11634
3.2.6 | SINAPI | 95875 | Transporte de brita (DMT=30 km) | m³xkm | 2635.38 | 3.17 | 1670.83 | 6683.32 | 8354.15
3.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
3.3.1 | SINAPI | Composição 04 | Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400/600 mm | un | 6 | 1504.84 | 1805.81 | 7223.23 | 9029.04
3.3.2 | SINAPI | Composição 05 | Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,20 x 1,20) - para Ø 400/600 mm - Com Boca de Lobo | un | 22 | 2958.04 | 13015.38 | 52061.5 | 65076.88
3.3.3 | SINAPI | 94273 | Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas | un | 822 | 69.26 | 11386.34 | 45545.38 | 56931.72
|  |  | Sub-total (Item 3.) |  |  |  | 58974.11 | 235896.5 | 294870.61
4. |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 |  |  | LIGANTES
4.1.1 | SINAPI | Composição 06 | Imprimação com CM-30 | m² | 2877.42 | 3.29 | 1893.34 | 7573.37 | 9466.71
4.1.2 | SINAPI | Composição 07 | Pintura de ligação com RR-2C | m² | 2877.42 | 9.83 | 5657.01 | 22628.03 | 28285.04
4.2 |  |  | ESTRUTURA
4.2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação do subleito | m² | 3000.74 | 3.16 | 1896.47 | 7585.87 | 9482.34
4.2.2 | SINAPI | 96399 | Sub-base de rachão 15cm | m3 | 450.11 | 111.81 | 10065.36 | 40261.44 | 50326.8
4.2.3 | SINAPI | 95875 | Transporte de Rachão (DMT=30 km) | m3xkm | 19849.85 | 3.17 | 12584.8 | 50339.22 | 62924.02
4.2.4 | SINAPI | 96396 | Base de brita graduada 15 cm | m³ | 450.11 | 161.45 | 14534.05 | 58136.21 | 72670.26
4.2.5 | SINAPI | 95875 | Transporte de base (DMT=30 km) | m³xkm | 19849.85 | 3.17 | 12584.8 | 50339.22 | 62924.02
4.2.6 | SINAPI | Composição 08 | CBUQ - capa de rolamento 5 cm | m³ | 143.87 | 1576.04 | 45348.97 | 181395.9 | 226744.87
4.2.7 | SINAPI | 95875 | Transporte de CBUQ (DMT=30 km) | m³xkm | 4316.1 | 3.17 | 2736.41 | 10945.63 | 13682.04
4.2.8 | SINAPI | 102330 | Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=38 km) | txkm | 838.03 | 1.81 | 303.37 | 1213.46 | 1516.83
|  |  | Sub-total (Item 4.) |  |  |  | 107604.58 | 430418.35 | 538022.93
5. |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
5.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação do subleito | m² | 1084.73 | 3.16 | 685.55 | 2742.2 | 3427.75
5.2 | SINAPI | 96624 | Lastro de Brita - 5 cm | m³ | 54.24 | 145.68 | 1580.34 | 6321.34 | 7901.68
5.3 | SINAPI | 95875 | Transporte de Brita (DMT=30 km) | m³xkm | 1789.92 | 3.17 | 1134.81 | 4539.24 | 5674.05
5.4 | SINAPI | 94990 | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | m³ | 62.33 | 927.66 | 11564.21 | 46256.84 | 57821.05
5.5 | SINAPI | Composição 09 | Rampa de Acessibilidade | un | 8 | 1214.53 | 1943.25 | 7772.99 | 9716.24
5.6 | SINAPI | Composição 10 | Piso Tatil Direcional e Alerta | m² | 194.25 | 273.73 | 10634.41 | 42537.64 | 53172.05
|  |  | Sub-total (Item 5.) |  |  |  | 27542.57 | 110170.25 | 137712.82
6. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1.1 | SICRO | 5213403 | Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm | m² | 67.12 | 22.2 | 298.01 | 1192.05 | 1490.06
6.1.2 | SINAPI | 102498 | Pintura de meio-fio a base de cal | m | 822 | 1.9 | 312.36 | 1249.44 | 1561.8
6.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.2.1 | SICRO | 5213452 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | un | 2 | 220.37 | 88.15 | 352.59 | 440.74
6.2.2 | SICRO | 5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | un | 8 | 237.11 | 379.38 | 1517.5 | 1896.88
6.2.3 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas | un | 10 | 546.07 | 1092.14 | 4368.56 | 5460.7
|  |  | Sub-total (Item 6.) |  |  |  | 2170.04 | 8680.14 | 10850.18
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 206190.32 | 824761.29 | 1030951.61
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS NÃO DESONERADO SET/2023 - SICRO-RS JUL/2023 - ANP-RS SET/2023 | [8 empty] | ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL
PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - BDI =24,23 % | [8 empty] | CREA/RS 143.409
ART Nº 12264842

## MEMORIAL
|  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 | [10 empty] | MEMORIAL DE CÁLCULO
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
Obra: |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO | [12 empty] | Extensão: | 411.06 | m
Local: |  | RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 | [12 empty] | Largura: | 7 | m
Trecho: |  | ESTACA 0 A 0+411,06 | [12 empty] | Área de Concordância: | 0 | m²
Data Base: |  | SETEMBRO/2023 | [12 empty] | Área Total: | 2877.42 | m²
DADOS E PARÂMETROS DO PROJETO:
|  | TRANSPORTE DE MATERIAIS: |  |  |  |  | EMPOLAMENTO DE MATERIAIS: |  | DIMENSÕES DO PROJETO
|  | Quadro de Distâncias | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO |  | LARGURAS |  | PASSEIO LE |  | PASSEIO LD |  | ESTRUTURA
|  | LOCAL |  | DMT | UN |  | Solo | 1.25 | EXTENSÃO: | 411.06 | REGULAR.: | 7.3 | LADOS: |  | LADOS: |  | CBUQ | 0.05
|  | Bota-fora |  | 2 | km |  | Rachão | 1.3 | LARGURA: | 7 | BRITA: | 7.3 | EXT.: |  | EXT.: |  | BASE: | 0.15
|  | Base e CBUQ |  | 30 | km |  | Base | 1.47 | CONC.: | 0 | SUBBASE | 7.3 | LARG.: |  | LARG.: |  | RACHÃO | 0.15
|  | Reaproveitamento |  | 0.1 | km |  | Lastro de Brita | 1.1 | DESCONTAR: | 0 | BASE: | 7.3 | CONC.: | 0 | CONC.:
|  | Jazida |  | 4 | km |  | CBUQ | 1 | ÁREA TOTAL: | 2877.42 | IMPRIMAÇÃO | 7 | DESC.: | 0 | DESC.:
|  | CAP |  | 38 | km | [5 empty] | PINTURA/CBUQ: | 7 | ÁREA: | 0 | ÁREA: | 0
|  | Brita |  | 30 | km
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | [6 empty] | DESCRITIVO DOS CÁLCULOS |  |  | DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
[8 empty] | quantidade de placas x largura da placa x altura da placa | [10 empty] | TERRAPLENAGEM: DIGITAR
1.1.1 | Implantação de placa de obra | [9 empty] | Área = | 1un x 3,00 m x 1,50m = |  |  |  |  | 4.5 | m²
custos com operação de transporte dos equipamentos, conforme discriminado no quadro em anexo.
1.1.2 | Mobilização de equipamentos | [9 empty] | Quantidade = | [5 empty] | 1 | un
Custos mensal necessários para manter equipe de adminstração local da obra conforme discriminado em composição anexa. De acordo com o cronograma de execução da obra
1.1.3 | Administração Local da Obra | [9 empty] | N = | 3 meses |  |  |  |  | 3 | mês | APROVEITAMENTO DO MATERIAL DE CORTE
[19 empty] | TIPO DE MATERIAL | % APROVEITADO | VOLUME APROVEITADO
2. | TERRAPLENAGEM | [17 empty] | 1ª Categoria: | 7.958% | 169.09
[19 empty] | 2ª Categoria: | 0%
2.1 | CORTE DO GREIDE | [17 empty] | 3ª Categoria: | 0%
Total
extensão da pista x largura de limpeza x 2 lados
2.1.1 | Limpeza e desmatamento dos bordos | [9 empty] | Área = | 411,06m x 1m x 2 lados = |  |  |  |  | 822.12 | m² | CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE MATERIAL DE CORTE
[19 empty] | TIPO DE MATERIAL | VOLUME | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO
[8 empty] | (Área de material de limpeza x altura x empolamento) a ser transportado para o bota fora | [10 empty] | 1ª Categoria: | 2124.65 | m³ | 100%
2.1.2 | Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 2 KM | [9 empty] | Momento = | 822,12m² x 0,10 x 1,25 x 2 km = |  |  |  |  | 205.53 | m³xkm | 2ª Categoria: | 0 | m³ | 0%
[19 empty] | 3ª Categoria: | 0 | m³ | 0%
| Escavação em material de 1ª Categoria | [6 empty] | (volumes de escavação x percentual de classificação do material) | [10 empty] | CORTE | 2124.65 | m³
2.1.3 | [10 empty] | Volume = | (2124,65m³ x 100 %) = |  |  |  |  | 2124.65 | m³
Transporte do material escavado, para reaproveitamento no aterro x empolamento x DMT (Aproveitamento de 50% do material de 1ª Cat)
2.1.4 | Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,1 KM - de material escavado | [9 empty] | Momento = | (169,09m³ x 1,25 ) x 0,1km = |  |  |  |  | 21.14 | m³xkm
[8 empty] | Transporte excedente até o local do Bota-fora indicado pela Prefeitura. (Material de 1ª Cat. Não utilizado X Empolamento x DMT do Bota Fora) | [10 empty] | MATERIAL DE CORTE PARA BOTA-FORA
2.1.5 | Transporte de material para o bota fora - DMT = 2 KM - de material escavado | [9 empty] | Momento = | (1955,56m³ x 1,25 x 2km) = |  |  |  |  | 4888.9 | m³xkm | TIPO DE MATERIAL | % REJEITADO | VOLUME APROVEITADO | UNIDADE
[19 empty] | 1ª Categoria: | 92.04% | 1955.56 | m³
[8 empty] | volume dos itens 2.1.2 e 2.1.5 sem o empolamento | [10 empty] | 2ª Categoria: | 100% | 0 | m³
2.1.6 | Espalhamento de material em bota-fora | [9 empty] | Volume = | 1955,56m³+ (822,12m² x 0,10) = |  |  |  |  | 2037.77 | m³ | 3ª Categoria: | 100% | 0 | m³
[19 empty] | Total |  | 1955.56 | m³
VOLUME DE ATERRO NECESSÁRIO
2.2 | ATERRO DO GREIDE | [17 empty] | TIPO DE MATERIAL | VOLUME | UNIDADE
[19 empty] | ATERRO | 169.09 | m³
volume de aterro conforme projeto de terraplenagem
2.2.1 | Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso | [9 empty] | Volume = | 169,09m³ |  |  |  |  | 169.09 | m³
3. | DRENAGEM PLUVIAL | [17 empty] | PERCENTUAL ESCAVAÇÕES
3.1 | ESCAVAÇÃO PLUVIAL | [17 empty] | 1ª CAT | 2ª CAT | 3ª CAT
[19 empty] | 100% | 0% | 0%
Porcentagem de classificação do material, 100% de 1ª categoria x largura da vala x altura da vala x extensão dos tubos.
3.1.1 | Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria | [9 empty] | Vol. (Ø40 PS2) = |  | 100% x 1,10m x 1,18m x 717m = |  |  |  | 930.67 | m³
[11 empty] | Vol. (Ø40 PA2) = |  | 100% x 1,10m x 1,18m x 9m = |  |  |  | 11.68 | m³
[11 empty] | Volume Total = | [5 empty] | 942.35 | m³
[(largura da vala x altura até a ger. superior dos tubos) - área dos tubos - Area do lastro de brita] x extensão dos tubos
3.1.2 | Reaterro de vala com material reaproveitado | [9 empty] | Vol. (Ø40 PS2) = |  | [(1,10m x 1,20m) - 0,19m²- 0,05m²] x 717m = |  |  |  | 774.36 | m³
[11 empty] | Vol. (Ø40 PA2) = |  | [(1,10m x 1,20m) - 0,19m²- 0,05m²] x 9m = |  |  |  | 9.72 | m³
[11 empty] | Volume Total = | [5 empty] | 784.08 | m³ | Tubo | Extensão
[19 empty] | Ø 40 simples | 717
[8 empty] | (volume de escavação de valas de drenagem - volume de material reaproveitado) + percentual de empolamento x dmt | [10 empty] | Ø 40 Armado | 9
3.1.3 | Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=2 km) | [9 empty] | Momento = | [(942,35 - 784,08) x1,25 ] x 2km = |  |  |  |  | 395.68 | m³xkm
volume do item anterior sem empolamento
3.1.4 | Espalhamento de material em bota-fora | [9 empty] | Volume = | 942,35 - 784,08 = |  |  |  |  | 158.27 | m³
3.2 | CANALIZAÇÃO
extensão de tubos conforme projeto
3.2.1 | Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm | [9 empty] | Extensão = | [5 empty] | 717 | m
extensão de tubos conforme projeto
3.2.2 | Assentamento de Tubo DN 400 mm | [9 empty] | Extensão = | [5 empty] | 717 | m
extensão de tubos conforme projeto
3.2.3 | Tubo de concreto Armado PA2 PB DN 400mm | [9 empty] | Extensão = | [5 empty] | 9 | m
extensão de tubos conforme projeto
3.2.4 | Assentamento de Tubo DN 400 mm | [9 empty] | Extensão = | [5 empty] | 9 | m
extensão de tubos x largura do lastro x espessura de material
[11 empty] | Vol. (Ø40 PS2) = |  | 717m x 1,10m x 0,10m = |  |  |  | 78.87 | m³
3.2.5 | Lastro de brita 10cm | [9 empty] | Vol. (Ø40 PA2) = |  | 9m x 1,10m x 0,10m = |  |  |  | 0.99 | m³
[11 empty] | Volume Total = | [5 empty] | 79.86 | m³
volume de material x consumo do material x DMT
3.2.6 | Transporte de brita (DMT=30 km) | [9 empty] | Momento = | 79,86m³ x 1,1m³/m³ x 30km = |  |  |  |  | 2635.38 | m³xkm
3.3 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
quantidade conforme projeto
3.3.1 | Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400/600 mm | [9 empty] | Quantidade = | [5 empty] | 6 | un
quantidade conforme projeto
3.3.2 | Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,20 x 1,20) - para Ø 400/600 mm - Com Boca de Lobo | [9 empty] | Quantidade = | [5 empty] | 22 | un
quantidade conforme projeto
3.3.3 | Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas | [9 empty] | Quantidade = | [5 empty] | 822 | m
4. | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | LIGANTES
(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes - áreas a descontar
4.1.1 | Imprimação com CM-30 | [9 empty] | Área = | (411,06m x 7m) + 0m² = |  |  |  |  | 2877.42 | m²
(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes - áreas a descontar
4.1.2 | Pintura de ligação com RR-2C | [9 empty] | Área = | (411,06m x 7m) + 0m² = |  |  |  |  | 2877.42 | m²
4.2 | ESTRUTURA
(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes
4.2.1 | Regularização e compactação do subleito | [9 empty] | Área = | (411,06m x 7,3m) + 0m² = |  |  |  |  | 3000.74 | m²
[(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes] x espessura do material
4.2.2 | Sub-base de rachão 15cm | [9 empty] | Volume = | [(411,06m x 7,3m) + 0m² ] x 0,15m = |  |  |  |  | 450.11 | m3
Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x a distância da Unidade Industrial até a Obra
4.2.3 | Transporte de Rachão (DMT=30 km) | [9 empty] | Momento = | 450,11m³ x 1,47 m³/m³ x 30 km = |  |  |  |  | 19849.85 | m3xkm
[(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes] x espessura do material
4.2.4 | Base de brita graduada 15 cm | [9 empty] | Volume = | [(411,06m x 7,3m) + 0m² ] x 0,15m = |  |  |  |  | 450.11 | m³
Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x a distância da Unidade Industrial até a Obra
4.2.5 | Transporte de base (DMT=30 km) | [9 empty] | Momento = | 450,11m³ x 1,47 m³/m³ x 30 km = |  |  |  |  | 19849.85 | m³xkm
[(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes] x espessura do material
4.2.6 | CBUQ - capa de rolamento 5 cm | [9 empty] | Volume = | [(411,06m x 7m) + 0m² ] x 0,05m = |  |  |  |  | 143.87 | m³
[19 empty] | Taxa de Cap = | 6 | %
[8 empty] | volume de CBUQ x DMT | [10 empty] | Densidade do CBUQ= | 2.5548 | ton/m³
4.2.7 | Transporte de CBUQ (DMT=30 km) | [9 empty] | Momento = | 143,87m³ x 30 km = |  |  |  |  | 4316.1 | m³xkm
Peso de CAP 50/70 x Distância da Refinaria à Usina (Taxa de CAP/ton de CBUQ= 6% ) (Distância da Refinaria à Usina escolhida pela mediana = 33 km)
4.2.8 | Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=38 km) | [9 empty] | Momento = | 143,87m³ x 2,5548ton/m³ x 6%x38 km = |  |  |  |  | 838.03 | txkm
5. | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Área de regularização do Passeio (indicado no projeto)
5.1 | Regularização e compactação do subleito | [9 empty] | Área = | 1145.93 |  |  |  |  | 1084.73 | m²
Área de regularização do Passeio x 5 cm de lastro de Pó de Brita
5.2 | Lastro de Brita - 5 cm | [9 empty] | Volume = | 1084,73 m² x 0,05m = |  |  |  |  | 54.24 | m³
Volume de pó de Brita x consumo de material x a distância da Unidade Industrial até a Obra
5.3 | Transporte de Brita (DMT=30 km) | [9 empty] | Momento = | 54,24m³ x 1,1 m³/m³ x 30 km = |  |  |  |  | 1789.92 | m³xkm
| Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [(área dos passeios - áreas de piso tátil)x espessura da calçada]
5.4 | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira |  |  |  | Área = | (1084,73m² - 188,25m² - 6m²) x 0,07 m= |  |  |  |  | 62.33 | m³
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Quantidade de Rampas de Acessiblidade
5.5 | Rampa de Acessibilidade | [9 empty] | Quantidade = | [5 empty] | 8 | un
Piso Tátil Direcional = Conforme indicado no projeto (Extensão do passeio - extensão das rampas - extensão do piso alerta junto às rampas e no inicio e final do trecho) Piso Tátil Aerta = Conforme indicado no projeto (junto às rampas e no inicio e final do trecho)
5.6 | Piso Tatil Direcional e Alerta | [9 empty] | Área direcional = | (3012un x 0,25 x 0,25) = |  |  |  |  | 188.25 | m² | ACESSIBILIDADE PISOS: DIGITAR
[19 empty] | Tipo | Quantidade | Unidade
[11 empty] | Área Alerta = | (96un x 0,25 x 0,25) = |  |  |  |  | 6 | m² | Direcional | 3012 | un
[19 empty] | Alerta | 96 | un
[11 empty] | Total = | [5 empty] | 194.25 | m²
6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
| Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm | [6 empty] | LFO-1 = extensão da linha continua no eixo x largura (Amarela) FTP-1 = 4,00m x largura da pista / 2 x quantidade de faixa de pedestre (Branca) LRE-1 = Linha de retenão antes da Faixa de segurança (Largura x 0,30 m)
6.1.1 | [10 empty] | Área LFO-1= | 376,77m x 0,10 m = |  |  |  |  | 3.77 | m²
[11 empty] | Área FTP-1 = | 3,50 m x 4,00 m X 4 un |  |  |  |  | 56 | m²
[11 empty] | Área LRE = | 3,50 m x 0,30 m x 7 un |  |  |  |  | 7.35 | m²
[11 empty] | Área Total = | [5 empty] | 67.12 | m²
Extensão de meio fio - Pintura da face superior e frente.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: DIGITAR
6.1.2 | Pintura de meio-fio a base de cal | [9 empty] | Extensão = | [5 empty] | 822 | m
[19 empty] | Tipo | Extensão | Largura | Quantidade | Área Total
[19 empty] | LFO-01 | 376.77 | 0.1 | 1 | 37.677
6.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [17 empty] | LFO-03 |  | 0 | 0 | 0
[19 empty] | LBO - L.D. | 376.77 | 0 | 0 | 376.77
[19 empty] | LBO - L.E. | 376.77 | 0 | 0 | 376.77
6.2.1 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | [6 empty] | Placa de Regulamentação R-19 |  |  | Quantidade R-19 = | [5 empty] | 2 | un
[19 empty] | Tipo | Largura Pista | Quant. de travessias | Largura da Faixa
[19 empty] | FTP-1 | 0 | 4 | 4
[11 empty] | TOTAL = | [5 empty] | 2 | un | Tipo | Largura Pista | Quant. de retenções | Largura da Faixa
[19 empty] | LRE | 0 | 4 | 0.3
6.2.2 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m
[8 empty] | Placa de Advertência a-18 |  |  | Quantidade a32-b | [5 empty] | 8 | un
[11 empty] | TOTAL = | [5 empty] | 8 | un
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas
6.2.3
[8 empty] | Placa de Regulamentação R-19 |  |  | Quantidade R-19 = | [5 empty] | 2 | un
[8 empty] | Placa de Advertência a-18 |  |  | Quantidade a32-b | [5 empty] | 8 | un
[17 empty] | 10 | un
Note on X46: Digitar aqui o volume de corte
Note on X60: Digitar aqui o Volume de Aterro

## DMTS CAP
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CAP
ORIGEM | DESTINO | COORDENADAS | DMT (Km)
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Unidade 01 - Triunfo | 29°42'13.21"S , 51°39'8.67"O | 79
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Unidade 02 - Vendinha | 29°48'31.06"S , 51°29'0.04"O | 38
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Unidade 03 - Portão | 29°43'37.14"S, 51°15'28.73"O | 33
|  | Média | 50
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 38
Distância da refinaria até a usina |  | DMT Adotada | 38

## DMTS CBUQ E BASE
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ, BASE E RACHÃO
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°42'13.21"S , 51°39'8.67"O | Unidade 01 - Triunfo | Rua dos Parecys | 29
29°48'31.06"S , 51°29'0.04"O | Unidade 02 - Vendinha | Rua dos Parecys | 37
29°43'37.14"S, 51°15'28.73"O | Unidade 03 - Portão | Rua dos Parecys | 30
|  | Média | 32
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 30
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Estrada Projetada |  | DMT Adotada | 30

## Comp. 01 placa de obra
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO 01 - PLACA DE OBRA
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
PAVI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m3
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.32 | 4.32
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 7.05 | 28.2
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 250 | 250
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 16.29 | 1.79
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 26.29 | 26.29
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 21.98 | 43.96
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 376.48 | 3.76
358.32
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - SETEMBRO/2023
2 - FOI UTILIZADO A COMPOSIÇÃO EXTINTA 74209/1, E ATUALIZADO OS VALORES PARA A SINAPI ATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES

## Comp. 02 - MOBILIZAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO 02 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Obra: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO |  |  | Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Novo Hamburgo - 45 km, Caxias do Sul - 50 km, Porto Alegre - 65 km)
Local: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 3 | [5 empty] | Veloc. Média : | 55
Trecho: | ESTACA 0 A 0+411,06 | [5 empty] | Tempo de viagem: | 0:55
[7 empty] | Tempo de carga e descarga: | 0:30
[7 empty] | Tempo de total: | 1:25
Data Base: |  | JULHO/2023 |  | 50
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | CÓDIGO |  | ITEM | R$xh | Total
1. | VEÍCULOS DE APOIO
1.1 | Caminhão Carroceria |  |  | SICRO | E9508 | 1 | 172.0901 | 156.45
1.2 | Veículo Leve |  |  | SICRO | E9512 | 1 | 60.2947 | 54.81
|  |  | Sub-total (Item 1.) |  |  |  |  | 211.26
2. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo
2.1 | Escavadeira Hidráulica |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 386.4876 | 351.35
2.2 | Motoniveladora |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 386.4876 | 351.35
2.3 | Retroescavadeira |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 386.4876 | 175.68
2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 386.4876 | 175.68
2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 386.4876 | 175.68
2.6 | Rolo Compactador de Pneus |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 386.4876 | 175.68
2.7 | Trator de Esteiras |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 386.4876 | 175.68
2.8 | Trator Agrícola com grade |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 386.4876 | 175.68
2.9 | Vibroacabadora de Asfalto |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 386.4876 | 351.35
|  |  | Sub-total (Item 2.) |  |  |  |  | 2108.13
3. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo
3. | Escavadeira Hidráulica |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 126.3799 | 63.19
3.2 | Motoniveladora |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 126.3799 | 63.19
3.3 | Retroescavadeira |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 126.3799 | 31.59
3.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 126.3799 | 31.59
3.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 126.3799 | 31.59
3.6 | Rolo Compactador de Pneus |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 126.3799 | 31.59
3.7 | Trator de Esteiras |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 126.3799 | 31.59
3.8 | Trator Agrícola com grade |  |  | SICRO | E9666 | 0.5 | 126.3799 | 31.59
3.9 | Vibroacabadora de Asfalto |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 126.3799 | 63.19
|  |  | Sub-total (Item 3.) |  |  |  |  | 379.11
4. | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO
4.1 | Caminhão Basculante 10m³ |  |  | SICRO | E9579 | 3 | 268.8821 | 733.31
4.2 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto |  |  | SICRO | E9509 | 1 | 241.579 | 219.62
4.3 | Caminhão Tanque 8.000l |  |  | SICRO | E9669 | 1 | 237.9462 | 216.31
|  |  | Sub-total (Item 4.) |  |  |  |  | 1169.24
[7 empty] | CUSTO TOTAL POR VIAGEM | 3867.74
OBSERVAÇÕES:
Referência de preços: SICRO JUL/2023 sem desoneração
Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.
Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.
Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)

## Comp. 03 Administração Local
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO 03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 5 | 118.06 | 590.3
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS | H | 10 | 98.6 | 986
COMPOSICAO | 90781 | TOPOGRAFO | H | 5 | 40.39 | 201.95
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 2 | 19.24 | 38.48
COMPOSICAO | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | H | 1 | 35.02 | 35.02
COMPOSICAO | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | H | 1 | 29.52 | 29.52
1881.27
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - SET/2023
2 - ENGENHEIRO CIVIL, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 5 DIAS POR MÊS
3 - MESTRE DE OBRAS, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 10 DIAS POR MÊS
4 - TOPÓGRAFO E AUXILIAR, CONSIDERADO 2 HS POR MÊS
5 - LABORATORISTA E AUXILIAR, CONSIDERADO 1 HS POR MÊS

## CP 04 E 05 Caixa Pluvial
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
COMPOSIÇÃO DE DRENAGEM
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 01 - TAMPA DE CONCRETO | [6 empty] | km | 30
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | densidade | 1.1
AUXILIAR | CP aux 01 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA | M2 |  |  | 108.8
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.68 | 26.68
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.98 | 21.98
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1 | 27.34 | 27.34
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.07 | 468.59 | 32.8
COMPOSIÇÃO 04 - CAIXA PLUVIAL DE PASSAGEM - TIPO 1 - Ø 400
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 04 | CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO | UNID. |  |  | 1211.33
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 26.68 | 213.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.98 | 175.84
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 152.13 | 76.06
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.5 | 68.5 | 34.25
SINAPI-I | 25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 81 | 6.25 | 506.25
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.27452 | 595.48 | 163.47
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.072 | 376.48 | 27.1
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.098 | 72.13 | 7.06
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 0.48 | 16.39 | 7.86
COMP.AUX | CP aux 01 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA | M2 | 1.44 | 108.8 | 156.67
COMPOSIÇÃO 05 - CAIXA PLUVIAL DE PASSAGEM - TIPO 2 - Ø 400 COM BOCA DE LOBO
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 05 | CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO E BOCA DE LOBO | UNID. |  |  | 1319.2
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 26.68 | 213.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.98 | 175.84
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 152.13 | 76.06
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.5 | 68.5 | 34.25
SINAPI-I | 25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 78 | 6.25 | 487.5
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.26791 | 595.48 | 159.53
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.072 | 376.48 | 27.1
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.098 | 72.13 | 7.06
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 0.48 | 16.39 | 7.86
COMP.AUX | CP aux 01 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA | M2 | 1.2 | 108.8 | 130.56
OBSERVAÇÕES:
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS SETEMBRO/2023 NÃO DESONERADA

## CP 06 - PINTURA DE LIGAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO 06 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
PAVI | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M3
COMPOSIÇÃO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 11.41 | 0.02
COMPOSIÇÃO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 5.74 | 0.02
INSUMO | ANP 10/22 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 0,4500000 | 3.48 | 1.57
COMPOSIÇÃO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 | 277.77 | 0.11
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0055000 | 21.98 | 0.12
COMPOSIÇÃO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 | 143.36 | 0.24
COMPOSIÇÃO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038000 | 57.8 | 0.22
COMPOSIÇÃO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0051000 | 67.73 | 0.35
2.65
PARA ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 FOI COLETADO NA ANP MÊS JUN/2022 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS
UTILIZADO TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - SET/2023

## CP 07 - IMPRIMAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO 07 - IMPRIMAÇÃO COM CM-30
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
PAVI | 102470 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M3
COMPOSIÇÃO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0049 | 67.73 | 0.33
COMPOSIÇÃO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 143.36 | 0.24
COMPOSIÇÃO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0041 | 57.8 | 0.24
COMPOSIÇÃO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 277.77 | 0.28
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 21.98 | 0.13
COMPOSIÇÃO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 11.41 | 0.02
COMPOSIÇÃO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 5.74 | 0.02
INSUMO | ANP OUT/22 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 1.2 | 5.54 | 6.65
7.91
PARA ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 FOI COLETADO NA ANP MÊS JUN/2022 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS
UTILIZADO TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - SETEMBRO/2023

## CP AUXILIAR 02 - USINAGEM CBUQ
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 02 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 PARA CAPA DE ROLAMENTO
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
PAVI | 104359 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T |  |  | 519.08
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0048000 | 189.78 | 0.91
COMPOSICAO | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0051000 | 269.45 | 1.37
COMPOSICAO | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0,0051000 | 11.34 | 0.06
COMPOSICAO | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0176000 | 2574.65 | 45.31
COMPOSICAO | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0,0176000 | 293.58 | 5.17
COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0179000 | 78.79 | 1.41
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0227000 | 59.85 | 1.36
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0455000 | 269.6 | 12.27
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0455000 | 21.98 | 1
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0625000 | 72.13 | 4.51
INSUMO | ANP 10/22 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS/PIS/COFINS) | T | 0,0632300 | 4403.47 | 278.43
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1998000 | 83.27 | 16.64
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,3248000 | 85 | 27.61
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 56,2000000 | 0.9 | 50.58
446.63
OBSERVAÇÃO:
PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP 50/70) FOI COLETADO NA ANP MÊS OUT/2022 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS
UTILIZADO TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - SETEMBRO/2023

## CP 08- CBUQ
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO 08 - CONSTRUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO COM CBUQ
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
PAVI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  | 1992.6
INSUMO | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | T | 2.5548 | 730 | 0
COMPOSIÇÃO | Auxiliar 02 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | 2,5548000 | 446.63 | 1141.05
COMPOSIÇÃO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0464000 | 401.46 | 18.62
COMPOSIÇÃO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0949000 | 161.22 | 15.29
COMPOSIÇÃO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1301000 | 24.63 | 27.83
COMPOSIÇÃO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 | 275.54 | 12.78
COMPOSIÇÃO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0805000 | 227.59 | 18.32
COMPOSIÇÃO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0607000 | 82.63 | 5.01
COMPOSIÇÃO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1071000 | 63.28 | 6.77
COMPOSIÇÃO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 153.56 | 5.23
COMPOSIÇÃO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0419000 | 214.13 | 8.97
COMPOSIÇÃO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0990000 | 88.73 | 8.78
1268.65
PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP 50/70) FOI COLETADO NA ANP MÊS OUT/2022 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS
UTILIZADO TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - SET/2023

## CP 09 - Rampa de acessibilidade
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS | [6 empty] | PORTÃO
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO 09 - RAMPA DE DE ACESSIBILIDADE
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
|  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA | M2
COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.765 | 86.95 | 66.51
COMPOSIÇÃO | 100324 | LASTRO DE BRITA N.º 01 E 02 | M3 | 0.23 | 117.05 | 26.92
COMPOSIÇÃO | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.54 | 697.07 | 376.41
INSUMO | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 5.1 | 34.48 | 175.84
COMPOSIÇÃO | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 5.1 | 50.14 | 255.71
INSUMO | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM | UN | 6 | 12.71 | 76.26
OBSERVAÇÃO: | [5 empty] | 977.65
1)Utilizado tabela Sinapi Setembro/2023 Porto Alegre desonerada;
2) considerou-se o preaproveitamento do meio fio existente na confecção das rampas.
3) Para o Insumo de Piso Tátil, utilizou-se o insumo do piso com dimensão 0,40 x 0,40 e foi transformado o preço para o piso com dimensão de 0,25 x 0,25
observações:
Piso podotátil Alerta = 1,50/0,25 = 6 un
rampa de concreto = 7,65 m²
O Piso podotátil Alerta na chegada da rampa não entra nessa composição

## CP 10 - Piso Tátil
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO 10 - PISO PODOTÁTIL
Descrição Básica: |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA
Item base SINAPI: |  | 73921/002
Unidade de Medida: |  | m2
Item | Código | Descrição Básica |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo Total
I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  |  | KG | 0.75 | 0.81 | 0.61
I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  |  | KG | 5.36 | 0.74 | 3.97
I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM |  |  | un | 16 | 12.71 | 203.36
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 26.68 | 8
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 21.98 | 4.4
[7 empty] | Custo Total | 220.34
I - Insumo
C - Composição
Dimensão: 0,40m x 0,40m |  |  | Dimensão: 0,25m x 0,25m |  | Valor por un. (0,4 x 0,4) = |  | 12.26
Área (m²): | 0.16 |  | Área (m²): | 0.0625 | Valor por un. (0,25 x 0,25) = |  | 4.79
Unid. Por m²: | 6.25 |  | Unid. Por m²: | 16
Unid. Por m: | 2.5 |  | Unid. Por m: | 4
Área por m: | 0.4 |  | Área por m: | 0.25
REFERÊNCIA SINAPI-RS SET/2023
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADO

## PREÇOS
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS
OBJETO: |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: |  | RUA DOS PARECYS - ETAPA 03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
ITEM | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS | UN. | DMT | VALOR | BDI | PREÇO FINAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI | Composiçao 01 | Implantação de placa de obra | m² |  | 358.32 | 24.23% | 445.14
1.1.2 | SICRO | Composiçao 02 | Mobilização de equipamentos | un |  | 3867.74 | 24.23% | 4804.89
1.1.3 | SINAPI | Composiçao 03 | Administração Local da Obra | mês |  | 1881.27 | 24.23% | 2337.1
2. |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 |  |  | CORTE DO GREIDE
2.1.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza e desmatamento dos bordos | m² |  | 0.44 | 24.23% | 0.55
2.1.2 | SINAPI | 95875 | Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 2 KM | m³xkm | 2 | 2.55 | 24.23% | 3.17
2.1.3 | SINAPI | 101114 | Escavação em material de 1ª Categoria | m³ |  | 4.7 | 24.23% | 5.84
2.1.4 | SINAPI | 100938 | Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,1 KM - de material escavado | m³xkm | 0.1 | 7.68 | 24.23% | 9.54
2.1.5 | SINAPI | 95875 | Transporte de material para o bota fora - DMT = 2 KM - de material escavado | m³xkm | 2 | 2.55 | 24.23% | 3.17
2.1.6 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ |  | 1.59 | 24.23% | 1.98
2.2 |  |  | ATERRO DO GREIDE
2.2.1 | SINAPI | 96385 | Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso | m³ |  | 11.57 | 24.23% | 14.37
3. |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO PLUVIAL
3.1.1 | SINAPI | 90106 | Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria | m³ |  | 7.8 | 24.23% | 9.69
3.1.2 | SINAPI | 93367 | Reaterro de vala com material reaproveitado | m³ |  | 24.96 | 24.23% | 31.01
3.1.3 | SINAPI | 95875 | Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=2 km) | m³xkm | 2 | 2.55 | 24.23% | 3.17
3.1.4 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ |  | 1.59 | 24.23% | 1.98
3.2 |  |  | CANALIZAÇÃO
3.2.1 | SINAPI-I | 7785 | Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm | m |  | 64.86 | 15% | 74.59
3.2.2 | SINAPI | 92809 | Assentamento de Tubo DN 400 mm | m |  | 60.14 | 24.23% | 74.71
3.2.3 | SINAPI-I | 7761 | Tubo de concreto Armado PA2 PB DN 400mm | m |  | 123.44 | 0% | 123.44
3.2.4 | SINAPI | 92809 | Assentamento de Tubo DN 400 mm | m |  | 60.14 | 24.23% | 74.71
3.2.5 | SINAPI | 96624 | Lastro de brita 10cm | m³ |  | 117.27 | 24.23% | 145.68
3.2.6 | SINAPI | 95875 | Transporte de brita (DMT=30 km) | m³xkm | 30 | 2.55 | 24.23% | 3.17
3.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
3.3.1 | SINAPI | Composição 04 | Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400/600 mm | un |  | 1211.33 | 24.23% | 1504.84
3.3.2 | SINAPI | Composição 05 | Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,20 x 1,20) - para Ø 400/600 mm - Com Boca de Lobo | un |  | 1319.2 | 124.2% | 2958.04
3.3.3 | SINAPI | 94273 | Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas | un |  | 55.75 | 24.23% | 69.26
4. |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 |  |  | LIGANTES
4.1.1 | SINAPI | Composição 06 | Imprimação com CM-30 | m² |  | 2.65 | 24.23% | 3.29
4.1.2 | SINAPI | Composição 07 | Pintura de ligação com RR-2C | m² |  | 7.91 | 24.23% | 9.83
4.2 |  |  | ESTRUTURA
4.2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação do subleito | m² |  | 2.54 | 24.23% | 3.16
4.2.2 | SINAPI | 96399 | Sub-base de rachão 15cm | m3 |  | 90 | 24.23% | 111.81
4.2.3 | SINAPI | 95875 | Transporte de Rachão (DMT=30 km) | m3xkm | 30 | 2.55 | 24.23% | 3.17
4.2.4 | SINAPI | 96396 | Base de brita graduada 15 cm | m³ |  | 129.96 | 24.23% | 161.45
4.2.5 | SINAPI | 95875 | Transporte de base (DMT=30 km) | m³xkm | 30 | 2.55 | 24.23% | 3.17
4.2.6 | SINAPI | Composição 08 | CBUQ - capa de rolamento 5 cm | m³ |  | 1268.65 | 24.23% | 1576.04
4.2.7 | SINAPI | 95875 | Transporte de CBUQ (DMT=30 km) | m³xkm | 30 | 2.55 | 24.23% | 3.17
4.2.8 | SINAPI | 102330 | Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=38 km) | txkm | 38 | 1.46 | 24.23% | 1.81
5. |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
5.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação do subleito | m² |  | 2.54 | 24.23% | 3.16
5.2 | SINAPI | 96624 | Lastro de Brita - 5 cm | m³ |  | 117.27 | 24.23% | 145.68
5.3 | SINAPI | 95875 | Transporte de Brita (DMT=30 km) | m³xkm | 30 | 2.55 | 24.23% | 3.17
5.4 | SINAPI | 94990 | Piso de concreto fck≥20MPa, 7cm com junta de madeira | m³ |  | 746.73 | 24.23% | 927.66
5.5 | SINAPI | Composição 09 | Rampa de Acessibilidade | un |  | 977.65 | 24.23% | 1214.53
5.6 | SINAPI | Composição 10 | Piso Tatil Direcional e Alerta | m² |  | 220.34 | 24.23% | 273.73
6. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1.1 | SICRO | 5213403 | Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm | m² |  | 17.87 | 24.23% | 22.2
6.1.2 | SINAPI | 102498 | Pintura de meio-fio a base de cal | m |  | 1.53 | 24.23% | 1.9
6.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.2.1 | SICRO | 5213452 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | un |  | 177.39 | 24.23% | 220.37
6.2.2 | SICRO | 5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | un |  | 190.86 | 24.23% | 237.11
6.2.3 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas | un |  | 439.56 | 24.23% | 546.07
OBSERVAÇÕES:
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS NÃO DESONERADO SET/2023 - SICRO-RS JUL/2023 - ANP-RS SET/2023
PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - BDI =24,23 %
Tabela de transportes
| TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | USO | VALOR
| SINAPI | 100938 | Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Dentro do Canteiro | m³xkm | Aterrro | 7.68
| SINAPI | 95875 | Transp. Com Caminhão Basculante de 10 m³ - Via Urbana Pavimentada - DMT até 30 km | m³xkm | Bota Fora | 2.55
| SINAPI | 95875 | Transp. Com Caminhão Basculante de 10 m³ - Via Urbana Pavimentada - DMT até 30 km | m³xkm | CBUQ e Britas | 2.55