## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma da Unidade Básica do Despique
Local: | Estrada Municipal Despique, Pareci Novo - RS
Item | Código | Fonte | Descrição | Quantidade | Un | V. unitário s/ BDI |  |  | Valor Unitário c/ BDI |  |  | Valor Total |  | Total
[6 empty] | V. unit s/ BDI | Material (R$) | Mão de obra (R$) | Material (R$) | Mão de obra (R$) | Total (R$) C/ BDI | Material (R$) | Mão de obra(R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - REMOÇÕES
1.1 | 103689 |  | Placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira | 4.5 | m² | 309.01 | 277.79 | 31.22 | 344.46 | 38.71 | 383.17 | 1550.07 | 174.2 | 1724.27
1.2 | 97649 |  | Remoção de telha de fibrocimento, com reaproveitamento, com guindaste | 68.62 | m² | 4.69 | 1.54 | 3.15 | 1.91 | 3.91 | 5.82 | 131.06 | 268.3 | 399.36
1.3 | 97649 |  | Remoção de telha cerâmica, com reaproveitamento, com guindaste | 118.2 | m² | 4.69 | 1.54 | 3.15 | 1.91 | 3.91 | 5.82 | 225.76 | 462.16 | 687.92
1.4 | 97650 |  | Remoção de trama de madeira, com reaproveitamento | 68.62 | m² | 7.89 | 1.88 | 6.01 | 2.33 | 7.45 | 9.78 | 159.88 | 511.22 | 671.1
1.5 | 104803 |  | Remoção de calha, de forma manual, sem reaproveitamento | 8.6 | m | 4.67 | 1.06 | 3.61 | 1.31 | 4.48 | 5.79 | 11.27 | 38.53 | 49.8
1.6 | 97649 |  | Remoção de estrutura de madeira do telhado, com reaproveitamento | 68.62 | m² | 4.69 | 1.54 | 3.15 | 1.91 | 3.91 | 5.82 | 131.06 | 268.3 | 399.36
|  |  | Total do Grupo | [8 empty] | 2209.1 | 1722.71 | 3931.81
2 |  |  | COBERTURA
2.1 | 92539 |  | Trama de madeira, com reaproveitamento da madeira existente | 68.62 | m² | 25.23 | 21.45 | 3.78 | 26.6 | 4.69 | 31.29 | 1825.29 | 321.83 | 2147.12
2.2 | 4408 |  | Ripa não aparelhada 1,5x5cm em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente | 122.2 | m | 4.97 | 4.97 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 752.75 | 0 | 752.75
2.3 | 4425 |  | Viga não aparelhada 6x12cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente | 57 | m | 3.73 | 3.73 | 0 | 4.63 | 0 | 4.63 | 263.91 | 0 | 263.91
2.4 | 100382 |  | Estrutura pontalentada de madeira, com reaproveitamento da madeira existente | 68.62 | m² | 7.03 | 1.41 | 5.62 | 1.75 | 6.97 | 8.72 | 120.09 | 478.28 | 598.37
2.5 | 94207 |  | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, incluso içamento, com reaproveitamento da telha existente | 68.62 | m² | 12.23 | 2.45 | 9.78 | 3.04 | 12.13 | 15.17 | 208.6 | 832.36 | 1040.96
2.6 | 94207 |  | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, incluso içamento, com fornecimento da telha | 118.2 | m² | 48.35 | 43.13 | 5.22 | 53.48 | 6.47 | 59.95 | 6321.34 | 764.75 | 7086.09
2.7 | 94223 |  | Cumeeira para telha de fibrociimento ondulada e=6mm | 12.8 | m | 82.98 | 80.43 | 2.55 | 99.73 | 3.16 | 102.89 | 1276.54 | 40.45 | 1316.99
2.8 | 94228 |  | Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento 50 cm | 8.6 | m | 92.46 | 79.62 | 12.84 | 98.73 | 15.92 | 114.65 | 849.08 | 136.91 | 985.99
2.9 | 94231 |  | Rufo em chapa de aço galvanizado | 4.5 | m | 54.82 | 48.13 | 6.69 | 59.68 | 8.3 | 67.98 | 268.56 | 37.35 | 305.91
2.10 | 142 |  | Selante elástico PU para vedação das calhas e rufos existentes | 8.45 | unid | 36.21 | 36.21 | 0 | 44.9 | 0 | 44.9 | 379.41 | 0 | 379.41
2.11 | 88323 |  | Telhadista para vedação das calhas e rufos existentes | 6 | H | 26.43 | 0 | 26.43 | 0 | 32.77 | 32.77 | 0 | 196.62 | 196.62
|  |  | Total do Grupo | [8 empty] | 12265.57 | 2808.55 | 15074.12
3 |  |  | PINTURA
3.1 |  |  | PINTURA EXTERNA
3.1.1 | 88489 |  | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes externas, duas demãos | 315.45 | m² | 13.65 | 9.32 | 4.33 | 11.56 | 5.37 | 16.93 | 3646.6 | 1693.97 | 5340.57
3.2 |  |  | PINTURA INTERNA
3.2.1 | CP1 |  | Pintura, aplicação manual em paredes, duas demãos | 125 | m² | 35.17 | 28.14 | 7.03 | 34.89 | 8.72 | 43.61 | 4361.25 | 1090 | 5451.25
3.2.2 | CP2 |  | Pintura do teto com tinta epoxi | 173.78 | m² | 27.16 | 21.73 | 5.43 | 26.95 | 6.73 | 33.68 | 4683.37 | 1169.54 | 5852.91
3.2.3 | 96121 |  | Acabamento perfil plástico para junta de dilatação | 8.2 | m | 14.89 | 9.1 | 5.79 | 11.28 | 7.18 | 18.46 | 92.5 | 58.88 | 151.38
|  |  | Total do Grupo | [8 empty] | 12783.72 | 4012.39 | 16796.11
|  |  | TOTAL GERAL | [8 empty] | 27258.39 | 8543.65 | 35802.04
BDI UTILIZADO= 24,00%
BASE SINAPI: 07/2024 - NÃO DESONERADO | [13 empty] | Pareci Novo, 21 de agosto de 2024.
|  |  | Alice Fell | [6 empty] | Paulo Alexandre Barth
|  |  | Engenheiro Civil - CREA/RS 089571-D | [6 empty] | Prefeito Municipal
|  |  | Engenheira Civil - CREA/RS 240.203 | [6 empty] | Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma Unidade Básica de Saúde do Despique
Local: | Estrada Municipal Despique, Despique, Pareci Novo - RS
ITEM | SERVIÇOS E MATERIAIS | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - REMOÇÕES | 3931.81 |  |  |  | 3931.81
2 | COBERTURA | 15074.12 |  |  |  | 15074.12
3 | PINTURA |  | 16796.11 |  |  | 16796.11
TOTAL PERÍODO |  | 19005.93 | 16796.11 | 0 | 0 | 35802.04
TOTAL ACUMULADO |  | 19005.93 | 35802.04 | 35802.04 | 35802.04 | 35802.04
Pareci Novo, 21 de agosto de 2024.
| Alice Fell |  |  | Paulo Alexandre Barth
| Engenheira Civil - CREA/RS 240.203 |  |  | Prefeito Municipal

## Plan1
PINTURA TINTA EPÓXI APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
Item | Código | Descrição | Quant | unid | valor unit | valor total
1.1 | 7304 | Tinta epóxi base água premium branca | 0.2285 | l | 80.17 | 18.32
1.2 | 88312 | Pintor para tinta epóxi com encargos | 0.1631 | H | 28.55 | 4.66
1.3 | 99316 | Servente com encargos | 0.544 | H | 22.4 | 12.19
|  | Valor total (p/m²): |  |  |  | 35.17
PINTURA TINTA EPÓXI APLICADA MANUALMENTE EM TETO, DUAS DEMÃOS
Item | Código | Descrição | Quant | unid | valor unit | valor total
1.1 | 7304 | Tinta epóxi base água premium branca | 0.2367 | l | 80.17 | 18.98
1.2 | 88310 | Pintor com encargos | 0.227 | H | 28.55 | 6.48
1.3 | 99316 | Servente com encargos | 0.0757 | H | 22.4 | 1.7
|  | Valor total (p/m²): |  |  |  | 27.16
6
4.7
2.88
5.6
|  |  | 10 |  | 11.4
|  |  | 8.7 |  | 6.84
|  |  | 11.44 |  | 13.82
|  |  | 6.8 |  | 10.6
|  |  | 13.6 |  | 6.77
|  |  | 24.8 |  | 9.12
|  |  | 11.2 |  | 4.97
|  |  | 23.9 |  | 15.96
|  |  | 12.4 |  | 12
|  |  | 10.7 |  | 21.83
|  |  | 9.1 |  | 11.54
|  |  | 19.6 |  | 5.9
|  |  | 10.9 |  | 4.5
|  |  | 9.8 |  | 13.1
|  |  | 14 |  | 6.25
14.2
16
173.78
227.14