## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
LOCAL: | ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - T1 |  |  |  | DATA BASE:
TRECHO: | ENTRE A RÓTULA E O CÓRREGO LIMITE COM SALVADOR DO SUL |  |  |  | SINAPI | FEV/2024
ÁREA: | 5.906,04m² |  |  |  | SICRO | OUT/2023
DATA: | ABR/2024 |  |  |  | BDI: | 20.4%
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | DMT | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | BANCO DE DADOS | REFERÊNCIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | M2 |  | 6 | 431.32 | 2587.92 | Composição | CP 57 - 74209/1
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  | 1 | 6502.58 | 6502.58 | Composição | CP 38
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. |  | 1 | 39665.9 | 39665.9 | Composição | CP 39
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 48756.4
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO | M2 |  | 3374.88 | 0.54 | 1822.44 | SINAPI | 98525
2.2 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 1768.128 | 5.72 | 10113.69 | SINAPI | 101114
2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 |  | 789.85 | 8.67 | 6848 | SINAPI | 100978
2.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 789.85 | 2.29 | 1808.76 | SINAPI | 93589
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 789.85 | 1.94 | 1532.31 | SINAPI | 100574
2.6 | DESMONTE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 73.67 | 215.17 | 15851.57 | SINAPI | 102354
2.7 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 73.67 | 32.97 | 2428.9 | SINAPI | 102360
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 |  | 92.09 | 8.67 | 798.42 | SINAPI | 100978
2.9 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 92.09 | 2.29 | 210.89 | SINAPI | 93589
2.10 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 92.09 | 1.94 | 178.65 | SINAPI | 100574
2.11 | REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 949.18 | 5.72 | 5429.31 | SINAPI | 101114
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE | M3 |  | 1186.48 | 8.67 | 10286.78 | SINAPI | 100978
2.13 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 1186.48 | 2.29 | 2717.04 | SINAPI | 93589
2.14 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 1186.48 | 1.94 | 2301.77 | SINAPI | 100574
2.15 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE | M3 |  | 1136.25 | 14.8 | 16816.5 | SINAPI | 96385
2.16 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | M3 |  | 949.18 | 18.04 | 17123.21 | Composição | CP 08
2.17 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | M3 |  | 1186.48 | 8.67 | 10286.78 | SINAPI | 100978
2.18 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - JAZIDA DMT 5KM | M3XKM | 5 | 5932.38 | 2.29 | 13585.15 | SINAPI | 93589
2.19 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 |  | 8479.38 | 3.24 | 27473.19 | SINAPI | 100576
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 147613.36
3 | DRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 133.18 | 17.08 | 2274.71 | SINAPI | 90100
3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 |  | 44.78 | 8.67 | 388.24 | SINAPI | 100978
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 44.78 | 2.29 | 102.55 | SINAPI | 93589
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 44.78 | 1.94 | 86.87 | SINAPI | 100574
3.5 | DESMONTE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 9 | 257.14 | 2314.26 | SINAPI | 102355
3.6 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 11.25 | 47.63 | 535.84 | SINAPI | 102361
3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 |  | 11.25 | 8.67 | 97.54 | SINAPI | 100978
3.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 11.25 | 2.29 | 25.76 | SINAPI | 93589
3.9 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 11.25 | 1.94 | 21.83 | SINAPI | 100574
3.10 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM) | M3 |  | 13.33 | 175.05 | 2333.42 | SINAPI | 96624
3.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA | M3 |  | 15.06 | 8.67 | 130.57 | SINAPI | 100978
3.12 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM | M3XKM | 30 | 451.89 | 2.12 | 958.01 | SINAPI | 95875
3.13 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 10 KM - EXCEDENTE | M3XKM | 10 | 150.63 | 0.83 | 125.02 | SINAPI | 93590
3.14 | TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | M |  | 9 | 161.94 | 1457.46 | Composição | CP 42
3.15 | TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB | M |  | 113 | 226.06 | 25544.78 | SINAPI | 92219
3.16 | TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | M |  | 1 | 252.84 | 252.84 | Composição | CP 43
3.17 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | M2 |  | 133.3 | 7.8 | 1039.74 | SINAPI | 101616
3.18 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | M3 |  | 97.36 | 31.27 | 3044.45 | SINAPI | 93367
3.19 | CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO | UNID. |  | 5 | 1680.06 | 8400.3 | Composição | CP 23
3.20 | TESTADA DE BUEIRO D=400MM | UNID. |  | 21 | 432.5 | 9082.5 | Composição | CP 33
3.21 | TESTADA DE BUEIRO D=600MM | UNID. |  | 1 | 481.5 | 481.5 | Composição | CP 34
3.22 | SARJETA EM CONCRETO - TIPO 2 (30x90cm) | M |  | 33 | 97.56 | 3219.48 | Composição | CP 65
3.23 | SARJETA | M |  | 1010 | 14.93 | 15079.3 | Composição | CP 66
TOTAL DO ITEM 3 - DRENAGEM | [5 empty] | 76996.97
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 3CM) | M3 |  | 229.07 | 149.58 | 34264.29 | SICRO | 903845
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | M3 |  | 258.85 | 8.67 | 2244.23 | SINAPI | 100978
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM | M3XKM | 30 | 7765.47 | 2.12 | 16462.8 | SINAPI | 95875
4.4 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 10 KM - EXCEDENTE | M3XKM | 10 | 2588.49 | 0.83 | 2148.45 | SINAPI | 93590
4.5 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20CM) | M3 |  | 1478.2 | 146.74 | 216911.07 | SINAPI | 96400
4.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME | M3 |  | 2069.48 | 8.67 | 17942.39 | SINAPI | 100978
4.7 | TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM | M3XKM | 30 | 62084.4 | 2.12 | 131618.93 | SINAPI | 95875
4.8 | TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 10 KM - EXCEDENTE | M3XKM | 10 | 20694.8 | 0.83 | 17176.68 | SINAPI | 93590
4.9 | EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15CM) | M3 |  | 1041.57 | 161.23 | 167932.33 | SINAPI | 96396
4.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | M3 |  | 1330.92 | 8.67 | 11539.08 | SINAPI | 100978
4.11 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM | M3XKM | 30 | 39927.54 | 2.12 | 84646.38 | SINAPI | 95875
4.12 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 10 KM - EXCEDENTE | M3XKM | 10 | 13309.18 | 0.83 | 11046.62 | SINAPI | 93590
4.13 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,09M) | M |  | 26 | 57.55 | 1496.3 | SINAPI | 94273
4.14 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | M |  | 26 | 1.87 | 48.62 | SINAPI | 102498
4.15 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE | M2 |  | 6749.76 | 7.42 | 50083.22 | Composição | CP 01 - 102470
4.16 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE | M2 |  | 5906.04 | 2.68 | 15828.19 | Composição | CP 02 - 104375
4.17 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM) | M3 |  | 295.3 | 1282.72 | 378787.22 | Composição | CP 04 - 95995
4.18 | CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 |  | 295.3 | 11.05 | 3263.07 | SINAPI | 100986
4.19 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM | TXKM | 30 | 22632.97 | 1.42 | 32138.82 | SINAPI | 95878
4.20 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 10 KM - EXCEDENTE | TXKM | 10 | 7544.32 | 0.56 | 4224.82 | SINAPI | 93596
4.21 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 30 KM | TXKM | 30 | 1753.8 | 1.23 | 2157.17 | SINAPI | 102330
4.22 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 73,33 KM - EXCEDENTE | TXKM | 73.33 | 4286.88 | 0.49 | 2100.57 | SINAPI | 102331
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1204061.25
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.1.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | M2 |  | 254.4 | 3.06 | 778.46 | Composição | CP 35
5.1.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - AMARELA | M |  | 847.98 | 6.84 | 5800.18 | SINAPI | 102512
5.1.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS - BRANCA | M |  | 1695.96 | 6.84 | 11600.37 | SINAPI | 102512
5.1.4 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - AMARELA/AMARELA | UN |  | 85 | 40.13 | 3411.05 | SICRO | 5213360
5.1.5 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - BRANCA/VERMELHA | UN |  | 170 | 40.13 | 6822.1 | SICRO | 5213360
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.2.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO R-07 (PROIBDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 2 | 520.72 | 1041.44 | Composição | CP 53
5.2.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 6 | 520.72 | 3124.32 | Composição | CP 53
5.2.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-1a/A-1b (CURVA ACENTUADA À ESQUERDA/DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 2 | 558.02 | 1116.04 | Composição | CP 54
5.2.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-3a/A-3b (PISTA SINUOSA À ESQUERDA/DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 2 | 558.02 | 1116.04 | Composição | CP 54
5.2.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-21a (ESTREITAMENTO DE PISTA AO CENTRO) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 1 | 558.02 | 558.02 | Composição | CP 54
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 35368.02
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  | 1 | 6502.58 | 6502.58 | Composição | CP 38
6.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 |  | 1687.44 | 1.35 | 2278.04 | Composição | CP 37
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [5 empty] | 8780.62
TOTAL | [5 empty] | 1521576.62
| DUO ENGENHARIA |  |  | CONTRATANTE
| Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
Responsável Técnica
CREA RS 212680
LOCAL: | ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - T1
TRECHO: | ENTRE A RÓTULA E O CÓRREGO LIMITE COM SALVADOR DO SUL
ÁREA: | 5.906,04m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | DMT | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | BANCO DE DADOS | REFERÊNCIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | M2 |  | 6 | 431.32 | 2587.92 | CP 57 - 74209/1 | Composição
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  | 1 | 6502.58 | 6502.58 | CP 38 | Composição
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. |  | 1 | 39665.9 | 39665.9 | CP 39 | Composição
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 48756.4
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO | M2 |  | 3374.88 | 0.54 | 1822.44 | 98525 | SINAPI
2.2 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 1768.128 | 5.72 | 10113.69 | 101114 | SINAPI
2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 |  | 789.85 | 8.67 | 6848 | 100978 | SINAPI
2.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 789.85 | 2.29 | 1808.76 | 93589 | SINAPI
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 789.85 | 1.94 | 1532.31 | 100574 | SINAPI
2.6 | DESMONTE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 73.67 | 215.17 | 15851.57 | 102354 | SINAPI
2.7 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 73.67 | 32.97 | 2428.9 | 102360 | SINAPI
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 |  | 92.09 | 8.67 | 798.42 | 100978 | SINAPI
2.9 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 92.09 | 2.29 | 210.89 | 93589 | SINAPI
2.10 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 92.09 | 1.94 | 178.65 | 100574 | SINAPI
2.11 | REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 949.18 | 5.72 | 5429.31 | 101114 | SINAPI
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE | M3 |  | 1186.48 | 8.67 | 10286.78 | 100978 | SINAPI
2.13 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 1186.48 | 2.29 | 2717.04 | 93589 | SINAPI
2.14 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 1186.48 | 1.94 | 2301.77 | 100574 | SINAPI
2.15 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE | M3 |  | 1136.25 | 14.8 | 16816.5 | 96385 | SINAPI
2.16 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | M3 |  | 949.18 | 18.04 | 17123.21 | CP 08 | Composição
2.17 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | M3 |  | 1186.48 | 8.67 | 10286.78 | 100978 | SINAPI
2.18 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - JAZIDA DMT 5KM | M3XKM | 5 | 5932.38 | 2.29 | 13585.15 | 93589 | SINAPI
2.19 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 |  | 8479.38 | 3.24 | 27473.19 | 100576 | SINAPI
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 147613.36
3 | DRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 133.18 | 17.08 | 2274.71 | 90100 | SINAPI
3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 |  | 44.78 | 8.67 | 388.24 | 100978 | SINAPI
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 44.78 | 2.29 | 102.55 | 93589 | SINAPI
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 44.78 | 1.94 | 86.87 | 100574 | SINAPI
3.5 | DESMONTE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 9 | 257.14 | 2314.26 | 102355 | SINAPI
3.6 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  | 11.25 | 47.63 | 535.84 | 102361 | SINAPI
3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 |  | 11.25 | 8.67 | 97.54 | 100978 | SINAPI
3.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM | M3XKM | 1 | 11.25 | 2.29 | 25.76 | 93589 | SINAPI
3.9 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 |  | 11.25 | 1.94 | 21.83 | 100574 | SINAPI
3.10 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM) | M3 |  | 13.33 | 175.05 | 2333.42 | 96624 | SINAPI
3.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA | M3 |  | 15.06 | 8.67 | 130.57 | 100978 | SINAPI
3.12 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM | M3XKM | 30 | 451.89 | 2.12 | 958.01 | 95875 | SINAPI
3.13 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 10 KM - EXCEDENTE | M3XKM | 10 | 150.63 | 0.83 | 125.02 | 93590 | SINAPI
3.14 | TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | M |  | 9 | 161.94 | 1457.46 | CP 42 | Composição
3.15 | TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB | M |  | 113 | 226.06 | 25544.78 | 92219 | SINAPI
3.16 | TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | M |  | 1 | 252.84 | 252.84 | CP 43 | Composição
3.17 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | M2 |  | 133.3 | 7.8 | 1039.74 | 101616 | SINAPI
3.18 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | M3 |  | 97.36 | 31.27 | 3044.45 | 93367 | SINAPI
3.19 | CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO | UNID. |  | 5 | 1680.06 | 8400.3 | CP 23 | Composição
3.20 | TESTADA DE BUEIRO D=400MM | UNID. |  | 21 | 432.5 | 9082.5 | CP 33 | Composição
3.21 | TESTADA DE BUEIRO D=600MM | UNID. |  | 1 | 481.5 | 481.5 | CP 34 | Composição
3.22 | SARJETA EM CONCRETO - TIPO 2 (30x90cm) | M |  | 33 | 97.56 | 3219.48 | CP 65 | Composição
3.23 | SARJETA | M |  | 1010 | 14.93 | 15079.3 | CP 66 | Composição
TOTAL DO ITEM 3 - DRENAGEM | [5 empty] | 76996.97
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 3CM) | M3 |  | 229.07 | 149.58 | 34264.29 | 903845 | SICRO
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | M3 |  | 258.85 | 8.67 | 2244.23 | 100978 | SINAPI
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM | M3XKM | 30 | 7765.47 | 2.12 | 16462.8 | 95875 | SINAPI
4.4 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 10 KM - EXCEDENTE | M3XKM | 10 | 2588.49 | 0.83 | 2148.45 | 93590 | SINAPI
4.5 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20CM) | M3 |  | 1478.2 | 146.74 | 216911.07 | 96400 | SINAPI
4.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME | M3 |  | 2069.48 | 8.67 | 17942.39 | 100978 | SINAPI
4.7 | TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM | M3XKM | 30 | 62084.4 | 2.12 | 131618.93 | 95875 | SINAPI
4.8 | TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 10 KM - EXCEDENTE | M3XKM | 10 | 20694.8 | 0.83 | 17176.68 | 93590 | SINAPI
4.9 | EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15CM) | M3 |  | 1041.57 | 161.23 | 167932.33 | 96396 | SINAPI
4.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | M3 |  | 1330.92 | 8.67 | 11539.08 | 100978 | SINAPI
4.11 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM | M3XKM | 30 | 39927.54 | 2.12 | 84646.38 | 95875 | SINAPI
4.12 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 10 KM - EXCEDENTE | M3XKM | 10 | 13309.18 | 0.83 | 11046.62 | 93590 | SINAPI
4.13 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,09M) | M |  | 26 | 57.55 | 1496.3 | 94273 | SINAPI
4.14 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | M |  | 26 | 1.87 | 48.62 | 102498 | SINAPI
4.15 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE | M2 |  | 6749.76 | 7.42 | 50083.22 | CP 01 - 102470 | Composição
4.16 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE | M2 |  | 5906.04 | 2.68 | 15828.19 | CP 02 - 104375 | Composição
4.17 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM) | M3 |  | 295.3 | 1282.72 | 378787.22 | CP 04 - 95995 | Composição
4.18 | CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 |  | 295.3 | 11.05 | 3263.07 | 100986 | SINAPI
4.19 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM | TXKM | 30 | 22632.97 | 1.42 | 32138.82 | 95878 | SINAPI
4.20 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 10 KM - EXCEDENTE | TXKM | 10 | 7544.32 | 0.56 | 4224.82 | 93596 | SINAPI
4.21 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 30 KM | TXKM | 30 | 1753.8 | 1.23 | 2157.17 | 102330 | SINAPI
4.22 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 73,33 KM - EXCEDENTE | TXKM | 73.33 | 4286.88 | 0.49 | 2100.57 | 102331 | SINAPI
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1204061.25
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.1.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | M2 |  | 254.4 | 3.06 | 778.46 | CP 35 | Composição
5.1.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - AMARELA | M |  | 847.98 | 6.84 | 5800.18 | 102512 | SINAPI
5.1.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS - BRANCA | M |  | 1695.96 | 6.84 | 11600.37 | 102512 | SINAPI
5.1.4 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - AMARELA/AMARELA | UN |  | 85 | 40.13 | 3411.05 | 5213360 | SICRO
5.1.5 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - BRANCA/VERMELHA | UN |  | 170 | 40.13 | 6822.1 | 5213360 | SICRO
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.2.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO R-07 (PROIBDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 2 | 520.72 | 1041.44 | CP 53 | Composição
5.2.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 6 | 520.72 | 3124.32 | CP 53 | Composição
5.2.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-1a/A-1b (CURVA ACENTUADA À ESQUERDA/DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 2 | 558.02 | 1116.04 | CP 54 | Composição
5.2.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-3a/A-3b (PISTA SINUOSA À ESQUERDA/DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 2 | 558.02 | 1116.04 | CP 54 | Composição
5.2.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-21a (ESTREITAMENTO DE PISTA AO CENTRO) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | UNID. |  | 1 | 558.02 | 558.02 | CP 54 | Composição
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 35368.02
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  | 1 | 6502.58 | 6502.58 | CP 38 | Composição
6.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 |  | 1687.44 | 1.35 | 2278.04 | CP 37 | Composição
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [5 empty] | 8780.62
TOTAL | [5 empty] | 1521576.62

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
LOCAL: | ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - T1
TRECHO: | ENTRE A RÓTULA E O CÓRREGO LIMITE COM SALVADOR DO SUL
ÁREA: | 5.906,04m²
DATA: | ABR/2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
|  |  | % | % | % | % | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 48756.4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 9751.28 | 9751.28 | 9751.28 | 9751.28 | 9751.28
2 | TERRAPLENAGEM | 147613.36 | 50% | 50%
|  |  | 73806.68 | 73806.68 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | 76996.97 | 40% |  |  | 60%
|  |  | 30798.788 | 0 | 0 | 46198.182 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 1204061.25 |  | 30% | 40% | 30%
|  |  | 0 | 361218.375 | 481624.5 | 361218.375 | 0
5 | SINALIZAÇÃO | 35368.02 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35368.02
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 8780.62 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8780.62
TOTAL |  | 1521576.62 | 114356.748 | 444776.335 | 491375.78 | 417167.837 | 53899.92
|  |  | 7.516% | 29.23% | 32.29% | 27.42% | 3.542%
|  |  | 114356.748 | 559133.083 | 1050508.863 | 1467676.7 | 1521576.62
|  |  | 7.516% | 36.75% | 69.04% | 96.46% | 100%
DUO ENGENHARIA
Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
LOCAL: | ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - T1
TRECHO: | ENTRE A RÓTULA E O CÓRREGO LIMITE COM SALVADOR DO SUL
ÁREA: | 5.906,04m²
DATA: | ABR/2024
COMPOSIÇÕES
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 01 - 102470 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 |  |  | 6.16
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.001 | 273,98 | 0.27
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 142,47 | 0.24
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 12,17 | 0.02
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 6,12 | 0.02
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0041 | 58,51 | 0.23
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0049 | 67,85 | 0.33
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 22,40 | 0.12
ANP | 43830 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | KG | 1.2 | 4.1159 | 4.93
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 02 - 104375 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C | M2 |  |  | 2.23
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 | 273,98 | 0.1
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 142,47 | 0.24
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 12,17 | 0.02
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 58,51 | 0.22
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 6,12 | 0.02
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 67,85 | 0.34
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 22,40 | 0.12
ANP | 44952 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | KG | 0.45 | 2.6175 | 1.17
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
AUXILIAR | CP 03 - 104359 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, FAIXA C DNIT, USINA 80 T/H, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T |  |  | 368.1
SINAPI | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0048 | 195,78 | 0.93
SINAPI | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 336,37 | 1.71
SINAPI | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0.0051 | 13,75 | 0.07
SINAPI | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0176 | 2.648,88 | 46.62
SINAPI | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0.0176 | 293,47 | 5.16
SINAPI | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0179 | 85,48 | 1.53
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 60,25 | 1.36
SINAPI | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0455 | 265,74 | 12.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0455 | 22,40 | 1.01
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0625 | 73,68 | 4.6
ANP | 44951 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 | T | 0.06323 | 3163.3201 | 200.01
SINAPI-I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.1998 | 85,06 | 16.99
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.3248 | 87,00 | 28.25
SINAPI-I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 56.2 | 0,85 | 47.77
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 04 - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  |  | 1065.38
COMPOSIÇÃO-AUX | CP 03 - 104359 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, FAIXA C DNIT, USINA 80 T/H, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | 2,5548000 | 368.1 | 940.42
SINAPI | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0464000 | 355,79 | 16.5
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0949000 | 143,68 | 13.63
SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1301000 | 22,45 | 25.37
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 | 271,11 | 12.57
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0805000 | 242,35 | 19.5
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0607000 | 93,87 | 5.69
SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1071000 | 64,35 | 6.89
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 153,35 | 5.22
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0419000 | 230,32 | 9.65
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0990000 | 100,50 | 9.94
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 08 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, COM MATERIAL ARGILOSO | M3 |  |  | 14.98
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 317,11 | 1.26
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0300000 | 72,74 | 2.18
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 268,87 | 1.61
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0270000 | 113,13 | 3.05
SINAPI | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0,0100000 | 173,73 | 1.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0330000 | 22,40 | 0.73
SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0,0230000 | 75,39 | 1.73
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01125 | 228,92 | 2.57
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00125 | 101,01 | 0.12
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
AUXILIAR | CP 12 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA | M2 |  |  | 109.75
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27,06 | 27.06
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,40 | 22.4
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1 | 26,05 | 26.05
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.07 | 489,24 | 34.24
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 23 | CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO | UNID. |  |  | 1395.4
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 27,06 | 216.48
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22,40 | 179.2
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 151,74 | 75.87
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.5 | 68,88 | 34.44
SINAPI-I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 81 | 6,01 | 486.81
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.27452 | 609,05 | 167.19
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.072 | 394,13 | 28.37
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.098 | 73,68 | 7.22
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.94 | 1.757 | 5.16
SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.98 | 0.693 | 0.67
SINAPI-I | 1346 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | M2 | 0.48 | 74,91 | 35.95
COMPOSIÇÃO-AUX | CP 12 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA | M2 | 1.44 | 109.75 | 158.04
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 33 | TESTADA DE BUEIRO D=400MM | UNID. |  |  | 359.22
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27,06 | 108.24
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22,40 | 89.6
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.25 | 151,74 | 37.93
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 68,88 | 17.22
SINAPI-I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 10 | 6,01 | 60.1
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.02204 | 609,05 | 13.42
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.045 | 394,13 | 17.73
SINAPI-I | 1346 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | M2 | 0.2 | 74,91 | 14.98
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 34 | TESTADA DE BUEIRO D=600MM | UNID. |  |  | 399.92
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27,06 | 108.24
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22,40 | 89.6
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.25 | 151,74 | 37.93
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 68,88 | 17.22
SINAPI-I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 15 | 6,01 | 90.15
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.03306 | 609,05 | 20.13
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.055 | 394,13 | 21.67
SINAPI-I | 1346 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | M2 | 0.2 | 74,91 | 14.98
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 35 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M2 |  |  | 2.54
SINAPI | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.005 | 185,10 | 0.92
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.005 | 12,17 | 0.06
SINAPI | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.005 | 156,72 | 0.78
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 22,40 | 0.78
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 37 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 |  |  | 1.12
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22,40 | 1.12
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 38 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  |  | 5400.81
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.8 | 271,11 | 216.88
SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.8 | 254,57 | 203.65
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8 | 273,98 | 219.18
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.8 | 101,01 | 80.8
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.8 | 68,88 | 55.1
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.8 | 143,68 | 114.94
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.8 | 113,13 | 90.5
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.8 | 93,87 | 75.09
SINAPI | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.8 | 71,62 | 57.29
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.8 | 100,50 | 80.4
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | CHP | 11.2 | 375.6241 | 4206.98
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 39 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. |  |  | 32945.1
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 126,58 | 1265.8
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 35,28 | 352.8
SINAPI | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 26,38 | 10552
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 35,48 | 1419.2
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 17,13 | 342.6
SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 40,77 | 407.7
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 60,25 | 18075
SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 5 | 75,21 | 376.05
SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 5 | 30,79 | 153.95
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 42 | TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | M |  |  | 134.5
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0880000 | 228,92 | 20.14
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,1860000 | 101,01 | 18.78
SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 1,0300000 | 65,08 | 67.03
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4150000 | 20,67 | 8.57
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8310000 | 22,40 | 18.61
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0020000 | 685,90 | 1.37
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 43 | TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | M |  |  | 210
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1260000 | 228,92 | 28.84
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,2650000 | 101,01 | 26.76
SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 1,0300000 | 108,93 | 112.19
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5930000 | 20,67 | 12.25
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1850000 | 22,40 | 26.54
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0050000 | 685,90 | 3.42
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 53 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - CIRCULAR - D=50CM | UNID. |  |  | 432.49
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.005 | 394,13 | 1.97
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0,47 | 0.94
SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.19635 | 577,50 | 113.39
SINAPI-I | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 3.2 | 91,81 | 293.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,40 | 22.4
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 54 | PLACA DE ADVERTÊNCIA - QUADRADA - L=50CM | UNID. |  |  | 463.47
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.005 | 394,13 | 1.97
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0,47 | 0.94
SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 577,50 | 144.37
SINAPI-I | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 3.2 | 91,81 | 293.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,40 | 22.4
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 57 - 74209/1 | PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA | M2 |  |  | 358.24
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,0000000 | 4,32 | 4.32
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4,0000000 | 6,75 | 27
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1,0000000 | 250,00 | 250
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 13,56 | 1.49
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 26,69 | 26.69
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 22,40 | 44.8
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0100000 | 394,13 | 3.94
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 65 | SARJETA EM CONCRETO | M |  |  | 81.03
SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0.27 | 14,19 | 3.83
SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.3375 | 7,20 | 2.43
SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.3375 | 1.904 | 0.64
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 0.27 | 1,61 | 0.43
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 1.4 | 6,48 | 9.07
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27,06 | 5.41
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22,40 | 8.96
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 2,36 | 4.72
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0945 | 482,00 | 45.54
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 66 | SARJETA | M |  |  | 12.4
SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0.18 | 14,19 | 2.55
SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.225 | 7,20 | 1.62
SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.225 | 1.904 | 0.42
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 0.225 | 1,61 | 0.36
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 1.15 | 6,48 | 7.45
DUO ENGENHARIA
Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
LOCAL: | ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - T1
TRECHO: | ENTRE A RÓTULA E O CÓRREGO LIMITE COM SALVADOR DO SUL
ÁREA: | 5.906,04m²
DATA: | ABR/2024
COMPOSIÇÃO DE BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  |  | R | 0.64% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.06% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  |  | L | 7.3% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI | 20.4% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | #REF!
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS da atividade Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Declaro para os devidos fins que a data base utilizada para este orçamento é SINAPI FEV/2024 e SICRO OUT/2023.
DUO ENGENHARIA
Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
LOCAL: | ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - T1
TRECHO: | ENTRE A RÓTULA E O CÓRREGO LIMITE COM SALVADOR DO SUL
ÁREA: | 5.906,04m²
DATA: | ABR/2024
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A |  | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.93% | não incide
B2 | Feriados |  | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.02% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas |  | 1.55% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 11.56% | 8.74%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO B |  | 48.08% | 18.42%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.59% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas |  | 2.26% | 1.71%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 2.55% | 1.93%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.39% | 0.29%
| TOTAL GRUPO C |  | 9.9% | 7.48%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 17.69% | 6.78%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO D |  | 18.1% | 7.09%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 112.9% | 69.79%
DUO ENGENHARIA
Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA