## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Obra: |  | Reforma da E.M.E.F. Hélio Fraga |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 83,25%(HORA), 46,08%(MENSALISTA)
Data ref. Técnica: |  | SINAPI SETEMBRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO
Unidade Federativa: |  | Nova Santa Rita - RS | [5 empty] | BDI 1: |  | DESONERADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | Peso % | Especificação - Descrição das características de materiais e serviços necessários para execução da obra.
|  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 0
1 | SINAPI | 101739 | ENGENHEIRO CVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | 0 | 0
2 | SINAPI | 93523 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLENTARES | H | 40 |  | 0 | 0
A |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
3 | SINAPI | 112208 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.25 |  | 0 | 0
B |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0
4 | SINAPI | 95977 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 400 |  | 0 | 0
5 | SINAPI | 110793 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 400 |  | 0 | 0
6 | SINAPI | 111506 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | 51 |  | 0 | 0
7 | SINAPI | 110795 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 400 |  | 0 | 0
C |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0
8 | SINAPI | 95978 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 237.11 |  | 0 | 0
9 | SINAPI | 108105 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | m | 237.11 |  | 0 | 0
D |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 0
10 | SINAPI | 113170 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 26 |  | 0 | 0
11 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 108715 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 26 |  | 0 | 0
|  |  | CUSTO TOTAL (CUSTO DIRETO TOTAL + BDI) |  |  |  |  | 0
Assinatura:

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRÓPRIA | COMP_2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | Tipo | Coef. | Valor Material | Valor Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra
COMPOSIÇÃO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | MAT | 0.034 | 210.23 |  | 7.1478
Observação: | [7 empty] | 7.1478
Assinatura:

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |  | DETALHAMENTO DO BDI 1
IDENTIFICAÇÃO
OBRA: | EMEF Hélio Fraga
TIPO DE OBRA: | 1 - Construção de Edifícios
Item | Composição do BDI |  | Adotado | Mín | Máx
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3% | 3% | 5.5%
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | SEGURO e GARANTIA | S + G | 0.82% | 0.8% | 1%
3 | RISCO | R | 1% | 0.97% | 1.27%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.6% | 0.59% | 1.39%
5 | LUCRO | L | 6.2% | 6.16% | 8.96%
6 | IMPOSTOS
6.1 | PIS | I1 | 0.65% | Conf. Legislação
6.2 | COFINS | I2 | 3% | Conf. Legislação
6.3 | ISSQN | I3 | 2% | Conf. Legislação
6.4 | PIS, COFINS, ISSQN (S/ DESONERAÇÃO) | I4 | 5.65% | Conf. Legislação
6.5 | PIS, COFINS, ISSQN (DESONERADO) | I5 | 7.65% | Conf. Legislação + 2%
BDI RESULTANTE |  |  |  | Mín | Máx
BDI Sem Desoneração: |  |  | 22.92% | 20.34% | 25%
BDI Com Desoneração: |  |  | 24.92%
BDI ADOTADO: |  |  | 22.92%
OBSERVAÇÕES:
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Fórmula de Cálculo do BDI
AC = Administração central
S = Seguros
R = Riscos e imprevistos
G = Garantias exigidas em edital
DF = Despesas financeiras
L = Remuneração bruta do construtor
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
Assinatura:

## DEM. ENCARGOS SOCIAIS
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
OBRA: | EMEF Hélio Fraga | BDI: 24,92%
Endereço: | Avenida Santa Rita, 1901 - Centro - Nova Santa Rita
Base de encargos sociais: SINAPI RS a partir de 12/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | Não incide
B2 | Feriados | 4.24% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.02% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.55% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.56% | 8.74%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total | 48.08% | 18.42%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.59% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 2.26% | 1.71%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.55% | 1.93%
C5 | Indenização Adicional | 0.39% | 0.29%
C | Total | 9.9% | 7.48%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.08% | 3.09%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.39% | 0.29%
D | Total | 8.47% | 3.38%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 83.25% | 46.08%
Assinatura:

## CRONOGRAMA FÍS - FIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (Desonerado)
IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | BDI: | 24.92%
OBRA: | E.M.E.F Hélio Fraga
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR (R$) COM BDI |  | % | 30 dias
[6 empty] | R$ | % | % ACUM
| Administração da Obra |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 100
A | Serviços preliminares |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 100
B | Pisos |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 100
C | Acabamentos |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 100
D | Outros |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 100
TOTAL GERAL |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 0
Perpiodo: |  | Mensal | % ACUMULADO |  |  | #DIV/0!
Assinatura: