## Orçamento
PLANILHA DE CUSTOS
|  |  | Obra | Bancos
|  |  | SEXTA ETAPA DA OBRA DA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA | SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2025 -
Planilha de Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI |  | Valor Unit com BDI |  | TOTAL |  | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | R$ | 98917.17 | 5.21%
1.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 | R$ | 107.01 | R$ | 133.76 | R$ | 32102.87
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120 | R$ | 123.38 | R$ | 154.22 | R$ | 18506.87
1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1440 | R$ | 22.5 | R$ | 28.13 | R$ | 40505.6
1.4 | C1 | Próprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO CARGA MANUAL | un | 10 | R$ | 354.25 | R$ | 442.81 | R$ | 4428.09
1.5 | C2 | Propio | ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | un | 1 | R$ | 2698.99 | R$ | 3373.74 | R$ | 3373.74
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | R$ | 54273.85 | 2.86%
2.1 | C3 | CREA | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | un | 1 | R$ | 109.65 | R$ | 137.06 | R$ | 137.06
2.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 4 | R$ | 390.48 | R$ | 488.1 | R$ | 1952.41
2.3 | C12 | Proprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE 2,30x6,00m (2X), PADRÃO SIMPLES SEM REVESTIMENTO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | mês | 6 | R$ | 959 | R$ | 1198.75 | R$ | 7192.48
2.4 | C13 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT 2,50m, COM UM SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOB. | mês | 6 | R$ | 1012.13 | R$ | 1265.17 | R$ | 7591.01
2.5 | C14 | Proprio | MOBILIZAÇÃO/DEMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS NO CANTEIRO DE OBRAS | un | 3 | R$ | 1602.55 | R$ | 2003.18 | R$ | 6009.55
2.6 | C15 | Proprio | PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC | un | 1 | R$ | 4301.57 | R$ | 5376.96 | R$ | 5376.96
| 98458 | SINAPI | TAPUME COM TELHAS METÁLICAS(reposição) | m² | 300 | R$ | 69.37 | R$ | 86.71 | R$ | 26014.38
3 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | R$ | 64056.84 | 3.37%
3.1 |  |  | a.PORTAS
3.1.1 | 90843 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA LEVE PARA DRY WALL, COR BRANCA DIMENSÃO 80x210cm | un | 30 | R$ | 1224.06 | R$ | 1530.08 | R$ | 45902.3
3.1.2 | 91312 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA LEVE PARA DRY WALL, COR BRANCA DIMENSÃO 60x210cm | un | 6 | R$ | 955.93 | R$ | 1194.92 | R$ | 7169.5
3.1.3 | 106320 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (2,50x2,10)m -2 FOLHAS DE 125x210cm | un | 1 | R$ | 2010.78 | R$ | 2513.47 | R$ | 2513.47
3.2 |  |  | b.ACESSORIOS
3.2.1 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | R$ | 188.26 | R$ | 235.32 | R$ | 7059.64
3.2.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | R$ | 188.26 | R$ | 235.32 | R$ | 1411.93
4 |  |  | LOUÇAS - METAIS SANITÁRIOS - ACABAMENTOS | [6 empty] | R$ | 28670.49 | 1.51%
4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA-PADRÃO MEDIO- INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2x40cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | R$ | 537.95 | R$ | 672.44 | R$ | 4034.62
4.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | R$ | 753.49 | R$ | 941.87 | R$ | 1883.73
4.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | R$ | 33.2 | R$ | 41.5 | R$ | 373.48
4.4 | 100858 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA- PADRÃO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | R$ | 713.42 | R$ | 891.78 | R$ | 3567.1
4.5 | 86942 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO , 29,5x39cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30cm EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA- PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | R$ | 287.38 | R$ | 359.23 | R$ | 718.45
4.6 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 90x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 1 | R$ | 685.99 | R$ | 857.49 | R$ | 857.49
4.7 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 80x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 1 | R$ | 685.99 | R$ | 857.49 | R$ | 857.49
4.8 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 220x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL (3)LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 1 | R$ | 685.99 | R$ | 857.49 | R$ | 857.49
4.9 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 185x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL (3) LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 1 | R$ | 685.99 | R$ | 857.49 | R$ | 857.49
4.10 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL , ESPESSURA 4mm, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA, FORNECIMENTO E | m² | 7 | R$ | 476.55 | R$ | 595.68 | R$ | 4092.34
4.11 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 90cm, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | R$ | 397.42 | R$ | 496.77 | R$ | 1987.09
4.12 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 A 1500ml, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 7 | R$ | 77.73 | R$ | 97.16 | R$ | 680.15
4.13 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 9 | R$ | 79.49 | R$ | 99.36 | R$ | 894.22
4.14 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA PAPEL TOALHA, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 7 | R$ | 79.49 | R$ | 99.36 | R$ | 695.5
4.15 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, LAVATORIO E PCD-PADRÃO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | R$ | 191.4 | R$ | 239.25 | R$ | 1914.01
4.16 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 80x60cm, INCLUSO 02 CUBAS DE AÇO INOX RETANGULAR 60x35x25VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 5 | R$ | 685.99 | R$ | 857.49 | R$ | 4287.44
4.17 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO,TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | R$ | 89.92 | R$ | 112.4 | R$ | 112.4
5.0 |  |  | PINTURAS | [6 empty] | R$ | 205454.71 | 10.81%
5.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 4170 | R$ | 17.19 | R$ | 21.49 | R$ | 89617.39
5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 4170 | R$ | 11.94 | R$ | 14.93 | R$ | 62253.84
5.3 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 810 | R$ | 30 | R$ | 37.5 | R$ | 30374.65
5.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 810 | R$ | 14.08 | R$ | 17.6 | R$ | 14258.19
5.5 | C16 | Prooprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR (1,20x2,00) INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 200 | R$ | 35.8 | R$ | 44.75 | R$ | 8950.64
6.0 |  |  | INTERLIGAÇÃOQGBT e QDs | [6 empty] | R$ | 49093.41 | 2.58%
6.1 | EL 00002 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO ENTERRADO, INCLUI ABERTURA DE VALA, ENVELOPAMENTO, FITA DE SINALIZAÇÃO E REATERRO (exceto eletroduto) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | R$ | 8.77 | R$ | 10.96 | R$ | 1096.48
6.2 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 25 | R$ | 26.53 | R$ | 33.16 | R$ | 829.11
6.3 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 75 | R$ | 20.4 | R$ | 25.5 | R$ | 1912.3
6.4 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 3 | R$ | 196.85 | R$ | 246.06 | R$ | 738.17
6.5 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 100 | R$ | 49.01 | R$ | 61.27 | R$ | 6126.78
6.6 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200 | R$ | 91.84 | R$ | 114.8 | R$ | 22960.26
6.7 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 280 | R$ | 7.07 | R$ | 8.84 | R$ | 2475.01
6.8 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 120 | R$ | 25 | R$ | 31.25 | R$ | 3749.96
6.9 | EL - 085263(BASE SINAPI 93671) | PROP. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8 | R$ | 105.17 | R$ | 131.47 | R$ | 1051.74
6.10 | EL - 010082 (REF ORSE 12978) | PROP. | COMPONENTES INTERNOS QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 2 | R$ | 747.22 | R$ | 934.03 | R$ | 1868.06
6.11 | 9034 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A COM CAIXA MOLDADA. | m | 1 | R$ | 523.39 | R$ | 654.24 | R$ | 654.24
6.12 | 9689 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A COM CAIXA MOLDADA. | un | 1 | R$ | 928.34 | R$ | 1160.42 | R$ | 1160.42
6.13 | 8903 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400A COM CAIXA MOLDADA. | m | 1 | R$ | 1688.78 | R$ | 2110.97 | R$ | 2110.97
6.14 | 8911 | ORSE | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A COM CAIXA MOLDADA. | un | 4 | R$ | 427.4 | R$ | 534.25 | R$ | 2136.99
6.15 | EL - 00085 (REF : SBC 210700) | PROP. | VERIFICAÇÃO E ETIQUETAGEM DOS CIRCUITOS | h | 1 | R$ | 45.86 | R$ | 57.33 | R$ | 57.33
6.16 | 12804 | ORSE | TAMPA DE ENCAIXE 300 X 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (verificar compatibilidade eletrocalha existente) | un | 2 | R$ | 66.24 | R$ | 82.8 | R$ | 165.59
7 |  |  | ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS | [6 empty] | R$ | 11678.55 | 0.61%
7.1 | EL - 00080 (REF. SINAPI - 91980) | PROP. | PONTO DE TOMADA 2P+T - 20A, 250V INSTALADA EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4'' (acompanha acessórios) fornecimento e instalação. | um | 30 | R$ | 34.2 | R$ | 42.75 | R$ | 1282.63
7.2 | EL - 0080 (REF. SINAPI - 91980) | PROP. | PONTO DE TOMADA 2P+T - 10A, 250V INSTALADA EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4'' (acompanha acessórios) fornecimento e instalação. | um | 4 | R$ | 40.24 | R$ | 50.3 | R$ | 201.18
7.3 | EL - 0082 (REF. SINAPI - 91980) | PROP. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 tecla) - 10A, 250V INSTALADO EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4'' (acompanha acessórios) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | um | 4 | R$ | 39.14 | R$ | 48.92 | R$ | 195.68
7.4 | EL - 0087 (REF- SINAPI 91936) | PROP. | CONDULETE MÚLTIPLAS SAIDAS EM ALUMÍNIO Ø3/4'' COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | um | 38 | R$ | 33.99 | R$ | 42.48 | R$ | 1614.4
7.5 | EL - 0073 (REF. SINAPI 104785) | PROP. | ELETRODUTO APARENTE (fixado em parede e/ou teto) METÁLICO MEIO PESADO Ø3/4'' - BARRA 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | um | 40 | R$ | 105.23 | R$ | 131.54 | R$ | 5261.41
7.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | um | 300 | R$ | 3.79 | R$ | 4.73 | R$ | 1419.52
7.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | um | 60 | R$ | 6.01 | R$ | 7.52 | R$ | 450.91
7.8 | EL 98569 (REF SINAPI 105542) | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, 24W a 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (verificar compatibilidade luminárias existentes) | um | 6 | R$ | 167.04 | R$ | 208.8 | R$ | 1252.82
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA | [6 empty] | R$ | 21618.9 | 1.14%
8.1 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA- ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25(3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO) | un | 1 | R$ | 214.59 | R$ | 268.24 | R$ | 268.24
8.2 | 95675 | SINAPI | HIDROMETRO DN 25(3/4"), 5,0m³/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | R$ | 216 | R$ | 270 | R$ | 270
8.3 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 cv OU 0,99 HP, HM 14 A 40 m, Q 0,6 a 8,4m³/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | R$ | 1559.09 | R$ | 1948.86 | R$ | 1948.86
8.4 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | R$ | 160.06 | R$ | 200.07 | R$ | 800.29
8.5 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | R$ | 87.35 | R$ | 109.19 | R$ | 218.38
8.6 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | R$ | 65.93 | R$ | 82.41 | R$ | 247.24
8.7 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mmx2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | un | 4 | R$ | 56.49 | R$ | 70.61 | R$ | 282.45
8.8 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mmx11/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | un | 3 | R$ | 36.3 | R$ | 45.38 | R$ | 136.13
8.9 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCÁVEL, 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | R$ | 53.98 | R$ | 67.48 | R$ | 134.95
8.10 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | R$ | 110.94 | R$ | 138.68 | R$ | 138.68
8.11 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 25 | R$ | 34.67 | R$ | 43.34 | R$ | 1083.41
8.12 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 155 | R$ | 34.67 | R$ | 43.34 | R$ | 6717.11
8.13 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS , PVC, SOLDAVEL,DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5 | R$ | 40.91 | R$ | 51.14 | R$ | 255.69
8.14 | 94665 | SINAPI | LUVA,PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | un | 5 | R$ | 23.62 | R$ | 29.52 | R$ | 147.6
8.15 | 94696 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | R$ | 49.64 | R$ | 62.04 | R$ | 620.44
8.16 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 32mm, (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | m | 160 | R$ | 41.75 | R$ | 52.18 | R$ | 8349.43
9 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO | [6 empty] | R$ | 29640.68 | 1.56%
9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO | m³ | 230 | R$ | 82.85 | R$ | 103.56 | R$ | 23818.38
9.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO | m³ | 180 | R$ | 25.88 | R$ | 32.35 | R$ | 5822.3
10 |  |  | DIVISÓRIAS | [6 empty] | R$ | 29820.4 | 1.57%
10.1 | C7 | Proprio | DIVISÓRIAS SANITÁRIOS | m² | 22 | R$ | 1067.4 | R$ | 1334.25 | R$ | 29820.4
11 |  |  | TELHADO | [6 empty] | R$ | 33053.6 | 1.74%
11.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 110 | R$ | 170.6 | R$ | 213.25 | R$ | 23457.3
11.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 150 | R$ | 51.18 | R$ | 63.98 | R$ | 9596.3
12 |  |  | AR CONDICIONADO | [6 empty] | R$ | 240324.64 | 12.65%
12.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 9000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL. | un. | 18 | R$ | 2297.71 | R$ | 2872.14 | R$ | 51698.54
12.2 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 18000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL. | un. | 6 | R$ | 3709.36 | R$ | 4636.7 | R$ | 27820.17
12.3 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL. | un. | 2 | R$ | 5059.66 | R$ | 6324.58 | R$ | 12649.16
12.4 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL. | un. | 10 | R$ | 11852.54 | R$ | 14815.68 | R$ | 148156.77
13 |  |  | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | R$ | 94974.64 | 5%
13.1 | C8 | Proprio | APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA EMBORRACHADA EM PAREDES - EM 03 DEMAOS | m² | 783 | R$ | 97.04 | R$ | 121.3 | R$ | 94974.64
14 |  |  | ESTACIONAMENTO | [6 empty] | R$ | 593293.68 | 31.23%
14.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 2700 | R$ | 11.09 | R$ | 13.86 | R$ | 37416.07
14.2 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PATEO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20x10, ESPESSURA 8cm | m² | 4500 | R$ | 71.25 | R$ | 89.07 | R$ | 400805.09
14.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA:2,70m³) | m³ | 1305 | R$ | 82.85 | R$ | 103.56 | R$ | 135143.43
14.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 cm (COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 370 | R$ | 43.09 | R$ | 53.86 | R$ | 19929.09
15 |  |  | VEDAÇÕES VERTICAIS - PAINEIS E PAREDES | [6 empty] | R$ | 132273.32 | 6.96%
15.1 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | m² | 75 | R$ | 88.94 | R$ | 111.17 | R$ | 8338.09
15.2 | COMPOSIÇÃO | C 1 | ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO | m² | 543 | R$ | 151.82 | R$ | 189.78 | R$ | 103047.9
15.3 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 120 | R$ | 97.29 | R$ | 121.61 | R$ | 14592.95
15.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 70 | R$ | 71.94 | R$ | 89.92 | R$ | 6294.38
16 |  |  | PISOS | [6 empty] | R$ | 171871.33 | 9.05%
16.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3cm | m² | 375 | R$ | 37.64 | R$ | 47.05 | R$ | 17642.76
16.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60cm APLICADO EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10m² | m² | 50 | R$ | 103.56 | R$ | 129.45 | R$ | 6472.6
16.3 | C9 | Proprio | PISO VINÍLICO EM MANTA , ESPESSURA 2 mm , REF TARKRT OPTIMA OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUINDO RODAPÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 325 | R$ | 363.71 | R$ | 454.63 | R$ | 147755.97
17 |  |  | SUPRAESTRUTURA - ESCADA DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | R$ | 18880.3 | 0.99%
17.1 | C10 | Proprio | CONCRETAGEM fck=40MPA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(ESC+MURO) | m³ | 7 | R$ | 697.38 | R$ | 871.73 | R$ | 5666.22
17.2 | 101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA, COM UM LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | m² | 20 | R$ | 262.91 | R$ | 328.63 | R$ | 6572.63
17.3 | 95944 | SNAPI | ARMAÇAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6.3mm - MONTAGEM | kg | 160 | R$ | 17.52 | R$ | 21.9 | R$ | 3503.33
17.4 | 95945 | SINAPI | ARMAÇAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8.0mm - MONTAGEM | kg | 120 | R$ | 13.95 | R$ | 17.43 | R$ | 2092.08
17.4 | 95945 | SINAPI | ARMAÇAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12.5mm - MONTAGEM | kg | 60 | R$ | 13.95 | R$ | 17.43 | R$ | 1046.04
17.5
18 |  |  | LIMPEZA E ARREMATES GERAIS | [6 empty] | R$ | 22103.49 | 1.16%
18.1 | C11 | Proprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1035 | R$ | 17.08 | R$ | 21.36 | R$ | 22103.49
[8 empty] | TOTAL |  | R$ | 1900000 | 100%

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA – ETAPA 06 ENDEREÇO: RUA VALDEMAR VICENTE COSTA – 271 – CENTRO – NOVA SANTA RITA
ITEM | SERVIÇO | VALOR |  | % | 30 DIAS |  | % | 60 DIAS |  | % | 90 DIAS |  | % | 120 DIAS |  | % | 150 DIAS |  | % | 180 DIAS |  | %
1 | Administração da obra | R$ | 98917.17 | 100% | R$ | 14572.7 | 14.73% | R$ | 16868.89 | 17.05% | R$ | 16868.89 | 17.05% | R$ | 16868.89 | 17.05% | R$ | 16868.89 | 17.05% | R$ | 16868.91 | 17.05%
2 | Instal. de obra e mobil. | R$ | 54273.85 | 100% | R$ | 21086.13 | 38.85% | R$ | 21086.13 | 38.85% | [9 empty] | R$ | 12101.59 | 22.3%
3 | Esquadrias | R$ | 64056.84 | 100% |  |  |  | R$ | 19399.24 | 30.28% | R$ | 19399.24 | 30.28% | R$ | 25258.36 | 39.43%
4 | Louças-Metais- Acabamentos | R$ | 28670.49 | 100% | R$ | 5897.48 | 20.57% | R$ | 7591 | 26.48% | R$ | 7591 | 26.48% | R$ | 7591.01 | 26.48%
5 | Pinturas | R$ | 205454.71 | 100% | [6 empty] | R$ | 30861.57 | 15.02% | R$ | 58197.71 | 28.33% | R$ | 58197.71 | 28.33% | R$ | 58197.72 | 28.33%
6 | Interl. QGBT e QDs | R$ | 49093.41 | 100% | [9 empty] | R$ | 21086.13 | 42.95% | R$ | 21086.13 | 42.95% | R$ | 6921.15 | 14.1%
7 | Adeq. Elétrica Interna | R$ | 11678.55 | 100% | R$ | 11678.55 | 100%
8 | Instalações de água | R$ | 21618.9 | 100% |  |  |  | R$ | 11808.22 | 54.62% | R$ | 9810.68 | 45.38%
9 | Instalações Sanitárias - esgoto | R$ | 29640.68 | 100% | [9 empty] | R$ | 11808.23 | 39.84% | R$ | 17832.45 | 60.16%
10 | Divisórias | R$ | 29820.4 | 100% | [6 empty] | R$ | 14910.2 | 50% | R$ | 14910.2 | 50%
11 | Telhado | R$ | 33053.6 | 100% | [6 empty] | R$ | 13073.4 | 39.55% | R$ | 13073.4 | 39.55% | R$ | 6906.8 | 20.9%
12 | Ar condicionado | R$ | 240324.64 | 100% | [9 empty] | R$ | 71635.64 | 29.81% | R$ | 84344.5 | 35.1% | R$ | 84344.5 | 35.1%
13 | Pintura externa | R$ | 94974.64 | 100% | [12 empty] | R$ | 47487.32 | 50% | R$ | 47487.32 | 50%
14 | Pavimen. externa | R$ | 593293.68 | 100% | [6 empty] | R$ | 74161.72 | 12.5% | R$ | 222485.13 | 37.5% | R$ | 222485.13 | 37.5% | R$ | 74161.7 | 12.5%
15 | Vedações verticais | R$ | 132273.32 | 100% |  |  |  | R$ | 50606.71 | 38.26% | R$ | 50606.71 | 38.26% | R$ | 31059.9 | 23.48%
16 | Pisos | R$ | 171871.33 | 100% | [6 empty] | R$ | 68748.53 | 40% | R$ | 68748.53 | 40% | R$ | 34374.27 | 20%
17 | Supra estrutura- escada | R$ | 18880.3 | 100% | [6 empty] | R$ | 7552.12 | 40% | R$ | 7552.12 | 40% | R$ | 3776.06 | 20%
18 | Limpeza e arremates | R$ | 22103.49 | 100% | [9 empty] | R$ | 7367.83 | 33.33% | R$ | 14735.66 | 66.67%
| TOTAL | R$ | 1900000 | 100% | R$ | 53234.86 | 2.8% | R$ | 127360.19 | 6.7% | R$ | 313584.06 | 16.5% | R$ | 577643.08 | 30.4% | R$ | 528094.92 | 27.79% | R$ | 300082.89 | 15.79%