## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO
LOCAL: |  | LINHA RIO PEQUENO - TRECHO 03 | [8 empty] | TABELA SINAPI JULHO/2026
TRECHO: |  | TRECHO COM 470m | [8 empty] | TABELA SICRO - JULHO/2026
ÁREA REPERF.: |  | 470,00m X (média=08,00m) = 3760m² | [8 empty] | DESONERADO
DATA: SETEMBRO/2026 | [10 empty] | BDI: 26,89%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | DMT | BDI (%) | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$ | TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$ | TOTAL (C/BDI) R$
[8 empty] | (S/BDI) R$ | (C/BDI) R$ | (C/BDI) R$ | (C/BDI) R$
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 4.5 |  | 26.89% | 494.08 | 470.2 | 156.74 | 626.94 | 2115.92 | 705.31 | 2821.23 | 459.11
1.2 | CPU 01 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | M² | 3760 |  | 26.89% | 0.44 | 0.42 | 0.14 | 0.56 | 1579.2 | 526.4 | 2105.6 | #N/A
1.3 | CPU 02 | SICRO | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 26.89% | 9017.202 | 8581.45 | 2860.48 | 11441.93 | 8581.45 | 2860.48 | 11441.93 | #N/A
1.4 | CPU 03 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 3 |  | 26.89% | 5222.24 | 4969.87 | 1656.63 | 6626.5 | 14909.62 | 4969.88 | 19879.5 | #N/A
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 | [8 empty] | 27186.19 | 9062.07 | 36248.26
2 |  |  | ESCAVAÇÃO, TRANPORTE E ESPALHAMENTO NO BOTA FORA
2.1 | 5501706 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 3120.8 |  | 26.89% | 8.88 | 8.45 | 2.82 | 11.27 | 26378.56 | 8792.86 | 35171.42 | #N/A
2.2 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 31208 | 12.1 | 26.89% | 3.08 | 2.93 | 0.98 | 3.91 | 91517.46 | 30505.82 | 122023.28 | 2.86
2.3 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M³ | 3901 |  | 26.89% | 2.81 | 2.68 | 0.89 | 3.57 | 10444.93 | 3481.64 | 13926.57 | #N/A
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 | [8 empty] | 128340.95 | 42780.32 | 171121.27
3 |  |  | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, EXECUÇÃO DA BASE
3.1 | 4011209 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 3760 |  | 26.89% | 1.99 | 1.9 | 0.63 | 2.53 | 7134.6 | 2378.2 | 9512.8 | #N/A
3.2 | 4016096 | SICRO | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (JAZIDA MUNICIPAL) | M³ | 3290 |  | 26.89% | 1.81 | 1.72 | 0.58 | 2.3 | 5675.25 | 1891.75 | 7567 | #N/A
3.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 18330 | 2.36 | 26.89% | 3.08 | 2.93 | 0.98 | 3.91 | 53752.72 | 17917.58 | 71670.3 | 2.86
3.4 | 4011275 | SICRO | BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO (SEM MATERIAL, FORNECIDO PELA JAZIDA MUNICIPAL, ESPESSURA DE 67 CM) | M³ | 188 |  | 26.89% | 141.32 | 134.49 | 44.83 | 179.32 | 25284.12 | 8428.04 | 33712.16 | #N/A
3.5 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 8930 | 38 | 26.89% | 3.08 | 2.93 | 0.98 | 3.91 | 26187.22 | 8729.08 | 34916.3 | 2.86
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 | [8 empty] | 118033.91 | 39344.65 | 157378.56
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO
4.1 | 2003947 | SICRO | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 940 |  | 26.89% | 24.04 | 22.87 | 7.63 | 30.5 | 21502.5 | 7167.5 | 28670 | #N/A
4.2 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CAMADA DE ASSENTAMENTO AREIA) | M³xKM | 7144 | 38 | 26.89% | 3.08 | 2.93 | 0.98 | 3.91 | 20949.78 | 6983.26 | 27933.04 | 2.86
4.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BLOCOS) | M³xKM | 7399.68 | 24.6 | 26.89% | 3.08 | 2.93 | 0.98 | 3.91 | 21699.56 | 7233.19 | 28932.75 | 2.86
4.4 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | M² | 3760 |  | 26.89% | 82.81 | 78.81 | 26.27 | 105.08 | 296325.6 | 98775.2 | 395100.8 | #N/A
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 | [8 empty] | 360477.44 | 120159.15 | 480636.59
5 |  |  | DRENAGEM
5.1 | 4805757 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 470 |  | 26.89% | 8.36 | 7.96 | 2.65 | 10.61 | 3740.02 | 1246.68 | 4986.7 | #N/A
5.2 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M³ | 47 |  | 26.89% | 293.13 | 278.96 | 92.99 | 371.95 | 13111.24 | 4370.41 | 17481.65 | 240.88
5.3 | 2003823 | SICRO | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 530 |  | 26.89% | 306.1 | 291.31 | 97.1 | 388.41 | 154392.97 | 51464.33 | 205857.3 | #N/A
5.4 | 97935 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M | UN | 3 |  | 26.89% | 1019.22 | 969.97 | 323.32 | 1293.29 | 2909.9 | 969.97 | 3879.87 | 935.86
5.5 | 4815671 | SICRO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 384.07 |  | 26.89% | 26.16 | 24.89 | 8.3 | 33.19 | 9560.46 | 3186.82 | 12747.28 | #N/A
5.6 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 859.28 | 12.1 | 26.89% | 3.08 | 2.93 | 0.98 | 3.91 | 2519.83 | 839.95 | 3359.78 | 2.86
5.7 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M³ | 107.41 |  | 26.89% | 2.81 | 2.68 | 0.89 | 3.57 | 287.59 | 95.86 | 383.45 | #N/A
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 | [8 empty] | 186522.01 | 62174.02 | 248696.03
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | CPU 02 | SICRO | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 26.89% | 9017.2 | 8581.45 | 2860.48 | 11441.93 | 8581.45 | 2860.48 | 11441.93 | #N/A
6.2 | CPU 04 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 3760 |  | 26.89% | 0.85 | 0.81 | 0.27 | 1.08 | 3045.6 | 1015.2 | 4060.8 | #N/A
6.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | M | 940 |  | 26.89% | 1.7 | 1.62 | 0.54 | 2.16 | 1522.8 | 507.6 | 2030.4 | 1.59
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 | [8 empty] | 13149.85 | 4383.28 | 17533.13
TOTAL DO ORÇAMENTO | [11 empty] | 833710.35 | 277903.49 | 1111613.84

## PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO
LOCAL: |  | LINHA RIO PEQUENO |  | TABELA SINAPI DEZEMBRO/2025
TRECHO: |  | PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE ATÉ 223M |  | TABELA SICRO - OUTUBRO/2025
ÁREA REPERF.: |  | 470,00m X (média=08,00m) = 3.760,00m² |  | DESONERADO
DATA:SETEMBRO/2026 |  |  |  | BDI: 26,89%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | SERVIÇOS
3 |  |  | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, EXECUÇÃO DA BASE
3.1 | 4011209 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO
3.4 | 4011275 | SICRO | BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO (SEM MATERIAL, FORNECIDO PELA JAZIDA MUNICIPAL, ESPESSURA DE 67 CM)
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO
4.4 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
LOCAL: | LINHA RIO PEQUENO - TRECHO 03 |  |  |  | TABELA SINAPI JULHO/2026
TRECHO: | TRECHO COM 470m |  |  |  | TABELA SICRO - JULHO/2026
ÁREA REPERF.: | 470,00m X (média=08,00m) = 3760m² |  |  |  | DESONERADO
DATA: SETEMBRO/2026 | 0 |  |  |  | BDI: 26,89%
CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  |  | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 36248.26 | 3.261% | 33.33% | 12082.7533 | 33.33% | 12082.7533 | 33.33% | 12082.7533
2 | ESCAVAÇÃO, TRANPORTE E ESPALHAMENTO NO BOTA FORA | 171121.27 | 15.39% | 100% | 171121.27 |  | 0 |  | 0
3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, EXECUÇÃO DA BASE | 157378.56 | 14.16% | 100% | 157378.56 |  | 0 |  | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO | 480636.59 | 43.24% |  | 0 | 50% | 240318.295 | 50% | 240318.295
5 | DRENAGEM | 248696.03 | 22.37% |  | 0 | 50% | 124348.015 | 50% | 124348.015
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 17533.13 | 1.577% |  | 0 |  | 0 | 100% | 17533.13
TOTAIS |  | 1111613.84 | 100% | 30.64% | 340582.5833 | 33.89% | 376749.0633 | 35.47% | 394282.1933
ACUMULADO (R$) |  | 1111613.84 |  | 30.64% | 340582.5833 | 64.53% | 717331.6467 | 100% | 1111613.84

## ADM LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
LOCAL: | LINHA RIO PEQUENO - TRECHO 03 | [8 empty] | TABELA SINAPI JULHO/2026
TRECHO: | TRECHO COM 470m | [8 empty] | TABELA SICRO - JULHO/2026
ÁREA REPERF.: | 470,00m X (média=08,00m) = 3760m² | [8 empty] | DESONERADO
DATA: SETEMBRO/2026 | [9 empty] | BDI: 26,89%
DEMONSTRATIVO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | DIAS | HORAS | USO PROD. (h) | USO IMP. (h) | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | VALOR HORA PRODUTIVO (R$/H) | VALOR HORA IMPRODUTIVO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
[7 empty] | TABELA | CÓDIGO
| Equipe Técnica da Obra | [10 empty] | #N/A
| Engenheiro Pleno | 1 | 4 | 4 | 16 |  | SINAPI | 2707 | 129.45 |  | 2071.2 | 117.59
| Encarregado Geral | 1 | 4 | 4 | 16 |  | SINAPI | 4083 | 65.46 |  | 1047.36 | 63.49
| Técnico em Segurança | 1 | 4 | 4 | 16 |  | SINAPI | 532 | 33.04 |  | 528.64 | 30.01
| Veículos de serviço | [10 empty] | #N/A
| Camionete pick-up | 1 |  |  | 16 | 204 | SINAPI | 92138 | 98.44 |  | 1575.04 | 94.66
[10 empty] | TOTAL | 5222.24
|  |  | 34723 | 446.4

## MOBILIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
LOCAL: | LINHA RIO PEQUENO - TRECHO 03 | [5 empty] | TABELA SINAPI JULHO/2026
TRECHO: | TRECHO COM 470m | [5 empty] | TABELA SICRO - JULHO/2026
ÁREA REPERF.: | 470,00m X (média=08,00m) = 3760m² | [5 empty] | DESONERADO
DATA: SETEMBRO/2026 | [6 empty] | BDI: 26,89%
DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Distâncias de Transporte:
[7 empty] | Velocidade média (km/h): | 45
[7 empty] | Tempo médio de viagem (h): | 0:39
|  |  | Adotada: | 29 | km
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TEMPO DE VIAGEM | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | NÚMERO DE VIAGENS | VALOR UNITÁRIO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
|  |  |  | TABELA | CÓDIGO
Transporte de equipamentos pesados
| Deslocamento com cavalo mecânico + reboque | 10 | 0.64444 | SICRO | E9665 | 2 | 618.71 | 7974.4844
| Trator de esteiras | 1
| Motoniveladora | 1
| Carregadeira de pneus | 1
| Retroescavadeira | 1
| Escavadeira hidráulica | 1
| Rolo compactador liso | 1
| Rolo compactador pneus | 1
| Rolo compactador pé de carneiro | 1
| Rolo compactador pé de tandem | 1
Vibro-acabadora de asfalto
| Trator agrícola | 1
Deslocamento de veículos
Distribuidor de asfalto
| Caminhão tanque | 1 | 0.64444 | SICRO | E9509 | 1 | 374.73 | 241.4927
| Caminhão basculante 6 m³ |  | 0.64444 | SICRO | E9506 | 1 | 222.48 | 0
| Caminhão basculante 10 m³ | 3 | 0.64444 | SICRO | E9579 | 1 | 342.15 | 661.49
| Caminhão carroceria | 1 | 0.64444 | SICRO | E9508 | 1 | 216.83 | 139.7349
[7 empty] | TOTAL | 9017.202
|  |  | 34723 | 446.4

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
LOCAL: | LINHA RIO PEQUENO - TRECHO 03 |  |  | TABELA SINAPI JULHO/2026
TRECHO: | TRECHO COM 470m |  |  | TABELA SICRO - JULHO/2026
ÁREA REPERF.: | 470,00m X (média=08,00m) = 3760m² |  |  | DESONERADO
DATA: SETEMBRO/2026 |  |  |  | BDI: 26,89%
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 01 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² |  |  | 0.44
I | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 9.64 | 0.02 | 8.84
C | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 22.94 | 0.05 | 21.96
C | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 24.1 | 0.06 | 22.17
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 24.37 | 0.18 | 22.36
C | 2358 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 34.73 | 0.06 | 33.68
C | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 79.09 | 0.07 | 77.37
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 04 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  |  | 0.85
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 24.37 | 0.85 | 22.36

## MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOCAL: |  | LINHA RIO PEQUENO - TRECHO 03 |  |  |  |  | TABELA SINAPI JULHO/2026 | [6 empty] | Altura da Placa | 1.5 | m
TRECHO: |  | TRECHO COM 470m |  |  |  |  | TABELA SICRO - JULHO/2026 | [6 empty] | Largura da Placa | 3 | m
ÁREA REPERF.: |  | 470,00m X (média=08,00m) = 3760m² |  |  |  |  | DESONERADO | [6 empty] | Quantidade de Mobilização e desmobilização | 1
DATA: SETEMBRO/2026 | [6 empty] | BDI: 26,89% | [6 empty] | Duração da Obra | 3 | mês
[14 empty] | Comprimento da Rua | 470 | m
[14 empty] | Largura da Rua | 8 | m
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | DMT | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [6 empty] | Empolamento do material demolido | 1.25
[14 empty] | Espessura da camada Demolida | 0.7 | m
[14 empty] | Espessura da base | 0.03 | m
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | Espessura da base | 0.2 | m
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 4.5 | 0 | Altura x Largura | 3 | 1.5 |  |  |  | 4.5
1.2 | CPU 01 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | M² | 3760 | 0 | Comprimento x Largura + Trecho | 470 | 8 |  |  |  | 3760
1.3 | CPU 02 | SICRO | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 0 | Unidade | [5 empty] | 1
1.4 | CPU 03 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 3 | 0 | mês | [5 empty] | 3
2 |  |  | ESCAVAÇÃO, TRANPORTE E ESPALHAMENTO NO BOTA FORA
2.1 | 5501706 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 3120.8 | 0 | Comprimento x Largura x Profundidade | 470 | 8 | 0.83 |  |  | 3120.8
2.2 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 31208 | 8 | Comprimento x Largura x Profundidade x Empolamento x Deslocamento DMT | 470 | 8 | 0.83 | 1.25 | 8 | 31208
2.3 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M³ | 3901 | 0 | Comprimento x Largura x Profundidade x Empolamento | 470 | 8 | 0.83 | 1.25 |  | 3901
3 |  |  | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, EXECUÇÃO DA BASE
3.1 | 4011209 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 3760 | 0 | Comprimento x Largura | 470 | 8 |  |  |  | 3760
3.2 | 4016096 | SICRO | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (JAZIDA MUNICIPAL) | M³ | 3290 | 0 | Comprimento x Largura x Profundidade x Empolamento | 470 | 8 | 0.7 | 1.25 |  | 3290
3.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 18330 | 6 | Comprimento x Largura x Profundidade x Empolamento x Deslocamento DMT | 470 | 8 | 0.65 | 1.25 | 6 | 18330
3.4 | 4011275 | SICRO | BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO (SEM MATERIAL, FORNECIDO PELA JAZIDA MUNICIPAL, ESPESSURA DE 67 CM) | M³ | 188 | 0 | Comprimento x Largura x Profundidade | 470 | 8 | 0.05 |  |  | 188
3.5 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 8930 | 38 | Comprimento x Largura x Profundidade x Empolamento x Deslocamento DMT | 470 | 8 | 0.05 | 1.25 | 38 | 8930
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO
4.1 | 2003947 | SICRO | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 940 | 0 | Comprimento | 470 |  |  | 0 |  | 940
4.2 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CAMADA DE ASSENTAMENTO AREIA) | M³xKM | 7144 | 38 | Comprimento x Largura x Profundidade x Deslocamento DMT | 470 | 8 | 0.05 | 38 |  | 7144
4.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BLOCOS) | M³xKM | 7399.68 | 24.6 | Comprimento x Largura x Profundidade x Deslocamento DMT | 470 | 8 | 0.08 | 24.6 |  | 7399.68
4.4 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | M² | 3760 | 0 | Comprimento x Largura | 470 | 8 |  |  |  | 3760
5 |  |  | DRENAGEM
5.1 | 4805757 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 470 | 0 | Comprimento x Largura x Profundidade | 470 | 1 | 1 |  |  | 470
5.2 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M³ | 47 | 0 | Comprimento x Largura x Profundidade | 470 | 1 | 0.1 |  |  | 47
5.3 | 2003823 | SICRO | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 530 | 0 | Comprimento | 530 |  |  |  |  | 530
5.4 | 97935 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M | UN | 3 | 0 | Conforme Projeto | [5 empty] | 3
5.5 | 4815671 | SICRO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 384.07 | 0 | Volume escavado - Volume da tubulação | 470 | 85.9282 |  |  |  | 384.0718
5.6 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 859.28 | 8 | Volume escavado - Volume de reaterro x Empolamento x Deslocamento DMT | 470 | 384.0718 | 8 | 1.25 |  | 859.2821
5.7 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M³ | 107.41 | 0 | Volume escavado - Volume da tubulação x Empolamento | 470 | 384.0718 | 1.25 |  |  | 107.4103
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | CPU 02 | SICRO | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 0 | Unidade | [5 empty] | 1
6.2 | CPU 04 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 3760 | 0 | Comprimento x Largura | 470 | 8 |  |  |  | 3760
6.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | M | 940 | 0 | Comprimento x 2 | 470 | 2 |  |  |  | 940