## Orc
ORÇAMENTO GLOBAL - ESTIMATIVA DE CUSTO | [8 empty] | 1.23
CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS
CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS
ITEM | FONTE |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
| Referência | Código |  |  |  | S/BDI | 23 | 23
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI-C | 99059 | Locação convencional de obra - gabarito | m | 48.22 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI-I | 20193 | Locação de andaime tubular | m²/mês | 148.05 |  | 0 | 0
1.3 | SINAPI-C | 97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular | m | 32.9 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 0
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | SINAPI-C | 93358 | Escavação manual de valas - material de 1ª categoria | m³ | 22.8 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI-C | 100576 | Regularização e compactação do subleito | m² | 114.02 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 0
3. |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | SINAPI-C | 96622 | Lastro de brita e=5cm | m³ | 5.7 |  | 0 | 0
3.2 | SINAPI-C | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga de baldrame | m² | 30.18 |  | 0 | 0
3.3 | SINAPI-C | 92802 | Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm | kg | 178.84 |  | 0 | 0
3.4 | SINAPI-C | 92800 | Armadura de aço CA-60 Ø 5mm | kg | 73.21 |  | 0 | 0
3.5 | SINAPI-C | 103675 | Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento | m³ | 4.53 |  | 0 | 0
3.6 | SINAPI-C | 101731 | Alvenaria de pedra de grês-J2cm-ci-ar 1:6 | m³ | 7.93 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 0
4. |  |  | LAJES DE PISO, ENTREPISO E COBERTURA
4.1 | SINAPI-C | 92514 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | m² | 254.99 |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI-C | 92802 | Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm | Kg | 1081.18 |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI-C | 103675 | Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento | m³ | 25.5 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 0
5. |  |  | ALVENARIAS
5.1 | SINAPI-C | 103330 | Alvenaria tijolo furado (11,5x9x19cm) L=11,5 cm | m² | 38.64 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI-C | 101731 | Alvenaria de pedra de grês-J2cm-ci-ar 1:6 | m³ | 33.63 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 0
6. |  |  | REVESTIMENTOS
Interno
6.1 | SINAPI-C | 87893 | Chapisco 1:3 (cimento e areia) | m² | 237.84 |  | 0 | 0
6.2 | SINAPI-C | 87792 | Emboço ou massa única traço 1:2:8 | m² | 237.84 |  | 0 | 0
Externo
6.3 | SINAPI-C | 87893 | Chapisco 1:3 (cimento e areia) | m² | 104.13 |  | 0 | 0
6.4 | SINAPI-C | 87792 | Emboço ou massa única traço 1:2:8 | m² | 104.13 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 0
7. |  |  | PISO EXTERNO - PASSEIO
7.1 | SINAPI-C | 100576 | Regularização e compactação do subleito | m² | 66.98 |  | 0 | 0
7.2 | SINAPI-C | 96622 | Lastro de brita e=5cm | m³ | 3.35 |  | 0 | 0
7.3 | SINAPI-C | 94995 | Piso em concreto armado moldado in loco e=8cm | m² | 66.98 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 0
8. |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
Expurgo gasoso
8.1 | SINAPI-C | 89449 | Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação. | m | 120 |  | 0 | 0
8.2 | SINAPI-C | 94492 | Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 50mm - Fornecimento e instalação. | unid | 60 |  | 0 | 0
8.3 | SINAPI-C | 89625 | Te, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação. | unid | 30 |  | 0 | 0
8.4 | SINAPI-C | 89501 | Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação. | unid | 180 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 0
9. |  |  | PINTURA
9.1 | SINAPI-C | 98557 | Impermeabilização de superfícies de concreto | m² | 188.2 |  | 0 | 0
9.2 | SINAPI-C | 88415 | Aplicação manual de fundo selador | m² | 104.13 |  | 0 | 0
9.3 | SINAPI-C | 95626 | Aplicação manual de tinta acrílica duas demãos | m² | 104.13 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  |  | 0
10. |  |  | COBERTURA
10.1 | SINAPI-C | 92546 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. | unid. | 9 |  | 0 | 0
10.2 | SINAPI-C | 92539 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até águas para telha cerâmica, incluso transporte vertical. | m² | 105.24 |  | 0 | 0
10.3 | SINAPI-C | 102234 | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. | m² | 105.24 |  | 0 | 0
10.4 | SINAPI-C | 94443 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. | m² | 105.24 |  | 0 | 0
10.5 | SINAPI-C | 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. | m | 17.31 |  | 0 | 0
10.6 | SINAPI-C | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical | m | 35.3 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  |  | 0
11. |  |  | FILTRO GASES
11.1 | MERCADO | 1 | Carvão Ativado Granular (CAG) com tela de proteção | Kg | 125 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  |  | 0
12. |  |  | ESCADA
12.1 | SINAPI-C | 93358 | Escavação manual de valas - material de 1ª categoria | m³ | 3.24 |  | 0 | 0
12.2 | SINAPI-C | 100576 | Regularização e compactação do subleito | m² | 10.8 |  | 0 | 0
12.3 | SINAPI-C | 96622 | Lastro de brita e=5cm | m³ | 0.54 |  | 0 | 0
12.4 | SINAPI-C | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga de baldrame | m² | 3.96 |  | 0 | 0
12.5 | SINAPI-C | 92802 | Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm | kg | 101.65 |  | 0 | 0
12.6 | SINAPI-C | 92800 | Armadura de aço CA-60 Ø 5mm | kg | 39.32 |  | 0 | 0
12.7 | SINAPI-C | 103675 | Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento | m³ | 2.7 |  | 0 | 0
12.8 | SINAPI-C | 106216 | Corrimão duplo central fixado no piso em aço inox de 1.1/2", montantes tubulares 1.1/2" espaçados de 1,00m, fixado com chumbador mecânico | m | 7.2 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 12 |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
_________________________________________
|  | Item | Descrição
|  | SINAPI-I | Planilha SINAPI de custo de insumos - Não desonerado. Referência.: Março/2026 - CAIXA, RS
|  | SINAPI-C | Planilha SINAPI de custo de composições - Não desonerado. Referência.: Março/2026 - CAIXA, RS

## M_Glob
MEMÓRIA DE CÁLCULO: GLOBAL
CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS
CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS
1 | #REF! | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | Locação convencional de obra - gabarito | [5 empty] | 48.22
|  | A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | Perímetro total (m)
|  | 17.65 | 17.65 | 6.46 | 6.46 | 48.22
1.2 |  | Locação de andaime tubular | [5 empty] | 148.05
|  | Altura (m) | Largura (m) | Área (m²) | Qte módulos | Tempo (mês) | Total (mês x m²)
|  | 3 | 16.45 | 49.35 | 1 | 3 | 148.05
1.3 | #REF! | Montagem e desmontagem de andaime tubular | [5 empty] | 32.9
|  | Altura (m) | Frequência ( x ) | Qte módulos | Altura total (m)
|  | 16.45 | 2 | 1 | 32.9
2 | Conferir | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | Ok | Escavação manual de valas - material de 1ª categoria | [5 empty] | 22.8
|  | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Volume (m³)
|  | 0.2 | 6.46 | 17.65 | 22.8
2.2 | #REF! | Regularização e compactação do subleito | [5 empty] | 114.02
|  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  | 17.65 | 6.46 | 114.02
3 |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  | Lastro de brita e=5cm | [5 empty] | 5.7
|  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Volume (m³)
|  | 17.65 | 6.46 | 114.02 | 0.05 | 5.7
3.2 |  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga de baldrame | [5 empty] | 30.18
|  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m²)
|  | 150.92 | 0.2 | 30.18 | 1 | 30.18
3.3 |  | Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm | [5 empty] | 178.84
|  | Comprimento (m) | Frequência na viga ( x ) | Frequência total ( x ) | Comprimento total (m) | Densidade ( kg/m ) | Peso Total (kg)
|  | 75.46 | 6 | 1 | 452.76 | 0.395 | 178.84
3.4 |  | Armadura de aço CA-60 Ø 5mm | [5 empty] | 73.21
|  | Comprimento estribo (m) | Qte por metro | Quantidade total de estribos | Comprimento total (m) | Densidade ( kg/m ) | Peso Total (kg)
|  | 0.9 | 7 | 528.22 | 475.4 | 0.154 | 73.21
[6 empty] | Total | 73.21
3.5 |  | Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento | [5 empty] | 4.53
|  | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Frequência ( x ) | Volume (m³)
|  | 0.3 | 0.2 | 75.46 | 1 | 4.53
[5 empty] | Total | 4.53
3.6 |  | Alvenaria de pedra de grês-J2cm-ci-ar 1:6 | [5 empty] | 7.93
|  | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Volume (m³)
|  | 0.3 | 0.15 | 75.46 | 3.4
|  | 0.15 | 0.4 | 75.46 | 4.53
|  |  |  | Total | 7.93
4. |  | LAJES DE PISO, ENTREPISO E COBERTURA
4.1 |  | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | [5 empty] | 254.99
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m²)
|  | 2.86 | 16.45 | 47.05 | 4 | 188.2
|  | 4.06 | 16.45 | 66.79 | 1 | 66.79
[5 empty] | Total | 254.99
4.2 |  | Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm | [5 empty] | 1081.18
|  | Área da laje ( m² ) | Consumo de aço ( kg/m² ) | Peso Total (kg)
|  | 254.99 | 3.36 | 856.77
|  | 66.79 | 3.36 | 224.41
|  |  | Total | 1081.18
4.3 |  | Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento | [5 empty] | 25.5
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m²) | (Laje e=10cm) Volume total (m³)
|  | 2.86 | 16.45 | 47.05 | 4 | 188.2 | 18.82
|  | 4.06 | 16.45 | 66.79 | 1 | 66.79 | 6.68
[6 empty] | Total | 25.5
5. |  | ALVENARIAS
5.1 |  | Alvenaria tijolo furado (11,5x9x19cm) L=11,5 cm | [5 empty] | 38.64
|  | Largura (m) | Altura (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m³)
|  | 1.1 | 0.73 | 0.8 | 8 | 6.4
|  | 0.85 | 0.73 | 0.62 | 52 | 32.24
[5 empty] | Total | 38.64
5.2 |  | Alvenaria de pedra de grês-J2cm-ci-ar 1:6 | [5 empty] | 33.63
|  | Comprimento (m) | Altura (m) | Largura ( m ) | Frequência ( x ) | Área total (m³)
|  | 22.17 | 3.3 | 0.15 | 1 | 10.97
|  | 2.46 | 0.73 | 0.15 | 56 | 15.08
[5 empty] | Área oitão 01 | 3.79
[5 empty] | Área oitão 02 | 3.79
[5 empty] | TOTAL | 33.63
6. |  | REVESTIMENTOS
Interno
6.1 |  | Chapisco 1:3 (cimento e areia) | [5 empty] | 237.84
|  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m³)
|  | 2.27 | 0.73 | 1.66 | 120 | 199.2
|  | 0.85 | 0.73 | 0.62 | 52 | 32.24
|  | 1.1 | 0.73 | 0.8 | 8 | 6.4
[5 empty] | Total | 237.84
6.2 |  | Emboço ou massa única traço 1:2:8 | [5 empty] | 237.84
|  | Comprim (m) (m) | Altura (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m³)
|  | 2.27 | 0.73 | 1.66 | 120 | 199.2
|  | 0.85 | 0.73 | 0.62 | 52 | 32.24
|  | 1.1 | 0.73 | 0.8 | 8 | 6.4
[5 empty] | Total | 237.84
Externo
6.3 |  | Chapisco 1:3 (cimento e areia) | [5 empty] | 104.13
Fundos e laterais
|  | Perímetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m³)
|  | 22.17 | 3.43 | 76.04 | 1 | 76.04
|  | Oitões laterais |  | 3.79 | 2 | 7.58
Fachada - horizontal
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m³)
|  | 0.15 | 16.45 | 2.47 | 5 | 12.35
Fachada - vertical
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m³)
|  | 0.15 | 3.43 | 0.51 | 16 | 8.16
|  |  |  | Total geral |  | 104.13
6.4 |  | Emboço ou massa única traço 1:2:8 | [5 empty] | 104.13
|  | Mesma área do chapisco |  |  |  | 104.13
7. |  | PISO EXTERNO - PASSEIO
7.1 |  | Regularização e compactação do subleito | [5 empty] | 66.98
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 0.6 | 17.65 | 10.59
|  | 3 | 17.65 | 52.95
|  | 0.6 | 2.86 | 1.72
|  | 0.6 | 2.86 | 1.72
|  |  | Total | 66.98
7.2 |  | Lastro de brita e=5cm | [5 empty] | 3.35
|  | Altura (m) | Área (m²) | Volume (m³)
|  | 0.05 | 66.98 | 3.35
7.3 |  | Piso em concreto armado moldado in loco e=8cm | [5 empty] | 66.98
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 0.6 | 17.65 | 10.59
|  | 3 | 17.65 | 52.95
|  | 0.6 | 2.86 | 1.72
|  | 0.6 | 2.86 | 1.72
|  |  | Total | 66.98
8. |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
Expurgo gasoso
8.1 |  | Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação. | [5 empty] | 120
Quantitativo pelo projeto
8.2 |  | Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 50mm - Fornecimento e instalação. | [5 empty] | 60
Quantitativo pelo projeto
8.2 |  | Te, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação. | [5 empty] | 30
Quantitativo pelo projeto
8.3 |  | Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação. | [5 empty] | 180
Quantitativo pelo projeto
9. |  | PINTURA
9.1 |  | Impermeabilização de superfícies de concreto | [5 empty] | 188.2
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Frequência ( x ) | Área total (m³)
|  | 2.86 | 16.45 | 47.05 | 4 | 188.2
9.2 |  | Aplicação manual de fundo selador | [5 empty] | 104.13
|  | Mesma área do emboço |  |  |  | 104.13
9.3 |  | Aplicação manual de tinta acrílica duas demãos | [5 empty] | 104.13
|  | Mesma área do emboço |  |  |  | 104.13
10. |  | COBERTURA
10.1 |  | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. | [5 empty] | 9
|  | Distância total (m) | Distância entre tesouras (m) | Total de tesouras (unid.) | TOTAL
|  | 17.31 | 2 | 8.66 | 9
10.2 |  | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até águas para telha cerâmica, incluso transporte vertical. | [5 empty] | 105.24
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 6.08 | 17.31 | 105.24
10.3 |  | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. | [5 empty] | 105.24
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 6.08 | 17.31 | 105.24
10.4 |  | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. | [5 empty] | 105.24
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 6.08 | 17.31 | 105.24
10.5 |  | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. | [5 empty] | 17.31
|  | Comprimento (m) | TOTAL (m)
|  | 17.31 | 17.31
10.6 |  | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical | [5 empty] | 35.3
|  | Comprimento (m) | Frequência ( x ) | TOTAL (m)
|  | 17.65 | 2 | 35.3
11. |  | FILTRO GASES
11.1 |  | Carvão Ativado Granular (CAG) com tela de proteção | [5 empty] | 125
|  | Quantidade a cada 12 gavetas (Kg) | Frequência ( x ) | Total (Kg)
|  | 25 | 5 | 125
12. |  | ESCADA
12.1 |  | Escavação manual de valas - material de 1ª categoria | [5 empty] | 3.24
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Profundidade (m) | Volume (m³)
|  | 3.6 | 3 | 0.3 | 3.24
12.2 |  | Regularização e compactação do subleito | [5 empty] | 10.8
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 3.6 | 3 | 10.8
12.3 |  | Lastro de brita e=5cm | [5 empty] | 0.54
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
|  | 3.6 | 3 | 0.05 | 0.54
12.4 |  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga de baldrame | [5 empty] | 3.96
|  | Perímetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
|  | 13.2 | 0.3 | 3.96
12.5 |  | Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm | [5 empty] | 101.65
Quantidade de barras: (3,00m / 0,10m + 1) = 31 barras x 2 (malha dupla)
Comprimento total: 62 barras x 3,60m = 223,20m
Peso total: 223,20m x 0,396Kg/m = 88,39Kg + 15% = 101,65Kg
12.6 |  | Armadura de aço CA-60 Ø 5mm | [5 empty] | 39.32
Quantidade de barras: (3,60m / 0,10m + 1) = 37 barras x 2 (malha dupla)
Comprimento total: 74 barras x 3,00m = 222,00m
Peso total: 222,00m x 0,154Kg/m = 34,19Kg + 15% = 39,32Kg
12.7 |  | Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento | [5 empty] | 2.7
|  | Largura (m) | Comprimento (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
|  | 3.6 | 3 | 0.25 | 2.7
12.8 |  | Corrimão duplo central fixado no piso em aço inox de 1.1/2", montantes tubulares 1.1/2" espaçados de 1,00m, fixado com chumbador mecânico | [5 empty] | 7.2
|  | Comprimento (m) | 2 LADOS | Total (m)
|  | 3.6 | 2 | 7.2
__________________________________________________
Wiliam Eduardo Weiler
CREA-RS 149.345

## R_Preço
Referências de Preço - Insumos e Composições
CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS
CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS
| FONTE |  | DESCRIÇÃO | UNID. | V.TOTAL
(R$)
SINAPI-C-89529 | SINAPI-C | 89529 | Joelho 90º PVC soldável Ø100mm | unid | 40.38
SINAPI-C-89545 | SINAPI-C | 89545 | Luva simples PVC soldável Ø50mm | unid | 18.57
CORSAN-03.01.00.10 | CORSAN | 03.01.00.10 | Limpeza manual do terreno | m² | 5.32
SINAPI-C-99059 | SINAPI-C | 99059 | Locação convencional de obra - gabarito | m | 48.81
SINAPI-C-98458 | SINAPI-C | 98458 | Tapume com compensado de madeira | m² | 128.81
SINAPI-C-97064 | SINAPI-C | 97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular | m | 20.19
SINAPI-I-20193 | SINAPI-I | 20193 | Locação de andaime tubular | m²/mês | 18.75
SINAPI-C-88316 | SINAPI-C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 21.3
SINAPI-C-93358 | SINAPI-C | 93358 | Escavação manual de valas - material de 1ª categoria | m³ | 84.26
SINAPI-C-92800 | SINAPI-C | 92800 | Armadura de aço CA-60 Ø 5mm | kg | 10.64
SINAPI-C-96536 | SINAPI-C | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga de baldrame | m² | 63.8
SINAPI-C-94970 | SINAPI-C | 94970 | Concreto FCK=20MPa, preparado em betoneira | m³ | 454.3
SINAPI-C-103670 | SINAPI-C | 103670 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 284.97
SINAPI-C-101963 | SINAPI-C | 101963 | Laje pre moldada p/forro - vigota/tavela e cobrimento 4 cm | m² | 173.17
SINAPI-C-93202 | SINAPI-C | 93202 | Encunhamento de alvenaria de vedação com tijolo maciço | m | 25.99
SINAPI-C-87893 | SINAPI-C | 87893 | Chapisco 1:3 (cimento e areia) | m² | 7.01
SINAPI-C-94995 | SINAPI-C | 94995 | Piso em concreto armado moldado in loco e=8cm | m² | 89.42
SINAPI-C-89710 | SINAPI-C | 89710 | Ralo seco PVC rígido 100x40mm | unid | 19.12
SINAPI-C-89482 | SINAPI-C | 89482 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | unid | 41.35
SINAPI-C-89357 | SINAPI-C | 89357 | Tubo PVC Ø32mm soldável | m | 34.15
SINAPI-C-94489 | SINAPI-C | 94489 | Registro de PVC tipo esfera Ø25mm | unid | 41.21
SINAPI-C-89440 | SINAPI-C | 89440 | Tê de PVC soldável Ø25mm | unid | 12.59
SINAPI-C-89386 | SINAPI-C | 89386 | Luva de PVC soldável Ø32mm | unid | 10.19
SINAPI-C-89445 | SINAPI-C | 89445 | Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm | unid | 20.03
SINAPI-I-1189 | SINAPI-I | 1189 | Tampão CAPS PVC soldável Ø32mm | unid | 2.31
SINAPI-I-20088 | SINAPI-I | 20088 | CAP PVC Ø100mm esgoto | unid | 13.89
SINAPI-C-89696 | SINAPI-C | 89696 | Tê de redução PVC soldável 100mm x 50mm esgoto | unid | 87.59
SINAPI-C-103330 | SINAPI-C | 103330 | Alvenaria tijolo furado (11,5x9x19cm) L=11,5 cm | m² | 80.31
SINAPI-C-89549 | SINAPI-C | 89549 | Redução PVC 75 mm x 50 mm | unid | 19.57
SINAPI-C-96995 | SINAPI-C | 96995 | Reaterro com material da escavação | m³ | 51.09
SINAPI-C-99814 | SINAPI-C | 99814 | Limpeza de superfície com água pressurizada | m² | 1.91
CORSAN-12.01.05.02 | CORSAN | 12.01.05.02 | Alvenaria de pedra de grês | m³ | 441.16
SINAPI-I-41614 | SINAPI-I | 41614 | Tampa de concreto armado e=5cm | m² | 150.07
SINAPI-C-88315 | SINAPI-C | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | h | 25.61
SINAPI-C-88251 | SINAPI-C | 88251 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 22.52
CP-1 | CP | 1 | Carga e transporte de entulho c/ carrinho de mão | m³ | 61.49
SINAPI-C-100576 | SINAPI-C | 100576 | Regularização e compactação do subleito | m² | 2.52
SINAPI-C-96622 | SINAPI-C | 96622 | Lastro de brita e=5cm | m³ | 120.3
SINAPI-C-92802 | SINAPI-C | 92802 | Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm | kg | 11.07
SINAPI-C-92803 | SINAPI-C | 92803 | Armadura de aço CA-50 Ø 10 mm | kg | 10.25
SINAPI-C-98557 | SINAPI-C | 98557 | Impermeabilização de superfícies de concreto | m² | 50.28
SINAPI-C-89509 | SINAPI-C | 89509 | Tubo PVC Ø 50 mm - esgoto | m | 24.1
SINAPI-C-89518 | SINAPI-C | 89518 | Joelho 90° PVC soldável Ø 50 mm - esgoto | unid | 15.57
SINAPI-C-89356 | SINAPI-C | 89356 | Tubo PVC Ø 25 mm soldável | m | 24.67
SINAPI-C-89366 | SINAPI-C | 89366 | Joelho 90° PVC soldável Ø 25 mm - água | unid | 17.48
SINAPI-C-101964 | SINAPI-C | 101964 | Laje pre moldada p/forro - vigota/tavela e cobrimento 3 cm | m² | 160.77
SINAPI-C-88309 | SINAPI-C | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 25.81
SINAPI-C-88415 | SINAPI-C | 88415 | Aplicação manual de fundo selador | m² | 3.07
SINAPI-C-95626 | SINAPI-C | 95626 | Aplicação manual de tinta acrílica duas demãos | m² | 17.67
SINAPI-I-370 | SINAPI-I | 370 | Areia média | m³ | 85
SINAPI-I-1379 | SINAPI-I | 1379 | Cimento Portland CPII | kg | 0.81
SINAPI-I-10541 | SINAPI-I | 10541 | Calha/canaleta de concreto simples tipo meia cana Ø 30cm | m | 24.77
SINAPI-C-89449 | SINAPI-C | 89449 | Tubo PVC Ø 50 mm - água | m | 20.04
SINAPI-C-89403 | SINAPI-C | 89403 | Tubo PVC Ø 32 mm - água | m | 20.42
SINAPI-I-2711 | SINAPI-I | 2711 | Carrinho de mão com roda de borracha 60 litros | unid | 248
SINAPI-C-100323 | SINAPI-C | 100323 | Lastro com material granular (areia média) e=10cm | m³ | 130.25
SINAPI-C-87792 | SINAPI-C | 87792 | Emboço ou massa única traço 1:2:8 | m² | 37.49
SINAPI-C-89512 | SINAPI-C | 89512 | Tubo PVC Ø 100mm | m | 52.12
SINAPI-I-12909 | SINAPI-I | 12909 | CAP PVC Ø50mm esgotoCAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL | unid | 4.84

## BDI_Declaracao
Declaração
A Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''Construção de 60 gavetas mortuárias'', CT nº Recursos próprios, foi adotado percentual de BDI de 23 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.
Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)
TIPO DE OBRA: |  | 1 - Construção de Edifícios
Itens |  |  | Adotado |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  | 4.1 |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  | 0.8 |  | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  | 1.14 |  | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  | 1.2 |  | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  | 7 |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  | 6.65 |  |  | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS | 0.65
|  | COFINS | 3
|  | ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) | 3
|  | CPRB | 0
[6 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [5 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1 |  |  | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) |  |  |  | 3a | 3.43 | 6.71
[6 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante |  |  |  | De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU. |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Resultante |  |  | 23 |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
[6 empty] | 4a | 5.29 | 7.93
Lindolfo Collor, RS, 20 de abril de 2026
[6 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
[6 empty] | 4c | 1 | 1.97
Engº Wiliam Eduardo Weiler - Responsável Técnico | [5 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
CREA nº 149345 | [5 empty] | 4e | 8 | 9.51
[6 empty] | 5a | 4 | 7.85
[6 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[6 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
Gaspar Behne - Prefeito | [5 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
CPF nº538.827.500-06 | [5 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[6 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[6 empty] | 1f | 20.34 | 25
[6 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[6 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[6 empty] | 4f | 24 | 27.86
[6 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[6 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)
CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS
CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS
ITEM | DESCRIÇÃO | V. ITEM | % ITEM | PARCELA 1 (30 dias) |  | PARCELA 2 (60 dias) |  | PARCELA 3 (90 dias) |  | SOMA
|  | (R$) |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100%
4 | LAJES DE PISO, ENTREPISO E COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 100%
5 | ALVENARIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 60% | 0 | 30% | 0 | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 100%
7 | PISO EXTERNO - PASSEIO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 100%
8 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 100%
9 | PINTURA | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 100%
10 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 100%
11 | FILTRO GASES | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 100%
12 | ESCADA | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACUMULADO |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0

## MERCADO 1
Mercado 1 - CARVÃO GRANULAR ATIVADO
CONSTRUÇÃO 12 GAVETAS MORTUÁRIAS - CEMITÉRIO MUNICIPAL
LINDOLFO COLLOR - RS
| Empresa | CNPJ | Unid. | Quantid. | R$ saco 25Kg | C.Unitário | FRETE | Custo Unitário Total | Data Orçamento
1 | CASA DOS QUÍMICOS | 30.799.772/0001-04 | Kg | 25 | 761.9 | 30.48 | 120 | 35.28 | 2026-03-04
2 | MERCADO LIVRE | 03.007.331/0001-41 | Kg | 25 | 585 | 23.4 | 150 | 29.4 | 2026-03-04
3 | HIDROVIVA | 08.209.375/0001-78 | Kg | 25 | 548.3 | 21.93 | 320 | 34.73 | 2026-03-04
| Média dos valores |  |  |  |  | 25.27 |  | 33.14
Engº Civil Wiliam Eduardo Weiler
Resp. Técnico - CREA RS 149.345

## BDI_Preencher
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABA
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO"
|  |  |  | digite o nome do Município |  | Prefeitura Municipal de | Empresa
Tomador/Empresa: |  |  | Prefeitura Municipal de | Lindolfo Collor | Prefeitura Municipal de
Município: |  |  | Lindolfo Collor, RS
Nº contrato: |  |  | Recursos próprios
Objeto: |  |  | Construção de 60 gavetas mortuárias
Encargos : |  |  | sem desoneração
Data: |  |  | 2026-04-20
Nome orçamentista: |  |  | Engº Wiliam Eduardo Weiler
CREA nº |  |  | 149345 |  |  | CREA nº | CAU nº
Nome do prefeito |  |  | Gaspar Behne
CPF do prefeito |  |  | 538.827.500-06
Regime de execução: |  |  | empreitada por preço global |  | empreitada por preço global | empreitada por preço unitário |  |  |  | sem desoneração | desonerados
Alíquota ISSQN: |  |  | 3 | % | 2 | 5
Base de cálculo ISSQN: |  |  | valor total da obra | [6 empty] | valor total da obra | valor da mão de obra
% de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): |  |  | 50 | %
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
SELECIONE O TIPO DE OBRA: |  | 1 - Construção de Edifícios
Itens |  |  |  |  | Adotado | MÍN | MÁX |  |  |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  |  |  | 4.1 | 3 | 5.5 | 1a | 0 | 10000 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 1b | 0 | 10000 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  |  |  | 1.14 | 0.97 | 1.27 | 1c | 0 | 10000 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  |  |  | 1.2 | 0.59 | 1.39 | 1d | 0 | 10000 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  |  |  | 7 | 6.16 | 8.96 | 1e | 0 | 10000 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  |  |  | 6.65 | conf. Legislação | [5 empty] | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 10000
|  | COFINS |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 10000
|  | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) |  |  | 3
|  | CPRB (p/ desonerado) |  |  | 0
I | IMPOSTOS (Desonerado) |  |  |  | 6.65 | [6 empty] | 2b | 0.32 | 0.74
[12 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [11 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1 | [6 empty] | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) | [9 empty] | 3a | 3.43 | 6.71
[12 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante | [5 empty] | MÍN | MÁX |  |  |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Sem Desoneração: |  |  |  |  | 23 | 20.34 | 25 | 1F |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
BDI Desonerado: |  |  |  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  | 3e | 6.74 | 9.4
IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item.
* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. | [11 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha. | [11 empty] | 4c | 1 | 1.97
[12 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
[12 empty] | 4e | 8 | 9.51
[12 empty] | 5a | 4 | 7.85
[12 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[12 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
[12 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
[12 empty] | 5e | 7.14 | 10.43
[12 empty] | 6a | 1.5 | 4.49
[12 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[12 empty] | 6c | 0.56 | 0.89
[12 empty] | 6d | 0.85 | 1.11
[12 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[12 empty] | 1f | 20.34 | 25
[12 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[12 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[12 empty] | 4f | 24 | 27.86
[12 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[12 empty] | 6f | 11.1 | 16.8
IMPRIMIR
DECLARAÇÃO