## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
BR 116 - ORÇAMENTO
DATA DO ORÇAMENTO | 2025-04-24
DATA BASE: | DER-PR (10/24); DNIT (01/25); SINAPI (03/25); DER-SP (10/24); SBC (04/25)
LEIS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI OBRAS: | 28.06%
GRUPO ÍNDICES DE REAJ.: | ESTRUTURA EM GERAL

## RESUMO
FAZENDA RIO GRANDE - BR 116
SERVIÇOS (A)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL
A.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1% | 927283.6954 | 0 | 0
| TOTAL (A) |  | 927283.6954
SERVIÇOS (B)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL
B.1 | TERRAPLANAGEM |  | 4366966.1323 | 0 | 0
B.2 | PAVIMENTAÇÃO |  | 10158281.1818 | 0 | 0
B.3 | OAES |  | 60507218.4637 | 0 | 0
B.4 | DRENAGEM |  | 4523221.5719 | 0 | 0
B.5 | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO |  | 3801381.4278 | 0 | 0
B.6 | PAISAGISMO |  | 390978.1773 | 0 | 0
B.7 | INTERFERÊNCIAS |  | 1505087.202 | 0 | 0
B.8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 6362861.4971 | 0 | 0
B.9 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1112373.8896 | 0 | 0
| TOTAL (B) |  | 92728369.5436
ESTUDOS, PROGRAMAS AMBIENTAIS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO (D)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL
C.1 | ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO |  | 2534296.7324
| TOTAL (C) |  | 2534296.7324
| TOTAL (A) + (B) + (C) |  | 96189949.9714
OBSERVAÇÕES: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25) SEM DESONERAÇÃO

## P.O UNIF (hidden)
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (10/24); DNIT (01/25); SINAPI (03/25); DER-SP (10/24); SBC (04/25)
DATA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2025
RESUMO GERAL
GRUPO |  |  | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO (R$) |  |  | (%)
1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
3 |  |  | OAES |  | #REF! |  |  | #REF!
4 |  |  | DRENAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
5 |  |  | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO |  | #REF! |  |  | #REF!
6 |  |  | PAISAGISMO |  | #REF! |  |  | #REF!
7 |  |  | INTERFERÊNCIAS |  | #REF! |  |  | #REF!
8 |  |  | MELHORIAS AMBIENTAIS |  | #REF! |  |  | #REF!
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! |  |  | #REF!
10 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | #REF! |  |  | #REF!
11 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | PREÇO TOTAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
ABRIL/2025
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (10/24); DNIT (01/25); SINAPI (03/25); DER-SP (10/24); SBC (04/25)
DATA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2025
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | VALOR BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |  | Ajuste - Altura da Linha
1 | DER-PR | 400000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 20000 | 1.12 | 28.06% | 1.4343 | 28685.44 | 10/24 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM
2 | DER-PR | 400300 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM | UN | 100 | 47.81 | 28.06% | 61.2255 | 6122.5486 | 10/24 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM
3 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 25409.3 | 29.79 | 28.06% | 38.1491 | 969341.266 | 10/24 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M
4 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 177865.1 | 2.47 | 28.06% | 3.1631 | 562601.8962 | 03/25
5 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 31409.3 | 61.59 | 28.06% | 78.8722 | 2477319.1466 | 04/25
6 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 18073.14 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 585323.4714 | 10/24
7 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 7706.66 | 115.81 | 28.06% | 148.3063 | 1142946.1221 | 01/25 | AREIA MÉDIA
8 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 4624 | 69 | 28.06% | 88.3614 | 408583.1136 | 03/25
9 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 5009.51 | 188.89 | 28.06% | 241.8925 | 1211763.068 | 10/24
10 | DER-PR | 505100 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO | M3 | 2458 | 244.75 | 28.06% | 313.4269 | 770403.1973 | 10/24
11 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 19365.5 | 0.49 | 28.06% | 0.62749 | 12151.7351 | 10/24
12 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 0.34 | 28.06% | 0.4354 | 8156.0617 | 10/24
13 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 250.47 | 5973.58 | 28.06% | 7649.7665 | 1916037.0273 | 10/24
14 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 6261.88 | 0.83 | 28.06% | 1.0629 | 6655.7397 | 10/24
15 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 2003.8 | 0.83 | 28.06% | 1.0629 | 2129.835 | 10/24
16 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 21.54 | 3433.55 | 28.06% | 4397.0041 | 94711.469 | 10/24
17 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 22.27 | 3612.59 | 28.06% | 4626.2828 | 103027.3169 | 10/24
18 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 1095.3 | 0.76 | 28.06% | 0.97326 | 1066.0073 | 10/24
19 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 350.49 | 0.76 | 28.06% | 0.97326 | 341.1165 | 10/24
20 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 5.36 | 28.06% | 6.864 | 128577.9146 | 10/24
21 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3031.74 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 766239.5907 | 01/25
22 | DNIT | 4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3991.59 | 179.43 | 28.06% | 229.7781 | 917179.7985 | 01/25
23 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3586.12 | 243.84 | 28.06% | 312.2615 | 1119807.2247 | 01/25
24 | DER-PR | 511000 | REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO S.A.F. 100% PI | M2 | 18732.17 | 4.54 | 28.06% | 5.8139 | 108907.4127 | 10/24
25 | DNIT | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 4266.38 | 116.1 | 28.06% | 148.6777 | 634315.3951 | 01/25
26 | DER-PR | 863000 | CALÇADA EM LAJOTA CONCRETO 45X45X5CM | M2 | 3871.6 | 208.31 | 28.06% | 266.7618 | 1032794.9307 | 10/24
27 | DER-PR | 641560 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 15X60CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO PEAD D=100MM E SELO CBUQ (10CM), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | M | 6598.6 | 98.93 | 28.06% | 126.6898 | 835975.0371 | 10/24
28 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1377.02 | 224.05 | 28.06% | 286.9184 | 395092.4165 | 10/24
29 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 6690.2335 | 10/24
30 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 287.77 | 13.79 | 28.06% | 17.6595 | 5081.8668 | 01/25
31 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 377.94 | 1059.11 | 28.06% | 1356.2963 | 512598.6108 | 10/24
32 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 41.18 | 504.33 | 28.06% | 645.845 | 26595.897 | 10/24
33 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2866.128 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2349.0327 | 10/24
34 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 93981.6 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 1830566.6502 | 10/24
35 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 29 | 18266.57 | 28.06% | 23392.1695 | 678372.9167 | 01/25
36 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 969.13 | 58.52 | 28.06% | 74.9407 | 72627.2922 | 01/25
37 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 20733.65 | 14.88 | 28.06% | 19.0553 | 395086.5014 | 01/25
38 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 419.13 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 53904.5851 | 10/24
39 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 4550.58 | 125.22 | 28.06% | 160.3567 | 729716.1375 | 10/24
40 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 91680 | 16.34 | 28.06% | 20.925 | 1918404.3667 | 10/24
41 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 48.45 | 540.66 | 28.06% | 692.3692 | 33545.2875 | 01/25
42 | DER-PR | 502680 | JUNTA LONGITUDINAL, INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO | M | 16 | 14.85 | 28.06% | 19.0169 | 304.2706 | 10/24
43 | DER-PR | 502670 | JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO | M | 16 | 18.94 | 28.06% | 24.2546 | 388.073 | 10/24
44 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 132.16 | 1059.11 | 28.06% | 1356.2963 | 179248.1145 | 10/24
45 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 13057.6697 | 10/24
46 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 173.48 | 200.47 | 28.06% | 256.7219 | 44536.1121 | 10/24
47 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 30013.31 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 584597.0312 | 10/24
48 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 132.16 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 16997.1846 | 10/24
49 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 28.06% | 53699.6431 | 214798.5725 | 01/25
50 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 28.06% | 89762.5301 | 359050.1203 | 01/25
51 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 28.06% | 91875.9427 | 91875.9427 | 01/25
52 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1010.26 | 20.64 | 28.06% | 26.4316 | 26702.7721 | 01/25
53 | SBC | 17041 | DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1010.26 | 61.59 | 28.06% | 78.8722 | 79681.3823 | 04/25
54 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 182.5 | 29.79 | 28.06% | 38.1491 | 6962.206 | 10/24
55 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 182.5 | 5.08 | 28.06% | 6.5054 | 1187.2443 | 10/24
56 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 323.58 | 552.68 | 28.06% | 707.762 | 229017.6305 | 10/24
57 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 569.23 | 28.06% | 728.9559 | 165152.2573 | 10/24
58 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38289.744 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 31381.6615 | 01/25
59 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 22917.7375 | 10/24
60 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 29640.38 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 577333.1283 | 10/24
61 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 550.14 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 70753.8674 | 10/24
62 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 179.76 | 905.11 | 28.06% | 1159.0839 | 208356.9158 | OK
63 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 47.28 | 7309.4872 | 28.06% | 9360.5293 | 442565.825 | OK
64 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 96.53 | 7697.5872 | 28.06% | 9857.5302 | 951547.3856 | OK
65 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 28.06% | 751.725 | 7517.2501 | 01/25
66 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 11959 | 28.06% | 15314.6954 | 15314.6954 | 10/24
67 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 11232 | 859.12 | 28.06% | 1100.1891 | 12357323.6567 | 01/25
68 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 635.79 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 160689.0661 | 01/25
69 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 157.94 | 141.54 | 28.06% | 181.2561 | 28627.5922 | 10/24
70 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2007.48 | 85.45 | 28.06% | 109.4273 | 219673.056 | 01/25
71 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2007.48 | 8.28 | 28.06% | 10.6034 | 21286.0492 | 10/24
72 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 7586.46 | 168.01 | 28.06% | 215.1536 | 1632254.2258 | 01/25
73 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1559.76 | 365.98 | 28.06% | 468.674 | 731018.9395 | 01/25
74 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 533.44 | 350.83 | 28.06% | 449.2729 | 239660.1347 | 01/25
75 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 298.66 | 347.95 | 28.06% | 445.5848 | 133078.3474 | 01/25
76 | DNIT | 5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 66.14 | 346.35 | 28.06% | 443.5358 | 29335.4585 | 01/25
77 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 41.49 | 28.06% | 53.1321 | 15070.3871 | 10/24
78 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 5059.3993 | 10/24
79 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 153.33 | 28.06% | 196.3544 | 6511.1118 | 10/24
80 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 10073.4578 | 10/24
81 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 107.81 | 28.06% | 138.0615 | 42942.6446 | 10/24
82 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 89.54 | 28.06% | 114.6649 | 8916.3445 | 10/24
83 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 34846.922 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 29452.4791 | 01/25
84 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1518.36 | 224.05 | 28.06% | 286.9184 | 435645.4674 | 10/24
85 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 6690.2335 | 10/24
86 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 317.65 | 13.79 | 28.06% | 17.6595 | 5609.5319 | 01/25
87 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 413.83 | 1059.11 | 28.06% | 1356.2963 | 561276.0838 | 10/24
88 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 45.46 | 504.33 | 28.06% | 645.845 | 29360.1136 | 10/24
89 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3164.016 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2593.1769 | 01/25
90 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 101992.62 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 1986604.7049 | 10/24
91 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 32 | 18266.57 | 28.06% | 23392.1695 | 748549.4253 | 01/25
92 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1069.78 | 58.52 | 28.06% | 74.9407 | 80170.0749 | 01/25
93 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 22886.77 | 14.88 | 28.06% | 19.0553 | 436114.9092 | 01/25
94 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 459.29 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 59069.5891 | 10/24
95 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 11562.96 | 125.22 | 28.06% | 160.3567 | 1854198.4778 | 10/24
96 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 100112 | 16.34 | 28.06% | 20.925 | 2094844.0004 | 01/25
97 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 53.48 | 540.66 | 28.06% | 692.3692 | 37027.9046 | 01/25
98 | DER-PR | 502680 | JUNTA LONGITUDINAL, INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO | M | 16 | 14.85 | 28.06% | 19.0169 | 304.2706 | 10/24
99 | DER-PR | 502670 | JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO | M | 16 | 18.94 | 28.06% | 24.2546 | 388.073 | 10/24
100 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 115.39 | 1059.11 | 28.06% | 1356.2963 | 156503.0261 | 10/24
101 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 13057.6697 | 10/24
102 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 124.56 | 200.47 | 28.06% | 256.7219 | 31977.2776 | 10/24
103 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27330.82 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 532347.6895 | 10/24
104 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 115.39 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 14840.3838 | 10/24
105 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 28.06% | 53699.6431 | 214798.5725 | 01/25
106 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 28.06% | 89762.5301 | 359050.1203 | 01/25
107 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 28.06% | 91875.9427 | 91875.9427 | 01/25
108 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1086.89 | 20.64 | 28.06% | 26.4316 | 28728.2243 | 01/25
109 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1086.89 | 61.59 | 28.06% | 78.8722 | 85725.3555 | 04/25
110 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 196.34 | 29.79 | 28.06% | 38.1491 | 7490.1892 | 10/24
111 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 196.34 | 5.08 | 28.06% | 6.5054 | 1277.2797 | 10/24
112 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 375.36 | 552.68 | 28.06% | 707.762 | 265665.5473 | 10/24
113 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 569.23 | 28.06% | 728.9559 | 165152.2573 | 10/24
114 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41893.632 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 34335.3505 | 01/25
115 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 22917.7375 | 10/24
116 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27944.8 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 544306.7465 | 10/24
117 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 601.92 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 77413.3273 | 10/24
118 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 284.75 | 905.11 | 28.06% | 1159.0839 | 330049.1308 | OK
119 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 29.7863 | 7309.4872 | 28.06% | 9360.5293 | 278815.5465 | OK
120 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 60.8137 | 7697.5872 | 28.06% | 9857.5302 | 599472.8679 | OK
121 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 28.06% | 751.725 | 7517.2501 | 01/25
122 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 11959 | 28.06% | 15314.6954 | 15314.6954 | 10/24
123 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 20160 | 859.12 | 28.06% | 1100.1891 | 22179811.6915 | 01/25
124 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 679.71 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 171789.3725 | 01/25
125 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 169.93 | 141.54 | 28.06% | 181.2561 | 30800.8532 | 10/24
126 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2159.75 | 85.45 | 28.06% | 109.4273 | 236335.5464 | 01/25
127 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2159.75 | 8.28 | 28.06% | 10.6034 | 22900.624 | 10/24
128 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 9137.37 | 168.01 | 28.06% | 215.1536 | 1965938.1049 | 01/25
129 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1905.26 | 365.98 | 28.06% | 468.674 | 892945.8024 | 01/25
130 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 717.94 | 350.83 | 28.06% | 449.2729 | 322550.9844 | 01/25
131 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 272.93 | 347.95 | 28.06% | 445.5848 | 121613.4513 | 01/25
132 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 41.49 | 28.06% | 53.1321 | 15070.3871 | 10/24
133 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 5059.3993 | 10/24
134 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 153.33 | 28.06% | 196.3544 | 6511.1118 | 10/24
135 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 10073.4578 | 10/24
136 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 107.81 | 28.06% | 138.0615 | 42942.6446 | 10/24
137 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 89.54 | 28.06% | 114.6649 | 8916.3445 | 10/24
138 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 35438.029 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 29952.0804 | 01/25
139 | DER-PR | 610700 | CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO | M | 1678 | 387.71 | 28.06% | 496.5014 | 833129.3928 | 10/24
140 | DER-PR | 610900 | CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO | M | 8 | 611.72 | 28.06% | 783.3686 | 6266.9491 | 10/24
141 | DER-PR | 611100 | CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO | M | 21 | 867.08 | 28.06% | 1110.3826 | 23318.0356 | 10/24
142 | DER-PR | 611300 | CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO | M | 4 | 1136.91 | 28.06% | 1455.9269 | 5823.7078 | 10/24
143 | DER-PR | 611500 | CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO | M | 18 | 1958.26 | 28.06% | 2507.7478 | 45139.4596 | 10/24
144 | DNIT | 2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 91 | 3420.43 | 28.06% | 4380.2027 | 398598.4419 | 01/25
145 | DER-PR | 600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | M3 | 10329.25 | 17.19 | 28.06% | 22.0135 | 227383.0895 | 10/24
146 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26258.25 | 2.47 | 28.06% | 3.1631 | 83056.9979 | 03/25
147 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1750.55 | 61.59 | 28.06% | 78.8722 | 138069.6492 | 04/25
148 | DER-PR | 404300 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 1750.55 | 0.8 | 28.06% | 1.0245 | 1793.4035 | 10/24
149 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 8578.7 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 277832.9866 | 10/24
150 | DER-PR | 712200 | ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES | M3 | 12967.5 | 80.28 | 28.06% | 102.8066 | 1333144.1705 | 10/24
151 | CPU | CPU-001 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | MÊS | 48 | 36130.2 | 28.06% | 46268.3341 | 2220880.0378 | OK
152 | CPU | CPU-002 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | MÊS | 24 | 40610.8 | 28.06% | 52006.1905 | 1248148.5715 | OK
153 | DER-PR | 822350 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M2 | 1233.23 | 42.66 | 28.06% | 54.6304 | 67371.8433 | 10/24
154 | DER-PR | 870000 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UD | 1126 | 18.9 | 28.06% | 24.2033 | 27252.9608 | 10/24
155 | DER-PR | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 11.17 | 458.28 | 28.06% | 586.8734 | 6555.3755 | 10/24
156 | DER-PR | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 24 | 404.66 | 28.06% | 518.2076 | 12436.9823 | 10/24
157 | DER-PR | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 210 | 476.55 | 28.06% | 610.2699 | 128156.6853 | 10/24
158 | DER-PR | 801926 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY | UD | 14 | 34.7 | 28.06% | 44.4368 | 622.1155 | 10/24
159 | DER-PR | 806100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016 | UD | 2 | 64961.3 | 28.06% | 83189.4408 | 166378.8816 | 10/24
160 | DER-PR | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 84 | 68.74 | 28.06% | 88.0284 | 7394.3893 | 10/24
161 | DER-PR | 822200 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA | M2 | 420 | 18.04 | 28.06% | 23.102 | 9702.8501 | 10/24
162 | DER-PR | 801940 | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 140 | 40.58 | 28.06% | 51.9667 | 7275.3447 | 10/24
163 | DER-PR | 801964 | BONECO SINALIZADOR DE OBRA | UD | 2.8 | 106.29 | 28.06% | 136.115 | 381.1219 | 10/24
164 | DER-PR | 801943 | BANDEIRINHA | H | 2956.8 | 26.35 | 28.06% | 33.7438 | 99773.6974 | 10/24
165 | DER-PR | 801963 | BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR | UD | 2.8 | 25.1 | 28.06% | 32.1431 | 90.0006 | 10/24
166 | DER-PR | 802161 | SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 28 | 14.81 | 28.06% | 18.9657 | 531.0392 | 10/24
167 | DER-PR | 801947 | BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I | M | 280 | 72.19 | 28.06% | 92.4465 | 25885.0239 | 10/24
168 | DER-PR | 834906 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM | M2 | 487.48 | 94.57 | 28.06% | 121.1063 | 59036.9196 | 10/24
169 | DER-PR | 800100 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 21000 | 9.16 | 28.06% | 11.7303 | 246336.216 | 10/24
170 | DER-PR | 800000 | ENLEIVAMENTO | M2 | 6822.76 | 11.2 | 28.06% | 14.3427 | 97856.9363 | 10/24
171 | DER-PR | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA | UD | 22 | 4035 | 28.06% | 5167.221 | 113678.862 | 10/24
172 | SBC | 23085 | REMOÇÃO / RELOCAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA | M² | 72.6 | 41.05 | 28.06% | 52.5686 | 3816.4825 | 04/25
173 | DER-PR | 757000 | GRADIL FERRO GALV. D=2" C/ SUPORTE DE CONCRETO | M | 183 | 233.66 | 28.06% | 299.225 | 54758.1743 | 10/24
174 | DNIT | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4553.406 | 0.69 | 28.06% | 0.88361 | 4023.4533 | 01/25
175 | DER-PR | 840000 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME | M | 271 | 28,48 | 28.06% | 36.4715 | 9883.7732 | 10/24
176 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PAVER | M2 | 537 | 21.71 | 28.06% | 27.8018 | 14929.5806 | 03/25
177 | DER-PR | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 489.321 | 130.97 | 28.06% | 167.7202 | 82069.0072 | 10/24
178 | DER-PR | 512050 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 2007.15 | 16.36 | 28.06% | 20.9506 | 42051.0289 | 10/24
179 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 123075.971 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 104023.3184 | 01/25
180 | DNIT | 1600405 | REMOÇÃO / RECOLOCAÇÃO DE PV-SANEPAR (ESGOTO) | M | 20 | 11.94 | 28.06% | 15.2904 | 305.8073 | 01/25
181 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 30 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 855.953 | 01/25
182 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE DUPLO | M² | 12 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 342.3812 | 01/25
183 | DNIT | 4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M³ | 1000 | 17.61 | 28.06% | 22.5514 | 22551.366 | 01/25
184 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 130 | 188.89 | 28.06% | 241.8925 | 31446.0294 | 10/24
185 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.49 | 28.06% | 0.62749 | 652.5938 | 10/24
186 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.34 | 28.06% | 0.4354 | 452.8202 | 10/24
187 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 6.5 | 5973.58 | 28.06% | 7649.7665 | 49723.4826 | 10/24
188 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 162.5 | 0.83 | 28.06% | 1.0629 | 172.7209 | 10/24
189 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 52 | 0.83 | 28.06% | 1.0629 | 55.2707 | 10/24
190 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.19 | 3433.55 | 28.06% | 4397.0041 | 5232.4349 | 10/24
191 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 1.19 | 3612.59 | 28.06% | 4626.2828 | 5505.2765 | 10/24
192 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 35.88 | 0.76 | 28.06% | 0.97326 | 34.9204 | 10/24
193 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 19.13 | 0.76 | 28.06% | 0.97326 | 18.6184 | 10/24
194 | DER-PR | 570200 | BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | T | 130 | 185.66 | 28.06% | 237.7562 | 30908.3055 | 10/24
195 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 5.36 | 28.06% | 6.864 | 7138.5766 | 10/24
196 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 520 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 131424.3923 | 01/25
197 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 468 | 243.84 | 28.06% | 312.2615 | 146138.3839 | 01/25
198 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 1378 | 115.81 | 28.06% | 148.3063 | 204366.0621 | 01/25
199 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 1300 | 69 | 28.06% | 88.3614 | 114869.82 | 03/25
200 | DER-PR | 813400 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16) | M | 85 | 99.35 | 28.06% | 127.2276 | 10814.3468 | 10/24
201 | CPU | CPU-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ANTIOFUSCANTE | M² | 1080 | 234.3848 | 28.06% | 300.1531 | 324165.3829 | OK
202 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 32 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 913.0166 | 01/25
203 | SBC | 22974 | REMOÇÃO DE SEMÁFORO | UND | 8 | 898.83 | 28.06% | 1151.0417 | 9208.3336 | 04/25
204 | DER-PR | 810150 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO) | M | 497 | 44.66 | 28.06% | 57.1916 | 28424.2232 | 10/24
205 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 57.45 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 14519.868 | 01/25
206 | DER-PR | 605300 | CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 38.3 | 475.15 | 28.06% | 608.4771 | 23304.6725 | 10/24
207 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2665.68 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2184.7487 | 01/25
208 | PROG | 1 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS (OCORE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 16156.33 | 28.06% | 20689.7962 | 165518.3696
209 | PROG | 2 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 16632.75 | 28.06% | 21299.8996 | 170399.1972
210 | PROG | 3 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ATROPELAMENTO DA FAUNA (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 13794.54 | 28.06% | 17665.2879 | 141322.3034
211 | PROG | 4 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 20966.97 | 28.06% | 26850.3018 | 214802.4143
212 | DER-PR | CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
213 | DER-PR | CPU2 | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 931324.422 | 28.06% | 1192654.0548 | 1192654.0548
214 | CPU | CPU-005 | DESAPROPRIAÇÃO | M² | 6055 | 1955.2651 | 28.06% | 2503.9125 | 15161190.4145
|  |  | PREÇO TOTAL |  |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
ABRIL/2025

## Planilha unif (hidden)
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
RESUMO GERAL
GRUPO |  |  | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO (R$) |  |  | (%)
1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
3 |  |  | OAES |  | #REF! |  |  | #REF!
4 |  |  | DRENAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
5 |  |  | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO |  | #REF! |  |  | #REF!
6 |  |  | PAISAGISMO |  | #REF! |  |  | #REF!
7 |  |  | INTERFERÊNCIAS |  | #REF! |  |  | #REF!
8 |  |  | MELHORIAS AMBIENTAIS |  | #REF! |  |  | #REF!
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! |  |  | #REF!
10 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | #REF! |  |  | #REF!
11 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | PREÇO TOTAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | VALOR BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Ajuste - Altura da Linha
1 | DER-PR | 400000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 20000 | 1.14 | 28.06% | 1.4599 | 29197.68 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM
2 | DER-PR | 400300 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM | UN | 10 | 49.15 | 28.06% | 62.9415 | 629.4149 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM
3 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 25409.3 | 30.41 | 28.06% | 38.943 | 989515.5387 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M
4 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 177865.1 | 2.44 | 28.06% | 3.1247 | 555768.6748
5 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 31409.3 | 61.6 | 28.06% | 78.885 | 2477721.3741
6 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 18073.14 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 629297.9513
7 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 5009.51 | 183.44 | 28.06% | 234.9133 | 1176800.3451
8 | DER-PR | 505100 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO | M3 | 2458 | 235.58 | 28.06% | 301.6837 | 741538.6526
9 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 19365.5 | 0.51 | 28.06% | 0.65311 | 12647.7242
10 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 0.35 | 28.06% | 0.44821 | 8395.9459
11 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 250.47 | 6247.67 | 28.06% | 8000.7662 | 2003951.9106
12 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 6261.88 | 0.95 | 28.06% | 1.2166 | 7618.0154
13 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 2003.8 | 0.95 | 28.06% | 1.2166 | 2437.763
14 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 21.54 | 3710.04 | 28.06% | 4751.0772 | 102338.2034
15 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 22.27 | 3681.06 | 28.06% | 4713.9654 | 104980.0103
16 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 1095.3 | 0.87 | 28.06% | 1.1141 | 1220.2978
17 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 350.49 | 0.87 | 28.06% | 1.1141 | 390.4886
18 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 5.54 | 28.06% | 7.0945 | 132895.8296
19 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3031.74 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 766239.5907
20 | DNIT | 4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3991.59 | 179.43 | 28.06% | 229.7781 | 917179.7985
21 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3586.12 | 243.84 | 28.06% | 312.2615 | 1119807.2247
22 | DER-PR | 511000 | REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO S.A.F. 100% PI | M2 | 18732.17 | 4.69 | 28.06% | 6.006 | 112505.6753
23 | DNIT | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 4266.38 | 116.1 | 28.06% | 148.6777 | 634315.3951
24 | DER-PR | 863000 | CALÇADA EM LAJOTA CONCRETO 45X45X5CM | M2 | 3871.6 | 100.8 | 28.06% | 129.0845 | 499763.4728
25 | SINAPI | 105006 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 193.66 | 504.33 | 28.06% | 645.845 | 125074.3423
26 | DER-PR | 641560 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 15X60CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO PEAD D=100MM E SELO CBUQ (10CM), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | M | 6598.6 | 102.93 | 28.06% | 131.8122 | 869775.7058
27 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 7706.66 | 115.81 | 28.06% | 148.3063 | 1142946.1221 | AREIA MÉDIA
28 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 4624 | 69 | 28.06% | 88.3614 | 408583.1136
29 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1377.02 | 217.5 | 28.06% | 278.5305 | 383542.0691
30 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 7135.525
31 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 287.77 | 13.79 | 28.06% | 17.6595 | 5081.8668
32 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 377.94 | 1078.29 | 28.06% | 1380.8582 | 521881.5383
33 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 41.18 | 527.95 | 28.06% | 676.0928 | 27841.5003
34 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2866.128 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2349.0327
35 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 93981.6 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 1778814.9303
36 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 29 | 18266.57 | 28.06% | 23392.1695 | 678372.9167
37 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 969.13 | 58.52 | 28.06% | 74.9407 | 72627.2922
38 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 20733.65 | 14.88 | 28.06% | 19.0553 | 395086.5014
39 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 419.13 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 54951.2239
40 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 4550.58 | 125.13 | 28.06% | 160.2415 | 729191.665
41 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 91680 | 16.34 | 28.06% | 20.925 | 1918404.3667
42 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 48.45 | 540.66 | 28.06% | 692.3692 | 33545.2875
43 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 28.06% | 720.4912 | 11527.8588
44 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 132.16 | 1078.29 | 28.06% | 1380.8582 | 182494.2163
45 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 13926.7678
46 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 173.48 | 196.29 | 28.06% | 251.369 | 43607.4896
47 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 30013.31 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 568069.9619
48 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 132.16 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 17327.2105
49 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 28.06% | 53699.6431 | 214798.5725
50 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 28.06% | 89762.5301 | 359050.1203
51 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 28.06% | 91875.9427 | 91875.9427
52 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1010.26 | 20.64 | 28.06% | 26.4316 | 26702.7721
53 | SBC | 17041 | DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1010.26 | 61.6 | 28.06% | 78.885 | 79694.3197
54 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 182.5 | 30.41 | 28.06% | 38.943 | 7107.1059
55 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 182.5 | 5.22 | 28.06% | 6.6847 | 1219.9636
56 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 323.58 | 578.52 | 28.06% | 740.8527 | 239725.1205
57 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 28.06% | 762.9943 | 172863.9854
58 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38289.744 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 31381.6615
59 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 24443.1064
60 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 29640.38 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 561011.4159
61 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 550.14 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 72127.6605
62 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 179.76 | 905.11 | 28.06% | 1159.0839 | 208356.9158
63 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 47.28 | 7309.4872 | 28.06% | 9360.5293 | 442565.825
64 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 96.53 | 7697.5872 | 28.06% | 9857.5302 | 951547.3856
65 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 28.06% | 751.725 | 7517.2501
66 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 28.06% | 16140.3751 | 16140.3751
67 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 11232 | 859.12 | 28.06% | 1100.1891 | 12357323.6567
68 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 635.79 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 160689.0661
69 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 157.94 | 152.18 | 28.06% | 194.8817 | 30779.617
70 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2007.48 | 85.45 | 28.06% | 109.4273 | 219673.056
71 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2007.48 | 9.67 | 28.06% | 12.3834 | 24859.4318
72 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 7586.46 | 168.01 | 28.06% | 215.1536 | 1632254.2258
73 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1559.76 | 365.98 | 28.06% | 468.674 | 731018.9395
74 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 533.44 | 350.83 | 28.06% | 449.2729 | 239660.1347
75 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 298.66 | 347.95 | 28.06% | 445.5848 | 133078.3474
76 | DNIT | 5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 66.14 | 346.35 | 28.06% | 443.5358 | 29335.4585
77 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 28.06% | 57.1276 | 16203.6628
78 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 5439.5045
79 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 28.06% | 177.2863 | 5878.8125
80 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 10830.2616
81 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 28.06% | 143.9522 | 44774.9066
82 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 28.06% | 109.6578 | 8526.9888
83 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 34846.922 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 29452.4791
84 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1518.36 | 217.5 | 28.06% | 278.5305 | 422909.57
85 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 7135.525
86 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 317.65 | 13.79 | 28.06% | 17.6595 | 5609.5319
87 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 413.83 | 1078.29 | 28.06% | 1380.8582 | 571440.5381
88 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 45.46 | 527.95 | 28.06% | 676.0928 | 30735.1773
89 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3164.016 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2593.1769
90 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 101992.62 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 1930441.6528
91 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 32 | 18266.57 | 28.06% | 23392.1695 | 748549.4253
92 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1069.78 | 58.52 | 28.06% | 74.9407 | 80170.0749
93 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 22886.77 | 14.88 | 28.06% | 19.0553 | 436114.9092
94 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 459.29 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 60216.5143
95 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 11562.96 | 125.13 | 28.06% | 160.2415 | 1852865.8005
96 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 100112 | 16.34 | 28.06% | 20.925 | 2094844.0004
97 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 53.48 | 540.66 | 28.06% | 692.3692 | 37027.9046
98 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 28.06% | 720.4912 | 11527.8588
99 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 115.39 | 1078.29 | 28.06% | 1380.8582 | 159337.2247
100 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 13926.7678
101 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 124.56 | 196.29 | 28.06% | 251.369 | 31310.5194
102 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27330.82 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 517297.7548
103 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 115.39 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 15128.5323
104 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 28.06% | 53699.6431 | 214798.5725
105 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 28.06% | 89762.5301 | 359050.1203
106 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 28.06% | 91875.9427 | 91875.9427
107 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1086.89 | 20.64 | 28.06% | 26.4316 | 28728.2243
108 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1086.89 | 61.6 | 28.06% | 78.885 | 85739.2742
109 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 196.34 | 30.41 | 28.06% | 38.943 | 7646.0777
110 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 196.34 | 5.22 | 28.06% | 6.6847 | 1312.4803
111 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 375.36 | 578.52 | 28.06% | 740.8527 | 278086.474
112 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 28.06% | 762.9943 | 172863.9854
113 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41893.632 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 34335.3505
114 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 24443.1064
115 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27944.8 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 528918.7188
116 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 601.92 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 78916.4238
117 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 284.75 | 905.11 | 28.06% | 1159.0839 | 330049.1308
118 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 29.7863 | 7309.4872 | 28.06% | 9360.5293 | 278815.5465
119 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 60.8137 | 7697.5872 | 28.06% | 9857.5302 | 599472.8679
120 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 28.06% | 751.725 | 7517.2501
121 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 28.06% | 16140.3751 | 16140.3751
122 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 20160 | 859.12 | 28.06% | 1100.1891 | 22179811.6915
123 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 679.71 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 171789.3725
124 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 169.93 | 152.18 | 28.06% | 194.8817 | 33116.2486
125 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2159.75 | 85.45 | 28.06% | 109.4273 | 236335.5464
126 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2159.75 | 9.67 | 28.06% | 12.3834 | 26745.0525
127 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 9137.37 | 168.01 | 28.06% | 215.1536 | 1965938.1049
128 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1905.26 | 365.98 | 28.06% | 468.674 | 892945.8024
129 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 717.94 | 350.83 | 28.06% | 449.2729 | 322550.9844
130 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 272.93 | 347.95 | 28.06% | 445.5848 | 121613.4513
131 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 28.06% | 57.1276 | 16203.6628
132 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 5439.5045
133 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 28.06% | 177.2863 | 5878.8125
134 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 10830.2616
135 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 28.06% | 143.9522 | 44774.9066
136 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 28.06% | 109.6578 | 8526.9888
137 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 35438.029 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 29952.0804
138 | DER-PR | 610700 | CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO | M | 1678 | 396.15 | 28.06% | 507.3097 | 851265.6598
139 | DER-PR | 610900 | CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO | M | 8 | 625.09 | 28.06% | 800.4903 | 6403.922
140 | DER-PR | 611100 | CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO | M | 21 | 885.67 | 28.06% | 1134.189 | 23817.969
141 | DER-PR | 611300 | CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO | M | 4 | 1176.78 | 28.06% | 1506.9845 | 6027.9379
142 | DER-PR | 611500 | CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO | M | 18 | 2043.35 | 28.06% | 2616.714 | 47100.8522
143 | DNIT | 2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 91 | 3420.43 | 28.06% | 4380.2027 | 398598.4419
144 | DER-PR | 600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | M3 | 10329.25 | 17.89 | 28.06% | 22.9099 | 236642.4358
145 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26258.25 | 2.47 | 28.06% | 3.1631 | 83056.9979
146 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1750.55 | 61.6 | 28.06% | 78.885 | 138092.0667
147 | DER-PR | 404300 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 1750.55 | 0.82 | 28.06% | 1.0501 | 1838.2386
148 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 8578.7 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 298706.1648
149 | DER-PR | 712200 | ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES | M3 | 12967.5 | 74.55 | 28.06% | 95.4687 | 1237990.7563
150 | CPU | CPU-001 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | MÊS | 48 | 36130.2 | 28.06% | 46268.3341 | 2220880.0378
151 | CPU | CPU-002 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | MÊS | 24 | 40610.8 | 28.06% | 52006.1905 | 1248148.5715
152 | DER-PR | 822350 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M2 | 1233.23 | 40.48 | 28.06% | 51.8387 | 63929.0252
153 | DER-PR | 870000 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UD | 1126 | 16.86 | 28.06% | 21.5909 | 24311.3714
154 | DER-PR | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 11.17 | 540.88 | 28.06% | 692.6509 | 7736.9109
155 | DER-PR | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 24 | 409.35 | 28.06% | 524.2136 | 12581.1266
156 | DER-PR | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 210 | 339.3 | 28.06% | 434.5076 | 91246.5918
157 | DER-PR | 801926 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY | UD | 14 | 34.96 | 28.06% | 44.7698 | 626.7769
158 | DER-PR | 806100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016 | UD | 2 | 69187.17 | 28.06% | 88601.0899 | 177202.1798
159 | DER-PR | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 84 | 81.13 | 28.06% | 103.8951 | 8727.1866
160 | DER-PR | 822200 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA | M2 | 420 | 18.85 | 28.06% | 24.1393 | 10138.5102
161 | DER-PR | 801940 | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 140 | 42.49 | 28.06% | 54.4127 | 7617.7772
162 | DER-PR | 801964 | BONECO SINALIZADOR DE OBRA | UD | 2.8 | 106.29 | 28.06% | 136.115 | 381.1219
163 | DER-PR | 801943 | BANDEIRINHA | H | 2956.8 | 28.33 | 28.06% | 36.2794 | 107270.924
164 | DER-PR | 801963 | BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR | UD | 2.8 | 22.34 | 28.06% | 28.6086 | 80.1041
165 | DER-PR | 802161 | SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 28 | 16.19 | 28.06% | 20.7329 | 580.5216
166 | DER-PR | 801947 | BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I | M | 280 | 73.57 | 28.06% | 94.2137 | 26379.8478
167 | DER-PR | 834906 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM | M2 | 487.48 | 108.75 | 28.06% | 139.2653 | 67889.0241
168 | DER-PR | 800100 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 21000 | 11.78 | 28.06% | 15.0855 | 316794.828
169 | DER-PR | 800000 | ENLEIVAMENTO | M2 | 6822.76 | 11.72 | 28.06% | 15.0086 | 102400.2941
170 | DER-PR | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA | UD | 22 | 4227.57 | 28.06% | 5413.8261 | 119104.1751
171 | SBC | 23085 | REMOÇÃO / RELOCAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA | M² | 72.6 | 41.05 | 28.06% | 52.5686 | 3816.4825
172 | DER-PR | 757000 | GRADIL FERRO GALV. D=2" C/ SUPORTE DE CONCRETO | M | 183 | 245.95 | 28.06% | 314.9636 | 57638.3333
173 | DNIT | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4553.406 | 0.69 | 28.06% | 0.88361 | 4023.4533
174 | DER-PR | 840000 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME | M | 271 | 30.62 | 28.06% | 39.212 | 10626.4444
175 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PAVER | M2 | 537 | 21.71 | 28.06% | 27.8018 | 14929.5806
176 | DER-PR | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 489.321 | 137.62 | 28.06% | 176.2362 | 86236.0599
177 | DER-PR | 512050 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 2007.15 | 16.71 | 28.06% | 21.3988 | 42950.6536
178 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 123075.971 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 104023.3184
179 | DNIT | 1600405 | REMOÇÃO / RECOLOCAÇÃO DE PV-SANEPAR (ESGOTO) | M | 20 | 11.94 | 28.06% | 15.2904 | 305.8073
180 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 30 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 855.953
181 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE DUPLO | M² | 12 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 342.3812
182 | DNIT | 4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M³ | 1000 | 17.61 | 28.06% | 22.5514 | 22551.366
183 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 130 | 183.44 | 28.06% | 234.9133 | 30538.7243
184 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.51 | 28.06% | 0.65311 | 679.2302
185 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.35 | 28.06% | 0.44821 | 466.1384
186 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 6.5 | 6247.67 | 28.06% | 8000.7662 | 52004.9803
187 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 162.5 | 0.95 | 28.06% | 1.2166 | 197.6926
188 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 52 | 0.95 | 28.06% | 1.2166 | 63.2616
189 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.19 | 3710.04 | 28.06% | 4751.0772 | 5653.7819
190 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 1.19 | 3681.06 | 28.06% | 4713.9654 | 5609.6189
191 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 35.88 | 0.87 | 28.06% | 1.1141 | 39.9747
192 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 19.13 | 0.87 | 28.06% | 1.1141 | 21.3132
193 | DER-PR | 570200 | BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | T | 130 | 183.85 | 28.06% | 235.4383 | 30606.9803
194 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 5.54 | 28.06% | 7.0945 | 7378.305
195 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 520 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 131424.3923
196 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 468 | 243.84 | 28.06% | 312.2615 | 146138.3839
197 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 1378 | 115.81 | 28.06% | 148.3063 | 204366.0621
198 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 1300 | 69 | 28.06% | 88.3614 | 114869.82
199 | DER-PR | 813400 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16) | M | 85 | 99.15 | 28.06% | 126.9715 | 10792.5767
200 | CPU | CPU-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ANTIOFUSCANTE | M² | 1080 | 234.3848 | 28.06% | 300.1531 | 324165.3829
201 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 32 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 913.0166
202 | SBC | 22974 | REMOÇÃO DE SEMÁFORO | UND | 8 | 898.61 | 28.06% | 1150.76 | 9206.0797
203 | DER-PR | 810150 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO) | M | 497 | 47.24 | 28.06% | 60.4955 | 30066.2854
204 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 57.45 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 14519.868
205 | DER-PR | 605300 | CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 38.3 | 497.46 | 28.06% | 637.0473 | 24398.9107
206 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2665.68 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2184.7487
207 | PROG | 1 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS (OCORE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 16156.33 | 28.06% | 20689.7962 | 165518.3696
208 | PROG | 2 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 16632.75 | 28.06% | 21299.8996 | 170399.1972
209 | PROG | 3 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ATROPELAMENTO DA FAUNA (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 13794.54 | 28.06% | 17665.2879 | 141322.3034
210 | PROG | 4 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 20966.97 | 28.06% | 26850.3018 | 214802.4143
211 | DER-PR | CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 5327245.0579 | 28.06% | 6822070.0211 | 6822070.0211
212 | DER-PR | CPU2 | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 931324.422 | 28.06% | 1192654.0548 | 1192654.0548
213 | CPU | CPU-005 | DESAPROPRIAÇÃO | M² | 6055 | 1955.2651 | 28.06% | 2503.9125 | 15161190.4145
|  |  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 113753698.8676
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025

## PO unif (hidden)
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
RESUMO GERAL
GRUPO |  |  | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO (R$) |  |  | (%)
1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
3 |  |  | OAES |  | #REF! |  |  | #REF!
4 |  |  | DRENAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
5 |  |  | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO |  | #REF! |  |  | #REF!
6 |  |  | PAISAGISMO |  | #REF! |  |  | #REF!
7 |  |  | INTERFERÊNCIAS |  | #REF! |  |  | #REF!
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! |  |  | #REF!
9 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | #REF! |  |  | #REF!
10 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | PREÇO TOTAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
1 | DER-PR | 400000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 20000 | 1.14 | 19.44% | 1.3616 | 27232.32 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM
2 | DER-PR | 400300 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM | UN | 10 | 49.15 | 19.44% | 58.7048 | 587.0476 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM
3 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 25409.3 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 922909.0734 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M
4 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 177865.1 | 2.44 | 19.44% | 2.9143 | 518358.6641
5 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 31409.3 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 2310940.5039
6 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 18073.14 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 586938.5233
7 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 5009.51 | 183.44 | 19.44% | 219.1007 | 1097587.328
8 | DER-PR | 505100 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO | M3 | 2458 | 235.58 | 19.44% | 281.3768 | 691624.0564
9 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 19365.5 | 0.51 | 19.44% | 0.60914 | 11796.3781
10 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 0.35 | 19.44% | 0.41804 | 7830.7963
11 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 250.47 | 6247.67 | 19.44% | 7462.217 | 1869061.504
12 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 6261.88 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 7105.23
13 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 2003.8 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 2273.6718
14 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 21.54 | 3710.04 | 19.44% | 4431.2718 | 95449.5941
15 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 22.27 | 3681.06 | 19.44% | 4396.6581 | 97913.5751
16 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 1095.3 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 1138.1569
17 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 350.49 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 364.204
18 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 5.54 | 19.44% | 6.617 | 123950.3193
19 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3031.74 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 714662.3201
20 | DNIT | 4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3991.59 | 179.43 | 19.44% | 214.3112 | 855442.4109
21 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3586.12 | 243.84 | 19.44% | 291.2425 | 1044430.5398
22 | DER-PR | 511000 | REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO S.A.F. 100% PI | M2 | 18732.17 | 4.69 | 19.44% | 5.6017 | 104932.671
23 | DNIT | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 4266.38 | 116.1 | 19.44% | 138.6698 | 591618.232
24 | DER-PR | 863000 | CALÇADA EM LAJOTA CONCRETO 45X45X5CM | M2 | 3871.6 | 100.8 | 19.44% | 120.3955 | 466123.2952
25 | SINAPI | 105006 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 193.66 | 504.33 | 19.44% | 602.3718 | 116655.3135
26 | DER-PR | 641560 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 15X60CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO PEAD D=100MM E SELO CBUQ (10CM), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | M | 6598.6 | 102.93 | 19.44% | 122.9396 | 811229.1918
27 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 7706.66 | 115.81 | 19.44% | 138.3235 | 1066011.9071 | AREIA MÉDIA
28 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 4624 | 69 | 19.44% | 82.4136 | 381080.4864
29 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1377.02 | 217.5 | 19.44% | 259.782 | 357725.0096
30 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 6655.2171
31 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 287.77 | 13.79 | 19.44% | 16.4708 | 4739.7952
32 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 377.94 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 486752.5452
33 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 41.18 | 527.95 | 19.44% | 630.5835 | 25967.4277
34 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2866.128 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2190.9141
35 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 93981.6 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 1659078.9885
36 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 29 | 18266.57 | 19.44% | 21817.5912 | 632710.145
37 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 969.13 | 58.52 | 19.44% | 69.8963 | 67738.5896
38 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 20733.65 | 14.88 | 19.44% | 17.7727 | 368492.3608
39 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 419.13 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 51252.3363
40 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 4550.58 | 125.13 | 19.44% | 149.4553 | 680108.1717
41 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 91680 | 16.34 | 19.44% | 19.5165 | 1789272.3533
42 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 48.45 | 540.66 | 19.44% | 645.7643 | 31287.2805
43 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 19.44% | 671.9933 | 10751.8932
44 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 132.16 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 170210.1296
45 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 12989.3265
46 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 173.48 | 196.29 | 19.44% | 234.4488 | 40672.1737
47 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 30013.31 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 529831.9245
48 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 132.16 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 16160.8779
49 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 19.44% | 50085.0021 | 200340.0085
50 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 19.44% | 83720.4169 | 334881.6677
51 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 19.44% | 85691.5711 | 85691.5711
52 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1010.26 | 20.64 | 19.44% | 24.6524 | 24905.3498
53 | SBC | 17041 | DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1010.26 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 74329.9199
54 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 182.5 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 6628.711
55 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 182.5 | 5.22 | 19.44% | 6.2348 | 1137.8452
56 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 323.58 | 578.52 | 19.44% | 690.9843 | 223588.6959
57 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 19.44% | 711.6355 | 161228.1307
58 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38289.744 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 29269.2929
59 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 22797.7872
60 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 29640.38 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 523248.5047
61 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 550.14 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 67272.5892
62 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 179.76 | 905.11 | 19.44% | 1081.0634 | 194331.9539
63 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 47.28 | 7309.4872 | 19.44% | 8730.4515 | 412775.7468
64 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 96.53 | 7697.5872 | 19.44% | 9193.9981 | 887496.6402
65 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 19.44% | 701.1247 | 7011.2474
66 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 19.44% | 15053.9309 | 15053.9309
67 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 11232 | 859.12 | 19.44% | 1026.1329 | 11525525.0473
68 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 635.79 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 149872.732
69 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 157.94 | 152.18 | 19.44% | 181.7638 | 28707.7733
70 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2007.48 | 85.45 | 19.44% | 102.0615 | 204886.3799
71 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2007.48 | 9.67 | 19.44% | 11.5498 | 23186.0889
72 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 7586.46 | 168.01 | 19.44% | 200.6711 | 1522383.6071
73 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1559.76 | 365.98 | 19.44% | 437.1265 | 681812.4484
74 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 533.44 | 350.83 | 19.44% | 419.0314 | 223528.0844
75 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 298.66 | 347.95 | 19.44% | 415.5915 | 124120.5514
76 | DNIT | 5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 66.14 | 346.35 | 19.44% | 413.6804 | 27360.8243
77 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 19.44% | 53.2822 | 15112.9587
78 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 5073.3595
79 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 19.44% | 165.3527 | 5483.0967
80 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 10101.2529
81 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 19.44% | 134.2625 | 41761.0092
82 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 19.44% | 102.2765 | 7953.0185
83 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 34846.922 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 27469.968
84 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1518.36 | 217.5 | 19.44% | 259.782 | 394442.5975
85 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 6655.2171
86 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 317.65 | 13.79 | 19.44% | 16.4708 | 5231.942
87 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 413.83 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 532975.6198
88 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 45.46 | 527.95 | 19.44% | 630.5835 | 28666.325
89 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3164.016 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2418.6245
90 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 101992.62 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 1800499.3831
91 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 32 | 18266.57 | 19.44% | 21817.5912 | 698162.9187
92 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1069.78 | 58.52 | 19.44% | 69.8963 | 74773.651
93 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 22886.77 | 14.88 | 19.44% | 17.7727 | 406759.0563
94 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 459.29 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 56163.2084
95 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 11562.96 | 125.13 | 19.44% | 149.4553 | 1728145.3319
96 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 100112 | 16.34 | 19.44% | 19.5165 | 1953835.4476
97 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 53.48 | 540.66 | 19.44% | 645.7643 | 34535.475
98 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 19.44% | 671.9933 | 10751.8932
99 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 115.39 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 148611.886
100 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 12989.3265
101 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 124.56 | 196.29 | 19.44% | 234.4488 | 29202.9395
102 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27330.82 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 482477.3062
103 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 115.39 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 14110.1975
104 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 19.44% | 50085.0021 | 200340.0085
105 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 19.44% | 83720.4169 | 334881.6677
106 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 19.44% | 85691.5711 | 85691.5711
107 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1086.89 | 20.64 | 19.44% | 24.6524 | 26794.4644
108 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1086.89 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 79967.9752
109 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 196.34 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 7131.4034
110 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 196.34 | 5.22 | 19.44% | 6.2348 | 1224.1343
111 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 375.36 | 578.52 | 19.44% | 690.9843 | 259367.8623
112 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 19.44% | 711.6355 | 161228.1307
113 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41893.632 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 32024.1626
114 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 22797.7872
115 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27944.8 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 493316.0376
116 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 601.92 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 73604.3859
117 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 284.75 | 905.11 | 19.44% | 1081.0634 | 307832.7986
118 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 29.7863 | 7309.4872 | 19.44% | 8730.4515 | 260047.8594
119 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 60.8137 | 7697.5872 | 19.44% | 9193.9981 | 559121.0319
120 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 19.44% | 701.1247 | 7011.2474
121 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 19.44% | 15053.9309 | 15053.9309
122 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 20160 | 859.12 | 19.44% | 1026.1329 | 20686839.8285
123 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 679.71 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 160225.8524
124 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 169.93 | 152.18 | 19.44% | 181.7638 | 30887.1212
125 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2159.75 | 85.45 | 19.44% | 102.0615 | 220427.2814
126 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2159.75 | 9.67 | 19.44% | 11.5498 | 24944.7842
127 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 9137.37 | 168.01 | 19.44% | 200.6711 | 1833606.4911
128 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1905.26 | 365.98 | 19.44% | 437.1265 | 832839.6583
129 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 717.94 | 350.83 | 19.44% | 419.0314 | 300839.3689
130 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 272.93 | 347.95 | 19.44% | 415.5915 | 113427.3826
131 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 19.44% | 53.2822 | 15112.9587
132 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 5073.3595
133 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 19.44% | 165.3527 | 5483.0967
134 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 10101.2529
135 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 19.44% | 134.2625 | 41761.0092
136 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 19.44% | 102.2765 | 7953.0185
137 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 35438.029 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 27935.94
138 | DER-PR | 610700 | CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO | M | 1678 | 396.15 | 19.44% | 473.1616 | 793965.0977
139 | DER-PR | 610900 | CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO | M | 8 | 625.09 | 19.44% | 746.6075 | 5972.86
140 | DER-PR | 611100 | CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO | M | 21 | 885.67 | 19.44% | 1057.8442 | 22214.7292
141 | DER-PR | 611300 | CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO | M | 4 | 1176.78 | 19.44% | 1405.546 | 5622.1841
142 | DER-PR | 611500 | CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO | M | 18 | 2043.35 | 19.44% | 2440.5772 | 43930.3903
143 | DNIT | 2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 91 | 3420.43 | 19.44% | 4085.3616 | 371767.9049
144 | DER-PR | 600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | M3 | 10329.25 | 17.89 | 19.44% | 21.3678 | 220713.5134
145 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26258.25 | 2.47 | 19.44% | 2.9502 | 77466.2489
146 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1750.55 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 128796.7863
147 | DER-PR | 404300 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 1750.55 | 0.82 | 19.44% | 0.97941 | 1714.5027
148 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 8578.7 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 278599.5964
149 | DER-PR | 712200 | ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES | M3 | 12967.5 | 74.55 | 19.44% | 89.0425 | 1154658.8781
150 | CPU | CPU-001 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | MÊS | 48 | 36130.2 | 19.44% | 43153.9109 | 2071387.7222
151 | CPU | CPU-002 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | MÊS | 24 | 40610.8 | 19.44% | 48505.5395 | 1164132.9485
152 | DER-PR | 822350 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M2 | 1233.23 | 40.48 | 19.44% | 48.3493 | 59625.822
153 | DER-PR | 870000 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UD | 1126 | 16.86 | 19.44% | 20.1376 | 22674.9196
154 | DER-PR | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 11.17 | 540.88 | 19.44% | 646.0271 | 7216.1224
155 | DER-PR | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 24 | 409.35 | 19.44% | 488.9276 | 11734.2634
156 | DER-PR | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 210 | 339.3 | 19.44% | 405.2599 | 85104.5832
157 | DER-PR | 801926 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY | UD | 14 | 34.96 | 19.44% | 41.7562 | 584.5871
158 | DER-PR | 806100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016 | UD | 2 | 69187.17 | 19.44% | 82637.1558 | 165274.3117
159 | DER-PR | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 84 | 81.13 | 19.44% | 96.9017 | 8139.7404
160 | DER-PR | 822200 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA | M2 | 420 | 18.85 | 19.44% | 22.5144 | 9456.0648
161 | DER-PR | 801940 | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 140 | 42.49 | 19.44% | 50.7501 | 7105.0078
162 | DER-PR | 801964 | BONECO SINALIZADOR DE OBRA | UD | 2.8 | 106.29 | 19.44% | 126.9528 | 355.4678
163 | DER-PR | 801943 | BANDEIRINHA | H | 2956.8 | 28.33 | 19.44% | 33.8374 | 100050.2824
164 | DER-PR | 801963 | BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR | UD | 2.8 | 22.34 | 19.44% | 26.6829 | 74.7121
165 | DER-PR | 802161 | SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 28 | 16.19 | 19.44% | 19.3373 | 541.4454
166 | DER-PR | 801947 | BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I | M | 280 | 73.57 | 19.44% | 87.872 | 24604.1622
167 | DER-PR | 834906 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM | M2 | 487.48 | 108.75 | 19.44% | 129.891 | 63319.2647
168 | DER-PR | 800100 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 21000 | 11.78 | 19.44% | 14.07 | 295470.672
169 | DER-PR | 800000 | ENLEIVAMENTO | M2 | 6822.76 | 11.72 | 19.44% | 13.9984 | 95507.5053
170 | DER-PR | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA | UD | 22 | 4227.57 | 19.44% | 5049.4096 | 111087.0114
171 | SBC | 23085 | REMOÇÃO / RELOCAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA | M² | 72.6 | 41.05 | 19.44% | 49.0301 | 3559.5867
172 | DER-PR | 757000 | GRADIL FERRO GALV. D=2" C/ SUPORTE DE CONCRETO | M | 183 | 245.95 | 19.44% | 293.7627 | 53758.5704
173 | DNIT | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4553.406 | 0.69 | 19.44% | 0.82414 | 3752.6258
174 | DER-PR | 840000 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME | M | 271 | 30.62 | 19.44% | 36.5725 | 9911.1551
175 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PAVER | M2 | 537 | 21.71 | 19.44% | 25.9304 | 13924.6377
176 | DER-PR | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 489.321 | 137.62 | 19.44% | 164.3733 | 80431.3212
177 | DER-PR | 512050 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 2007.15 | 16.71 | 19.44% | 19.9584 | 40059.5507
178 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 123075.971 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 97021.2802
179 | DNIT | 1600405 | REMOÇÃO / RECOLOCAÇÃO DE PV-SANEPAR (ESGOTO) | M | 20 | 11.94 | 19.44% | 14.2611 | 285.2227
180 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 30 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 798.337
181 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE DUPLO | M² | 12 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 319.3348
182 | DNIT | 4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M³ | 1000 | 17.61 | 19.44% | 21.0334 | 21033.384
183 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 130 | 183.44 | 19.44% | 219.1007 | 28483.0957
184 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.51 | 19.44% | 0.60914 | 633.5098
185 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.35 | 19.44% | 0.41804 | 434.7616
186 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 6.5 | 6247.67 | 19.44% | 7462.217 | 48504.4108
187 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 162.5 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 184.3855
188 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 52 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 59.0034
189 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.19 | 3710.04 | 19.44% | 4431.2718 | 5273.2134
190 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 1.19 | 3681.06 | 19.44% | 4396.6581 | 5232.0231
191 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 35.88 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 37.2839
192 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 19.13 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 19.8785
193 | DER-PR | 570200 | BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | T | 130 | 183.85 | 19.44% | 219.5904 | 28546.7572
194 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 5.54 | 19.44% | 6.617 | 6881.655
195 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 520 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 122577.9277
196 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 468 | 243.84 | 19.44% | 291.2425 | 136301.4881
197 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 1378 | 115.81 | 19.44% | 138.3235 | 190609.7334
198 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 1300 | 69 | 19.44% | 82.4136 | 107137.68
199 | DER-PR | 813400 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16) | M | 85 | 99.15 | 19.44% | 118.4248 | 10066.1046
200 | CPU | CPU-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ANTIOFUSCANTE | M² | 1080 | 234.3848 | 19.44% | 279.9492 | 302345.0987
201 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 32 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 851.5594
202 | SBC | 22974 | REMOÇÃO DE SEMÁFORO | UND | 8 | 898.61 | 19.44% | 1073.2998 | 8586.3983
203 | DER-PR | 810150 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO) | M | 497 | 47.24 | 19.44% | 56.4235 | 28042.4576
204 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 57.45 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 13542.5037
205 | DER-PR | 605300 | CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 38.3 | 497.46 | 19.44% | 594.1662 | 22756.5664
206 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2665.68 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2037.6884
207 | DER-PR | CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 5327245.0579 | 19.44% | 6362861.4971 | 6362861.4971
208 | DER-PR | CPU2 | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 931324.422 | 19.44% | 1112373.8896 | 1112373.8896
209 | CPU | CPU-005 | DESAPROPRIAÇÃO | M² | 6055 | 1955.2651 | 19.44% | 2335.3687 | 14140657.3724
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025

## Planilha Orçamentaria
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
RESUMO GERAL
| GRUPO |  |  | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO (R$) |  |  | (%)
| 1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | 4366966.1323 |  |  | 4.709%
| 2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 10158281.1818 |  |  | 10.95%
| 3 |  |  | OAES |  | 60507218.4637 |  |  | 65.25%
| 4 |  |  | DRENAGEM |  | 4523221.5719 |  |  | 4.878%
| 5 |  |  | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO |  | 3801381.4278 |  |  | 4.099%
| 6 |  |  | PAISAGISMO |  | 390978.1773 |  |  | 0.4216%
| 7 |  |  | INTERFERÊNCIAS |  | 1505087.202 |  |  | 1.623%
| 8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 6362861.4971 |  |  | 6.862%
| 9 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1112373.8896 |  |  | 1.2%
|  |  |  | PREÇO TOTAL |  | 92728369.5436 |  |  | 100%
| DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
| ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | VALOR BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Ajuste - Altura da Linha
34 |  |  | 1 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | TERRAPLANAGEM
| 1 | DER-PR | 400000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 20000 | 1.14 | 19.44% | 1.3616 | 27232.32 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM
| 2 | DER-PR | 400300 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM | UN | 10 | 49.15 | 19.44% | 58.7048 | 587.0476 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM
| 3 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 25409.3 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 922909.0734 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M
| 4 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 177865.1 | 2.44 | 19.44% | 2.9143 | 518358.6641
| 5 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 31409.3 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 2310940.5039
| 6 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 18073.14 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 586938.5233
|  |  |  | SUBTOTAL 1 - TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 4366966.1323 | SUBTOTAL 1 - TERRAPLANAGEM
44 |  |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| 7 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 5009.51 | 183.44 | 19.44% | 219.1007 | 1097587.328
| 8 | DER-PR | 505100 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO | M3 | 2458 | 235.58 | 19.44% | 281.3768 | 691624.0564
| 9 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 19365.5 | 0.51 | 19.44% | 0.60914 | 11796.3781
| 10 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 0.35 | 19.44% | 0.41804 | 7830.7963
| 11 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 250.47 | 6247.67 | 19.44% | 7462.217 | 1869061.504
| 12 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 6261.88 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 7105.23
| 13 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 2003.8 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 2273.6718
| 14 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 21.54 | 3710.04 | 19.44% | 4431.2718 | 95449.5941
| 15 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 22.27 | 3681.06 | 19.44% | 4396.6581 | 97913.5751
| 16 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 1095.3 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 1138.1569
| 17 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 350.49 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 364.204
| 18 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 5.54 | 19.44% | 6.617 | 123950.3193
| 19 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3031.74 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 714662.3201
| 20 | DNIT | 4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3991.59 | 179.43 | 19.44% | 214.3112 | 855442.4109
| 21 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3586.12 | 243.84 | 19.44% | 291.2425 | 1044430.5398
| 22 | DER-PR | 511000 | REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO S.A.F. 100% PI | M2 | 18732.17 | 4.69 | 19.44% | 5.6017 | 104932.671
| 23 | DNIT | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 4266.38 | 116.1 | 19.44% | 138.6698 | 591618.232
| 24 | DER-PR | 863000 | CALÇADA EM LAJOTA CONCRETO 45X45X5CM | M2 | 3871.6 | 100.8 | 19.44% | 120.3955 | 466123.2952
| 25 | SINAPI | 105006 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 193.66 | 504.33 | 19.44% | 602.3718 | 116655.3135
| 26 | DER-PR | 641560 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 15X60CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO PEAD D=100MM E SELO CBUQ (10CM), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | M | 6598.6 | 102.93 | 19.44% | 122.9396 | 811229.1918
| 27 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 7706.66 | 115.81 | 19.44% | 138.3235 | 1066011.9071 | AREIA MÉDIA
| 28 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 4624 | 69 | 19.44% | 82.4136 | 381080.4864
|  |  |  | SUBTOTAL 2 - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 10158281.1818
65 |  |  | 3 | OAES | [5 empty] | 60507218.4637
|  |  | 3.1 | OAE - EIXO 100 | [5 empty] | 24840915.2535
|  |  | 3.1.1 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 6174723.0279
| 29 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1377.02 | 217.5 | 19.44% | 259.782 | 357725.0096
| 30 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 6655.2171
| 31 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 287.77 | 13.79 | 19.44% | 16.4708 | 4739.7952
| 32 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 377.94 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 486752.5452
| 33 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 41.18 | 527.95 | 19.44% | 630.5835 | 25967.4277
| 34 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2866.128 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2190.9141
| 35 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 93981.6 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 1659078.9885
| 36 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 29 | 18266.57 | 19.44% | 21817.5912 | 632710.145
| 37 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 969.13 | 58.52 | 19.44% | 69.8963 | 67738.5896
| 38 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 20733.65 | 14.88 | 19.44% | 17.7727 | 368492.3608
| 39 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 419.13 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 51252.3363
| 40 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 4550.58 | 125.13 | 19.44% | 149.4553 | 680108.1717
| 41 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 91680 | 16.34 | 19.44% | 19.5165 | 1789272.3533
| 42 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 48.45 | 540.66 | 19.44% | 645.7643 | 31287.2805
| 43 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 19.44% | 671.9933 | 10751.8932
|  |  | 3.1.2 | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 1390777.6795
| 44 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 132.16 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 170210.1296
| 45 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 12989.3265
| 46 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 173.48 | 196.29 | 19.44% | 234.4488 | 40672.1737
| 47 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 30013.31 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 529831.9245
| 48 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 132.16 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 16160.8779
| 49 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 19.44% | 50085.0021 | 200340.0085
| 50 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 19.44% | 83720.4169 | 334881.6677
| 51 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 19.44% | 85691.5711 | 85691.5711
|  |  | 3.1.3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 17275414.5461
| 52 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1010.26 | 20.64 | 19.44% | 24.6524 | 24905.3498
| 53 | SBC | 17041 | DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1010.26 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 74329.9199
| 54 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 182.5 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 6628.711
| 55 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 182.5 | 5.22 | 19.44% | 6.2348 | 1137.8452
| 56 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 323.58 | 578.52 | 19.44% | 690.9843 | 223588.6959
| 57 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 19.44% | 711.6355 | 161228.1307
| 58 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38289.744 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 29269.2929
| 59 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 22797.7872
| 60 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 29640.38 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 523248.5047
| 61 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 550.14 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 67272.5892
| 62 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 179.76 | 905.11 | 19.44% | 1081.0634 | 194331.9539
| 63 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 47.28 | 7309.4872 | 19.44% | 8730.4515 | 412775.7468
| 64 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 96.53 | 7697.5872 | 19.44% | 9193.9981 | 887496.6402
| 65 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 19.44% | 701.1247 | 7011.2474
| 66 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 19.44% | 15053.9309 | 15053.9309
| 67 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 11232 | 859.12 | 19.44% | 1026.1329 | 11525525.0473
| 68 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 635.79 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 149872.732
| 69 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 157.94 | 152.18 | 19.44% | 181.7638 | 28707.7733
| 70 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2007.48 | 85.45 | 19.44% | 102.0615 | 204886.3799
| 71 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2007.48 | 9.67 | 19.44% | 11.5498 | 23186.0889
| 72 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 7586.46 | 168.01 | 19.44% | 200.6711 | 1522383.6071
| 73 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1559.76 | 365.98 | 19.44% | 437.1265 | 681812.4484
| 74 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 533.44 | 350.83 | 19.44% | 419.0314 | 223528.0844
| 75 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 298.66 | 347.95 | 19.44% | 415.5915 | 124120.5514
| 76 | DNIT | 5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 66.14 | 346.35 | 19.44% | 413.6804 | 27360.8243
| 77 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 19.44% | 53.2822 | 15112.9587
| 78 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 5073.3595
| 79 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 19.44% | 165.3527 | 5483.0967
| 80 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 10101.2529
| 81 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 19.44% | 134.2625 | 41761.0092
| 82 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 19.44% | 102.2765 | 7953.0185
| 83 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 34846.922 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 27469.968
|  |  | 3.2 | OAE - JATOBÁ | [5 empty] | 35666303.2102
|  |  | 3.2.1 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 7734016.6912
| 84 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1518.36 | 217.5 | 19.44% | 259.782 | 394442.5975
| 85 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 6655.2171
| 86 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 317.65 | 13.79 | 19.44% | 16.4708 | 5231.942
| 87 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 413.83 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 532975.6198
| 88 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 45.46 | 527.95 | 19.44% | 630.5835 | 28666.325
| 89 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3164.016 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2418.6245
| 90 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 101992.62 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 1800499.3831
| 91 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 32 | 18266.57 | 19.44% | 21817.5912 | 698162.9187
| 92 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1069.78 | 58.52 | 19.44% | 69.8963 | 74773.651
| 93 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 22886.77 | 14.88 | 19.44% | 17.7727 | 406759.0563
| 94 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 459.29 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 56163.2084
| 95 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 11562.96 | 125.13 | 19.44% | 149.4553 | 1728145.3319
| 96 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 100112 | 16.34 | 19.44% | 19.5165 | 1953835.4476
| 97 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 53.48 | 540.66 | 19.44% | 645.7643 | 34535.475
| 98 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 19.44% | 671.9933 | 10751.8932
|  |  | 3.2.2 | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 1308304.903
| 99 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 115.39 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 148611.886
| 100 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 12989.3265
| 101 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 124.56 | 196.29 | 19.44% | 234.4488 | 29202.9395
| 102 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27330.82 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 482477.3062
| 103 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 115.39 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 14110.1975
| 104 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 19.44% | 50085.0021 | 200340.0085
| 105 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 19.44% | 83720.4169 | 334881.6677
| 106 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 19.44% | 85691.5711 | 85691.5711
|  |  | 3.2.3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 26623981.616
| 107 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1086.89 | 20.64 | 19.44% | 24.6524 | 26794.4644
| 108 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1086.89 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 79967.9752
| 109 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 196.34 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 7131.4034
| 110 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 196.34 | 5.22 | 19.44% | 6.2348 | 1224.1343
| 111 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 375.36 | 578.52 | 19.44% | 690.9843 | 259367.8623
| 112 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 19.44% | 711.6355 | 161228.1307
| 113 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41893.632 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 32024.1626
| 114 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 22797.7872
| 115 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27944.8 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 493316.0376
| 116 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 601.92 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 73604.3859
| 117 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 284.75 | 905.11 | 19.44% | 1081.0634 | 307832.7986
| 118 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 29.7863 | 7309.4872 | 19.44% | 8730.4515 | 260047.8594
| 119 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 60.8137 | 7697.5872 | 19.44% | 9193.9981 | 559121.0319
| 120 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 19.44% | 701.1247 | 7011.2474
| 121 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 19.44% | 15053.9309 | 15053.9309
| 122 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 20160 | 859.12 | 19.44% | 1026.1329 | 20686839.8285
| 123 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 679.71 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 160225.8524
| 124 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 169.93 | 152.18 | 19.44% | 181.7638 | 30887.1212
| 125 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2159.75 | 85.45 | 19.44% | 102.0615 | 220427.2814
| 126 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2159.75 | 9.67 | 19.44% | 11.5498 | 24944.7842
| 127 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 9137.37 | 168.01 | 19.44% | 200.6711 | 1833606.4911
| 128 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1905.26 | 365.98 | 19.44% | 437.1265 | 832839.6583
| 129 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 717.94 | 350.83 | 19.44% | 419.0314 | 300839.3689
| 130 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 272.93 | 347.95 | 19.44% | 415.5915 | 113427.3826
| 131 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 19.44% | 53.2822 | 15112.9587
| 132 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 5073.3595
| 133 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 19.44% | 165.3527 | 5483.0967
| 134 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 10101.2529
| 135 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 19.44% | 134.2625 | 41761.0092
| 136 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 19.44% | 102.2765 | 7953.0185
| 137 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 35438.029 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 27935.94
|  |  |  | SUBTOTAL 3 - OAES | [5 empty] | 60507218.4637
178 |  |  | 4 | DRENAGEM
| 138 | DER-PR | 610700 | CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO | M | 1855 | 396.15 | 19.44% | 473.1616 | 877714.6938
| 139 | DER-PR | 610900 | CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO | M | 8 | 625.09 | 19.44% | 746.6075 | 5972.86
| 140 | DER-PR | 611100 | CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO | M | 21 | 885.67 | 19.44% | 1057.8442 | 22214.7292
| 141 | DER-PR | 611300 | CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO | M | 45 | 1176.78 | 19.44% | 1405.546 | 63249.5714
| 142 | DER-PR | 611500 | CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO | M | 541 | 2043.35 | 19.44% | 2440.5772 | 1320352.2868
| 143 | DNIT | 2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 91 | 3420.43 | 19.44% | 4085.3616 | 371767.9049
| 144 | DER-PR | 600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | M3 | 10329.25 | 17.89 | 19.44% | 21.3678 | 220713.5134
| 145 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26258.25 | 2.47 | 19.44% | 2.9502 | 77466.2489
| 146 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1750.55 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 128796.7863
| 147 | DER-PR | 404300 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 1750.55 | 0.82 | 19.44% | 0.97941 | 1714.5027
| 148 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 8578.7 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 278599.5964
| 149 | DER-PR | 712200 | ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES | M3 | 12967.5 | 74.55 | 19.44% | 89.0425 | 1154658.8781
|  |  |  | SUBTOTAL 4 - DRENAGEM | [5 empty] | 4523221.5719
192 |  |  | 5 | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO
| 150 | CPU | CPU-001 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | MÊS | 48 | 36130.2 | 19.44% | 43153.9109 | 2071387.7222
| 151 | CPU | CPU-002 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | MÊS | 24 | 40610.8 | 19.44% | 48505.5395 | 1164132.9485
| 152 | DER-PR | 822350 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M2 | 1233.23 | 40.48 | 19.44% | 48.3493 | 59625.822
| 153 | DER-PR | 870000 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UD | 1126 | 16.86 | 19.44% | 20.1376 | 22674.9196
| 154 | DER-PR | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 11.17 | 540.88 | 19.44% | 646.0271 | 7216.1224
| 155 | DER-PR | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 24 | 409.35 | 19.44% | 488.9276 | 11734.2634
| 156 | DER-PR | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 210 | 339.3 | 19.44% | 405.2599 | 85104.5832
| 157 | DER-PR | 801926 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY | UD | 14 | 34.96 | 19.44% | 41.7562 | 584.5871
| 158 | DER-PR | 806100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016 | UD | 2 | 69187.17 | 19.44% | 82637.1558 | 165274.3117
| 159 | DER-PR | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 84 | 81.13 | 19.44% | 96.9017 | 8139.7404
| 160 | DER-PR | 822200 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA | M2 | 420 | 18.85 | 19.44% | 22.5144 | 9456.0648
| 161 | DER-PR | 801940 | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 140 | 42.49 | 19.44% | 50.7501 | 7105.0078
| 162 | DER-PR | 801964 | BONECO SINALIZADOR DE OBRA | UD | 2.8 | 106.29 | 19.44% | 126.9528 | 355.4678
| 163 | DER-PR | 801943 | BANDEIRINHA | H | 2956.8 | 28.33 | 19.44% | 33.8374 | 100050.2824
| 164 | DER-PR | 801963 | BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR | UD | 2.8 | 22.34 | 19.44% | 26.6829 | 74.7121
| 165 | DER-PR | 802161 | SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 28 | 16.19 | 19.44% | 19.3373 | 541.4454
| 166 | DER-PR | 801947 | BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I | M | 280 | 73.57 | 19.44% | 87.872 | 24604.1622
| 167 | DER-PR | 834906 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM | M2 | 487.48 | 108.75 | 19.44% | 129.891 | 63319.2647
|  |  |  | SUBTOTAL 5 - SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO | [5 empty] | 3801381.4278
213 |  |  | 6 | PAISAGISMO
| 168 | DER-PR | 800100 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 21000 | 11.78 | 19.44% | 14.07 | 295470.672
| 169 | DER-PR | 800000 | ENLEIVAMENTO | M2 | 6822.76 | 11.72 | 19.44% | 13.9984 | 95507.5053
|  |  |  | SUBTOTAL 6 - PAISAGISMO | [5 empty] | 390978.1773
217 |  |  | 7 | INTERFERÊNCIAS | [5 empty] | 1505087.202
|  |  | 7.1 | RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS KM-125+500M RUA JATOBÁ(KM-126+300M) | [5 empty] | 435942.0178
| 170 | DER-PR | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA | UD | 22 | 4227.57 | 19.44% | 5049.4096 | 111087.0114
| 171 | SBC | 23085 | REMOÇÃO / RELOCAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA | M² | 72.6 | 41.05 | 19.44% | 49.0301 | 3559.5867
| 172 | DER-PR | 757000 | GRADIL FERRO GALV. D=2" C/ SUPORTE DE CONCRETO | M | 183 | 245.95 | 19.44% | 293.7627 | 53758.5704
| 173 | DNIT | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4553.406 | 0.69 | 19.44% | 0.82414 | 3752.6258
| 174 | DER-PR | 840000 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME | M | 271 | 30.62 | 19.44% | 36.5725 | 9911.1551
| 175 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PAVER | M2 | 537 | 21.71 | 19.44% | 25.9304 | 13924.6377
| 176 | DER-PR | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 489.321 | 137.62 | 19.44% | 164.3733 | 80431.3212
| 177 | DER-PR | 512050 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 2007.15 | 16.71 | 19.44% | 19.9584 | 40059.5507
| 178 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 123075.971 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 97021.2802
| 179 | DNIT | 1600405 | REMOÇÃO / RECOLOCAÇÃO DE PV-SANEPAR (ESGOTO) | M | 20 | 11.94 | 19.44% | 14.2611 | 285.2227
| 180 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 30 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 798.337
| 181 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE DUPLO | M² | 12 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 319.3348
| 182 | DNIT | 4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M³ | 1000 | 17.61 | 19.44% | 21.0334 | 21033.384
|  |  | 7.2 | ALARGAMENTO BR-116 KM-125+500M E KM-126+300M(PILARES Ø 1,20M CANTEIRO CENTRAL OAE) 140,0MX2,0M | [5 empty] | 680916.8071
| 183 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 130 | 183.44 | 19.44% | 219.1007 | 28483.0957
| 184 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.51 | 19.44% | 0.60914 | 633.5098
| 185 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.35 | 19.44% | 0.41804 | 434.7616
| 186 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 6.5 | 6247.67 | 19.44% | 7462.217 | 48504.4108
| 187 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 162.5 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 184.3855
| 188 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 52 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 59.0034
| 189 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.19 | 3710.04 | 19.44% | 4431.2718 | 5273.2134
| 190 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 1.19 | 3681.06 | 19.44% | 4396.6581 | 5232.0231
| 191 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 35.88 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 37.2839
| 192 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 19.13 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 19.8785
| 193 | DER-PR | 570200 | BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | T | 130 | 183.85 | 19.44% | 219.5904 | 28546.7572
| 194 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 5.54 | 19.44% | 6.617 | 6881.655
| 195 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 520 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 122577.9277
| 196 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 468 | 243.84 | 19.44% | 291.2425 | 136301.4881
| 197 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 1378 | 115.81 | 19.44% | 138.3235 | 190609.7334
| 198 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 1300 | 69 | 19.44% | 82.4136 | 107137.68
|  |  | 7.3 | SERVIÇOS NA BR-116 (FECHAMENTO SEMÁFOROS KM-125+700M E KM126+300M) | [5 empty] | 388228.3772
| 199 | DER-PR | 813400 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16) | M | 85 | 99.15 | 19.44% | 118.4248 | 10066.1046
| 200 | CPU | CPU-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ANTIOFUSCANTE | M² | 1080 | 234.3848 | 19.44% | 279.9492 | 302345.0987
| 201 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 32 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 851.5594
| 202 | SBC | 22974 | REMOÇÃO DE SEMÁFORO | UND | 8 | 898.61 | 19.44% | 1073.2998 | 8586.3983
| 203 | DER-PR | 810150 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO) | M | 497 | 47.24 | 19.44% | 56.4235 | 28042.4576
| 204 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 57.45 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 13542.5037
| 205 | DER-PR | 605300 | CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 38.3 | 497.46 | 19.44% | 594.1662 | 22756.5664
| 206 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2665.68 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2037.6884
|  |  |  | SUBTOTAL 7 - INTERFERÊNCIAS | [5 empty] | 1505087.202
268 |  |  | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 207 | DER-PR | CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 5327245.0579 | 19.44% | 6362861.4971 | 6362861.4971
|  |  |  | SUBTOTAL 9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 6362861.4971
271 |  |  | 9 | CANTEIRO DE OBRAS
| 208 | DER-PR | CPU2 | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 931324.422 | 19.44% | 1112373.8896 | 1112373.8896
|  |  |  | SUBTOTAL 10 - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 1112373.8896
|  |  |  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 92728369.5436
| DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025

## Memória estacas (hidden)
viaduto jatobá
|  | UNIDADES | DIAMETRO | COMPRIMENTO (projeto) | área | área total
| E1 | 2 | 1.2 | 15.51 | 1.1304 | 2.2608
| solo | [6 empty] | 29.5496
| rocha | [6 empty] | 23.64
| AP1 | 2 | 1.4 | 14.76 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 40.2203
| rocha | [6 empty] | 32.1767
| AP2 | 2 | 1.4 | 14.8 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 40.2203
| rocha | [6 empty] | 32.1767
| AP3 | 2 | 1.4 | 14.76 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 40.2203
| rocha | [6 empty] | 32.1767
| E2 | 2 | 1.2 | 15.35 | 1.1304 | 2.2608
| solo | [6 empty] | 29.5496
| rocha |  |  | 75.18 |  | 13.7532 | m² | 23.64
em solo | M³ | 179.76 | 179.76 |  |  | 13.0704 | m
em rocha | M³ | 143.81 | 143.81 |  |  | 10.4565 | m
|  | 323.57 | 323.57 |  |  | 23.5269 | cada estaca
|  | em rocha 1,20 | 47.28
|  | em rocha 1,4 | 96.53
viaduto nelson
|  | UNIDADES | DIAMETRO | COMPRIMENTO (projeto) | área | área total
| E1 | 2 | 1.2 | 15.51 | 1.1304 | 2.2608
| solo | [6 empty] | 46.8082
| rocha | [6 empty] | 14.8932
| AP1 | 2 | 1.4 | 14.76 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 63.7112
| rocha | [6 empty] | 20.2712
| AP2 | 2 | 1.4 | 14.8 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 63.7112
| rocha | [6 empty] | 20.2712
| AP3 | 2 | 1.4 | 14.76 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 63.7112
| rocha | [6 empty] | 20.2712
| E2 | 2 | 1.2 | 15.35 | 1.1304 | 2.2608
| solo | [6 empty] | 46.8082
| rocha |  |  | 75.18 |  | 13.7532 | m² | 14.8932
em solo | M³ | 284.75 | 284.75 |  |  | 20.7043 | m
em rocha | M³ | 90.6 | 90.6 |  |  | 6.5876 | m
|  | 375.35 | 375.35 |  |  | 27.2918 | cada estaca
|  | em rocha 1,20 | 29.7863
|  | em rocha 1,40 | 60.8137

## Cronograma F.F
VIADUTOS FAZENDA RIO GRANDE
Obra: | VIADUTOS | [32 empty] | Bairro: | BR 116
Local: | BR 116 | [32 empty] | Área | -
Planilha referencial: |  | Bancos Nacionais (Vide observação na Planilha Orçamentária)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VIADUTOS - BR 116
|  |  |  | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
CRONOGRAMA FÍSICO-FINCANCEIRO | ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | [31 empty] | Valor
| 1 | TERRAPLANAGEM | 4366966.1323 | Físico | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [19 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [6 empty] | 873393.2265 | 873393.2265 | 873393.2265 | 873393.2265 | 873393.2265 | [19 empty] | 4366966.1323 | ok
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 10158281.1818 | Físico | [26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | Financeiro | [26 empty] | 2539570.2954 | 2539570.2954 | 2539570.2954 | 2539570.2954 | 10158281.1818 | ok
| 3.1.1 | SUPERESTRUTURA | 6174723.0279 | Físico | [21 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | [21 empty] | 926208.4542 | 926208.4542 | 1234944.6056 | 1234944.6056 | 1234944.6056 | 617472.3028 |  |  |  | 6174723.0279 | ok
| 3.1.2 | MESOESTRUTURA | 1390777.6795 | Físico | [17 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [17 empty] | 347694.4199 | 347694.4199 | 347694.4199 | 347694.4199 | [9 empty] | 1390777.6795 | ok
| 3.1.3 | INFRAESTRUTURA | 17275414.5461 | Físico | [11 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [14 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [11 empty] | 3455082.9092 | 3455082.9092 | 3455082.9092 | 3455082.9092 | 3455082.9092 | [14 empty] | 17275414.5461 | ok
| 3.2.1 | SUPERESTRUTURA | 7734016.6912 | Físico | [21 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | [21 empty] | 1160102.5037 | 1160102.5037 | 1546803.3382 | 1546803.3382 | 1546803.3382 | 773401.6691 |  |  |  | 7734016.6912 | ok
| 3.2.2 | MESOESTRUTURA | 1308304.903 | Físico | [17 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [17 empty] | 327076.2258 | 327076.2258 | 327076.2258 | 327076.2258 | [9 empty] | 1308304.903 | ok
| 3.2.3 | INFRAESTRUTURA | 26623981.616 | Físico | [11 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [14 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [11 empty] | 5324796.3232 | 5324796.3232 | 5324796.3232 | 5324796.3232 | 5324796.3232 | [14 empty] | 26623981.616 | ok
| 4 | DRENAGEM | 4523221.5719 | Físico | [14 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% | [12 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [14 empty] | 1356966.4716 | 1356966.4716 | 1356966.4716 | 452322.1572 | [12 empty] | 4523221.5719 | ok
| 5 | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO | 3801381.4278 | Físico | [6 empty] | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 100%
|  |  |  | Financeiro | [6 empty] | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 158390.8928 | 3801381.4278 | ok
| 6 | PAISAGISMO | 390978.1773 | Físico | [27 empty] | 35% | 35% | 30% | 100%
|  |  |  | Financeiro | [27 empty] | 136842.362 | 136842.362 | 117293.4532 | 390978.1773 | ok
| 7.1 | RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS KM-125+500M RUA JATOBÁ(KM-126+300M) | 435942.0178 | Físico | [7 empty] | 30% | 30% | 40% | [20 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [7 empty] | 130782.6053 | 130782.6053 | 174376.8071 | [20 empty] | 435942.0178 | ok
| 7.2 | ALARGAMENTO BR-116 KM-125+500M E KM-126+300M(PILARES Ø 1,20M CANTEIRO CENTRAL OAE) 140,0MX2,0M | 680916.8071 | Físico | [7 empty] | 30% | 30% | 40% | [20 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [7 empty] | 204275.0421 | 204275.0421 | 272366.7228 | [20 empty] | 680916.8071 | ok
| 7.3 | SERVIÇOS NA BR-116 (FECHAMENTO SEMÁFOROS KM-125+700M E KM126+300M) | 388228.3772 | Físico | [7 empty] | 30% | 30% | 40% | [20 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [7 empty] | 116468.5131 | 116468.5131 | 155291.3509 | [20 empty] | 388228.3772 | ok
| 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6362861.4971 | Físico | [6 empty] | 1.704% | 1.698% | 1.698% | 1.901% | 1.22% | 11.15% | 11.15% | 11.15% | 11.22% | 11.22% | 1.286% | 1.346% | 0.995% | 0.995% | 0.995% | 2.592% | 2.592% | 3.379% | 3.379% | 3.379% | 4.678% | 3.259% | 3.259% | 3.754% | 100%
|  |  |  | Financeiro | [6 empty] | 108409.1618 | 108047.3302 | 108047.3302 | 120941.9336 | 77606.2276 | 709599.9488 | 709599.9488 | 709599.9488 | 713791.7215 | 713791.7215 | 81798.0003 | 85662.4364 | 63308.9668 | 63308.9668 | 63308.9668 | 164914.5345 | 164914.5345 | 214973.5156 | 214973.5156 | 214973.5156 | 297659.0338 | 207391.2656 | 207391.2656 | 238847.7062 | 6362861.4971 | falso
| 9 | CANTEIRO DE OBRAS | 1112373.8896 | Físico | [6 empty] | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 100%
|  |  |  | Financeiro | [6 empty] | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 46348.9121 | 1112373.8896 | ok
| 10 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 927283.6954 | Físico | [6 empty] | 50% | [22 empty] | 50% | 100%
|  |  |  | Financeiro | [6 empty] | 463641.8477 | [22 empty] | 463641.8477 | 927283.6954 | ok
| 11 | ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO | 2534296.7324 | Físico | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | [24 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | 422382.7887 | 422382.7887 | 422382.7887 | 422382.7887 | 422382.7887 | 422382.7887 | [24 empty] | 2534296.7324 | ok
|  | TOTAL | 96189949.9714 | Porc. Mensal | 0.4391% | 0.4391% | 0.4391% | 0.4391% | 0.4391% | 0.4391% | 1.716% | 1.703% | 1.703% | 1.872% | 1.202% | 10.08% | 10.08% | 10.08% | 11.49% | 11.49% | 1.709% | 1.474% | 0.9802% | 0.9802% | 0.9802% | 2.553% | 2.553% | 3.328% | 3.328% | 3.328% | 4.608% | 3.211% | 3.211% | 3.705% | 100%
|  |  |  | Total Mensal | 422382.7887 | 422382.7887 | 422382.7887 | 422382.7887 | 422382.7887 | 422382.7887 | 1650184.0409 | 1637706.5222 | 1637706.5222 | 1801109.8458 | 1155739.259 | 9694218.9861 | 9694218.9861 | 9694218.9861 | 11055377.2304 | 11055377.2304 | 1643504.2768 | 1417495.0442 | 942819.4173 | 942819.4173 | 942819.4173 | 2455965.2973 | 2455965.2973 | 3201461.2644 | 3201461.2644 | 3201461.2644 | 4432843.1061 | 3088543.728 | 3088543.728 | 3564093.1074 | 96189949.9714
|  |  |  | Porc. Acumulada | 0.4391% | 0.8782% | 1.317% | 1.756% | 2.196% | 2.635% | 4.35% | 6.053% | 7.755% | 9.628% | 10.83% | 20.91% | 30.99% | 41.06% | 52.56% | 64.05% | 65.76% | 67.23% | 0.9802% | 1.96% | 2.94% | 5.494% | 8.047% | 11.38% | 14.7% | 18.03% | 22.64% | 25.85% | 29.06% | 32.77%
|  |  |  | Total Acumulado | 422382.7887 | 844765.5775 | 1267148.3662 | 1689531.1549 | 2111913.9437 | 2534296.7324 | 4184480.7733 | 5822187.2955 | 7459893.8176 | 9261003.6634 | 10416742.9224 | 20110961.9085 | 29805180.8947 | 39499399.8808 | 50554777.1112 | 61610154.3415 | 63253658.6183 | 64671153.6624 | 65613973.0797 | 66556792.497 | 67499611.9143 | 69955577.2116 | 72411542.5089 | 75613003.7732 | 78814465.0376 | 82015926.3019 | 86448769.408 | 89537313.136 | 92625856.864 | 96189949.9714
[11 empty] | 1771177.4647 | 1766150.772 | 1766150.772 | 1945287.1412 | 1343252.2604 | 10123131.4928 | 10123131.4928 | 10123131.4928 | 10181365.0739 | 10181365.0739 | 1401485.8415 | 1455171.9488 | 1144629.6796 | 1144629.6796 | 1144629.6796 | 2556169.9918 | 2556169.9918 | 3251606.9778 | 3251606.9778 | 3251606.9778 | 4400303.3013 | 3146271.6914 | 3146271.6914 | 3583275.6359
[11 empty] | 1506058.2357 | 1501031.543 | 1501031.543 | 1680167.9122 | 1078133.0314 | 9858012.2638 | 9858012.2638 | 9858012.2638 | 9916245.8449 | 9916245.8449 | 1136366.6125 | 1190052.7197 | 879510.4505 | 879510.4505 | 879510.4505 | 2291050.7628 | 2291050.7628 | 2986487.7487 | 2986487.7487 | 2986487.7487 | 4135184.0722 | 2881152.4624 | 2881152.4624 | 3318156.4068 | 88395111.6055
[11 empty] | 1.704% | 1.698% | 1.698% | 1.901% | 1.22% | 11.15% | 11.15% | 11.15% | 11.22% | 11.22% | 1.286% | 1.346% | 0.995% | 0.995% | 0.995% | 2.592% | 2.592% | 3.379% | 3.379% | 3.379% | 4.678% | 3.259% | 3.259% | 3.754%

## BDI
BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº 174/2025-CD - VALIDADE A PARTIR DE 30/04/2025
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC (*) | 4.01
RISCOS | R (*) | 0.56
SEGUROS E GARANTIAS | SG (*) | 0.4
DESPESAS FINANCEIRAS | DF (*) | 1.11
LUCRO | L (*) | 7.3
TRIBUTOS (T) | ISS | 1
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 0
SUB-TOTAL |  | 4.65
BDI | % | 19.4368
BASE DE CÁLCULO ISS = 2,00% X 50% = 1,00% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA

## Curva ABC
[8 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI | PREÇO ( R$ ) |  | % | % ACUMULADO
1 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 20160 | 859.12 | 19.44% | 1026.1329 | 20686839.8285 | 22.31% | 22.31%
2 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 11232 | 859.12 | 19.44% | 1026.1329 | 11525525.0473 | 12.43% | 34.74%
3 | DER-PR | CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 5327245.0579 | 19.44% | 6362861.4971 | 6362861.4971 | 6.862% | 41.6%
4 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 31409.3 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 2310940.5039 | 2.492% | 44.09%
5 | CPU | CPU-001 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | MÊS | 48 | 36130.2 | 19.44% | 43153.9109 | 2071387.7222 | 2.234% | 46.33%
6 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 100112 | 16.34 | 19.44% | 19.5165 | 1953835.4476 | 2.107% | 48.43%
7 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 250.47 | 6247.67 | 19.44% | 7462.217 | 1869061.504 | 2.016% | 50.45%
8 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 9137.37 | 168.01 | 19.44% | 200.6711 | 1833606.4911 | 1.977% | 52.43%
9 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 101992.62 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 1800499.3831 | 1.942% | 54.37%
10 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 91680 | 16.34 | 19.44% | 19.5165 | 1789272.3533 | 1.93% | 56.3%
11 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 11562.96 | 125.13 | 19.44% | 149.4553 | 1728145.3319 | 1.864% | 58.16%
12 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 93981.6 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 1659078.9885 | 1.789% | 59.95%
13 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 7586.46 | 168.01 | 19.44% | 200.6711 | 1522383.6071 | 1.642% | 61.59%
14 | DER-PR | 611500 | CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO | M | 541 | 2043.35 | 19.44% | 2440.5772 | 1320352.2868 | 1.424% | 63.02%
15 | CPU | CPU-002 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | MÊS | 24 | 40610.8 | 19.44% | 48505.5395 | 1164132.9485 | 1.255% | 64.27%
16 | DER-PR | 712200 | ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES | M3 | 12967.5 | 74.55 | 19.44% | 89.0425 | 1154658.8781 | 1.245% | 65.52%
17 | DER-PR | CPU2 | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 931324.422 | 19.44% | 1112373.8896 | 1112373.8896 | 1.2% | 66.72%
18 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 5009.51 | 183.44 | 19.44% | 219.1007 | 1097587.328 | 1.184% | 67.9%
19 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 7706.66 | 115.81 | 19.44% | 138.3235 | 1066011.9071 | 1.15% | 69.05%
20 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3586.12 | 243.84 | 19.44% | 291.2425 | 1044430.5398 | 1.126% | 70.18%
21 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 25409.3 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 922909.0734 | 0.9953% | 71.17%
22 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 96.53 | 7697.5872 | 19.44% | 9193.9981 | 887496.6402 | 0.9571% | 72.13%
23 | DER-PR | 610700 | CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO | M | 1855 | 396.15 | 19.44% | 473.1616 | 877714.6938 | 0.9465% | 73.07%
24 | DNIT | 4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3991.59 | 179.43 | 19.44% | 214.3112 | 855442.4109 | 0.9225% | 74%
25 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1905.26 | 365.98 | 19.44% | 437.1265 | 832839.6583 | 0.8981% | 74.9%
26 | DER-PR | 641560 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 15X60CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO PEAD D=100MM E SELO CBUQ (10CM), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | M | 6598.6 | 102.93 | 19.44% | 122.9396 | 811229.1918 | 0.8748% | 75.77%
27 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3031.74 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 714662.3201 | 0.7707% | 76.54%
28 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 32 | 18266.57 | 19.44% | 21817.5912 | 698162.9187 | 0.7529% | 77.29%
29 | DER-PR | 505100 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO | M3 | 2458 | 235.58 | 19.44% | 281.3768 | 691624.0564 | 0.7459% | 78.04%
30 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1559.76 | 365.98 | 19.44% | 437.1265 | 681812.4484 | 0.7353% | 78.78%
31 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 4550.58 | 125.13 | 19.44% | 149.4553 | 680108.1717 | 0.7334% | 79.51%
32 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 29 | 18266.57 | 19.44% | 21817.5912 | 632710.145 | 0.6823% | 80.19%
33 | DNIT | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 4266.38 | 116.1 | 19.44% | 138.6698 | 591618.232 | 0.638% | 80.83%
34 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 18073.14 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 586938.5233 | 0.633% | 81.46%
35 | CPU | CPU-004 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | M³ | 60.8137 | 7697.5872 | 19.44% | 9193.9981 | 559121.0319 | 0.603% | 82.06%
36 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 413.83 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 532975.6198 | 0.5748% | 82.64%
37 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 30013.31 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 529831.9245 | 0.5714% | 83.21%
38 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 29640.38 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 523248.5047 | 0.5643% | 83.78%
39 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 177865.1 | 2.44 | 19.44% | 2.9143 | 518358.6641 | 0.559% | 84.33%
40 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27944.8 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 493316.0376 | 0.532% | 84.87%
41 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 377.94 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 486752.5452 | 0.5249% | 85.39%
42 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27330.82 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 482477.3062 | 0.5203% | 85.91%
43 | DER-PR | 863000 | CALÇADA EM LAJOTA CONCRETO 45X45X5CM | M2 | 3871.6 | 100.8 | 19.44% | 120.3955 | 466123.2952 | 0.5027% | 86.41%
44 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 47.28 | 7309.4872 | 19.44% | 8730.4515 | 412775.7468 | 0.4451% | 86.86%
45 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 22886.77 | 14.88 | 19.44% | 17.7727 | 406759.0563 | 0.4387% | 87.3%
46 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1518.36 | 217.5 | 19.44% | 259.782 | 394442.5975 | 0.4254% | 87.72%
47 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 4624 | 69 | 19.44% | 82.4136 | 381080.4864 | 0.411% | 88.13%
48 | DNIT | 2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 91 | 3420.43 | 19.44% | 4085.3616 | 371767.9049 | 0.4009% | 88.54%
49 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 20733.65 | 14.88 | 19.44% | 17.7727 | 368492.3608 | 0.3974% | 88.93%
50 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1377.02 | 217.5 | 19.44% | 259.782 | 357725.0096 | 0.3858% | 89.32%
51 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 19.44% | 83720.4169 | 334881.6677 | 0.3611% | 89.68%
52 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 19.44% | 83720.4169 | 334881.6677 | 0.3611% | 90.04%
53 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 284.75 | 905.11 | 19.44% | 1081.0634 | 307832.7986 | 0.332% | 90.37%
54 | CPU | CPU-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ANTIOFUSCANTE | M² | 1080 | 234.3848 | 19.44% | 279.9492 | 302345.0987 | 0.3261% | 90.7%
55 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 717.94 | 350.83 | 19.44% | 419.0314 | 300839.3689 | 0.3244% | 91.02%
56 | DER-PR | 800100 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 21000 | 11.78 | 19.44% | 14.07 | 295470.672 | 0.3186% | 91.34%
57 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 8578.7 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 278599.5964 | 0.3004% | 91.64%
58 | CPU | CPU-003 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | M³ | 29.7863 | 7309.4872 | 19.44% | 8730.4515 | 260047.8594 | 0.2804% | 91.92%
59 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 375.36 | 578.52 | 19.44% | 690.9843 | 259367.8623 | 0.2797% | 92.2%
60 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 323.58 | 578.52 | 19.44% | 690.9843 | 223588.6959 | 0.2411% | 92.44%
61 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 533.44 | 350.83 | 19.44% | 419.0314 | 223528.0844 | 0.2411% | 92.68%
62 | DER-PR | 600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | M3 | 10329.25 | 17.89 | 19.44% | 21.3678 | 220713.5134 | 0.238% | 92.92%
63 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2159.75 | 85.45 | 19.44% | 102.0615 | 220427.2814 | 0.2377% | 93.16%
64 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2007.48 | 85.45 | 19.44% | 102.0615 | 204886.3799 | 0.221% | 93.38%
65 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 19.44% | 50085.0021 | 200340.0085 | 0.2161% | 93.6%
66 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 19.44% | 50085.0021 | 200340.0085 | 0.2161% | 93.81%
67 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 179.76 | 905.11 | 19.44% | 1081.0634 | 194331.9539 | 0.2096% | 94.02%
68 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 1378 | 115.81 | 19.44% | 138.3235 | 190609.7334 | 0.2056% | 94.23%
69 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 132.16 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 170210.1296 | 0.1836% | 94.41%
70 | DER-PR | 806100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016 | UD | 2 | 69187.17 | 19.44% | 82637.1558 | 165274.3117 | 0.1782% | 94.59%
71 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 19.44% | 711.6355 | 161228.1307 | 0.1739% | 94.76%
72 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 19.44% | 711.6355 | 161228.1307 | 0.1739% | 94.94%
73 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 679.71 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 160225.8524 | 0.1728% | 95.11%
74 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 635.79 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 149872.732 | 0.1616% | 95.27%
75 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 115.39 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 148611.886 | 0.1603% | 95.43%
76 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 468 | 243.84 | 19.44% | 291.2425 | 136301.4881 | 0.147% | 95.58%
77 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1750.55 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 128796.7863 | 0.1389% | 95.72%
78 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 298.66 | 347.95 | 19.44% | 415.5915 | 124120.5514 | 0.1339% | 95.85%
79 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 5.54 | 19.44% | 6.617 | 123950.3193 | 0.1337% | 95.99%
80 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 520 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 122577.9277 | 0.1322% | 96.12%
81 | SINAPI | 105006 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 193.66 | 504.33 | 19.44% | 602.3718 | 116655.3135 | 0.1258% | 96.24%
82 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 272.93 | 347.95 | 19.44% | 415.5915 | 113427.3826 | 0.1223% | 96.37%
83 | DER-PR | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA | UD | 22 | 4227.57 | 19.44% | 5049.4096 | 111087.0114 | 0.1198% | 96.49%
84 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 1300 | 69 | 19.44% | 82.4136 | 107137.68 | 0.1155% | 96.6%
85 | DER-PR | 511000 | REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO S.A.F. 100% PI | M2 | 18732.17 | 4.69 | 19.44% | 5.6017 | 104932.671 | 0.1132% | 96.71%
86 | DER-PR | 801943 | BANDEIRINHA | H | 2956.8 | 28.33 | 19.44% | 33.8374 | 100050.2824 | 0.1079% | 96.82%
87 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 22.27 | 3681.06 | 19.44% | 4396.6581 | 97913.5751 | 0.1056% | 96.93%
88 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 123075.971 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 97021.2802 | 0.1046% | 97.03%
89 | DER-PR | 800000 | ENLEIVAMENTO | M2 | 6822.76 | 11.72 | 19.44% | 13.9984 | 95507.5053 | 0.103% | 97.14%
90 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 21.54 | 3710.04 | 19.44% | 4431.2718 | 95449.5941 | 0.1029% | 97.24%
91 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 19.44% | 85691.5711 | 85691.5711 | 0.09241% | 97.33%
92 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 19.44% | 85691.5711 | 85691.5711 | 0.09241% | 97.42%
93 | DER-PR | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 210 | 339.3 | 19.44% | 405.2599 | 85104.5832 | 0.09178% | 97.52%
94 | DER-PR | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 489.321 | 137.62 | 19.44% | 164.3733 | 80431.3212 | 0.08674% | 97.6%
95 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1086.89 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 79967.9752 | 0.08624% | 97.69%
96 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26258.25 | 2.47 | 19.44% | 2.9502 | 77466.2489 | 0.08354% | 97.77%
97 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1069.78 | 58.52 | 19.44% | 69.8963 | 74773.651 | 0.08064% | 97.85%
98 | SBC | 17041 | DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1010.26 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 74329.9199 | 0.08016% | 97.93%
99 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 601.92 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 73604.3859 | 0.07938% | 98.01%
100 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 969.13 | 58.52 | 19.44% | 69.8963 | 67738.5896 | 0.07305% | 98.09%
101 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 550.14 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 67272.5892 | 0.07255% | 98.16%
102 | DER-PR | 834906 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM | M2 | 487.48 | 108.75 | 19.44% | 129.891 | 63319.2647 | 0.06828% | 98.23%
103 | DER-PR | 611300 | CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO | M | 45 | 1176.78 | 19.44% | 1405.546 | 63249.5714 | 0.06821% | 98.29%
104 | DER-PR | 822350 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M2 | 1233.23 | 40.48 | 19.44% | 48.3493 | 59625.822 | 0.0643% | 98.36%
105 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 459.29 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 56163.2084 | 0.06057% | 98.42%
106 | DER-PR | 757000 | GRADIL FERRO GALV. D=2" C/ SUPORTE DE CONCRETO | M | 183 | 245.95 | 19.44% | 293.7627 | 53758.5704 | 0.05797% | 98.48%
107 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 419.13 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 51252.3363 | 0.05527% | 98.53%
108 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 6.5 | 6247.67 | 19.44% | 7462.217 | 48504.4108 | 0.05231% | 98.58%
109 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 19.44% | 134.2625 | 41761.0092 | 0.04504% | 98.63%
110 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 19.44% | 134.2625 | 41761.0092 | 0.04504% | 98.67%
111 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 173.48 | 196.29 | 19.44% | 234.4488 | 40672.1737 | 0.04386% | 98.72%
112 | DER-PR | 512050 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 2007.15 | 16.71 | 19.44% | 19.9584 | 40059.5507 | 0.0432% | 98.76%
113 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 53.48 | 540.66 | 19.44% | 645.7643 | 34535.475 | 0.03724% | 98.8%
114 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41893.632 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 32024.1626 | 0.03454% | 98.83%
115 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 48.45 | 540.66 | 19.44% | 645.7643 | 31287.2805 | 0.03374% | 98.87%
116 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 169.93 | 152.18 | 19.44% | 181.7638 | 30887.1212 | 0.03331% | 98.9%
117 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38289.744 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 29269.2929 | 0.03156% | 98.93%
118 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 124.56 | 196.29 | 19.44% | 234.4488 | 29202.9395 | 0.03149% | 98.96%
119 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 157.94 | 152.18 | 19.44% | 181.7638 | 28707.7733 | 0.03096% | 98.99%
120 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 45.46 | 527.95 | 19.44% | 630.5835 | 28666.325 | 0.03091% | 99.03%
121 | DER-PR | 570200 | BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | T | 130 | 183.85 | 19.44% | 219.5904 | 28546.7572 | 0.03079% | 99.06%
122 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 130 | 183.44 | 19.44% | 219.1007 | 28483.0957 | 0.03072% | 99.09%
123 | DER-PR | 810150 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO) | M | 497 | 47.24 | 19.44% | 56.4235 | 28042.4576 | 0.03024% | 99.12%
124 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 35438.029 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 27935.94 | 0.03013% | 99.15%
125 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 34846.922 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 27469.968 | 0.02962% | 99.18%
126 | DNIT | 5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 66.14 | 346.35 | 19.44% | 413.6804 | 27360.8243 | 0.02951% | 99.21%
| DER-PR | 400000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 20000 | 1.14 | 19.44% | 1.3616 | 27232.32 | 0.02937% | 99.24%
127 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1086.89 | 20.64 | 19.44% | 24.6524 | 26794.4644 | 0.0289% | 99.26%
128 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 41.18 | 527.95 | 19.44% | 630.5835 | 25967.4277 | 0.028% | 99.29%
129 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2159.75 | 9.67 | 19.44% | 11.5498 | 24944.7842 | 0.0269% | 99.32%
130 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1010.26 | 20.64 | 19.44% | 24.6524 | 24905.3498 | 0.02686% | 99.32%
131 | DER-PR | 801947 | BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I | M | 280 | 73.57 | 19.44% | 87.872 | 24604.1622 | 0.02653% | 99.35%
132 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2007.48 | 9.67 | 19.44% | 11.5498 | 23186.0889 | 0.025% | 99.37%
133 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 22797.7872 | 0.02459% | 99.4%
134 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 22797.7872 | 0.02459% | 99.42%
135 | DER-PR | 605300 | CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 38.3 | 497.46 | 19.44% | 594.1662 | 22756.5664 | 0.02454% | 99.45%
136 | DER-PR | 870000 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UD | 1126 | 16.86 | 19.44% | 20.1376 | 22674.9196 | 0.02445% | 99.47%
137 | DER-PR | 611100 | CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO | M | 21 | 885.67 | 19.44% | 1057.8442 | 22214.7292 | 0.02396% | 99.49%
138 | DNIT | 4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M³ | 1000 | 17.61 | 19.44% | 21.0334 | 21033.384 | 0.02268% | 99.52%
139 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 132.16 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 16160.8779 | 0.01743% | 99.53%
140 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 19.44% | 53.2822 | 15112.9587 | 0.0163% | 99.55%
141 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 19.44% | 53.2822 | 15112.9587 | 0.0163% | 99.57%
142 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 19.44% | 15053.9309 | 15053.9309 | 0.01623% | 99.58%
143 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 19.44% | 15053.9309 | 15053.9309 | 0.01623% | 99.6%
144 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 115.39 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 14110.1975 | 0.01522% | 99.61%
145 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PAVER | M2 | 537 | 21.71 | 19.44% | 25.9304 | 13924.6377 | 0.01502% | 99.63%
146 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 57.45 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 13542.5037 | 0.0146% | 99.64%
147 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 12989.3265 | 0.01401% | 99.66%
148 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 12989.3265 | 0.01401% | 99.67%
149 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 19365.5 | 0.51 | 19.44% | 0.60914 | 11796.3781 | 0.01272% | 99.68%
150 | DER-PR | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 24 | 409.35 | 19.44% | 488.9276 | 11734.2634 | 0.01265% | 99.7%
151 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 19.44% | 671.9933 | 10751.8932 | 0.0116% | 99.71%
152 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 19.44% | 671.9933 | 10751.8932 | 0.0116% | 99.72%
153 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 10101.2529 | 0.01089% | 99.73%
154 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 10101.2529 | 0.01089% | 99.74%
155 | DER-PR | 813400 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16) | M | 85 | 99.15 | 19.44% | 118.4248 | 10066.1046 | 0.01086% | 99.75%
156 | DER-PR | 840000 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME | M | 271 | 30.62 | 19.44% | 36.5725 | 9911.1551 | 0.01069% | 99.76%
157 | DER-PR | 822200 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA | M2 | 420 | 18.85 | 19.44% | 22.5144 | 9456.0648 | 0.0102% | 99.77%
158 | SBC | 22974 | REMOÇÃO DE SEMÁFORO | UND | 8 | 898.61 | 19.44% | 1073.2998 | 8586.3983 | 0.00926% | 99.78%
159 | DER-PR | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 84 | 81.13 | 19.44% | 96.9017 | 8139.7404 | 0.008778% | 99.79%
160 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 19.44% | 102.2765 | 7953.0185 | 0.008577% | 99.8%
161 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 19.44% | 102.2765 | 7953.0185 | 0.008577% | 99.81%
162 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 0.35 | 19.44% | 0.41804 | 7830.7963 | 0.008445% | 99.82%
163 | DER-PR | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 11.17 | 540.88 | 19.44% | 646.0271 | 7216.1224 | 0.007782% | 99.83%
164 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 196.34 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 7131.4034 | 0.007691% | 99.83%
165 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 6261.88 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 7105.23 | 0.007662% | 99.84%
166 | DER-PR | 801940 | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 140 | 42.49 | 19.44% | 50.7501 | 7105.0078 | 0.007662% | 99.85%
167 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 19.44% | 701.1247 | 7011.2474 | 0.007561% | 99.86%
168 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 19.44% | 701.1247 | 7011.2474 | 0.007561% | 99.86%
169 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 5.54 | 19.44% | 6.617 | 6881.655 | 0.007421% | 99.87%
170 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 6655.2171 | 0.007177% | 99.88%
171 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 6655.2171 | 0.007177% | 99.88%
172 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 182.5 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 6628.711 | 0.007149% | 99.89%
173 | DER-PR | 610900 | CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO | M | 8 | 625.09 | 19.44% | 746.6075 | 5972.86 | 0.006441% | 99.9%
174 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 19.44% | 165.3527 | 5483.0967 | 0.005913% | 99.9%
175 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 19.44% | 165.3527 | 5483.0967 | 0.005913% | 99.91%
176 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.19 | 3710.04 | 19.44% | 4431.2718 | 5273.2134 | 0.005687% | 99.92%
177 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 1.19 | 3681.06 | 19.44% | 4396.6581 | 5232.0231 | 0.005642% | 99.92%
178 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 317.65 | 13.79 | 19.44% | 16.4708 | 5231.942 | 0.005642% | 99.93%
179 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 5073.3595 | 0.005471% | 99.93%
180 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 5073.3595 | 0.005471% | 99.94%
181 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 287.77 | 13.79 | 19.44% | 16.4708 | 4739.7952 | 0.005111% | 99.94%
182 | DNIT | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4553.406 | 0.69 | 19.44% | 0.82414 | 3752.6258 | 0.004047% | 99.95%
183 | SBC | 23085 | REMOÇÃO / RELOCAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA | M² | 72.6 | 41.05 | 19.44% | 49.0301 | 3559.5867 | 0.003839% | 99.95%
184 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3164.016 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2418.6245 | 0.002608% | 99.95%
185 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 2003.8 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 2273.6718 | 0.002452% | 99.96%
186 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2866.128 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2190.9141 | 0.002363% | 99.96%
187 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2665.68 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2037.6884 | 0.002197% | 99.96%
188 | DER-PR | 404300 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 1750.55 | 0.82 | 19.44% | 0.97941 | 1714.5027 | 0.001849% | 99.96%
189 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 196.34 | 5.22 | 19.44% | 6.2348 | 1224.1343 | 0.00132% | 99.96%
190 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 1095.3 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 1138.1569 | 0.001227% | 99.97%
191 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 182.5 | 5.22 | 19.44% | 6.2348 | 1137.8452 | 0.001227% | 99.97%
192 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 32 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 851.5594 | 0.0009183% | 99.97%
193 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 30 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 798.337 | 0.0008609% | 99.97%
194 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.51 | 19.44% | 0.60914 | 633.5098 | 0.0006832% | 99.97%
195 | DER-PR | 400300 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM | UN | 10 | 49.15 | 19.44% | 58.7048 | 587.0476 | 0.0006331% | 99.97%
196 | DER-PR | 801926 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY | UD | 14 | 34.96 | 19.44% | 41.7562 | 584.5871 | 0.0006304% | 99.97%
197 | DER-PR | 802161 | SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 28 | 16.19 | 19.44% | 19.3373 | 541.4454 | 0.0005839% | 99.97%
198 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.35 | 19.44% | 0.41804 | 434.7616 | 0.0004689% | 99.97%
199 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 350.49 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 364.204 | 0.0003928% | 99.97%
200 | DER-PR | 801964 | BONECO SINALIZADOR DE OBRA | UD | 2.8 | 106.29 | 19.44% | 126.9528 | 355.4678 | 0.0003833% | 99.97%
201 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE DUPLO | M² | 12 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 319.3348 | 0.0003444% | 99.97%
202 | DNIT | 1600405 | REMOÇÃO / RECOLOCAÇÃO DE PV-SANEPAR (ESGOTO) | M | 20 | 11.94 | 19.44% | 14.2611 | 285.2227 | 0.0003076% | 99.97%
203 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 162.5 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 184.3855 | 0.0001988% | 99.97%
204 | DER-PR | 801963 | BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR | UD | 2.8 | 22.34 | 19.44% | 26.6829 | 74.7121 | 8.057e-05% | 99.97%
205 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 52 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 59.0034 | 6.363e-05% | 99.97%
206 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 35.88 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 37.2839 | 4.021e-05% | 99.97%
207 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 19.13 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 19.8785 | 2.144e-05% | 99.97%
92728369.5436

## ADM SEM Desoneração
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | MODELO - COM CUSTO ESTIMADO
Data base:31/03/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: | 24 | mês(meses)
SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | IMPLANTAÇÃO, AUMENTO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO, FAIXAS) E RESTAURAÇÃO
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM ENCARGOS | PADRÃO SALARIAL | ENCARGOS TOTAIS MENSALISTA | CUSTO UNITÁRIO COM ENCARGOS | PEQUENO PORTE (ATÉ 10KM)
B1
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA/TÉCNICA
Engenheiro Chefe | mês | 23225.4 | 15.3 | 119% | 50872.91
Engenheiro Pleno | mês | 16849.8 | 11.1 | 119% | 36907.8
Engenheiro Auxiliar | mês | 12903 | 8.5 | 119% | 28262.73 | 24 | 678305.52
Técnico Nível Médio Estradas | mês | 3946.8 | 2.6 | 119% | 8645.07 | 12 | 103740.84
Desenhista | mês | 3946.8 | 2.6 | 119% | 8645.07 | 24 | 207481.68
Engenheiro Junior em Meio Ambiente | mês | 12903 | 8.5 | 119% | 28262.73 | 12 | 339152.76
Técnico Especializado | mês | 5161.2 | 3.4 | 119% | 11305.09
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 14269.2 | 9.4 | 119% | 31255.25
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 12903 | 8.5 | 119% | 28262.73
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 3946.8 | 2.6 | 119% | 8645.07 | 24 | 207481.68
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Topógrafo | mês | 3946.8 | 2.6 | 119% | 8645.07 | 24 | 207481.68
Auxiliar de Topografia | mês | 2717.22 | 1.79 | 119% | 5951.79 | 48 | 285685.92
Laboratorista | mês | 3946.8 | 2.6 | 119% | 8645.07 | 24 | 207481.68
Auxiliar de Laboratorista | mês | 2732.4 | 1.8 | 119% | 5985.04 | 48 | 287281.92
Encarregado Geral | mês | 7741.8 | 5.1 | 119% | 16957.63 | 24 | 406983.12
Encarregado Especializado | mês | 5161.2 | 3.4 | 119% | 11305.09
Apontador | mês | 2580.6 | 1.7 | 119% | 5652.54 | 12 | 67830.48
Motorista | mês | 2580.6 | 1.7 | 119% | 5652.54
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 6527.4 | 4.3 | 119% | 14297.61
Auxiliar Administrativo | mês | 3946.8 | 2.6 | 119% | 8645.07 | 24 | 207481.68
Almoxarife/Comprador | mês | 2580.6 | 1.7 | 119% | 5652.54 | 12 | 67830.48
Recepcionista/ Telefonista | mês | 2580.6 | 1.7 | 119% | 5652.54
Faxineira | mês | 2580.6 | 1.7 | 119% | 5652.54 | 12 | 67830.48
Vigia Diurno | mês | 2580.6 | 1.7 | 119% | 5652.54 | 24 | 135660.96
Vigia Noturno | mês | 2580.6 | 1.7 | 119% | 5652.54
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Servente | mês | 2580.6 | 1.7 | 119% | 5652.54 | 4.8 | 27132.192
Eletricista | mês | 3946.8 | 2.6 | 119% | 8645.07
Carpinteiro | mês | 3946.8 | 2.6 | 119% | 8645.07
Motoniveladora 120-K leve | h | 322.76 |  |  | 322.76 | 72 | 23238.72
Caminhão guindauto | h | 280.88 |  |  | 280.88 | 120 | 33705.6
Caminhão pipa | h | 251.57 |  |  | 251.57 | 72 | 18113.04
VEÍCULOS
Automóvel leve pot. mín. 75 HP(s/motor.) | h | 121.28 |  |  | 121.28 | 1056 | 128071.68
Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP(s/motor.) | h | 138.98 |  |  | 138.98 | 1056 | 146762.88
Veículo utilitário pot. min. 114 HP (s/motor.) | h | 201.45 |  |  | 201.45 | 1056 | 212731.2
Microônibus com motorista (16 passageiros) | h | 227.31 |  |  | 227.31 | 1056 | 240039.36
Microônibus transporte urbano capacidade 30 pessoas | h | 230.27 |  |  | 230.27 | 1056 | 243165.12
Veiculo transporte coletivo 40 passageiros | h | 393.71 |  |  | 393.71 | 1056 | 415757.76
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Instrumental de Topografia | mês | 4698.0057 |  |  | 4698.0057 | 2 | 9396.0114
Equipamentos de Laboratório Asfalto | mês | 5940.2877 |  |  | 5940.2877 | 6 | 35641.7263
Equipamentos de Laboratório Concreto | mês | 4556.2133 |  |  | 4556.2133 | 6 | 27337.2796
Equipamentos de Laboratório Solos | mês | 3476.3272 |  |  | 3476.3272 | 10 | 34763.2724
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 5073566.7218
DESPESAS DIVERSAS (5,00%) | [5 empty] | 253678.3361
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 5327245.0579
OBS:
Despesas diversas - material de expediente e limpeza, água, luz, telefone, internet, postagens, computadores e softwares necessários entre outros.
1. A quantidade de mão de obra deverá ser multiplicada pelo prazo de execução da obra
2. Divisão de segurança e medicina do trabalho - conforme número total de funcionários (ver NR-04)
3. Divisão administrativa - vigia diurno se o canteiro de obras for cercado e incluir vigia noturno conforme particularidade da obra

## CANTEIRO
CANTEIRO DE OBRAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: | 24 | meses
SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | IMPLANTAÇÃO, AUMENTO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO, FAIXAS) E RESTAURAÇÃO | [16 empty] | TÚNEIS, GRANDES OAE'S ENTRE OUTRAS)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | FONTE (data-base/xxxx) |  | CUSTO UNITÁRIO | CONVÊNIO MUNICIPAL |  |  | PEQUENO PORTE (ATÉ 10KM) |  |  | MÉDIO PORTE (10-30KM) |  |  | GRANDE PORTE (ACIMA 30KM) |  |  | CONSERVAÇÃO PAVIMENTO |  |  | CONSERVAÇÃO FAIXA DOMÍNIO E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO |  |  | OAE (Pontes, Viadutos e Passarelas) e CONTENÇÃO |  |  | OBRAS NÃO CONVENCIONAIS E OBRAS ESTRITAMENTE URBANAS
[5 empty] | A1 |  |  | B1 |  |  | C1 |  |  | D1 |  |  | E1 |  |  | F1 |  |  | G1 |  |  | H1
[5 empty] | QUANTIDADE |  | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE |  | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE |  | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE |  | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE |  | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE |  | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE |  | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE |  | CUSTO TOTAL
ÁREA TOTAL DO TERRENO | m2 |  |  | - |  | 200 | - |  | 1000 | - |  | 1400 | - |  | 1900 | - |  | 400 | - |  | 300 | - |  | 600 | - |  | 1800 | -
MÃO DE OBRA - PICO | und | ADM |  | - |  | 50 | - |  | 150 | - |  | 275 | - |  | 400 | - |  | 50 | - |  | 20 | - |  | 75 | - |  | 300 | -
MÃO DE OBRA - MÉDIA | und | PROJETO |  | - |  | 20 | - |  | 75 | - |  | 138 | - |  | 200 | - |  | 20 | - |  | 20 | - |  | 38 | - |  | 150 | -
PREPARAÇÃO DO TERRENO
Limpeza mecanizada da camada vegetal | m2 | DER/PR | 400000 | 1.15 |  | 200 | 230 |  | 1000 | 1150 |  | 1400 | 1610 |  | 1900 | 2185 |  | 400 | 460 |  | 300 | 345 |  | 600 | 690 |  | 1800 | 2070
Regularização do subleito | m2 | DER/PR | 511300 | 0.3 |  | 200 | 60 |  | 1000 | 300 |  | 1400 | 420 |  | 1900 | 570 |  | 400 | 120 |  | 300 | 90 |  | 600 | 180 |  | 1800 | 540
Lastro de brita | m3 | DER/PR | 603900 | 132.14 |  | 10 | 1321.4 |  | 50 | 6607 |  | 70 | 9249.8 |  | 95 | 12553.3 |  | 20 | 2642.8 |  | 15 | 1982.1 |  | 30 | 3964.2 |  | 90 | 11892.6
FECHAMENTO
Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | m | DER/PR | 831000 | 41.12 |  | 54 |  |  | 114 |  |  | 154 |  |  | 162 | 6661.44 |  | 74 |  |  | 64 | 2631.68 |  | 84 |  |  | 154 | 6332.48 | OU
Tapume metálico | m2 | DER/PR | CN-001 | 102.98 |  | 135 | 13902.3 |  | 285 |  |  | 385 |  |  | 405 |  |  | 99.29 | 10224.88 |  | 160 |  |  | 210 |  |  | 385 |  | OU
Tapume de madeira | m2 | DER/PR | CN-002 | 113.16 |  | 135 |  |  | 285 | 32250.6 |  | 385 | 43566.6 |  | 405 |  |  | 185 |  |  | 160 |  |  | 210 | 23763.6 |  | 385
Portão de acesso | m2 | DER/PR | CN-003 | 534.54 |  | 15 | 8018.1 |  | 15 | 8018.1 |  | 15 | 8018.1 |  | 15 | 8018.1 |  | 15 | 8018.1 |  | 15 | 8018.1 |  | 15 | 8018.1 |  | 15 | 8018.1
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório provisório em madeira | m2 | CMCC | 0.7 | 1359.386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 59.48 | 80856.28 |  | 89.22 | 121284.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 89.22 | 121284.42
Escritório em container (2 TEU - cap. 5H - 29,74m2) | mês | COTAÇÃO |  | 1775 | 1 | 24 | 42600 | 2 | 48 | 85200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 42600 | 1 | 24 | 42600 | 1 | 24 | 42600 |  | 0 | 0
Residência provisória em alvenaria (locação) | mês | COTAÇÃO |  | 2500 |  | 0 | 0 |  | 24 | 60000 | 2 | 48 | 120000 |  | 72 | 180000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 72 | 180000
Residência provisória em madeira | m2 | CMCC | 1 | 1941.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Residência em container (1 TEU - cap. 3H - 14,79 m2) | mês | COTAÇÃO |  | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36 | 43200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Alojamento provisório em alvenaria (locação) | mês | COTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Alojamento provisório em madeira | m2 | CMCC | 1 | 1941.98 |  | 0 | 0 |  | 120 | 233037.6 |  | 210 | 407815.8 |  | 300 | 582594 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 240 | 466075.2
Alojamento em container (1 TEU - cap. 3H - 14,79 m2) | mês | COTAÇÃO |  | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36 | 43200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Almoxarifado provisório em madeira | m2 | CMCC | 0.6 | 1165.1886 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.14 | 68909.25 |  | 88.71 | 103363.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 88.71 | 103363.88
Almoxarifado em container (1 TEU - 29,57m2) | mês | COTAÇÃO |  | 790 |  | 0 | 0 | 2 | 48 | 37920 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 18960 | 1 | 24 | 18960 | 1 | 24 | 18960 |  | 0 | 0
Refeitório e cozinha provisória em madeira | m2 | CMCC | 0.35 | 679.693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 245 | 166524.79 |  | 350 | 237892.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 280 | 190314.04
Refeitório e cozinha em container (1 TEU duplo - 59,14m2) | mês | COTAÇÃO |  | 1775 | 1 | 24 | 42600 | 4 | 96 | 170400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 42600 | 1 | 24 | 42600 | 2 | 48 | 85200 |  | 0 | 0
Sanitário e vestiário provisório em madeira | m2 | CMCC | 0.6 | 1165.188 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sanitário e vestiário em container (1 TEU - cap. 20H -14,79m2) | mês | COTAÇÃO |  | 1087 | 1 | 24 | 26088 | 2 | 48 | 52176 | 2 | 48 | 52176 | 3 | 72 | 78264 | 1 | 24 | 26088 | 1 | 24 | 26088 | 1 | 24 | 26088 | 3 | 72 | 78264
Depósito provisório em madeira | m2 | CMCC | 0.6 | 1165.188 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 59.14 | 68909.22 |  | 88.71 | 103363.83 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 88.71 | 103363.83
Depósito em container (1 TEU - 29,57m2) | mês | COTAÇÃO |  | 875 | 1 | 24 | 21000 | 1 | 24 | 21000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 21000 | 1 | 24 | 21000 | 1 | 24 | 21000 |  | 0 | 0
Oficina provisória em madeira | m2 | CMCC | 0.3 | 582.594 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 74.22 | 43240.13 |  | 111.33 | 64860.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 111.33 | 64860.19
Oficina em container (1 TEU + 2 3/4 TEU - 37,11m2) | mês | COTAÇÃO |  | 520 |  | 0 | 0 | 1 +1 | 24 | 12480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 +1 | 24 | 12480 | 1 +1 | 24 | 12480 | 1 +1 | 24 | 12480 |  | 0 | 0
Sala de topografia em container (1 TEU - 29,57m2) | mês | COTAÇÃO |  | 790 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 18960 | 1 | 24 | 18960 | 1 | 24 | 18960 | 1 | 24 | 18960 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 18960 | 1 | 24 | 18960
Laboratório em container (1 TEU - 29,57m2) | mês | COTAÇÃO |  | 520 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 12480 | 1 | 24 | 12480 | 1 | 24 | 12480 | 1 | 24 | 12480 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 12480 | 1 | 24 | 12480
Ambulatório em container (2 TEU - 29,74m2) | mês | COTAÇÃO |  | 520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 12480 | 1 | 24 | 12480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 520
Guarita em container (1/2 TEU - 7,44m2) | mês | COTAÇÃO |  | 300 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 7200 | 1 | 24 | 7200 | 1 | 24 | 7200 | 1 | 24 | 7200 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 7200 | 1 | 1 | 300
Galpões para Carpintaria e Armação | m2 | CMCC | 0.3 | 582.594 |  | 0 | 0 |  | 37.11 | 21620.06 |  | 37.11 | 21620.06 |  | 74.22 | 43240.13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 74.22 | 43240.13
Central de armadura | m2 | CMCC | 0.2 | 388.396 |  | 0 | 0 |  | 29.57 | 11484.87 |  | 29.57 | 11484.87 |  | 59.14 | 22969.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.14 | 22969.74 |  | 59.14 | 22969.74
Banheiros Químicos (com lavatório) | mês | COTAÇÃO |  | 682.5 | 2 | 48 | 32760 | 2 | 48 | 32760 | 4 | 96 | 65520 | 6 | 144 | 98280 | 2 | 48 | 32760 | 2 | 48 | 32760 | 2 | 48 | 32760 | 4 | 4 | 2730
Área de recreação/vivência | m2 | CMCC | 0.7 | 1359.386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.51 | 45553.02 |  | 33.51 | 45553.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.51 | 45553.02
Área de recreação/vivência em container (3/4 TEU - 11,17m2) | mês | COTAÇÃO |  | 520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36 | 18720 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Área de recreação/vivência em tenda piramidal/mesas(06un) e banquetas(16un) | mês | COTAÇÃO |  | 907.59 |  | 0 | 0 | 1 | 24 | 21782.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Posto de Combustível e Lubrificação | un | COTAÇÃO |  | 30350 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 30350 |  | 1 | 30350 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 30350
Rampa de lavagem | un | DER/PR | CN-005 | 23265.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 23265.17 |  | 1 | 23265.17 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 23265.17
Sistema separador água e óleo | un | COTAÇÃO |  | 1316.19 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1316.19 |  | 1 | 1316.19 |  | 1 | 1316.19 |  | 1 | 1316.19 |  | 1 | 1316.19 |  | 1 | 1316.19 |  | 1 | 1316.19
Sumidouro | un | CMCC | 1.3 | 2524.574 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57
Fossa Séptica | un | CMCC | 1.3 | 2524.574 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57 |  | 1 | 2524.57
Reservatório elevado de água 1000l | un | CMCC | 4 | 7767.92 |  | 0 | 0 |  | 1 | 7767.92 |  | 1 | 7767.92 |  | 1 | 7767.92 |  | 1 | 7767.92 |  | 1 | 7767.92 |  | 1 | 7767.92 |  | 1 | 7767.92
Utilização da Área de Canteiro (locação) 400,00 m2 | mês | COTAÇÃO |  | 1084 | 1 | 24 | 26016 | 1 | 24 | 26016 |  | 24 | 26016 |  | 24 | 26016 |  | 24 |  |  | 24 | 26016 |  | 24 | 26016 |  | 24 | 26016
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 214595.8 |  |  | 886975.64 |  |  | 1360358.34 |  |  | 1856538.02 |  |  | 375847.03 |  |  | 249704.13 |  |  | 377462.89 |  |  | 1576896.05
DESPESAS DIVERSAS (5,00%) |  |  |  | DESPESAS DIVERSAS (5%) |  | 10729.79 |  |  | 44348.782 |  |  | 68017.92 |  |  | 92826.9 |  |  | 18792.35 |  |  | 12485.21 |  |  | 18873.14 |  |  | 78844.8
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 273432.6 |  |  | 931324.422 |  |  | 1733334.59 |  |  | 2365554.33 |  |  | 478894.89 |  |  | 318166.76 |  |  | 396336.03 |  |  | 2009241.52
OBS:
DESPESAS DIVERSAS - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, ÁGUA POTÁVEL, LAVANDERIA, ETC.
1. LASTRO DE BRITA - ACRESCER TRANSPORTE
2. FECHAMENTO - CONSIDERAR DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUESTÕES DE ACESSO E SEGURANÇA
3. REFEITÓRIO E COZINHA - EM ÁREA URBANA, PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR VALE ALIMENTAÇÃO (ALTERAR ENCARGOS COMPLEMENTARES DA MÃO DE OBRA)
4. ALOJAMENTOS E ÁREA DE VIVÊNCIA - EM FUNÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO E DA LOCALIZAÇÃO OBRA
5. ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM ALVENARIA (LOCAÇÃO) - CUSTO MÉDIO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA OBRA
6. BANHEIRO QUÍMICO - PODERÁ SER AJUSTADO CONFORME PREVISÃO DE FRENTES DE SERVIÇO
7. UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO (LOCAÇÃO) - CUSTO MÉDIO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA OBRA
8. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS - ACRESCIDOS QUANDO INDICADOS EM PROJETO, DO CONTRÁRIO SERÁ CONSIDERADO INSTALAÇÕES COMERCIAIS
9. ÁREA DE VIVÊNCIA EM TENDA PIRAMIDAL , COM BANQUETAS DOBRÁVEIS E MESAS DOBRÁVEIS (1,80 m)

## EST-PROJETOS
EQUIPE DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS
Código | Descrição | Quantidade (profissionais) | Quantidade (mês) | Cuato unitário (R$/mês) | Fator | Custo (R$)
Programas ambientais
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 8 | 24746.41 | 1 | 197971.28
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 8 | 24277.78 | 1 | 194222.24
P8143 | Técnico ambiental | 1 | 8 | 6537.47 | 1 | 52299.76
P8093 | Jornalista pleno | 1 | 8 | 8793.48 | 1 | 70347.84
P8092 | Jornalista júnior | 1 | 8 | 6922.35 | 1 | 55378.8
P8159 | Técnico em informática - programador | 1 | 8 | 9018.53 | 1 | 72148.24
Atividades de campo
P8163 | Topógrafo | 2 | 1 | 5732.91 | 1 | 11465.82
P8028 | Auxiliar de topografia | 2 | 1 | 4206.32 | 1 | 8412.64
Estudo Geotécnico
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 1 | 24746.41 | 1 | 24746.41
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 1 | 24277.78 | 1 | 24277.78
P8147 | Técnico de obras | 1 | 1 | 6988.73 | 1 | 6988.73
Estudo de Traçado
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 1 | 24746.41 | 1 | 24746.41
P8147 | Técnico de obras | 1 | 1 | 6988.73 | 1 | 6988.73
Estudo de Tráfego
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 2 | 2 | 24746.41 | 1 | 98985.64
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 2 | 24277.78 | 1 | 48555.56
Estudo do Plano Funcional
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | 1 | 30556.77 | 1 | 30556.77
Estudo de Capacidade e Segurança
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 1 | 24746.41 | 1 | 24746.41
| Cadastro Esquemático da Rodovia Existente |  |  |  |  | 0
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 1 | 24746.41 | 1 | 24746.41
Projeto Geométrico
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 2 | 24746.41 | 1 | 49492.82
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 2 | 24277.78 | 1 | 48555.56
P8147 | Técnico de obras | 1 | 1 | 6988.73 | 1 | 6988.73
Projeto de Desapropriação
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 1 | 24746.41 | 1 | 24746.41
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 1 | 24277.78 | 1 | 24277.78
P8147 | Técnico de obras | 1 | 1 | 6988.73 | 1 | 6988.73
Reconhecimento da Faixa de Domínio Existente
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | 1 | 1 | 27454.2 | 1 | 27454.2
P8147 | Técnico de obras | 1 | 1 | 6988.73 | 1 | 6988.73
Projeto de Obras complementares
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 1 | 24746.41 | 1 | 24746.41
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 2 | 1 | 24277.78 | 1 | 48555.56
P8147 | Técnico de obras | 1 | 1 | 6988.73 | 1 | 6988.73
Projeto de Terraplenagem
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 1 | 24746.41 | 1 | 24746.41
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 2 | 1 | 24277.78 | 1 | 48555.56
Projeto de Contenção de Talude
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | 1 | 1 | 27454.2 | 1 | 27454.2
P8081 | Geólogo pleno | 1 | 1 | 25313.93 | 1 | 25313.93
Projeto de OAE
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | 1 | 30556.77 | 1 | 30556.77
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 2 | 1 | 24746.41 | 1 | 49492.82
Projeto de Drenagem
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 1 | 24746.41 | 1 | 24746.41
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 2 | 1 | 24277.78 | 1 | 48555.56
Projeto de Pavimentação
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | 1 | 30556.77 | 1 | 30556.77
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 2 | 1 | 24277.78 | 1 | 48555.56
Projeto de Sinalização
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | 1 | 30556.77 | 1 | 30556.77
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 2 | 1 | 24277.78 | 1 | 48555.56
Projeto de Iluminação de vias urbanas
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 2 | 1 | 24746.41 | 1 | 49492.82
Orçamento
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | 1 | 30556.77 | 1 | 30556.77
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 2 | 1 | 24277.78 | 1 | 48555.56
Plano de Execução
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | 1 | 30556.77 | 1 | 30556.77
P8147 | Técnico de obras | 1 | 1 | 6988.73 | 1 | 6988.73
Ensaios de laboratório - asfalto
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 2 | 24746.41 | 1 | 49492.82
P8098 | Laboratorista | 2 | 2 | 5548.7 | 1 | 22194.8
P8027 | Auxiliar de laboratório | 2 | 2 | 4502.48 | 1 | 18009.92
Ensaios de laboratório - solos
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 2 | 24746.41 | 1 | 49492.82
P8098 | Laboratorista | 2 | 2 | 5548.7 | 1 | 22194.8
P8027 | Auxiliar de laboratório | 2 | 2 | 4502.48 | 1 | 18009.92
| CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2036561.18
| DESPESAS DIVERSAS (5%) |  |  |  |  | 101828.059
| BDI (19,44%) |  |  |  |  | 395907.4934
| TOTAL |  |  |  |  | 2534296.7324
**tabela de consultoria DNIT JAN/25

## CPUS
| BR-116 - ORÇAMENTO | [11 empty] | BDI OBRAS: | 28.06% | Nº RADs | 4
[13 empty] | BDI PROJ: | #N/A | Erros: | 3
[13 empty] | TX ADM: | #N/A
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [10 empty] | DATA DO ORÇAMENTO | [5 empty] | CHECAGENS
[11 empty] | ABRIL/2025 | [5 empty] | Nº RAD | Parcela Custo | ChecageM
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | [6 empty] | UNIDADE: | [6 empty] | CPUFZ-1
CPU-001 | [9 empty] | MÊS | [6 empty] | CPUFZ-1
ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) | [8 empty] | CPUFZ-1
[8 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | SERVIÇO ESP. | [5 empty] | CPUFZ-1
CPUFZ-1
DNIT | 5213383 | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA |  |  | UN.DIA | 300 | 0.83 |  | 249 | [7 empty] | CPUFZ-1 | 249 | TRUE
DNIT | 5213835 | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA |  |  | UN.DIA | 600 | 0.87 |  | 522 | [7 empty] | CPUFZ-1 | 480 | TRUE
DNIT | 5213838 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA |  |  | UN.DIA | 300 | 4.88 |  | 1464 | [7 empty] | CPUFZ-1 | 1419 | TRUE
DNIT | 5213842 | FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA |  |  | M | 1000 | 0.13 |  | 130 | [7 empty] | CPUFZ-1 | 140 | TRUE
INS. DNIT | P9859 | TRABALHADOR DE VIA |  |  | H | 480 | 25.39 | 12187.2 | [8 empty] | CPUFZ-1 | 13128.57 | FALSE
INS. DNIT | E9684 | VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW |  |  | H | 200 | 107.89 |  |  | 21578 | [6 empty] | CPUFZ-1 | 21137.74 | TRUE
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
CPUFZ-1
[7 empty] | SUBTOTAL | 12187.2 | 2365 | 21578 | 0 | [5 empty] | CPUFZ-1
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  |  | VERIFICADO POR: |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 36130.2 | [5 empty] | CPUFZ-1
ABRIL/2025 | [7 empty] | 28.06% |  |  | 10138.1341 | Quant. | Total (R$) |  |  |  | CPUFZ-1
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 46268.3341 | 48 | 2246949.6 |  |  |  | CPUFZ-1
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | [6 empty] | UNIDADE: | [6 empty] | CPUFZ-2
CPU-002 | [9 empty] | MÊS | [6 empty] | CPUFZ-2
ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) | [8 empty] | CPUFZ-2
[8 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | SERVIÇO ESP. | [5 empty] | CPUFZ-2
CPUFZ-2
DNIT | 5213383 | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA |  |  | UN.DIA | 300 | 0.83 |  | 249 | [7 empty] | CPUFZ-2 | 249 | TRUE
DNIT | 5213835 | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA |  |  | UN.DIA | 600 | 0.87 |  | 522 | [7 empty] | CPUFZ-2 | 480 | TRUE
DNIT | 5213838 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA |  |  | UN.DIA | 300 | 4.88 |  | 1464 | [7 empty] | CPUFZ-2 | 1419 | TRUE
DNIT | 5213848 | LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA |  |  | UN.DIA | 150 | 1.1 |  | 165 | [7 empty] | CPUFZ-2 | 154.5 | TRUE
DNIT | 5213842 | FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA |  |  | M | 1000 | 0.13 |  | 130 | [7 empty] | CPUFZ-2 | 140 | TRUE
INS. DNIT | P9859 | TRABALHADOR DE VIA |  |  | H | 480 | 25.39 | 12187.2 | [8 empty] | CPUFZ-2 | 13128.57 | FALSE
INS. DNIT | E9684 | VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW |  |  | H | 240 | 107.89 |  |  | 25893.6 | [6 empty] | CPUFZ-2 | 25365.28 | FALSE
CPUFZ-2
CPUFZ-2
CPUFZ-2
CPUFZ-2
CPUFZ-2
CPUFZ-2
CPUFZ-2
CPUFZ-2
CPUFZ-2
CPUFZ-2
[7 empty] | SUBTOTAL | 12187.2 | 2530 | 25893.6 | 0 | [5 empty] | CPUFZ-2
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  |  | VERIFICADO POR: |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 40610.8 | [5 empty] | CPUFZ-2
ABRIL/2025 | [7 empty] | 28.06% |  |  | 11395.3905 | Quant. | Total (R$) |  |  |  | CPUFZ-2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 52006.1905 | 24 | 1258154.4 |  |  |  | CPUFZ-2
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,2M | [6 empty] | UNIDADE:
CPU-003 | [9 empty] | M3
ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
[8 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | SERVIÇO ESP.
DNIT | 2306713 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.200 mm |  |  | M | 1 | 4925.18 |  | 0 | 4925.18
DNIT | 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 108.53 | 13 |  | 1410.89
DNIT | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1.1639 | 487.85 |  | 567.8086
DNIT | 5213444 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  | UN | 1 | 266.11 |  | 266.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9492 | 28.71 | 27.2515
INS. DNIT | E9575 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW |  |  | H | 0.05472 | 309.14 |  |  | 16.9161
INS. DNIT | E9021 | GRUPO GERADOR - 456 KVA |  |  | H | 0.238 | 400.55 |  |  | 95.3309
[7 empty] | SUBTOTAL | 27.2515 | 2244.8086 | 5037.427 | 0
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  |  | VERIFICADO POR: |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 7309.4872
ABRIL/2025 | [7 empty] | 28.06% |  |  | 2051.0421
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 9360.5293
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA EM ROCHA - CONFECÇÃO, PERFURAÇÃO - DIÂMETRO 1,4M | [6 empty] | UNIDADE:
CPU-004 | [9 empty] | M3
ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
[8 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | SERVIÇO ESP.
DNIT | 2306713 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.400 mm |  |  | M | 1 | 5313.28 |  | 0 | 5313.28
DNIT | 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 108.53 | 13 |  | 1410.89
DNIT | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1.1639 | 487.85 |  | 567.8086
DNIT | 5213444 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  | UN | 1 | 266.11 |  | 266.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9492 | 28.71 | 27.2515
INS. DNIT | E9575 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW |  |  | H | 0.05472 | 309.14 |  |  | 16.9161
INS. DNIT | E9021 | GRUPO GERADOR - 456 KVA |  |  | H | 0.238 | 400.55 |  |  | 95.3309
[7 empty] | SUBTOTAL | 27.2515 | 2244.8086 | 5425.527 | 0
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  |  | VERIFICADO POR: |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 7697.5872
ABRIL/2025 | [7 empty] | 28.06% |  |  | 2159.943
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 9857.5302
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA EM FAZENDA RIO GRANDE (COMPOSIÇÃO DESATIVADA) | [6 empty] | UNIDADE:
CPU-005 | [9 empty] | M²
ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
[8 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | SERVIÇO ESP.
ANUNCIO | 1 | https://www.chavesnamao.com.br/imovel/galpao-a-venda-pr-fazenda-rio-grande-eucaliptos-830m2-RS10500000/id-15037222/?origin=galleryOverlay |  |  | M² | 1 | 1481.168 |  |  |  | 1481.168
ANUNCIO | 2 | https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-comercial-a-venda-pr-fazenda-rio-grande-centro-480m2-RS1480000/id-18136181/ |  |  | M² | 1 | 3083.3333 |  |  |  | 3083.3333
ANUNCIO | 3 | https://pr.olx.com.br/regiao-de-curitiba-e-paranagua/terrenos/area-terreno-locacao-venda-fazenda-rio-grande-1363769312?lis=listing_1100 |  |  | M² | 1 | 1301.2941 |  |  |  | 1301.2941
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  |  | VERIFICADO POR: |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO MÉDIO (R$) |  |  | 1955.2651
ABRIL/2025 | [7 empty] | 28.06% |  |  | 548.6474
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 2503.9125
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ANTIOFUSCANTE | [6 empty] | UNIDADE:
CPU-006 | [9 empty] | M²
ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
[8 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | SERVIÇO ESP.
COTAÇÃO | 1 | TELA ANTIOFUACANTE E ACESSÓRIOS |  |  | M³ | 1 | 170.5019 |  | 170.5019
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9774 | 36.65 | 35.8217
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9774 | 28.71 | 28.0612
[7 empty] | SUBTOTAL | 63.8829 | 170.5019 | 0 | 0
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  |  | VERIFICADO POR: |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 234.3848
ABRIL/2025 | [7 empty] | 28.06% |  |  | 65.7684 | Quant.
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) |  |  | 300.1531 | 1080

## CONSULTORIA JAN25
|  | HORA | TOTAL | SALÁRIO | ENCARGOS | TOTAL | SALÁRIO | ENCARGOS
P8033 | Biólogo Pleno | 50.03 | 8805.3 | 4295.27 | 105% | 8805.3 | 4295.27 | 105%
P8034 | Biólogo Senior | 84.85 | 14933.87 | 7705.82 | 93.8% | 14933.87 | 7705.82 | 93.8%
P8092 | Jornalista Júnior/Designer | 39.33 | 6922.2 | 3219.33 | 115% | 6922.2 | 3219.33 | 115%
P8093 | Jornalista Pleno | 49.96 | 8793.49 | 4292.44 | 104.9% | 8793.49 | 4292.44 | 104.9%
P8159 | Técnico em informática - programador | 51.24 | 9018.51 | 4417.81 | 104.1% | 9018.51 | 4417.81 | 104.1%
P9897 | Técnico de Meio Ambiente | 37.14 | 6537.5 | 2975.65 | 119.7% | 6537.5 | 2975.65 | 119.7%

## PROG-01 (hidden)
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS
1. RELATÓRIO INICIAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 6 | 6 | 678.8 | 4072.8 | 84.85
Técnico de Meio Ambiente n3 | P9897 | horas | 1 | 6 | 6 | 303.68 | 1822.08 | 37.14
Subtotal 1 | [6 empty] | 5894.88
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 2% | 117.89
Subtotal 2 | [6 empty] | 117.89
C-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 4 | 180 | 1440
Subtotal 3 | [6 empty] | 1440
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 4 | 50% | 1480.39
Subtotal 4 | [6 empty] | 1480.39
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 8933.16
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 8933.16
2. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Pleno | P8033 | horas | 1 | 6 | 6 | 400.24 | 2401.44 | 50.03
Técnico de Meio Ambiente n3 | P9897 | horas | 1 | 3 | 3 | 303.68 | 911.04 | 37.14
Subtotal 1 | [6 empty] | 3312.48
C-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 2% | 66.24
Subtotal 2 | [6 empty] | 66.24
D-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 4 | 180 | 1440
Subtotal 3 | [6 empty] | 1440
E-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 4 | 13.62% | 403.25
Subtotal 4 | [6 empty] | 403.25
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 5221.97
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 5221.97
3. RELATÓRIO FINAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Pleno | P8033 | horas | 1 | 5 | 5 | 400.24 | 2001.2 | 50.03
Subtotal 1 | [6 empty] | 2001.2
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 2001.2
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 2001.2
TOTAL | [6 empty] | 16156.33

## PROG-02 (hidden)
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS)
1. RELATÓRIO INICIAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Jornalista Pleno | P8093 | horas | 1 | 35.2 | 35.2 | 49.96 | 1758.59
Jornalista Júnior/Designer | P8092 | horas | 1 | 35 | 35 | 39.33 | 1376.55
Técnico em informática - programador | P8159 | horas | 1 | 35.2 | 35.2 | 51.24 | 1803.64
Subtotal 1 | [6 empty] | 4938.78
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 5% | 246.93
Subtotal 2 | [6 empty] | 246.93
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 5185.71
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 5185.71
2. ACOMPANHAMENTO
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Jornalista Pleno | P8093 | horas | 1 | 35.2 | 35.2 | 49.96 | 1758.59
Jornalista Júnior/Designer | P8092 | horas | 1 | 70.4 | 70.4 | 39.33 | 2768.83
Técnico em informática - programador | P8159 | horas | 1 | 35.2 | 35.2 | 51.24 | 1803.64
Subtotal 1 | [6 empty] | 6331.06
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 5% | 316.55
Subtotal 2 | [6 empty] | 316.55
C-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 3 | 180 | 1080
Subtotal 3 | [6 empty] | 1080 | 4.146%
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total | 122.76
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 3 | 14% | 414.51 | 2960.79
Subtotal 4 | [6 empty] | 414.51
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 8142.12
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 8142.12
3. FINAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Jornalista Pleno | P8093 | horas | 1 | 17.5 | 17.5 | 49.96 | 874.3
Jornalista Júnior/Designer | P8092 | horas | 1 | 35 | 35 | 39.33 | 1376.55
Técnico em informática - programador | P8159 | horas | 1 | 17.5 | 17.5 | 51.24 | 896.7
Subtotal 1 | [6 empty] | 3147.55
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 5% | 157.37
Subtotal 2 | [6 empty] | 157.37
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 3304.92
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 3304.92
TOTAL | [6 empty] | 16632.75

## PROG-03 (hidden)
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ATROPELAMENTO DA FAUNA
1. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 48 | 48 | 84.85 | 4072.8
Técnico de Meio Ambiente | P9897 | horas | 1 | 24 | 24 | 37.14 | 891.36
Subtotal 1 | [6 empty] | 4964.16
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 5% | 248.2
Subtotal 2 | [6 empty] | 248.2
C-DIÁRIAS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 5 | 180 | 1800
Subtotal 3 | [6 empty] | 1800
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Total | Total
Veículo leve | E8889 | h |  | 1 | 5 | 22.73% | 672.98
Subtotal 4 | [6 empty] | 672.98
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 7685.34
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 7685.34
2. RELATÓRIO DE ANÁLISE
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 48 | 48 | 84.85 | 4072.8
Subtotal 1 | [6 empty] | 4072.8
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 4072.8
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 4072.8
3. RELATÓRIO FINAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 24 | 24 | 84.85 | 2036.4
Subtotal 1 | [6 empty] | 2036.4
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 2036.4
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 2036.4
TOTAL | [6 empty] | 13794.54

## PROG-04 (hidden)
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS
1. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 6 | 6 | 678.8 | 4072.8 | 84.85
Técnico de Meio Ambiente n3 | P9897 | horas | 1 | 6 | 6 | 297.12 | 1782.72 | 37.14
Subtotal 1 | [6 empty] | 5855.52
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 2% | 117.11
Subtotal 2 | [6 empty] | 117.11
C-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 4 | 180 | 1440
Subtotal 3 | [6 empty] | 1440
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 4 | 50% | 1480.39
Subtotal 4 | [6 empty] | 1480.39
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 8893.02
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 8893.02
2. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA RECOMPOSIÇÃO VEGETAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Pleno | P8033 | horas | 1 | 6 | 11.25 | 400.24 | 4502.7 | 50.03
Técnico de Meio Ambiente n3 | P9897 | horas | 1 | 6 | 12 | 297.12 | 3565.44 | 37.14
Subtotal 1 | [6 empty] | 8068.14
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 2% | 161.36
Subtotal 2 | [6 empty] | 161.36
C-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 4 | 180 | 1440
Subtotal 3 | [6 empty] | 1440
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 4 | 13.62% | 403.25
Subtotal 4 | [6 empty] | 403.25
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 10072.75
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 10072.75
3. RELATÓRIO FINAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Pleno | P8033 | horas | 1 | 5 | 5 | 400.24 | 2001.2 | 50.03
Subtotal 1 | [6 empty] | 2001.2
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 2001.2
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 2001.2
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 20966.97