## P.O UNIF (hidden)
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (10/24); DNIT (01/25); SINAPI (03/25); DER-SP (10/24); SBC (04/25)
DATA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2025
RESUMO GERAL
GRUPO |  |  | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO (R$) |  |  | (%)
1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
3 |  |  | OAES |  | #REF! |  |  | #REF!
4 |  |  | DRENAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
5 |  |  | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO |  | #REF! |  |  | #REF!
6 |  |  | PAISAGISMO |  | #REF! |  |  | #REF!
7 |  |  | INTERFERÊNCIAS |  | #REF! |  |  | #REF!
8 |  |  | MELHORIAS AMBIENTAIS |  | #REF! |  |  | #REF!
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! |  |  | #REF!
10 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | #REF! |  |  | #REF!
11 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | PREÇO TOTAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
ABRIL/2025
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (10/24); DNIT (01/25); SINAPI (03/25); DER-SP (10/24); SBC (04/25)
DATA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2025
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | VALOR BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |  | Ajuste - Altura da Linha
1 | DER-PR | 400000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 20000 | 1.12 | 28.06% | 1.4343 | 28685.44 | 10/24 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM
2 | DER-PR | 400300 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM | UN | 100 | 47.81 | 28.06% | 61.2255 | 6122.5486 | 10/24 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM
3 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 25409.3 | 29.79 | 28.06% | 38.1491 | 969341.266 | 10/24 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M
4 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 177865.1 | 2.47 | 28.06% | 3.1631 | 562601.8962 | 03/25
5 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 31409.3 | 61.59 | 28.06% | 78.8722 | 2477319.1466 | 04/25
6 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 18073.14 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 585323.4714 | 10/24
7 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 7706.66 | 115.81 | 28.06% | 148.3063 | 1142946.1221 | 01/25 | AREIA MÉDIA
8 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 4624 | 69 | 28.06% | 88.3614 | 408583.1136 | 03/25
9 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 5009.51 | 188.89 | 28.06% | 241.8925 | 1211763.068 | 10/24
10 | DER-PR | 505100 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO | M3 | 2458 | 244.75 | 28.06% | 313.4269 | 770403.1973 | 10/24
11 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 19365.5 | 0.49 | 28.06% | 0.62749 | 12151.7351 | 10/24
12 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 0.34 | 28.06% | 0.4354 | 8156.0617 | 10/24
13 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 250.47 | 5973.58 | 28.06% | 7649.7665 | 1916037.0273 | 10/24
14 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 6261.88 | 0.83 | 28.06% | 1.0629 | 6655.7397 | 10/24
15 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 2003.8 | 0.83 | 28.06% | 1.0629 | 2129.835 | 10/24
16 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 21.54 | 3433.55 | 28.06% | 4397.0041 | 94711.469 | 10/24
17 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 22.27 | 3612.59 | 28.06% | 4626.2828 | 103027.3169 | 10/24
18 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 1095.3 | 0.76 | 28.06% | 0.97326 | 1066.0073 | 10/24
19 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 350.49 | 0.76 | 28.06% | 0.97326 | 341.1165 | 10/24
20 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 5.36 | 28.06% | 6.864 | 128577.9146 | 10/24
21 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3031.74 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 766239.5907 | 01/25
22 | DNIT | 4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3991.59 | 179.43 | 28.06% | 229.7781 | 917179.7985 | 01/25
23 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3586.12 | 243.84 | 28.06% | 312.2615 | 1119807.2247 | 01/25
24 | DER-PR | 511000 | REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO S.A.F. 100% PI | M2 | 18732.17 | 4.54 | 28.06% | 5.8139 | 108907.4127 | 10/24
25 | DNIT | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 4266.38 | 116.1 | 28.06% | 148.6777 | 634315.3951 | 01/25
26 | DER-PR | 863000 | CALÇADA EM LAJOTA CONCRETO 45X45X5CM | M2 | 3871.6 | 208.31 | 28.06% | 266.7618 | 1032794.9307 | 10/24
27 | DER-PR | 641560 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 15X60CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO PEAD D=100MM E SELO CBUQ (10CM), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | M | 6598.6 | 98.93 | 28.06% | 126.6898 | 835975.0371 | 10/24
28 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1377.02 | 224.05 | 28.06% | 286.9184 | 395092.4165 | 10/24
29 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 6690.2335 | 10/24
30 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 287.77 | 13.79 | 28.06% | 17.6595 | 5081.8668 | 01/25
31 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 377.94 | 1059.11 | 28.06% | 1356.2963 | 512598.6108 | 10/24
32 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 41.18 | 504.33 | 28.06% | 645.845 | 26595.897 | 10/24
33 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2866.128 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2349.0327 | 10/24
34 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 93981.6 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 1830566.6502 | 10/24
35 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 29 | 18266.57 | 28.06% | 23392.1695 | 678372.9167 | 01/25
36 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 969.13 | 58.52 | 28.06% | 74.9407 | 72627.2922 | 01/25
37 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 20733.65 | 14.88 | 28.06% | 19.0553 | 395086.5014 | 01/25
38 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 419.13 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 53904.5851 | 10/24
39 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 4550.58 | 125.22 | 28.06% | 160.3567 | 729716.1375 | 10/24
40 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 91680 | 16.34 | 28.06% | 20.925 | 1918404.3667 | 10/24
41 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 48.45 | 540.66 | 28.06% | 692.3692 | 33545.2875 | 01/25
42 | DER-PR | 502680 | JUNTA LONGITUDINAL, INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO | M | 16 | 14.85 | 28.06% | 19.0169 | 304.2706 | 10/24
43 | DER-PR | 502670 | JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO | M | 16 | 18.94 | 28.06% | 24.2546 | 388.073 | 10/24
44 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 132.16 | 1059.11 | 28.06% | 1356.2963 | 179248.1145 | 10/24
45 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 13057.6697 | 10/24
46 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 173.48 | 200.47 | 28.06% | 256.7219 | 44536.1121 | 10/24
47 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 30013.31 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 584597.0312 | 10/24
48 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 132.16 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 16997.1846 | 10/24
49 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 28.06% | 53699.6431 | 214798.5725 | 01/25
50 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 28.06% | 89762.5301 | 359050.1203 | 01/25
51 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 28.06% | 91875.9427 | 91875.9427 | 01/25
52 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1010.26 | 20.64 | 28.06% | 26.4316 | 26702.7721 | 01/25
53 | SBC | 17041 | DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1010.26 | 61.59 | 28.06% | 78.8722 | 79681.3823 | 04/25
54 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 182.5 | 29.79 | 28.06% | 38.1491 | 6962.206 | 10/24
55 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 182.5 | 5.08 | 28.06% | 6.5054 | 1187.2443 | 10/24
56 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 323.58 | 552.68 | 28.06% | 707.762 | 229017.6305 | 10/24
57 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 569.23 | 28.06% | 728.9559 | 165152.2573 | 10/24
58 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38289.744 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 31381.6615 | 01/25
59 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 22917.7375 | 10/24
60 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 29640.38 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 577333.1283 | 10/24
61 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 550.14 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 70753.8674 | 10/24
62 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 179.76 | 905.11 | 28.06% | 1159.0839 | 208356.9158 | OK
63 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 47.28 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF! | OK
64 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 96.53 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF! | OK
65 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 28.06% | 751.725 | 7517.2501 | 01/25
66 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 11959 | 28.06% | 15314.6954 | 15314.6954 | 10/24
67 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 11232 | 859.12 | 28.06% | 1100.1891 | 12357323.6567 | 01/25
68 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 635.79 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 160689.0661 | 01/25
69 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 157.94 | 141.54 | 28.06% | 181.2561 | 28627.5922 | 10/24
70 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2007.48 | 85.45 | 28.06% | 109.4273 | 219673.056 | 01/25
71 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2007.48 | 8.28 | 28.06% | 10.6034 | 21286.0492 | 10/24
72 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 7586.46 | 168.01 | 28.06% | 215.1536 | 1632254.2258 | 01/25
73 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1559.76 | 365.98 | 28.06% | 468.674 | 731018.9395 | 01/25
74 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 533.44 | 350.83 | 28.06% | 449.2729 | 239660.1347 | 01/25
75 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 298.66 | 347.95 | 28.06% | 445.5848 | 133078.3474 | 01/25
76 | DNIT | 5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 66.14 | 346.35 | 28.06% | 443.5358 | 29335.4585 | 01/25
77 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 41.49 | 28.06% | 53.1321 | 15070.3871 | 10/24
78 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 5059.3993 | 10/24
79 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 153.33 | 28.06% | 196.3544 | 6511.1118 | 10/24
80 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 10073.4578 | 10/24
81 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 107.81 | 28.06% | 138.0615 | 42942.6446 | 10/24
82 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 89.54 | 28.06% | 114.6649 | 8916.3445 | 10/24
83 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 34846.922 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 29452.4791 | 01/25
84 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1518.36 | 224.05 | 28.06% | 286.9184 | 435645.4674 | 10/24
85 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 6690.2335 | 10/24
86 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 317.65 | 13.79 | 28.06% | 17.6595 | 5609.5319 | 01/25
87 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 413.83 | 1059.11 | 28.06% | 1356.2963 | 561276.0838 | 10/24
88 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 45.46 | 504.33 | 28.06% | 645.845 | 29360.1136 | 10/24
89 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3164.016 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2593.1769 | 01/25
90 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 101992.62 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 1986604.7049 | 10/24
91 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 32 | 18266.57 | 28.06% | 23392.1695 | 748549.4253 | 01/25
92 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1069.78 | 58.52 | 28.06% | 74.9407 | 80170.0749 | 01/25
93 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 22886.77 | 14.88 | 28.06% | 19.0553 | 436114.9092 | 01/25
94 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 459.29 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 59069.5891 | 10/24
95 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 11562.96 | 125.22 | 28.06% | 160.3567 | 1854198.4778 | 10/24
96 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 100112 | 16.34 | 28.06% | 20.925 | 2094844.0004 | 01/25
97 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 53.48 | 540.66 | 28.06% | 692.3692 | 37027.9046 | 01/25
98 | DER-PR | 502680 | JUNTA LONGITUDINAL, INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO | M | 16 | 14.85 | 28.06% | 19.0169 | 304.2706 | 10/24
99 | DER-PR | 502670 | JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO | M | 16 | 18.94 | 28.06% | 24.2546 | 388.073 | 10/24
100 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 115.39 | 1059.11 | 28.06% | 1356.2963 | 156503.0261 | 10/24
101 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 13057.6697 | 10/24
102 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 124.56 | 200.47 | 28.06% | 256.7219 | 31977.2776 | 10/24
103 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27330.82 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 532347.6895 | 10/24
104 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 115.39 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 14840.3838 | 10/24
105 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 28.06% | 53699.6431 | 214798.5725 | 01/25
106 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 28.06% | 89762.5301 | 359050.1203 | 01/25
107 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 28.06% | 91875.9427 | 91875.9427 | 01/25
108 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1086.89 | 20.64 | 28.06% | 26.4316 | 28728.2243 | 01/25
109 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1086.89 | 61.59 | 28.06% | 78.8722 | 85725.3555 | 04/25
110 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 196.34 | 29.79 | 28.06% | 38.1491 | 7490.1892 | 10/24
111 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 196.34 | 5.08 | 28.06% | 6.5054 | 1277.2797 | 10/24
112 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 375.36 | 552.68 | 28.06% | 707.762 | 265665.5473 | 10/24
113 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 569.23 | 28.06% | 728.9559 | 165152.2573 | 10/24
114 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41893.632 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 34335.3505 | 01/25
115 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 67.76 | 28.06% | 86.7735 | 22917.7375 | 10/24
116 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27944.8 | 15.21 | 28.06% | 19.4779 | 544306.7465 | 10/24
117 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 601.92 | 100.43 | 28.06% | 128.6107 | 77413.3273 | 10/24
118 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 284.75 | 905.11 | 28.06% | 1159.0839 | 330049.1308 | OK
119 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 29.7863 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF! | OK
120 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 60.8137 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF! | OK
121 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 28.06% | 751.725 | 7517.2501 | 01/25
122 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 11959 | 28.06% | 15314.6954 | 15314.6954 | 10/24
123 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 20160 | 859.12 | 28.06% | 1100.1891 | 22179811.6915 | 01/25
124 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 679.71 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 171789.3725 | 01/25
125 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 169.93 | 141.54 | 28.06% | 181.2561 | 30800.8532 | 10/24
126 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2159.75 | 85.45 | 28.06% | 109.4273 | 236335.5464 | 01/25
127 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2159.75 | 8.28 | 28.06% | 10.6034 | 22900.624 | 10/24
128 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 9137.37 | 168.01 | 28.06% | 215.1536 | 1965938.1049 | 01/25
129 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1905.26 | 365.98 | 28.06% | 468.674 | 892945.8024 | 01/25
130 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 717.94 | 350.83 | 28.06% | 449.2729 | 322550.9844 | 01/25
131 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 272.93 | 347.95 | 28.06% | 445.5848 | 121613.4513 | 01/25
132 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 41.49 | 28.06% | 53.1321 | 15070.3871 | 10/24
133 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 5059.3993 | 10/24
134 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 153.33 | 28.06% | 196.3544 | 6511.1118 | 10/24
135 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 10073.4578 | 10/24
136 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 107.81 | 28.06% | 138.0615 | 42942.6446 | 10/24
137 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 89.54 | 28.06% | 114.6649 | 8916.3445 | 10/24
138 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 35438.029 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 29952.0804 | 01/25
139 | DER-PR | 610700 | CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO | M | 1678 | 387.71 | 28.06% | 496.5014 | 833129.3928 | 10/24
140 | DER-PR | 610900 | CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO | M | 8 | 611.72 | 28.06% | 783.3686 | 6266.9491 | 10/24
141 | DER-PR | 611100 | CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO | M | 21 | 867.08 | 28.06% | 1110.3826 | 23318.0356 | 10/24
142 | DER-PR | 611300 | CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO | M | 4 | 1136.91 | 28.06% | 1455.9269 | 5823.7078 | 10/24
143 | DER-PR | 611500 | CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO | M | 18 | 1958.26 | 28.06% | 2507.7478 | 45139.4596 | 10/24
144 | DNIT | 2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 91 | 3420.43 | 28.06% | 4380.2027 | 398598.4419 | 01/25
145 | DER-PR | 600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | M3 | 10329.25 | 17.19 | 28.06% | 22.0135 | 227383.0895 | 10/24
146 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26258.25 | 2.47 | 28.06% | 3.1631 | 83056.9979 | 03/25
147 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1750.55 | 61.59 | 28.06% | 78.8722 | 138069.6492 | 04/25
148 | DER-PR | 404300 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 1750.55 | 0.8 | 28.06% | 1.0245 | 1793.4035 | 10/24
149 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 8578.7 | 25.29 | 28.06% | 32.3864 | 277832.9866 | 10/24
150 | DER-PR | 712200 | ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES | M3 | 12967.5 | 80.28 | 28.06% | 102.8066 | 1333144.1705 | 10/24
151 | CPU | CPU-001 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | MÊS | 48 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF! | OK
152 | CPU | CPU-002 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | MÊS | 24 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF! | OK
153 | DER-PR | 822350 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M2 | 1233.23 | 42.66 | 28.06% | 54.6304 | 67371.8433 | 10/24
154 | DER-PR | 870000 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UD | 1126 | 18.9 | 28.06% | 24.2033 | 27252.9608 | 10/24
155 | DER-PR | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 11.17 | 458.28 | 28.06% | 586.8734 | 6555.3755 | 10/24
156 | DER-PR | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 24 | 404.66 | 28.06% | 518.2076 | 12436.9823 | 10/24
157 | DER-PR | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 210 | 476.55 | 28.06% | 610.2699 | 128156.6853 | 10/24
158 | DER-PR | 801926 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY | UD | 14 | 34.7 | 28.06% | 44.4368 | 622.1155 | 10/24
159 | DER-PR | 806100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016 | UD | 2 | 64961.3 | 28.06% | 83189.4408 | 166378.8816 | 10/24
160 | DER-PR | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 84 | 68.74 | 28.06% | 88.0284 | 7394.3893 | 10/24
161 | DER-PR | 822200 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA | M2 | 420 | 18.04 | 28.06% | 23.102 | 9702.8501 | 10/24
162 | DER-PR | 801940 | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 140 | 40.58 | 28.06% | 51.9667 | 7275.3447 | 10/24
163 | DER-PR | 801964 | BONECO SINALIZADOR DE OBRA | UD | 2.8 | 106.29 | 28.06% | 136.115 | 381.1219 | 10/24
164 | DER-PR | 801943 | BANDEIRINHA | H | 2956.8 | 26.35 | 28.06% | 33.7438 | 99773.6974 | 10/24
165 | DER-PR | 801963 | BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR | UD | 2.8 | 25.1 | 28.06% | 32.1431 | 90.0006 | 10/24
166 | DER-PR | 802161 | SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 28 | 14.81 | 28.06% | 18.9657 | 531.0392 | 10/24
167 | DER-PR | 801947 | BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I | M | 280 | 72.19 | 28.06% | 92.4465 | 25885.0239 | 10/24
168 | DER-PR | 834906 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM | M2 | 487.48 | 94.57 | 28.06% | 121.1063 | 59036.9196 | 10/24
169 | DER-PR | 800100 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 21000 | 9.16 | 28.06% | 11.7303 | 246336.216 | 10/24
170 | DER-PR | 800000 | ENLEIVAMENTO | M2 | 6822.76 | 11.2 | 28.06% | 14.3427 | 97856.9363 | 10/24
171 | DER-PR | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA | UD | 22 | 4035 | 28.06% | 5167.221 | 113678.862 | 10/24
172 | SBC | 23085 | REMOÇÃO / RELOCAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA | M² | 72.6 | 41.05 | 28.06% | 52.5686 | 3816.4825 | 04/25
173 | DER-PR | 757000 | GRADIL FERRO GALV. D=2" C/ SUPORTE DE CONCRETO | M | 183 | 233.66 | 28.06% | 299.225 | 54758.1743 | 10/24
174 | DNIT | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4553.406 | 0.69 | 28.06% | 0.88361 | 4023.4533 | 01/25
175 | DER-PR | 840000 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME | M | 271 | 28,48 | 28.06% | 36.4715 | 9883.7732 | 10/24
176 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PAVER | M2 | 537 | 21.71 | 28.06% | 27.8018 | 14929.5806 | 03/25
177 | DER-PR | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 489.321 | 130.97 | 28.06% | 167.7202 | 82069.0072 | 10/24
178 | DER-PR | 512050 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 2007.15 | 16.36 | 28.06% | 20.9506 | 42051.0289 | 10/24
179 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 123075.971 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 104023.3184 | 01/25
180 | DNIT | 1600405 | REMOÇÃO / RECOLOCAÇÃO DE PV-SANEPAR (ESGOTO) | M | 20 | 11.94 | 28.06% | 15.2904 | 305.8073 | 01/25
181 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 30 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 855.953 | 01/25
182 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE DUPLO | M² | 12 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 342.3812 | 01/25
183 | DNIT | 4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M³ | 1000 | 17.61 | 28.06% | 22.5514 | 22551.366 | 01/25
184 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 130 | 188.89 | 28.06% | 241.8925 | 31446.0294 | 10/24
185 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.49 | 28.06% | 0.62749 | 652.5938 | 10/24
186 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.34 | 28.06% | 0.4354 | 452.8202 | 10/24
187 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 6.5 | 5973.58 | 28.06% | 7649.7665 | 49723.4826 | 10/24
188 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 162.5 | 0.83 | 28.06% | 1.0629 | 172.7209 | 10/24
189 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 52 | 0.83 | 28.06% | 1.0629 | 55.2707 | 10/24
190 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.19 | 3433.55 | 28.06% | 4397.0041 | 5232.4349 | 10/24
191 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 1.19 | 3612.59 | 28.06% | 4626.2828 | 5505.2765 | 10/24
192 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 35.88 | 0.76 | 28.06% | 0.97326 | 34.9204 | 10/24
193 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 19.13 | 0.76 | 28.06% | 0.97326 | 18.6184 | 10/24
194 | DER-PR | 570200 | BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | T | 130 | 185.66 | 28.06% | 237.7562 | 30908.3055 | 10/24
195 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 5.36 | 28.06% | 6.864 | 7138.5766 | 10/24
196 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 520 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 131424.3923 | 01/25
197 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 468 | 243.84 | 28.06% | 312.2615 | 146138.3839 | 01/25
198 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 1378 | 115.81 | 28.06% | 148.3063 | 204366.0621 | 01/25
199 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 1300 | 69 | 28.06% | 88.3614 | 114869.82 | 03/25
200 | DER-PR | 813400 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16) | M | 85 | 99.35 | 28.06% | 127.2276 | 10814.3468 | 10/24
201 | CPU | #REF! | #REF! | M² | 1080 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF! | OK
202 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 32 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 913.0166 | 01/25
203 | SBC | 22974 | REMOÇÃO DE SEMÁFORO | UND | 8 | 898.83 | 28.06% | 1151.0417 | 9208.3336 | 04/25
204 | DER-PR | 810150 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO) | M | 497 | 44.66 | 28.06% | 57.1916 | 28424.2232 | 10/24
205 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 57.45 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 14519.868 | 01/25
206 | DER-PR | 605300 | CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 38.3 | 475.15 | 28.06% | 608.4771 | 23304.6725 | 10/24
207 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2665.68 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2184.7487 | 01/25
208 | PROG | 1 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS (OCORE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
209 | PROG | 2 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 16632.75 | 28.06% | 21299.8996 | 170399.1972
210 | PROG | 3 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ATROPELAMENTO DA FAUNA (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 13794.54 | 28.06% | 17665.2879 | 141322.3034
211 | PROG | 4 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
212 | DER-PR | CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
213 | DER-PR | CPU2 | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
214 | CPU | #REF! | DESAPROPRIAÇÃO | M² | 6055 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
|  |  | PREÇO TOTAL |  |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
ABRIL/2025

## Planilha unif (hidden)
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
RESUMO GERAL
GRUPO |  |  | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO (R$) |  |  | (%)
1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
3 |  |  | OAES |  | #REF! |  |  | #REF!
4 |  |  | DRENAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
5 |  |  | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO |  | #REF! |  |  | #REF!
6 |  |  | PAISAGISMO |  | #REF! |  |  | #REF!
7 |  |  | INTERFERÊNCIAS |  | #REF! |  |  | #REF!
8 |  |  | MELHORIAS AMBIENTAIS |  | #REF! |  |  | #REF!
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! |  |  | #REF!
10 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | #REF! |  |  | #REF!
11 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | PREÇO TOTAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | VALOR BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Ajuste - Altura da Linha
1 | DER-PR | 400000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 20000 | 1.14 | 28.06% | 1.4599 | 29197.68 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM
2 | DER-PR | 400300 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM | UN | 10 | 49.15 | 28.06% | 62.9415 | 629.4149 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM
3 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 25409.3 | 30.41 | 28.06% | 38.943 | 989515.5387 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M
4 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 177865.1 | 2.44 | 28.06% | 3.1247 | 555768.6748
5 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 31409.3 | 61.6 | 28.06% | 78.885 | 2477721.3741
6 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 18073.14 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 629297.9513
7 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 5009.51 | 183.44 | 28.06% | 234.9133 | 1176800.3451
8 | DER-PR | 505100 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO | M3 | 2458 | 235.58 | 28.06% | 301.6837 | 741538.6526
9 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 19365.5 | 0.51 | 28.06% | 0.65311 | 12647.7242
10 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 0.35 | 28.06% | 0.44821 | 8395.9459
11 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 250.47 | 6247.67 | 28.06% | 8000.7662 | 2003951.9106
12 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 6261.88 | 0.95 | 28.06% | 1.2166 | 7618.0154
13 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 2003.8 | 0.95 | 28.06% | 1.2166 | 2437.763
14 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 21.54 | 3710.04 | 28.06% | 4751.0772 | 102338.2034
15 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 22.27 | 3681.06 | 28.06% | 4713.9654 | 104980.0103
16 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 1095.3 | 0.87 | 28.06% | 1.1141 | 1220.2978
17 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 350.49 | 0.87 | 28.06% | 1.1141 | 390.4886
18 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 5.54 | 28.06% | 7.0945 | 132895.8296
19 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3031.74 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 766239.5907
20 | DNIT | 4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3991.59 | 179.43 | 28.06% | 229.7781 | 917179.7985
21 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3586.12 | 243.84 | 28.06% | 312.2615 | 1119807.2247
22 | DER-PR | 511000 | REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO S.A.F. 100% PI | M2 | 18732.17 | 4.69 | 28.06% | 6.006 | 112505.6753
23 | DNIT | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 4266.38 | 116.1 | 28.06% | 148.6777 | 634315.3951
24 | DER-PR | 863000 | CALÇADA EM LAJOTA CONCRETO 45X45X5CM | M2 | 3871.6 | 100.8 | 28.06% | 129.0845 | 499763.4728
25 | SINAPI | 105006 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 193.66 | 504.33 | 28.06% | 645.845 | 125074.3423
26 | DER-PR | 641560 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 15X60CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO PEAD D=100MM E SELO CBUQ (10CM), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | M | 6598.6 | 102.93 | 28.06% | 131.8122 | 869775.7058
27 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 7706.66 | 115.81 | 28.06% | 148.3063 | 1142946.1221 | AREIA MÉDIA
28 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 4624 | 69 | 28.06% | 88.3614 | 408583.1136
29 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1377.02 | 217.5 | 28.06% | 278.5305 | 383542.0691
30 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 7135.525
31 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 287.77 | 13.79 | 28.06% | 17.6595 | 5081.8668
32 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 377.94 | 1078.29 | 28.06% | 1380.8582 | 521881.5383
33 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 41.18 | 527.95 | 28.06% | 676.0928 | 27841.5003
34 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2866.128 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2349.0327
35 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 93981.6 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 1778814.9303
36 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 29 | 18266.57 | 28.06% | 23392.1695 | 678372.9167
37 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 969.13 | 58.52 | 28.06% | 74.9407 | 72627.2922
38 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 20733.65 | 14.88 | 28.06% | 19.0553 | 395086.5014
39 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 419.13 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 54951.2239
40 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 4550.58 | 125.13 | 28.06% | 160.2415 | 729191.665
41 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 91680 | 16.34 | 28.06% | 20.925 | 1918404.3667
42 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 48.45 | 540.66 | 28.06% | 692.3692 | 33545.2875
43 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 28.06% | 720.4912 | 11527.8588
44 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 132.16 | 1078.29 | 28.06% | 1380.8582 | 182494.2163
45 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 13926.7678
46 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 173.48 | 196.29 | 28.06% | 251.369 | 43607.4896
47 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 30013.31 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 568069.9619
48 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 132.16 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 17327.2105
49 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 28.06% | 53699.6431 | 214798.5725
50 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 28.06% | 89762.5301 | 359050.1203
51 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 28.06% | 91875.9427 | 91875.9427
52 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1010.26 | 20.64 | 28.06% | 26.4316 | 26702.7721
53 | SBC | 17041 | DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1010.26 | 61.6 | 28.06% | 78.885 | 79694.3197
54 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 182.5 | 30.41 | 28.06% | 38.943 | 7107.1059
55 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 182.5 | 5.22 | 28.06% | 6.6847 | 1219.9636
56 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 323.58 | 578.52 | 28.06% | 740.8527 | 239725.1205
57 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 28.06% | 762.9943 | 172863.9854
58 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38289.744 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 31381.6615
59 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 24443.1064
60 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 29640.38 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 561011.4159
61 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 550.14 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 72127.6605
62 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 179.76 | 905.11 | 28.06% | 1159.0839 | 208356.9158
63 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 47.28 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
64 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 96.53 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
65 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 28.06% | 751.725 | 7517.2501
66 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 28.06% | 16140.3751 | 16140.3751
67 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 11232 | 859.12 | 28.06% | 1100.1891 | 12357323.6567
68 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 635.79 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 160689.0661
69 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 157.94 | 152.18 | 28.06% | 194.8817 | 30779.617
70 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2007.48 | 85.45 | 28.06% | 109.4273 | 219673.056
71 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2007.48 | 9.67 | 28.06% | 12.3834 | 24859.4318
72 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 7586.46 | 168.01 | 28.06% | 215.1536 | 1632254.2258
73 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1559.76 | 365.98 | 28.06% | 468.674 | 731018.9395
74 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 533.44 | 350.83 | 28.06% | 449.2729 | 239660.1347
75 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 298.66 | 347.95 | 28.06% | 445.5848 | 133078.3474
76 | DNIT | 5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 66.14 | 346.35 | 28.06% | 443.5358 | 29335.4585
77 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 28.06% | 57.1276 | 16203.6628
78 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 5439.5045
79 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 28.06% | 177.2863 | 5878.8125
80 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 10830.2616
81 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 28.06% | 143.9522 | 44774.9066
82 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 28.06% | 109.6578 | 8526.9888
83 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 34846.922 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 29452.4791
84 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1518.36 | 217.5 | 28.06% | 278.5305 | 422909.57
85 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 7135.525
86 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 317.65 | 13.79 | 28.06% | 17.6595 | 5609.5319
87 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 413.83 | 1078.29 | 28.06% | 1380.8582 | 571440.5381
88 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 45.46 | 527.95 | 28.06% | 676.0928 | 30735.1773
89 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3164.016 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2593.1769
90 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 101992.62 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 1930441.6528
91 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 32 | 18266.57 | 28.06% | 23392.1695 | 748549.4253
92 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1069.78 | 58.52 | 28.06% | 74.9407 | 80170.0749
93 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 22886.77 | 14.88 | 28.06% | 19.0553 | 436114.9092
94 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 459.29 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 60216.5143
95 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 11562.96 | 125.13 | 28.06% | 160.2415 | 1852865.8005
96 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 100112 | 16.34 | 28.06% | 20.925 | 2094844.0004
97 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 53.48 | 540.66 | 28.06% | 692.3692 | 37027.9046
98 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 28.06% | 720.4912 | 11527.8588
99 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 115.39 | 1078.29 | 28.06% | 1380.8582 | 159337.2247
100 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 13926.7678
101 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 124.56 | 196.29 | 28.06% | 251.369 | 31310.5194
102 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27330.82 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 517297.7548
103 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 115.39 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 15128.5323
104 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 28.06% | 53699.6431 | 214798.5725
105 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 28.06% | 89762.5301 | 359050.1203
106 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 28.06% | 91875.9427 | 91875.9427
107 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1086.89 | 20.64 | 28.06% | 26.4316 | 28728.2243
108 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1086.89 | 61.6 | 28.06% | 78.885 | 85739.2742
109 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 196.34 | 30.41 | 28.06% | 38.943 | 7646.0777
110 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 196.34 | 5.22 | 28.06% | 6.6847 | 1312.4803
111 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 375.36 | 578.52 | 28.06% | 740.8527 | 278086.474
112 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 28.06% | 762.9943 | 172863.9854
113 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41893.632 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 34335.3505
114 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 28.06% | 92.549 | 24443.1064
115 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27944.8 | 14.78 | 28.06% | 18.9273 | 528918.7188
116 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 601.92 | 102.38 | 28.06% | 131.1078 | 78916.4238
117 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 284.75 | 905.11 | 28.06% | 1159.0839 | 330049.1308
118 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 29.7863 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
119 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 60.8137 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
120 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 28.06% | 751.725 | 7517.2501
121 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 28.06% | 16140.3751 | 16140.3751
122 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 20160 | 859.12 | 28.06% | 1100.1891 | 22179811.6915
123 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 679.71 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 171789.3725
124 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 169.93 | 152.18 | 28.06% | 194.8817 | 33116.2486
125 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2159.75 | 85.45 | 28.06% | 109.4273 | 236335.5464
126 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2159.75 | 9.67 | 28.06% | 12.3834 | 26745.0525
127 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 9137.37 | 168.01 | 28.06% | 215.1536 | 1965938.1049
128 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1905.26 | 365.98 | 28.06% | 468.674 | 892945.8024
129 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 717.94 | 350.83 | 28.06% | 449.2729 | 322550.9844
130 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 272.93 | 347.95 | 28.06% | 445.5848 | 121613.4513
131 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 28.06% | 57.1276 | 16203.6628
132 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 5439.5045
133 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 28.06% | 177.2863 | 5878.8125
134 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 10830.2616
135 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 28.06% | 143.9522 | 44774.9066
136 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 28.06% | 109.6578 | 8526.9888
137 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 35438.029 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 29952.0804
138 | DER-PR | 610700 | CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO | M | 1678 | 396.15 | 28.06% | 507.3097 | 851265.6598
139 | DER-PR | 610900 | CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO | M | 8 | 625.09 | 28.06% | 800.4903 | 6403.922
140 | DER-PR | 611100 | CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO | M | 21 | 885.67 | 28.06% | 1134.189 | 23817.969
141 | DER-PR | 611300 | CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO | M | 4 | 1176.78 | 28.06% | 1506.9845 | 6027.9379
142 | DER-PR | 611500 | CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO | M | 18 | 2043.35 | 28.06% | 2616.714 | 47100.8522
143 | DNIT | 2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 91 | 3420.43 | 28.06% | 4380.2027 | 398598.4419
144 | DER-PR | 600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | M3 | 10329.25 | 17.89 | 28.06% | 22.9099 | 236642.4358
145 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26258.25 | 2.47 | 28.06% | 3.1631 | 83056.9979
146 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1750.55 | 61.6 | 28.06% | 78.885 | 138092.0667
147 | DER-PR | 404300 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 1750.55 | 0.82 | 28.06% | 1.0501 | 1838.2386
148 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 8578.7 | 27.19 | 28.06% | 34.8195 | 298706.1648
149 | DER-PR | 712200 | ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES | M3 | 12967.5 | 74.55 | 28.06% | 95.4687 | 1237990.7563
150 | CPU | CPU-001 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | MÊS | 48 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
151 | CPU | CPU-002 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | MÊS | 24 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
152 | DER-PR | 822350 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M2 | 1233.23 | 40.48 | 28.06% | 51.8387 | 63929.0252
153 | DER-PR | 870000 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UD | 1126 | 16.86 | 28.06% | 21.5909 | 24311.3714
154 | DER-PR | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 11.17 | 540.88 | 28.06% | 692.6509 | 7736.9109
155 | DER-PR | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 24 | 409.35 | 28.06% | 524.2136 | 12581.1266
156 | DER-PR | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 210 | 339.3 | 28.06% | 434.5076 | 91246.5918
157 | DER-PR | 801926 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY | UD | 14 | 34.96 | 28.06% | 44.7698 | 626.7769
158 | DER-PR | 806100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016 | UD | 2 | 69187.17 | 28.06% | 88601.0899 | 177202.1798
159 | DER-PR | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 84 | 81.13 | 28.06% | 103.8951 | 8727.1866
160 | DER-PR | 822200 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA | M2 | 420 | 18.85 | 28.06% | 24.1393 | 10138.5102
161 | DER-PR | 801940 | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 140 | 42.49 | 28.06% | 54.4127 | 7617.7772
162 | DER-PR | 801964 | BONECO SINALIZADOR DE OBRA | UD | 2.8 | 106.29 | 28.06% | 136.115 | 381.1219
163 | DER-PR | 801943 | BANDEIRINHA | H | 2956.8 | 28.33 | 28.06% | 36.2794 | 107270.924
164 | DER-PR | 801963 | BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR | UD | 2.8 | 22.34 | 28.06% | 28.6086 | 80.1041
165 | DER-PR | 802161 | SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 28 | 16.19 | 28.06% | 20.7329 | 580.5216
166 | DER-PR | 801947 | BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I | M | 280 | 73.57 | 28.06% | 94.2137 | 26379.8478
167 | DER-PR | 834906 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM | M2 | 487.48 | 108.75 | 28.06% | 139.2653 | 67889.0241
168 | DER-PR | 800100 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 21000 | 11.78 | 28.06% | 15.0855 | 316794.828
169 | DER-PR | 800000 | ENLEIVAMENTO | M2 | 6822.76 | 11.72 | 28.06% | 15.0086 | 102400.2941
170 | DER-PR | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA | UD | 22 | 4227.57 | 28.06% | 5413.8261 | 119104.1751
171 | SBC | 23085 | REMOÇÃO / RELOCAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA | M² | 72.6 | 41.05 | 28.06% | 52.5686 | 3816.4825
172 | DER-PR | 757000 | GRADIL FERRO GALV. D=2" C/ SUPORTE DE CONCRETO | M | 183 | 245.95 | 28.06% | 314.9636 | 57638.3333
173 | DNIT | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4553.406 | 0.69 | 28.06% | 0.88361 | 4023.4533
174 | DER-PR | 840000 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME | M | 271 | 30.62 | 28.06% | 39.212 | 10626.4444
175 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PAVER | M2 | 537 | 21.71 | 28.06% | 27.8018 | 14929.5806
176 | DER-PR | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 489.321 | 137.62 | 28.06% | 176.2362 | 86236.0599
177 | DER-PR | 512050 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 2007.15 | 16.71 | 28.06% | 21.3988 | 42950.6536
178 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 123075.971 | 0.66 | 28.06% | 0.8452 | 104023.3184
179 | DNIT | 1600405 | REMOÇÃO / RECOLOCAÇÃO DE PV-SANEPAR (ESGOTO) | M | 20 | 11.94 | 28.06% | 15.2904 | 305.8073
180 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 30 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 855.953
181 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE DUPLO | M² | 12 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 342.3812
182 | DNIT | 4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M³ | 1000 | 17.61 | 28.06% | 22.5514 | 22551.366
183 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 130 | 183.44 | 28.06% | 234.9133 | 30538.7243
184 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.51 | 28.06% | 0.65311 | 679.2302
185 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.35 | 28.06% | 0.44821 | 466.1384
186 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 6.5 | 6247.67 | 28.06% | 8000.7662 | 52004.9803
187 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 162.5 | 0.95 | 28.06% | 1.2166 | 197.6926
188 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 52 | 0.95 | 28.06% | 1.2166 | 63.2616
189 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.19 | 3710.04 | 28.06% | 4751.0772 | 5653.7819
190 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 1.19 | 3681.06 | 28.06% | 4713.9654 | 5609.6189
191 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 35.88 | 0.87 | 28.06% | 1.1141 | 39.9747
192 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 19.13 | 0.87 | 28.06% | 1.1141 | 21.3132
193 | DER-PR | 570200 | BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | T | 130 | 183.85 | 28.06% | 235.4383 | 30606.9803
194 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 5.54 | 28.06% | 7.0945 | 7378.305
195 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 520 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 131424.3923
196 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 468 | 243.84 | 28.06% | 312.2615 | 146138.3839
197 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 1378 | 115.81 | 28.06% | 148.3063 | 204366.0621
198 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 1300 | 69 | 28.06% | 88.3614 | 114869.82
199 | DER-PR | 813400 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16) | M | 85 | 99.15 | 28.06% | 126.9715 | 10792.5767
200 | CPU | #REF! | #REF! | M² | 1080 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
201 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 32 | 22.28 | 28.06% | 28.5318 | 913.0166
202 | SBC | 22974 | REMOÇÃO DE SEMÁFORO | UND | 8 | 898.61 | 28.06% | 1150.76 | 9206.0797
203 | DER-PR | 810150 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO) | M | 497 | 47.24 | 28.06% | 60.4955 | 30066.2854
204 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 57.45 | 197.36 | 28.06% | 252.7392 | 14519.868
205 | DER-PR | 605300 | CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 38.3 | 497.46 | 28.06% | 637.0473 | 24398.9107
206 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2665.68 | 0,64 | 28.06% | 0.81958 | 2184.7487
207 | PROG | 1 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS (OCORE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
208 | PROG | 2 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 16632.75 | 28.06% | 21299.8996 | 170399.1972
209 | PROG | 3 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ATROPELAMENTO DA FAUNA (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | 13794.54 | 28.06% | 17665.2879 | 141322.3034
210 | PROG | 4 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS (OCORRE A CADA 3 MESES) | MÊS | 8 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
211 | DER-PR | CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 5327245.0579 | 28.06% | 6822070.0211 | 6822070.0211
212 | DER-PR | CPU2 | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
213 | CPU | #REF! | DESAPROPRIAÇÃO | M² | 6055 | #REF! | 28.06% | #REF! | #REF!
|  |  | PREÇO TOTAL |  |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025

## PO unif (hidden)
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
RESUMO GERAL
GRUPO |  |  | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO (R$) |  |  | (%)
1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
3 |  |  | OAES |  | #REF! |  |  | #REF!
4 |  |  | DRENAGEM |  | #REF! |  |  | #REF!
5 |  |  | SINALIZAÇÃO / APOIO DE TRÁFEGO |  | #REF! |  |  | #REF!
6 |  |  | PAISAGISMO |  | #REF! |  |  | #REF!
7 |  |  | INTERFERÊNCIAS |  | #REF! |  |  | #REF!
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! |  |  | #REF!
9 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | #REF! |  |  | #REF!
10 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | PREÇO TOTAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025
BR-116 - ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DER-PR (03/25); DNIT (01/25); SINAPI (04/25); DER-SP (01/25); SBC (06/25)
DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025
1 | DER-PR | 400000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 20000 | 1.14 | 19.44% | 1.3616 | 27232.32 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM
2 | DER-PR | 400300 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM | UN | 10 | 49.15 | 19.44% | 58.7048 | 587.0476 | DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM
3 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 25409.3 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 922909.0734 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M
4 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 177865.1 | 2.44 | 19.44% | 2.9143 | 518358.6641
5 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 31409.3 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 2310940.5039
6 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 18073.14 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 586938.5233
7 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 5009.51 | 183.44 | 19.44% | 219.1007 | 1097587.328
8 | DER-PR | 505100 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO | M3 | 2458 | 235.58 | 19.44% | 281.3768 | 691624.0564
9 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 19365.5 | 0.51 | 19.44% | 0.60914 | 11796.3781
10 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 0.35 | 19.44% | 0.41804 | 7830.7963
11 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 250.47 | 6247.67 | 19.44% | 7462.217 | 1869061.504
12 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 6261.88 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 7105.23
13 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 2003.8 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 2273.6718
14 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 21.54 | 3710.04 | 19.44% | 4431.2718 | 95449.5941
15 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 22.27 | 3681.06 | 19.44% | 4396.6581 | 97913.5751
16 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 1095.3 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 1138.1569
17 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 350.49 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 364.204
18 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 18732.17 | 5.54 | 19.44% | 6.617 | 123950.3193
19 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3031.74 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 714662.3201
20 | DNIT | 4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3991.59 | 179.43 | 19.44% | 214.3112 | 855442.4109
21 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 3586.12 | 243.84 | 19.44% | 291.2425 | 1044430.5398
22 | DER-PR | 511000 | REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO S.A.F. 100% PI | M2 | 18732.17 | 4.69 | 19.44% | 5.6017 | 104932.671
23 | DNIT | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 4266.38 | 116.1 | 19.44% | 138.6698 | 591618.232
24 | DER-PR | 863000 | CALÇADA EM LAJOTA CONCRETO 45X45X5CM | M2 | 3871.6 | 100.8 | 19.44% | 120.3955 | 466123.2952
25 | SINAPI | 105006 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 193.66 | 504.33 | 19.44% | 602.3718 | 116655.3135
26 | DER-PR | 641560 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 15X60CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO PEAD D=100MM E SELO CBUQ (10CM), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | M | 6598.6 | 102.93 | 19.44% | 122.9396 | 811229.1918
27 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 7706.66 | 115.81 | 19.44% | 138.3235 | 1066011.9071 | AREIA MÉDIA
28 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 4624 | 69 | 19.44% | 82.4136 | 381080.4864
29 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1377.02 | 217.5 | 19.44% | 259.782 | 357725.0096
30 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 6655.2171
31 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 287.77 | 13.79 | 19.44% | 16.4708 | 4739.7952
32 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 377.94 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 486752.5452
33 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 41.18 | 527.95 | 19.44% | 630.5835 | 25967.4277
34 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2866.128 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2190.9141
35 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 93981.6 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 1659078.9885
36 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 29 | 18266.57 | 19.44% | 21817.5912 | 632710.145
37 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 969.13 | 58.52 | 19.44% | 69.8963 | 67738.5896
38 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 20733.65 | 14.88 | 19.44% | 17.7727 | 368492.3608
39 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 419.13 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 51252.3363
40 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 4550.58 | 125.13 | 19.44% | 149.4553 | 680108.1717
41 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 91680 | 16.34 | 19.44% | 19.5165 | 1789272.3533
42 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 48.45 | 540.66 | 19.44% | 645.7643 | 31287.2805
43 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 19.44% | 671.9933 | 10751.8932
44 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 132.16 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 170210.1296
45 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 12989.3265
46 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 173.48 | 196.29 | 19.44% | 234.4488 | 40672.1737
47 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 30013.31 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 529831.9245
48 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 132.16 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 16160.8779
49 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 19.44% | 50085.0021 | 200340.0085
50 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 19.44% | 83720.4169 | 334881.6677
51 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 19.44% | 85691.5711 | 85691.5711
52 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1010.26 | 20.64 | 19.44% | 24.6524 | 24905.3498
53 | SBC | 17041 | DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1010.26 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 74329.9199
54 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 182.5 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 6628.711
55 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 182.5 | 5.22 | 19.44% | 6.2348 | 1137.8452
56 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 323.58 | 578.52 | 19.44% | 690.9843 | 223588.6959
57 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 19.44% | 711.6355 | 161228.1307
58 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38289.744 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 29269.2929
59 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 22797.7872
60 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 29640.38 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 523248.5047
61 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 550.14 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 67272.5892
62 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 179.76 | 905.11 | 19.44% | 1081.0634 | 194331.9539
63 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 47.28 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
64 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 96.53 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
65 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 19.44% | 701.1247 | 7011.2474
66 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 19.44% | 15053.9309 | 15053.9309
67 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 11232 | 859.12 | 19.44% | 1026.1329 | 11525525.0473
68 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 635.79 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 149872.732
69 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 157.94 | 152.18 | 19.44% | 181.7638 | 28707.7733
70 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2007.48 | 85.45 | 19.44% | 102.0615 | 204886.3799
71 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2007.48 | 9.67 | 19.44% | 11.5498 | 23186.0889
72 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 7586.46 | 168.01 | 19.44% | 200.6711 | 1522383.6071
73 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1559.76 | 365.98 | 19.44% | 437.1265 | 681812.4484
74 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 533.44 | 350.83 | 19.44% | 419.0314 | 223528.0844
75 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 298.66 | 347.95 | 19.44% | 415.5915 | 124120.5514
76 | DNIT | 5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 66.14 | 346.35 | 19.44% | 413.6804 | 27360.8243
77 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 19.44% | 53.2822 | 15112.9587
78 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 5073.3595
79 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 19.44% | 165.3527 | 5483.0967
80 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 10101.2529
81 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 19.44% | 134.2625 | 41761.0092
82 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 19.44% | 102.2765 | 7953.0185
83 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 34846.922 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 27469.968
84 | DER-SP | 26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1518.36 | 217.5 | 19.44% | 259.782 | 394442.5975
85 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 77.1 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 6655.2171
86 | DNIT | 3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M² | 317.65 | 13.79 | 19.44% | 16.4708 | 5231.942
87 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 413.83 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 532975.6198
88 | DER-PR | 605500 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 45.46 | 527.95 | 19.44% | 630.5835 | 28666.325
89 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3164.016 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2418.6245
90 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 101992.62 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 1800499.3831
91 | DNIT | 4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 32 | 18266.57 | 19.44% | 21817.5912 | 698162.9187
92 | DNIT | 4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1069.78 | 58.52 | 19.44% | 69.8963 | 74773.651
93 | DNIT | 4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 22886.77 | 14.88 | 19.44% | 17.7727 | 406759.0563
94 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 459.29 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 56163.2084
95 | DER-PR | 712000 | ESCORAMENTO (CIMBRAMENTO) INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M3 | 11562.96 | 125.13 | 19.44% | 149.4553 | 1728145.3319
96 | DNIT | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 100112 | 16.34 | 19.44% | 19.5165 | 1953835.4476
97 | DNIT | 4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 53.48 | 540.66 | 19.44% | 645.7643 | 34535.475
98 | DNIT | 0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | M | 16 | 562.62 | 19.44% | 671.9933 | 10751.8932
99 | DER-SP | 25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | M3 | 115.39 | 1078.29 | 19.44% | 1287.9096 | 148611.886
100 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 150.48 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 12989.3265
101 | DER-SP | 26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | M2 | 124.56 | 196.29 | 19.44% | 234.4488 | 29202.9395
102 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27330.82 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 482477.3062
103 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 115.39 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 14110.1975
104 | DNIT | 0308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41933.19 | 19.44% | 50085.0021 | 200340.0085
105 | DNIT | 0308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70094.12 | 19.44% | 83720.4169 | 334881.6677
106 | DNIT | 0308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71744.45 | 19.44% | 85691.5711 | 85691.5711
107 | DNIT | 5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1086.89 | 20.64 | 19.44% | 24.6524 | 26794.4644
108 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1086.89 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 79967.9752
109 | DER-PR | 419000 | ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 8000-10000M | M3 | 196.34 | 30.41 | 19.44% | 36.3217 | 7131.4034
110 | DER-PR | 400950 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) | M3 | 196.34 | 5.22 | 19.44% | 6.2348 | 1224.1343
111 | DER-PR | 605900 | CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 375.36 | 578.52 | 19.44% | 690.9843 | 259367.8623
112 | DER-PR | 606200 | CONCRETO FCK = 32 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 226.56 | 595.81 | 19.44% | 711.6355 | 161228.1307
113 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41893.632 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 32024.1626
114 | DER-PR | 602100 | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 264.11 | 72.27 | 19.44% | 86.3193 | 22797.7872
115 | DER-PR | 730000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | KG | 27944.8 | 14.78 | 19.44% | 17.6532 | 493316.0376
116 | DER-SP | 25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | M3 | 601.92 | 102.38 | 19.44% | 122.2827 | 73604.3859
117 | DNIT | 2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO (EM SOLO) | M³ | 284.75 | 905.11 | 19.44% | 1081.0634 | 307832.7986
118 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 29.7863 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
119 | CPU | #REF! | #REF! | M³ | 60.8137 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
120 | DNIT | 2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 10 | 587.01 | 19.44% | 701.1247 | 7011.2474
121 | DER-SP | 25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | UN | 1 | 12603.76 | 19.44% | 15053.9309 | 15053.9309
122 | DNIT | 6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 20160 | 859.12 | 19.44% | 1026.1329 | 20686839.8285
123 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 679.71 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 160225.8524
124 | DER-PR | 531320 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO | M3 | 169.93 | 152.18 | 19.44% | 181.7638 | 30887.1212
125 | DNIT | 1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2159.75 | 85.45 | 19.44% | 102.0615 | 220427.2814
126 | DER-PR | 607100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL TECIDO(GT) | M2 | 2159.75 | 9.67 | 19.44% | 11.5498 | 24944.7842
127 | DNIT | 5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 9137.37 | 168.01 | 19.44% | 200.6711 | 1833606.4911
128 | DNIT | 5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 1905.26 | 365.98 | 19.44% | 437.1265 | 832839.6583
129 | DNIT | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 717.94 | 350.83 | 19.44% | 419.0314 | 300839.3689
130 | DNIT | 5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 272.93 | 347.95 | 19.44% | 415.5915 | 113427.3826
131 | DER-PR | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 283.64 | 44.61 | 19.44% | 53.2822 | 15112.9587
132 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 156.22 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 5073.3595
133 | DER-SP | 26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | M | 33.16 | 138.44 | 19.44% | 165.3527 | 5483.0967
134 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 311.04 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 10101.2529
135 | DER-PR | 547000 | SOLO CIMENTO MIST. PISTA (7%) 100% PN | M3 | 311.04 | 112.41 | 19.44% | 134.2625 | 41761.0092
136 | DER-PR | 400500 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS | M3 | 77.76 | 85.63 | 19.44% | 102.2765 | 7953.0185
137 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 35438.029 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 27935.94
138 | DER-PR | 610700 | CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO | M | 1678 | 396.15 | 19.44% | 473.1616 | 793965.0977
139 | DER-PR | 610900 | CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO | M | 8 | 625.09 | 19.44% | 746.6075 | 5972.86
140 | DER-PR | 611100 | CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO | M | 21 | 885.67 | 19.44% | 1057.8442 | 22214.7292
141 | DER-PR | 611300 | CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO | M | 4 | 1176.78 | 19.44% | 1405.546 | 5622.1841
142 | DER-PR | 611500 | CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO | M | 18 | 2043.35 | 19.44% | 2440.5772 | 43930.3903
143 | DNIT | 2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 91 | 3420.43 | 19.44% | 4085.3616 | 371767.9049
144 | DER-PR | 600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | M3 | 10329.25 | 17.89 | 19.44% | 21.3678 | 220713.5134
145 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26258.25 | 2.47 | 19.44% | 2.9502 | 77466.2489
146 | SBC | 17041 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M3 | 1750.55 | 61.6 | 19.44% | 73.575 | 128796.7863
147 | DER-PR | 404300 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 1750.55 | 0.82 | 19.44% | 0.97941 | 1714.5027
148 | DER-PR | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 8578.7 | 27.19 | 19.44% | 32.4757 | 278599.5964
149 | DER-PR | 712200 | ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES | M3 | 12967.5 | 74.55 | 19.44% | 89.0425 | 1154658.8781
150 | CPU | CPU-001 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA | MÊS | 48 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
151 | CPU | CPU-002 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS,COMPOSTA POR 01VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA,COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO,DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 22:00 HS AS 06:00 HS | MÊS | 24 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
152 | DER-PR | 822350 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M2 | 1233.23 | 40.48 | 19.44% | 48.3493 | 59625.822
153 | DER-PR | 870000 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UD | 1126 | 16.86 | 19.44% | 20.1376 | 22674.9196
154 | DER-PR | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 11.17 | 540.88 | 19.44% | 646.0271 | 7216.1224
155 | DER-PR | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 24 | 409.35 | 19.44% | 488.9276 | 11734.2634
156 | DER-PR | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 210 | 339.3 | 19.44% | 405.2599 | 85104.5832
157 | DER-PR | 801926 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY | UD | 14 | 34.96 | 19.44% | 41.7562 | 584.5871
158 | DER-PR | 806100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016 | UD | 2 | 69187.17 | 19.44% | 82637.1558 | 165274.3117
159 | DER-PR | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 84 | 81.13 | 19.44% | 96.9017 | 8139.7404
160 | DER-PR | 822200 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA | M2 | 420 | 18.85 | 19.44% | 22.5144 | 9456.0648
161 | DER-PR | 801940 | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 140 | 42.49 | 19.44% | 50.7501 | 7105.0078
162 | DER-PR | 801964 | BONECO SINALIZADOR DE OBRA | UD | 2.8 | 106.29 | 19.44% | 126.9528 | 355.4678
163 | DER-PR | 801943 | BANDEIRINHA | H | 2956.8 | 28.33 | 19.44% | 33.8374 | 100050.2824
164 | DER-PR | 801963 | BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR | UD | 2.8 | 22.34 | 19.44% | 26.6829 | 74.7121
165 | DER-PR | 802161 | SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | UD | 28 | 16.19 | 19.44% | 19.3373 | 541.4454
166 | DER-PR | 801947 | BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I | M | 280 | 73.57 | 19.44% | 87.872 | 24604.1622
167 | DER-PR | 834906 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM | M2 | 487.48 | 108.75 | 19.44% | 129.891 | 63319.2647
168 | DER-PR | 800100 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 21000 | 11.78 | 19.44% | 14.07 | 295470.672
169 | DER-PR | 800000 | ENLEIVAMENTO | M2 | 6822.76 | 11.72 | 19.44% | 13.9984 | 95507.5053
170 | DER-PR | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA | UD | 22 | 4227.57 | 19.44% | 5049.4096 | 111087.0114
171 | SBC | 23085 | REMOÇÃO / RELOCAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA | M² | 72.6 | 41.05 | 19.44% | 49.0301 | 3559.5867
172 | DER-PR | 757000 | GRADIL FERRO GALV. D=2" C/ SUPORTE DE CONCRETO | M | 183 | 245.95 | 19.44% | 293.7627 | 53758.5704
173 | DNIT | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4553.406 | 0.69 | 19.44% | 0.82414 | 3752.6258
174 | DER-PR | 840000 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME | M | 271 | 30.62 | 19.44% | 36.5725 | 9911.1551
175 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PAVER | M2 | 537 | 21.71 | 19.44% | 25.9304 | 13924.6377
176 | DER-PR | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 489.321 | 137.62 | 19.44% | 164.3733 | 80431.3212
177 | DER-PR | 512050 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 2007.15 | 16.71 | 19.44% | 19.9584 | 40059.5507
178 | DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 123075.971 | 0.66 | 19.44% | 0.7883 | 97021.2802
179 | DNIT | 1600405 | REMOÇÃO / RECOLOCAÇÃO DE PV-SANEPAR (ESGOTO) | M | 20 | 11.94 | 19.44% | 14.2611 | 285.2227
180 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 30 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 798.337
181 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE DUPLO | M² | 12 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 319.3348
182 | DNIT | 4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M³ | 1000 | 17.61 | 19.44% | 21.0334 | 21033.384
183 | DER-PR | 570360 | C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR POLÍMERO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO ASFALTO | T | 130 | 183.44 | 19.44% | 219.1007 | 28483.0957
184 | DER-PR | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.51 | 19.44% | 0.60914 | 633.5098
185 | DER-PR | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 0.35 | 19.44% | 0.41804 | 434.7616
186 | DER-PR | 589040 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85) | T | 6.5 | 6247.67 | 19.44% | 7462.217 | 48504.4108
187 | DER-PR | 581052 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO) | T.KM | 162.5 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 184.3855
188 | DER-PR | 581053 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (USINA) | T.KM | 52 | 0.95 | 19.44% | 1.1347 | 59.0034
189 | DER-PR | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.19 | 3710.04 | 19.44% | 4431.2718 | 5273.2134
190 | DER-PR | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | T | 1.19 | 3681.06 | 19.44% | 4396.6581 | 5232.0231
191 | DER-PR | 581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | T.KM | 35.88 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 37.2839
192 | DER-PR | 581010 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA) | T.KM | 19.13 | 0.87 | 19.44% | 1.0391 | 19.8785
193 | DER-PR | 570200 | BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | T | 130 | 183.85 | 19.44% | 219.5904 | 28546.7572
194 | DER-PR | 562620 | MICROREVEST.ASF.A FRIO E=16MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 1040 | 5.54 | 19.44% | 6.617 | 6881.655
195 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 520 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 122577.9277
196 | DNIT | 4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 468 | 243.84 | 19.44% | 291.2425 | 136301.4881
197 | INS. DNIT | M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 1378 | 115.81 | 19.44% | 138.3235 | 190609.7334
198 | INS. SINAPI | 6076 | SAIBRO | M3 | 1300 | 69 | 19.44% | 82.4136 | 107137.68
199 | DER-PR | 813400 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16) | M | 85 | 99.15 | 19.44% | 118.4248 | 10066.1046
200 | CPU | #REF! | #REF! | M² | 1080 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
201 | DNIT | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS SUPORTE SIMPLES | M² | 32 | 22.28 | 19.44% | 26.6112 | 851.5594
202 | SBC | 22974 | REMOÇÃO DE SEMÁFORO | UND | 8 | 898.61 | 19.44% | 1073.2998 | 8586.3983
203 | DER-PR | 810150 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO) | M | 497 | 47.24 | 19.44% | 56.4235 | 28042.4576
204 | DNIT | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 57.45 | 197.36 | 19.44% | 235.7268 | 13542.5037
205 | DER-PR | 605300 | CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | M3 | 38.3 | 497.46 | 19.44% | 594.1662 | 22756.5664
206 | DNIT | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2665.68 | 0,64 | 19.44% | 0.76442 | 2037.6884
207 | DER-PR | CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 5327245.0579 | 19.44% | 6362861.4971 | 6362861.4971
208 | DER-PR | CPU2 | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
209 | CPU | #REF! | DESAPROPRIAÇÃO | M² | 6055 | #REF! | 19.44% | #REF! | #REF!
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | VERIFICADO POR:
JUNHO/2025

## Memória estacas (hidden)
viaduto jatobá
|  | UNIDADES | DIAMETRO | COMPRIMENTO (projeto) | área | área total
| E1 | 2 | 1.2 | 15.51 | 1.1304 | 2.2608
| solo | [6 empty] | 29.5496
| rocha | [6 empty] | 23.64
| AP1 | 2 | 1.4 | 14.76 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 40.2203
| rocha | [6 empty] | 32.1767
| AP2 | 2 | 1.4 | 14.8 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 40.2203
| rocha | [6 empty] | 32.1767
| AP3 | 2 | 1.4 | 14.76 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 40.2203
| rocha | [6 empty] | 32.1767
| E2 | 2 | 1.2 | 15.35 | 1.1304 | 2.2608
| solo | [6 empty] | 29.5496
| rocha |  |  | 75.18 |  | 13.7532 | m² | 23.64
em solo | M³ | 179.76 | 179.76 |  |  | 13.0704 | m
em rocha | M³ | 143.81 | 143.81 |  |  | 10.4565 | m
|  | 323.57 | 323.57 |  |  | 23.5269 | cada estaca
|  | em rocha 1,20 | 47.28
|  | em rocha 1,4 | 96.53
viaduto nelson
|  | UNIDADES | DIAMETRO | COMPRIMENTO (projeto) | área | área total
| E1 | 2 | 1.2 | 15.51 | 1.1304 | 2.2608
| solo | [6 empty] | 46.8082
| rocha | [6 empty] | 14.8932
| AP1 | 2 | 1.4 | 14.76 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 63.7112
| rocha | [6 empty] | 20.2712
| AP2 | 2 | 1.4 | 14.8 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 63.7112
| rocha | [6 empty] | 20.2712
| AP3 | 2 | 1.4 | 14.76 | 1.5386 | 3.0772
| solo | [6 empty] | 63.7112
| rocha | [6 empty] | 20.2712
| E2 | 2 | 1.2 | 15.35 | 1.1304 | 2.2608
| solo | [6 empty] | 46.8082
| rocha |  |  | 75.18 |  | 13.7532 | m² | 14.8932
em solo | M³ | 284.75 | 284.75 |  |  | 20.7043 | m
em rocha | M³ | 90.6 | 90.6 |  |  | 6.5876 | m
|  | 375.35 | 375.35 |  |  | 27.2918 | cada estaca
|  | em rocha 1,20 | 29.7863
|  | em rocha 1,40 | 60.8137

## PROG-01 (hidden)
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS
1. RELATÓRIO INICIAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 6 | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
Técnico de Meio Ambiente n3 | P9897 | horas | 1 | 6 | 6 | 303.68 | 1822.08 | #REF!
Subtotal 1 | [6 empty] | #REF!
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 2% | #REF!
Subtotal 2 | [6 empty] | #REF!
C-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 4 | 180 | 1440
Subtotal 3 | [6 empty] | 1440
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 4 | 50% | 1480.39
Subtotal 4 | [6 empty] | 1480.39
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | #REF!
BDI | [5 empty] | 0% | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | #REF!
2. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Pleno | P8033 | horas | 1 | 6 | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
Técnico de Meio Ambiente n3 | P9897 | horas | 1 | 3 | 3 | 303.68 | 911.04 | #REF!
Subtotal 1 | [6 empty] | #REF!
C-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 2% | #REF!
Subtotal 2 | [6 empty] | #REF!
D-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 4 | 180 | 1440
Subtotal 3 | [6 empty] | 1440
E-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 4 | 13.62% | 403.25
Subtotal 4 | [6 empty] | 403.25
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | #REF!
BDI | [5 empty] | 0% | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | #REF!
3. RELATÓRIO FINAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Pleno | P8033 | horas | 1 | 5 | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal 1 | [6 empty] | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | #REF!
BDI | [5 empty] | 0% | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | #REF!
TOTAL | [6 empty] | #REF!

## PROG-02 (hidden)
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS)
1. RELATÓRIO INICIAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Jornalista Pleno | P8093 | horas | 1 | 35.2 | 35.2 | 49.96 | 1758.59
Jornalista Júnior/Designer | P8092 | horas | 1 | 35 | 35 | 39.33 | 1376.55
Técnico em informática - programador | P8159 | horas | 1 | 35.2 | 35.2 | 51.24 | 1803.64
Subtotal 1 | [6 empty] | 4938.78
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 5% | 246.93
Subtotal 2 | [6 empty] | 246.93
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 5185.71
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 5185.71
2. ACOMPANHAMENTO
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Jornalista Pleno | P8093 | horas | 1 | 35.2 | 35.2 | 49.96 | 1758.59
Jornalista Júnior/Designer | P8092 | horas | 1 | 70.4 | 70.4 | 39.33 | 2768.83
Técnico em informática - programador | P8159 | horas | 1 | 35.2 | 35.2 | 51.24 | 1803.64
Subtotal 1 | [6 empty] | 6331.06
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 5% | 316.55
Subtotal 2 | [6 empty] | 316.55
C-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 3 | 180 | 1080
Subtotal 3 | [6 empty] | 1080 | 4.146%
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total | 122.76
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 3 | 14% | 414.51 | 2960.79
Subtotal 4 | [6 empty] | 414.51
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 8142.12
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 8142.12
3. FINAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Jornalista Pleno | P8093 | horas | 1 | 17.5 | 17.5 | 49.96 | 874.3
Jornalista Júnior/Designer | P8092 | horas | 1 | 35 | 35 | 39.33 | 1376.55
Técnico em informática - programador | P8159 | horas | 1 | 17.5 | 17.5 | 51.24 | 896.7
Subtotal 1 | [6 empty] | 3147.55
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 5% | 157.37
Subtotal 2 | [6 empty] | 157.37
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 3304.92
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 3304.92
TOTAL | [6 empty] | 16632.75

## PROG-03 (hidden)
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ATROPELAMENTO DA FAUNA
1. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 48 | 48 | 84.85 | 4072.8
Técnico de Meio Ambiente | P9897 | horas | 1 | 24 | 24 | 37.14 | 891.36
Subtotal 1 | [6 empty] | 4964.16
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 5% | 248.2
Subtotal 2 | [6 empty] | 248.2
C-DIÁRIAS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 5 | 180 | 1800
Subtotal 3 | [6 empty] | 1800
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Total | Total
Veículo leve | E8889 | h |  | 1 | 5 | 22.73% | 672.98
Subtotal 4 | [6 empty] | 672.98
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 7685.34
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 7685.34
2. RELATÓRIO DE ANÁLISE
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 48 | 48 | 84.85 | 4072.8
Subtotal 1 | [6 empty] | 4072.8
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 4072.8
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 4072.8
3. RELATÓRIO FINAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Horas | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 24 | 24 | 84.85 | 2036.4
Subtotal 1 | [6 empty] | 2036.4
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 2036.4
BDI | [5 empty] | 0% | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 2036.4
TOTAL | [6 empty] | 13794.54

## PROG-04 (hidden)
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS
1. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Senior | P8034 | horas | 1 | 6 | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
Técnico de Meio Ambiente n3 | P9897 | horas | 1 | 6 | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal 1 | [6 empty] | #REF!
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 2% | #REF!
Subtotal 2 | [6 empty] | #REF!
C-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 4 | 180 | 1440
Subtotal 3 | [6 empty] | 1440
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 4 | 50% | 1480.39
Subtotal 4 | [6 empty] | 1480.39
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | #REF!
BDI | [5 empty] | 0% | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | #REF!
2. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA RECOMPOSIÇÃO VEGETAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Pleno | P8033 | horas | 1 | 6 | 11.25 | #REF! | #REF! | #REF!
Técnico de Meio Ambiente n3 | P9897 | horas | 1 | 6 | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal 1 | [6 empty] | #REF!
B-MATERIAIS | [5 empty] | Taxa | Total
Custos gerais de materiais de laboratório e escritório (% MO) | [5 empty] | 2% | #REF!
Subtotal 2 | [6 empty] | #REF!
C-DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS |  |  |  | Quant. Prof. | Dias/ Campanha | Valor unit. | Total
Diárias p/ Campanhas |  |  |  | 2 | 4 | 180 | 1440
Subtotal 3 | [6 empty] | 1440
D-VEÍCULOS | COD | Unid. |  | Quant. | Dias | Uso/mês | Total
Veículo Leve - tipo hatch | E9093 | h |  | 1 | 4 | 13.62% | 403.25
Subtotal 4 | [6 empty] | 403.25
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | #REF!
BDI | [5 empty] | 0% | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | #REF!
3. RELATÓRIO FINAL
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | COD | Unid. | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Biólogo Pleno | P8033 | horas | 1 | 5 | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal 1 | [6 empty] | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | #REF!
BDI | [5 empty] | 0% | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | #REF!
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | #REF!

## Cronograma F.F SECID (2)
VIADUTOS FAZENDA RIO GRANDE
Obra: | VIADUTOS | [26 empty] | Bairro: | BR 116
Local: | BR 116 | [26 empty] | Área | -
Planilha referencial: |  | Bancos Nacionais (Vide observação na Planilha Orçamentária)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VIADUTOS - BR 116
|  |  |  | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CRONOGRAMA FÍSICO-FINCANCEIRO | ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | [25 empty] | Valor
| 1 | #REF! | #REF! | Físico |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [16 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! |  | #REF!
| 2 | #REF! | #REF! | Físico | [20 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | Financeiro | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3.1.1 | #REF! | #REF! | Físico | [15 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| 3.1.2 | #REF! | #REF! | Físico | [11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
| 3.1.3 | #REF! | #REF! | Físico | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [14 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
| 3.2.1 | #REF! | #REF! | Físico | [15 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| 3.2.2 | #REF! | #REF! | Físico | [11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
| 3.2.3 | #REF! | #REF! | Físico | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [14 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | Físico | [8 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% | [12 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | Físico | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 100%
|  |  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 6 | #REF! | #REF! | Físico | [21 empty] | 35% | 35% | 30% | 100%
|  |  |  | Financeiro | [21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 7.1 | #REF! | #REF! | Físico |  | 30% | 30% | 40% | [20 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro |  | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF!
| 7.2 | #REF! | #REF! | Físico |  | 30% | 30% | 40% | [20 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro |  | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF!
| 7.3 | #REF! | #REF! | Físico |  | 30% | 30% | 40% | [20 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro |  | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF!
| 8 | #REF! | #REF! | Físico | 1.704% | 1.698% | 1.698% | 1.901% | 1.22% | 11.15% | 11.15% | 11.15% | 11.22% | 11.22% | 1.286% | 1.346% | 0.995% | 0.995% | 0.995% | 2.592% | 2.592% | 3.379% | 3.379% | 3.379% | 4.678% | 3.259% | 3.259% | 3.754% | 100%
|  |  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 9 | #REF! | #REF! | Físico | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 100%
|  |  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 10 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | #REF! | Físico | 50% | [22 empty] | 50% | 100%
|  |  |  | Financeiro | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 11 | #REF! | #REF! | Físico | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [21 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | [21 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | TOTAL | #REF! | Porc. Mensal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Total Mensal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Porc. Acumulada | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Total Acumulado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 1771177.4647 | 1766150.772 | 1766150.772 | 1945287.1412 | 1343252.2604 | 10123131.4928 | 10123131.4928 | 10123131.4928 | 10181365.0739 | 10181365.0739 | 1401485.8415 | 1455171.9488 | 1144629.6796 | 1144629.6796 | 1144629.6796 | 2556169.9918 | 2556169.9918 | 3251606.9778 | 3251606.9778 | 3251606.9778 | 4400303.3013 | 3146271.6914 | 3146271.6914 | 3583275.6359
[5 empty] | 1506058.2357 | 1501031.543 | 1501031.543 | 1680167.9122 | 1078133.0314 | 9858012.2638 | 9858012.2638 | 9858012.2638 | 9916245.8449 | 9916245.8449 | 1136366.6125 | 1190052.7197 | 879510.4505 | 879510.4505 | 879510.4505 | 2291050.7628 | 2291050.7628 | 2986487.7487 | 2986487.7487 | 2986487.7487 | 4135184.0722 | 2881152.4624 | 2881152.4624 | 3318156.4068 | 88395111.6055
[5 empty] | 1.704% | 1.698% | 1.698% | 1.901% | 1.22% | 11.15% | 11.15% | 11.15% | 11.22% | 11.22% | 1.286% | 1.346% | 0.995% | 0.995% | 0.995% | 2.592% | 2.592% | 3.379% | 3.379% | 3.379% | 4.678% | 3.259% | 3.259% | 3.754%
[29 empty] | SECID | 89000000
[29 empty] | CONTRAPARTIDA | 7189949.9714
|  |  |  | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAIS
| ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$)
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 10936815.82 | Físico | 13.38% | 9.14% | 9.14% | 1.53% | 1.13% | 6.91% | 6.91% | 6.91% | 6.95% | 6.95% | 1.17% | 1.21% | 1% | 1% | 1% | 1.93% | 1.93% | 2.39% | 2.39% | 2.39% | 3.15% | 2.32% | 2.32% | 6.85% |  | 100%
|  |  |  | SECID | 1353797.6624 | 924477.058 | 924477.058 | 154786.2876 | 114689.8136 | 699443.6388 | 699443.6388 | 699443.6388 | 703322.0872 | 703322.0872 | 118568.2621 | 122143.8417 | 101461.236 | 101461.236 | 101461.236 | 195472.0504 | 195472.0504 | 241789.2521 | 241789.2521 | 241789.2521 | 318294.2417 | 234773.7557 | 234773.7557 | 692864.7274 | 10119317.12
|  |  |  | CONTRAP | 109367.8367 | 74684.7617 | 74684.7617 | 12504.558 | 9265.3261 | 56505.2221 | 56505.2221 | 56505.2221 | 56818.5463 | 56818.5463 | 9578.6503 | 9867.5069 | 8196.6428 | 8196.6428 | 8196.6428 | 15791.3962 | 15791.3962 | 19533.1756 | 19533.1756 | 19533.1756 | 25713.7042 | 18966.422 | 18966.422 | 55973.7385 | 817498.6946 | 10936815.8146
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 8890187.7 | Físico | 0% | 0% | 0% | 9.82% | 9.82% | 9.82% | 9.82% | 9.82% | 15.26% | 15.26% | 15.26% | 5.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 99.97%
|  |  |  | SECID | 0 | 0 | 0 | 808109.3418 | 808109.3418 | 808109.3418 | 808109.3418 | 808109.3418 | 1255536.7375 | 1255536.7375 | 1255536.7375 | 418512.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225669.1673
|  |  |  | CONTRAP | 0 | 0 | 0 | 65283.8847 | 65283.8847 | 65283.8847 | 65283.8847 | 65283.8847 | 101429.734 | 101429.734 | 101429.734 | 33809.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664518.5369 | 8890187.7042
| 3 | FUNDACOES | 43899396.17 | Físico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  |  | SECID | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 812360597% | 812360597% | 812360597% | 812360597% | 812360597% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40618029.8425
|  |  |  | CONTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656273.2639 | 656273.2639 | 656273.2639 | 656273.2639 | 656273.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281366.3196 | 43899396.1621
| 4 | ESTRUTURAS | 16607822.3 | Físico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 12.56% | 12.56% | 16.75% | 16.75% | 16.75% | 8.37% | 0% | 0% | 0% |  | 99.98%
|  |  |  | SECID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624333.2851 | 624333.2851 | 624333.2851 | 624333.2851 | 1930364.6099 | 1930364.6099 | 2573819.4799 | 2573819.4799 | 2573819.4799 | 1286909.7399 | 0 | 0 | 0 | 15366430.5398
|  |  |  | CONTRAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50437.3605 | 50437.3605 | 50437.3605 | 50437.3605 | 155946.348 | 155946.348 | 207928.464 | 207928.464 | 207928.464 | 103964.232 | 0 | 0 | 0 | 1241391.7618 | 16607822.3016
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | Físico | [25 empty] | 0%
|  |  |  | Financeiro | [25 empty] | 0
| 6 | COBERTURA | 0 | Físico | [25 empty] | 0%
|  |  |  | Financeiro | [25 empty] | 0
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 | Físico | [25 empty] | 0%
|  |  |  | Financeiro | [25 empty] | 0
| 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | Físico | [25 empty] | 0%
|  |  |  | Financeiro | [25 empty] | 0
| 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 0 | Físico | [25 empty] | 0%
|  |  |  | Financeiro | [25 empty] | 0
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | Físico | [25 empty] | 0%
|  |  |  | Financeiro | [25 empty] | 0
| 5 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 12054346.57 | Físico | 0% | 3.75% | 3.75% | 4.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.07% | 22.2% | 22.2% | 22.04% |  | 100%
|  |  |  | SECID | 0 | 417775.748 | 417775.748 | 557034.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349743.9843 | 2476357.7337 | 2476357.7337 | 2458270.0552 | 11153315.3336
|  |  |  | CONTRAP | 0 | 33750.4127 | 33750.4127 | 45000.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189826.3111 | 200054.9237 | 200054.9237 | 198593.6934 | 901031.2275 | 12054346.5611
| 6 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | 3801381.43 | Físico | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |  | 100.1%
|  |  |  | SECID | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 146551.5833 | 3517237.9982
|  |  |  | CONTRAP | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 11839.3096 | 284143.4297 | 3801381.4278
|  | TOTAL | 96189949.97 | Porc. Mensal | 1.686% | 1.673% | 1.673% | 1.872% | 1.202% | 10.99% | 10.99% | 10.99% | 11.49% | 11.49% | 1.709% | 1.474% | 0.9802% | 0.9802% | 0.9802% | 2.553% | 2.553% | 3.328% | 3.328% | 3.328% | 4.608% | 3.211% | 3.211% | 3.705% | 100% | 100%
|  |  |  | Porc. SECID | 1.56% | 1.548% | 1.548% | 1.732% | 1.112% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.63% | 10.63% | 1.581% | 1.363% | 0.9069% | 0.9069% | 0.9069% | 2.362% | 2.362% | 3.079% | 3.079% | 3.079% | 4.264% | 2.971% | 2.971% | 3.428% | 92.53%
|  |  |  | Porc. Contrap. | 0.126% | 0.125% | 0.125% | 0.14% | 0.08981% | 0.8212% | 0.8212% | 0.8212% | 0.8591% | 0.8591% | 0.1277% | 0.1102% | 0.07326% | 0.07326% | 0.07326% | 0.1908% | 0.1908% | 0.2488% | 0.2488% | 0.2488% | 0.3445% | 0.24% | 0.24% | 0.277% | 7.475%
|  |  |  | Total Mensal | 1621556.3919 | 1609078.8732 | 1609078.8732 | 1801109.8458 | 1155739.259 | 10567612.2126 | 10567612.2126 | 10567612.2126 | 11055377.2304 | 11055377.2304 | 1643504.2768 | 1417495.0442 | 942819.4173 | 942819.4173 | 942819.4173 | 2455965.2973 | 2455965.2973 | 3201461.2644 | 3201461.2644 | 3201461.2644 | 4432843.1061 | 3088543.728 | 3088543.728 | 3564093.1074 |  | 96189949.9714
|  |  |  | Porc. Acumulada | 1.686% | 3.359% | 5.031% | 6.904% | 8.105% | 19.09% | 30.08% | 41.06% | 52.56% | 64.05% | 65.76% | 67.23% | 0.9802% | 1.96% | 2.94% | 5.494% | 8.047% | 11.38% | 14.7% | 18.03% | 22.64% | 25.85% | 29.06% | 32.77%
|  |  |  | Total Acumulado | 1621556.3919 | 3230635.2651 | 4839714.1382 | 6640823.984 | 7796563.243 | 18364175.4556 | 28931787.6682 | 39499399.8808 | 50554777.1112 | 61610154.3415 | 63253658.6183 | 64671153.6624 | 65613973.0797 | 66556792.497 | 67499611.9143 | 69955577.2116 | 72411542.5089 | 75613003.7732 | 78814465.0376 | 82015926.3019 | 86448769.408 | 89537313.136 | 92625856.864 | 96189949.9714
89000000
92.53%
Note on AF99: Gustavo Quadros: