## Matriz de Risco
Prefeitura Municipal de Pinhais
Estado do Paraná
Matriz de Riscos - Eventos, cálculo de nivel de risco, respostas e ações de controle (mitigação)
Objeto: Urbanização da via, implantação de calçadas com acessibilidade, paisagismo e sinalização viária. Calçamento de passeios com concreto permeável, qualificação como rotas acessíveis, plantio de grama, instalação de travessias, ciclovia e sinalização, incluindo ensaios de qualidade.
Item | Eventos de risco | Probabilidade | Impacto | Probabilidade x impacto | Nivel de risco | Tipo de resposta | Mitigação/Ação de controle | Responsabilidade do risco
Edital e Projeto Básico
1 | Definição inadequada do escopo a ser executado | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Conferir os documentos da licitação de modo a contemplar exatamente as necessidades da Administração. | Prefeitura de Pinhais
2 | Definição dos serviços incompleta ou inexequível | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Conferir objeto licitado, de forma a evitar definições faltantes ou que não possam ser realizadas | Prefeitura de Pinhais
3 | Informações insuficientes para que o proponente compreenda o objeto e forme o preço | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Verificar o Projeto Básico, de forma a complementá-lo com eventuais informações inexistentes | Prefeitura de Pinhais
Projetos, Memoriais e Orçamentos (Anexos do Projeto Básico)
1 | Necessidade de ajustes e ou complementações do Projeto Arquitetônico (antes do oferecimento das propostas) | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Análise dos apontamentos das licitantes e definição pela manutenção, alteração ou complementação de especificações | Prefeitura de Pinhais
2 | Necessidade de ajustes e ou complementações do Projeto Arquitetônico (após oferecimento das propostas) | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Complementações e ajustes devem ser realizados pela CONTRATADA, com supervisão da Prefeitura de Pinhais, sem qualquer ônus referente aos projetos ou à execução da obra à Prefeitura. | Contratada
3 | Valor orçado (referencial da licitação) inadequado | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Utilizar como base as planilhas de referência definidas na legislação e, na ausência de item específico realizar composições de preços unitários ou cotações em pelo menos 3 (três) fornecedores distintos. Utilizar quantitativos de serviços e insumos precisos. | Prefeitura de Pinhais
4 | Divergência entre quantitativos orçados e efetivamente necessários para execução dos serviços | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Utilizar quantitativos de insumos e serviços precisos durante o procedimento licitatório. Contratada orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta | Contratada
5 | Divergência entre especificações técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referência e/ou Projeto e o orçamento. | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Escolher cuidadosamente os insumos e serviços considerados durante o procedimento licitatório. Contratada orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta. | Contratada
6 | Ausência de itens necessários à execução dos serviços na planilha orçamentária | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Levantar adequadamente os insumos e serviços necessários durante o procedimento licitatório. Contratada orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta | Contratada
Licitação
1 | Exigências de capacitação técnica dispensáveis, que restrinjam o certame | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Evitar exigir demasiadamente itens que não ajudarão a contratar uma empresa tecnicamente melhor. | Prefeitura de Pinhais
2 | Modalidade de licitação incompatível | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Instruir a Comissão de Licitação sobre as modalidades e suspender as licitações irregulares. | Prefeitura de Pinhais
3 | Impugnação ou ações administrativas/ judiciais representadas pelos participantes do Certame Licitatório | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Evitar itens subjetivos que possam provocar dubiedade de interpretação nos Editais de Licitação e suspender as licitações em que forem detectadas falhas. | Prefeitura de Pinhais
4 | Ausência da devida publicidade em meios de alta circulação | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Instruir a Comissão de Licitação sobre a necessidade de publicar o aviso da licitação nos meios de grande circulação e adiar as licitações que não seguirem o rito adequado | Prefeitura de Pinhais
5 | Inconformidade dos documentos apresentados pela empresa vencedora, em relação aos exigidos pelo Edital | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Desclassificar do certame todas as empresas que apresentarem documentação irregular. | Prefeitura de Pinhais
Contrato
1 | Necessidade de aditivos contratuais | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e supressões, embasando os aditivos celebrados | Prefeitura de Pinhais/Contratada
2 | Extrapolação dos valores acrescidos ou suprimidos dos máximos estabelecidos pela Lei | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Atender imites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da aprovação de aditivos. | Prefeitura de Pinhais
3 | Assinatura do Contrato ser realizada após 1 ano da apresentação das propostas | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Proceder com o reajuste contratual, de forma a atender a necessidade financeira adicional, de direito da contratada. | Prefeitura de Pinhais
4 | Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do contrato | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Exigência de Atestados e Certidões fidedignas que comprovem a capacidade técnica e financeira das empresas participantes sob pena de desclassificação. | Contratada
5 | Prorrogação de prazo contratual | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos de prazo. | Prefeitura de Pinhais/Contratada
Elaboração de projetos executivos complementares
1 | Necessidade de projetos executivos complementares além dos especificados no Termo de Referência e Orçamento, para atendimento do Projeto Arquitetônico | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Contratada realizar análise detalhada do projeto arquitetônico fornecido, Termo de Referência e edificações existentes para evitar alegações futuras. | Contratada
2 | Necessidade de levantamentos adicionais para elaboração dos projetos executivos complementares | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Contratada realizar análise detalhada do projeto arquitetônico fornecido, Termo de Referência e edificações existentes para evitar alegações futuras. | Contratada
3 | Compatibilização dos projetos executivos contratados com a edificação existente e projeto arquitetônico disponibilizado | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Contratada realizar análise detalhada do projeto arquitetônico fornecido, Termo de Referência e edificações existentes para evitar alegações futuras. | Contratada
4 | Alteração de escopo/metodologia executiva dos serviços durante a elaboração dos projetos executivos complementares | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Contratada realizar análise detalhada do projeto arquitetônico fornecido, Termo de Referência e edificações existentes para evitar alegações futuras. | Contratada
5 | Contratada não apresentar projetos executivos complementares antes da execução da obra | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Não autorizar o início das obras por parte da Contratada antes da apresentação de toda a documentação exigida. | Prefeitura de Pinhais
6 | Contratada não apresentar "as-builts" após conclusão dos serviços | 1 | 2 | 2 | Risco Pequeno | Aceitar | Não realizar o pagamento integral dos serviços até a apresentação dos documentos com as eventuais alterações ocorridas durante a obra. | Prefeitura de Pinhais
Execução da obra
1 | Atraso na mobilização da empresa | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Planejar com antecedência todas as etapas da obra. | Contratada
2 | Baixa qualificação do corpo técnico da empresa contratada | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Contratar equipe técnica qualificada com experiência nas atividades, objeto do presente contrato. | Contratada
3 | Baixa performance da empresa contratada | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Planejar com antecedência todas as etapas da obra e controlar sua execução. | Contratada
4 | Atraso na entrega de materiais e equipamentos sob responsabilidade da contratada | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Planejar com antecedência todas as etapas da obra, de maneira que os materiais e equipamentos que serão utilizados estejam disponíveis antes da realização dos serviços. | Contratada
5 | Interrupção temporária de fornecimento de insumos da obra por greve no setor de transporte | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Promover uma reserva técnica de insumos que auxilie na continuidade da obra sem impacto no cronograma. | Prefeitura de Pinhais/Contratada
6 | Compra de materiais fora da especificação do projeto | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Comprar os materiais de acordo com as especificações técnicas previstas no projeto | Contratada
7 | Mão de obra insuficiente para execução dos serviços | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Buscar mão de obra especializada | Contratada
8 | Indisponibilidade de equipamentos adequados para a logística de transporte e início da obra | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Elaborar um planejamento adequado antes do inicio das obras | Contratada
9 | Incidência de intempéries maior que a média histórica | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Aceitar | Prefeitura de Pinhais/Contratada
10 | Não cumprimento das condições básicas de Segurança do Trabalho | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Exigir a documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho. | Prefeitura de Pinhais/Contratada
11 | Acidente de Trabalho | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Reduzir | Exigir a utilização de equipamentos de segurança - EPI e EPC. | Contratada
12 | Içamento e movimentação de carga / queda de material | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Planejar com antecedência todos os serviços que serão realizados com utilização de equipamentos, incluindo inspeções visuais. | Contratada
13 | Vazamento e derramamentos de produtos químicos, oleosos e conbustíveis no meio ambiente | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Proceder com a contenção do vazamento. Comunicar imediatamente a Guarda Municipal. | Contratada
14 | Danos causados a terceiros, em docorrência dos trabalhos da obra | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Executar os serviços em conformidade com as Normas Técnicas. Repor ou indenizar. | Contratada
15 | Causas Trabalhistas | 1 | 2 | 2 | Risco Pequeno | Aceitar | Seguir normas do MTE e Leis que tratam do assunto. | Contratada
16 | Aumento de custo da mão de obra por reivindicação salarial devido a acordos, convenções ou dissídios individuais ou coletivos ocorridos no curso da contratação, bem como decorrentes de reenquadramento sindical. | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Planejar e atender todas as normas do MTE. | Contratada
17 | Fiscalização rejeitar eventos do objeto contratual executados equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos. | 3 | 3 | 9 | Risco Alto | Reduzir | Executar as atividades sempre respeitando as especificações do projeto executivo e as melhores práticas de engenharia | Contratada
18 | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo das obras. | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Compartilhar ou Transferir | Aceitar | Prefeitura de Pinhais
19 | Acidente com membros da comunidade local | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Sinalizar o entorno das obras. Reforçar orientações de segurança. | Contratada
20 | Ocorrência de manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato. | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Manter bom relacionamento com a comunidade usuária. | Prefeitura de Pinhais
21 | Projeto: Aumento ou diminuição de serviços e/ou materiais. | 3 | 3 | 9 | Risco Alto | Compartilhar ou Transferir | Antes do início dos serviços a Contratada deverá checar todas as interferências “in loco”. | Contratada ou Prefeitura de Pinhais (no limite de 10% do total do contrato, Acordão TCU 1977/2013 e Decreto 7983/2013)
22 | Desapropriação/ Realocação: Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento; Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas. | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Aceitar | Administração deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações. Publicidade. Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio. | Prefeitura de Pinhais
23 | Serviços paralisados ou deficientes por falta de ligação (provisória) de água e/ou energia elétrica ou Telefone/dados, etc... | 1 | 2 | 2 | Risco Pequeno | Compartilhar ou Transferir | A Contratada deverá contratar, em seu nome, os referidos insumos (de forma provisória), necessários para a execução dos serviços contratados. | Contratada
24 | Geológico/Geotécnico: Acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais, ou ainda mudança na técnica construtiva prevista. | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Compartilhar ou Transferir | Projetos executivos bem desenvolvidos. Estudos geológico/geotécnicos prévios para dimensionamento. | Contratada/Prefeitura de Pinhais
25 | Interrupção do tráfego: Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário. Perda de produtividade. | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Contratado deverá propor plano de ataque da obra e simular condições operacionais. | Contratada
26 | Interferências com concessionárias: Interrupção na prestação dos serviços públicos. Relocação de equipamentos fora das normas. | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Antes do início dos serviços a Contratada deverá checar todas as interferências “in loco”. | Contratada
27 | Inflação/ flutuação de câmbio Aumento de insumos desproporcionais. | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Reajustamento Reequilíbrio econômico financeiro. | Prefeitura de Pinhais
Medição e pagamento
1 | Certificação de serviços não efetivamente executados | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Apresentação de memória de cálculo e relatório fotográfico para os eventos de medição e verificações em campo, para validar a medição proposta | Prefeitura de Pinhais
2 | Falta de conferência pela fiscalização dos serviços executados | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Conscientizar a comissão de fiscalização sobre a necessidade de vistorias minunciosas durante o andamento dos serviços | Prefeitura de Pinhais
3 | Divergência entre a medição da contratada com a da fiscalização | 3 | 1 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Demonstrar para a Contratada o motivo da medição proposta ser negada e indicar o valor correto a ser certificado | Prefeitura de Pinhais
4 | Falha na documentação apresentada para pagamento | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Conferir a documentação a ser apresentada antes do protocolo de medição | Contratada
Gestão
1 | Mudança de governo/diretoria | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Acatar novas determinações e apresentar projetos em andamento | Prefeitura de Pinhais
2 | Mudança de equipe de fiscalização | 2 | 1 | 2 | Risco Pequeno | Aceitar | Contratar equipe de fiscalização ou inserir outros colaboradores para auxiliar na fiscalização do contrato | Prefeitura de Pinhais
Note on C1: Estabelecer prioridades dentre as causas -Charles Ferreira Mendes
Note on G9: Evitar, Compartilhar, transferir ou aceitar. -Charles Ferreira Mendes