## Analise de Risco
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS
ANÁLISE DE RISCO EXPEDITA
Objeto: Construção da Casa da Mulher Paranaense Maria da Penha de Pinhais (PR)
ITEM | EVENTOS DE RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL PREVENÇÃO | AÇÃO DE CONTIGNÊNCIA | RESPONSÁVEL CONTINGÊNCIA
1 | Definição inadequada do escopo a ser executado | BAIXA | MÉDIO | Secretaria interessada deve se aprofundar no momento da elaboração do programa de necessidades à ser demandado | Secretaria Interessada / DEPRO | Instruir termo aditivo contendo alterações qualitativas ao contrato dentro dos limites e das condições legalmente previstas | DEFOP / DEPRO
2 | Definição dos serviços incompleta ou inexequível | BAIXA | MÉDIO | Projetista deve pesquisar previamente a exequibilidade das soluções propostas e buscar detalhar ao máximo o projeto, ou complementar informações em memorial descritivo | DEPRO | Comunicar ao projetista para que proceda a alteração da solução ou o detalhamento faltante assim que identificada a necessidade | DEFOP / DEPRO
3 | Informações insuficientes ou equivocadas que contribuam para uma má formação dos preços pela licitante / valor referencial de licitação inadequado orçado pela administração / licitação deserta | BAIXA | ALTO | Projetistas e Orçamentistas devem buscar relacionar todos os serviços com informações suficientes e compatibilizar com preços unitários compatíveis com aqueles de mercado | DEPRO | Instruir termo aditivo ao contrato para sanar possíveis erros que tenham sido ocasionados pela administração dentro dos limites e das condições legalmente previstas | DEFOP / DEPRO
4 | Necessidade de ajustes e ou complementações de Projetos e/ou Orçamento (antes do oferecimento das propostas) | BAIXA | BAIXO | Idem 2 e 3 | DEPRO | Corrigir as peças e re-publicar a licitação | DEPRO / DECOL
5 | Divergência entre quantitativos orçados e efetivamente necessários para execução dos serviços | MÉDIA | MÉDIO | Idem 2 e 3 | DEPRO | Idem 3 | DEFOP / DEPRO
6 | Divergência entre especificações técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referência e/ou Projeto e o orçamento. | MÉDIA | MÉDIO | Idem 2 e 3 | DEPRO | Idem 3 | DEFOP / DEPRO
7 | Exigências de capacitação técnica dispensáveis, que restrinjam o certame | BAIXA | MÉDIO | Exigir apenas o necessário para garantir a expertise do fornecedor para o objeto licitado, dentro dos limites legais, sem restringir a competitividade | DEPRO / DECOL | Idem 4 | DEPRO / DECOL
8 | Modalidade de licitação incompatível | BAIXA | BAIXO | Observar a legislação ao enquadrar o objeto na modalidade de licitação | DEPRO / DECOL | Idem 4 | DEPRO / DECOL
9 | Impugnação ou ações administrativas/ judiciais representadas pelos participantes do Certame Licitatório | BAIXA | ALTO | Idem 2, 3 4 e 5 | DEPRO / DECOL | Retificar o edital e republicá-lo, se necessário ou fazer a defesa judicial para manutenção dos termos do edital | DEPRO / DECOL / PROGE
10 | Necessidade de aditivos contratuais | ALTA | BAIXO | Idem 2 e 3 | DEPRO | Idem 1, 2 e 3 | DEFOP / DEPRO
11 | Assinatura do Contrato ser realizada após 1 ano da apresentação das propostas | BAIXA | ALTO | Observar disponibilidade orçamentária, origem dos recursos, mediar com órgão financiador (se for o caso), verificar vigência das licenças e autorizações | Secretaria Interessada / DEPRO | Proceder com o reajuste contratual, de forma a atender a necessidade financeira adicional, de direito da contratada. | Secretaria Interessada / DEFOP
12 | Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do contrato | MÉDIA | ALTO | Exigência de atestados, certidões e balanços fidedignos que comprovem a capacidade técnica e financeira das empresas participantes sob pena de desclassificação. | DEPRO / DECOL | Instruir processo de rescisão contratual para convocação dos colocados susequentes para assumir o remanescente, nos termos da lei, ou relicitar | Secretaria Interessada / DEFOP / PROGE
13 | Baixa performance da empresa contratada | MÉDIA | MÉDIO | Idem 12 | DEPRO / DECOL | Idem 12 | Secretaria Interessada / DEFOP / PROGE
14 | Interrupção temporária de fornecimento de insumos da obra por greves de diferentes matizes | BAIXA | MÉDIO | Não é possível prevenir do ponto de vista administrativo | - | Observar o tempo de duração, observar o impacto no cronograma e recompor cronograma físico através de termo aditivo ao contrato. | DEFOP / DECOL
15 | Indisponibilidade de equipamentos adequados para a logística de transporte e início da obra | BAIXA | MÉDIO | Idem 14 | - | Idem 14 | DEFOP / DECOL
16 | Incidência de intempéries maior que a média histórica | MÉDIA | MÉDIO | Idem 14 | - | Idem 14 | DEFOP / DECOL
17 | Acidente de Trabalho | MÉDIA | MÉDIO | Exigir a elaboração do PGRCC, limpeza, sinalização e orgainzação no canteiro, assim como a utilização dos EPI's e dos EPC's do contratado durante toda a obra. Exigir também que a contratada execute os serviços com equipamentos e veículos em boas condições | DEFOP | Exigir o atendimento imediato do trabalhador e, posteriormente, a CAT | DEFOP / DECOL
18 | Vazamento e derramamentos de produtos químicos, oleosos e conbustíveis no meio ambiente | MÉDIA | MÉDIO | Idem 17 | DEFOP | Exigir da contratada a contenção do vazamento. Comunicar imediatamente as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Segurança e Trânsito | DEFOP / SEMMA / SESET
19 | Danos causados a terceiros, em docorrência dos trabalhos da obra | MÉDIA | BAIXO | Idem 17 | DEFOP | Apurar a responsabilidade e providenciar o reparo / indenização | DEFOP / PROGE
20 | Aumento de custo da mão de obra por reivindicação salarial devido a acordos, convenções ou dissídios individuais ou coletivos ocorridos no curso da contratação, bem como decorrentes de reenquadramento sindical. | BAIXA | MÉDIO | Idem 14 | - | Na hipótese cujo aumento esteja consoante ao histórico não há ação a se tomar. Na hipótese de aumento extraordinário que traga consequencias incalculáveis, reequilibrar economica-financeiramente o contrato. | DEFOP / DECOL
21 | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo das obras. | BAIXA | MÉDIO | Idem 14 | - | Idem 20 | DEFOP / DECOL
22 | Ocorrência de manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato. | BAIXA | MÉDIO | Idem 14 | - | Idem 14 e 20 | DEFOP / DECOL
23 | Desapropriação/ Realocação: Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento; Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas. | BAIXA | ALTO | Realizar a desapropriação antes da contratação da obra. Manter rondas locais para evitar ocupação da área | SEMUR / SEMAD | Fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações. Publicidade. Possibilidade de aditivo de prazo ao contrato decorrente do atraso nessa atividade. | SEMUR / SEMAD
24 | Serviços paralisados ou deficientes por falta de ligação (provisória) de água e/ou energia elétrica | BAIXA | BAIXO | Consultar previamente as concessionárias quanto a disponibilidade das redes de saneamento e energia | DEPRO | Exigir da contratada apresentação do protocolo de solicitação das ligações provisórias em seu nome na primeira semana de execução | DEFOP
25 | Geológico/Geotécnico: acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais, ou ainda mudança na técnica construtiva prevista. | MÉDIA | MÉDIO | Realizar a investigação geotécnica e os ensaios técnicamente recomendados, em tipo e número adequados e suficientes. Projetar observando a boa técnica, considerando o resultado dos ensaios realizados | DEPRO | Informar quando do aparecimento de solos com baixa capacidade de suporte ou que não estejam atendendo a solução projetada. Realizar ensaios complementares para fins de ratificar/retificar solução | DEFOP / DEPRO
26 | Inflação/ flutuação de câmbio Aumento de insumos desproporcionais. | BAIXA | MÉDIO | Idem 14 | - | Idem 20 | DEFOP / DECOL
27 | Falta de conferência pela fiscalização dos serviços executados | BAIXA | ALTO | Acompanhamento constante da obra e aferição presencial dos serviços, criando plantas iluminadas que ilustrem aquilo que encontra-se representado em planilha de medição. Exigir ensaios e amostras comuns a cada fase da obra para aprovação da aplicação / pagamento | DEFOP | Solicitar a contratada correção dos serviços imediatamente, na hipotese da negativa, instruir processo solicitando a rescisão contratual e a aplicação das sanções necessárias | DEFOP / PROGE / DECOL
28 | Falha na documentação apresentada para pagamento | BAIXA | BAIXO | Conferir a documentação a ser apresentada antes do protocolo de medição | DEFOP | Solicitar a contratada correções e/ou complementações da documentação | DEFOP
29 | Mudança de governo/diretoria | BAIXA | BAIXO | Idem 14 | - | Acatar novas determinações e apresentar projetos em andamento | DEFOP
30 | Mudança de equipe de fiscalização | MÉDIA | BAIXO | Buscar manter sempre fiscais titulares e substitutos, além dos gestores do contrato cientes do andamento da obra | DEFOP | Buscar histórico da obra a partir da avaliação das medições e dos D.O. | DEFOP
Pinhais, 15 de dezembro de 2025.
|  |  | Autor: | ALYSSON CARLOS VASCONCELOS
Departamento de Projetos
Note on C11: BAIXA, MÉDIA OU ALTA
Note on D11: BAIXO, MÉDIO OU ALTO