## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Serviço de poda de árvores com transporte de resíduos de poda
SERVIÇO |  | PODA DE ÁRVORES COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODA |  |  |  | LOCAL | DIVERSOS – MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL |  |  |  | TOTAL LOTE 1 | 3150 | TOTAL LOTE2 | 3090 | DATA | 2025-11-10 | BDI | 25.44%
Itens | Fonte | Código | Data Preço | Descrição | Unidade | QT | Custo Unitário sem BDI (R$) |  |  | Custo Total sem BDI (R$) |  |  | Custo Unitário com BDI |  |  | Custo Total com BDI
[7 empty] | Material | Mão de Obra | Total | Material | Mão de Obra | Total | Material | Mão de Obra | Total | Material | Mão de Obra | Total
1 | Serviço de poda em altura, com transporte de resíduos
1.1 | Comp. Própria | CPU01 | 7/25 | 1. Diâmetro de tronco < 0,2 m | un | 2000 | 108.16 | 46.57 | 154.73 | 216320 | 93140 | 309460 | 135.6759 | 58.4174 | 194.0933 | 271351.808 | 116834.816 | 388186.624
1.2 | Comp. Própria | CPU02 | 7/25 | 2. Diâmetro de tronco maior ou igual a 0,2 m e menor que 0,4 m | un | 1000 | 284.5468 | 144.8726 | 429.4194 | 284546.7629 | 144872.6209 | 429419.3838 | 356.9355 | 181.7282 | 538.6637 | 356935.4594 | 181728.2156 | 538663.675
1.3 | Comp. Própria | CPU03 | 7/25 | 3. Diâmetro de tronco maior ou igual a 0,4 m e menor que 0,6 m | un | 120 | 732.92 | 348.66 | 1081.58 | 87950.4 | 41839.2 | 129789.6 | 919.3748 | 437.3591 | 1356.734 | 110324.9818 | 52483.0925 | 162808.0742
1.4 | Comp. Própria | CPU04 | 7/25 | 4. Diâmetro de tronco > 0,6 m | un | 30 | 1091.33 | 547.3452 | 1638.6752 | 32739.9 | 16420.3573 | 49160.2573 | 1368.9644 | 686.5899 | 2055.5542 | 41068.9306 | 20597.6962 | 61666.6268
TOTAIS SEM BDI | [9 empty] | 621557.0629 | 296272.1782 | 917829.2411 | TOTAIS COM BDI |  |  | 779681.1797 | 371643.8204 | 1151325
[16 empty] | ITEM 1 – PREÇO R$/UN |  | 365.5 | 365.5
2 | Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos
2.1 | Comp. Própria | CPU05 | 7/25 | 5. Diâmetro de tronco < 0,2 m | un | 2530 | 23.2008 | 27.12 | 50.3208 | 58698.0896 | 68613.6 | 127311.6896 | 29.1031 | 34.0193 | 63.1224 | 73630.8836 | 86068.8998 | 159699.7835
2.2 | Comp. Própria | CPU06 | 7/25 | 6. Diâmetro de tronco maior ou igual a 0,2 m e menor que 0,4 m | un | 500 | 59.8 | 77.46 | 137.26 | 29900 | 38730 | 68630 | 75.0131 | 97.1658 | 172.1789 | 37506.56 | 48582.912 | 86089.472
2.3 | Comp. Própria | CPU07 | 7/25 | 7. Diâmetro de tronco maior ou igual a 0,4 m e menor que 0,6 m | un | 50 | 147.72 | 201.67 | 349.39 | 7386 | 10083.5 | 17469.5 | 185.3 | 252.9748 | 438.2748 | 9264.9984 | 12648.7424 | 21913.7408
2.4 | Comp. Própria | CPU08 | 7/25 | 8. Diâmetro de tronco > 0,6 m | un | 10 | 211.31 | 297.3 | 508.61 | 2113.1 | 2973 | 5086.1 | 265.0673 | 372.9331 | 638.0004 | 2650.6726 | 3729.3312 | 6380.0038
TOTAIS SEM BDI | [9 empty] | 719654.2525 | 416672.2782 | 1136326.5307 | TOTAIS COM BDI |  |  | 123053.1147 | 151029.8854 | 274083.0001
[16 empty] | ITEM 2 – PREÇO R$/UN |  | 88.7 | 88.7
[16 empty] | VALOR TOTAL DO LOTE |  | 1425408.0001
FONTES DE PESQUISA DE PREÇOS
SINAPI Publicizado em 10/10/2025 (mês de referência 09/2025)
Santa Cruz do Sul, 10 de novembro de 2025.
|  |  |  | Felipe Flach Kislowski | [10 empty] | Vanir Ramos de Azevedo
|  |  |  | Biólogo – CRBio 75850/03-D | [10 empty] | Secretário Municipal de Planejamento
|  |  |  | Matrícula 18075 | [10 empty] | e Mobilidade Urbana

## Composição
DESCRIÇÃO DAS COMPOSIÇÕES |  |  |  |  | SINAPI / RS – SEM DESONERAÇÃO – SET/2025
Cód: CPU 001 |  | Serviço de poda em altura com transporte de resíduos, diâmetro de tronco < 0,2 m
Item: 1.1 |  | Unidade de medida: UNIDADE
1.1.1 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m (SINAPI 98532) | [8 empty] | Equipamento | material | mão de obra | Controle
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Custo p/ Unidade |  | 31.35% | 35.22% | 33.43% | 100%
C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.2048 | 292.56 | 59.9163
C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chi | 0.4872 | 79.23 | 38.6009
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.6922 | 24.31 | 16.8274
C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.6922 | 25.39 | 17.575
1.1.2. | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição)
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra | Controle
C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.025637 | 292.56 | 7.5004 |  | 32.23% | 58.66% | 9.109% | 100%
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.025637 | 288.18 | 7.3881 |  | 38.15% | 53.93% | 7.917% | 100%
1.1.3. | Transporte de resíduos de poda (composição)
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  |  |  |  | Controle
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | m³ x km | 3.2 | 2.68 | 8.576 |  | 40.34% | 49.58% | 10.08% | 100%
Observação: | [5 empty] | Materiais e Equipamentos |  | 109.82
[6 empty] | Mão de Obra |  | 46.57
[6 empty] | Custo Total Sem BDI |  | 156.38
[6 empty] | BDI = | 25.44% | 39.78
[6 empty] | PREÇO FINAL |  | 196.16
Cód: CPU 002 |  | Serviço de poda em altura com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,2 m e menor que 0,4 m
Item: 1.2 |  | Unidade de medida: UNIDADE
1.2.1 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m (SINAPI 98533) | [8 empty] | Equipamento | material | mão de obra | Controle
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | 32.49% | 29.47% | 38.05% | 100%
C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.4095 | 292.56 | 119.8021
C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chi | 1.7502 | 79.23 | 138.6683
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 2.1598 | 24.31 | 52.5047
C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 2.1598 | 25.39 | 54.8373
1.2.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição) | [13 empty] | 7.7143
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra | Controle | 0.28571
C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.079993 | 292.56 | 23.4026 |  | 32.23% | 58.66% | 9.109% | 100% |  | 3.5718
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.079993 | 288.18 | 23.0523 |  | 38.15% | 53.93% | 7.917% | 100%
1.2.3 | Transporte de resíduos de poda (composição) | [5 empty] | Subtotal:
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  |  |  |  | Controle
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | m³ x km | 6.4 | 2.68 | 17.152 |  | 40.34% | 49.58% | 10.08% | 100%
Observação: | [5 empty] | Materiais e Equipamentos |  | 284.5468
[6 empty] | Mão de Obra |  | 144.8726
[6 empty] | Custo Total |  | 429.42
[6 empty] | BDI = | 25.44% | 109.24
[6 empty] | PREÇO FINAL |  | 538.66
Cód: CPU 003 |  | Serviço de poda em altura com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,4 m e menor que 0,6 m
Item: 1.3 |  | Unidade de medida: UNIDADE
1.3.1 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m (SINAPI 98534) | [8 empty] | Equipamento | material | mão de obra | Controle
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | 31.95% | 32.15% | 35.9% | 100%
C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 1.2288 | 292.56 | 359.4977
C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | chi | 3.9902 | 79.23 | 316.1435
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.219 | 24.31 | 126.8739
C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.219 | 25.39 | 132.5104
1.3.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h)
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra | Controle
C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.1933 | 292.56 | 56.5508 |  | 32.23% | 58.66% | 9.109% | 100%
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.1933 | 288.18 | 55.7041 |  | 38.15% | 53.93% | 7.917% | 100%
1.3.3 | Transporte de resíduos de poda
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  |  |  |  | Controle
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | m³ x km | 12.8 | 2.68 | 34.304 |  | 40.34% | 49.58% | 10.08% | 100%
Observação: | [5 empty] | Materiais e Equipamentos |  | 732.92
[6 empty] | Mão de Obra |  | 348.66
[6 empty] | Custo Total |  | 1081.58
[6 empty] | BDI = | 25.44% | 275.15
[6 empty] | PREÇO FINAL |  | 1356.73
Cód: CPU 004 |  | Serviço de poda em altura com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,6 m
Item: 1.4 |  | Unidade de medida: UNIDADE
1.4.1 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m (SINAPI 98535 Adapatado) | [8 empty] | Equipamento | material | mão de obra | Controle
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  |  |  |  | 0%
C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 1.6384 | 292.56 | 479.3303 |  | 32.23% | 58.66% | 9.109% | 100%
C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | chi | 7.1581 | 79.23 | 567.1363 |  | 58.43% | 6.528% | 35.05% | 100%
C | 88316 Adaptado | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 7.7143 | 24.31 | 187.5343 |  |  | 25.58% | 74.42% | 100%
C | 88441 adaptado | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 7.7143 | 25.39 | 195.8657 |  |  | 25% | 75% | 100%
1.4.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h)
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra | Controle
Composição | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.28571 | 292.56 | 83.5886 |  | 32.23% | 58.66% | 9.109% | 100%
Composição | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.28571 | 288.18 | 82.3371 |  | 38.15% | 53.93% | 7.917% | 100%
1.4.3 | Transporte de resíduos de poda
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  |  |  |  | Controle
Composição | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | m³ x km | 16 | 2.68 | 42.88 |  | 40.34% | 49.58% | 10.08% | 100%
Observação: | [5 empty] | Materiais e Equipamentos |  | 1091.33
[6 empty] | Mão de Obra |  | 547.3452
[6 empty] | Custo Total |  | 1638.67
[6 empty] | BDI = | 25.44% | 416.88
[6 empty] | PREÇO FINAL |  | 2055.55
Cód: CPU 005 |  | Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos, com diâmetro de tronco menor que 0,20 m
Item:2.1 |  | Unidade de medida: UNIDADE
2.1.1 | Poda em solo de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra | Controle
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.69138 | 24.31 | 16.8075 |  |  | 25.58% | 74.42% | 100%
C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.69138 | 25.39 | 17.5542 | 88.7 |  | 25% | 75% | 100%
2.1.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em solo (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h)
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | chp | 0.02562 | 288.18 | 7.3832 |  | 38.15% | 53.93% | 7.917% | 100%
2.1.3 | Transporte de resíduos de poda
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra | Controle
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | m³ x km | 3.2 | 2.68 | 8.576 |  | 40.34% | 49.58% | 10.08% | 100%
Observação: | [5 empty] | Materiais e Equipamentos |  | 23.2008
[6 empty] | Mão de Obra |  | 27.12
[6 empty] | Custo Total |  | 50.3208
[6 empty] | BDI = | 25.44% | 12.8
[6 empty] | PREÇO FINAL |  | 63.12
Cód: CPU 006 |  | Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,2m e menor que 0,4 m
Item:2.2 |  | Unidade de medida: UNIDADE
2.2.1 | Poda em solo de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.9948 | 24.31 | 48.4933 |  |  | 25.58% | 74.42%
C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.9948 | 25.39 | 50.6477 |  |  | 25% | 75%
2.2.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em solo (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h)
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.074074 | 288.18 | 21.3467 |  | 38.15% | 53.93% | 7.917%
2.2.3 | Transporte de resíduos de poda
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | m³ x km | 6.4 | 2.68 | 16.7676 |  | 40.34% | 49.58% | 10.08%
Observação: | [5 empty] | Materiais e Equipamentos |  | 59.8
[6 empty] | Mão de Obra |  | 77.46
[6 empty] | Custo Total |  | 137.26
[6 empty] | BDI = | 25.44% | 34.92
[6 empty] | PREÇO FINAL |  | 172.18
Cód: CPU 007 |  | Serviço de poda em solo com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,4m e menor que 0,6 m
Item:2.3 |  | Unidade de medida: UNIDADE
2.3.1 | Poda em solo de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.219 | 24.31 | 126.8739 |  |  | 25.58% | 74.42%
C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.219 | 25.39 | 132.5104 |  |  | 25% | 75%
2.3.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em solo (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h)
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.1933 | 288.18 | 55.7041 |  | 38.15% | 53.93% | 7.917%
2.3.3 | Transporte de resíduos de poda
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | m³ x km | 12.8 | 2.68 | 34.304 |  | 40.34% | 49.58% | 10.08%
Observação: | [5 empty] | Materiais e Equipamentos |  | 147.72
[6 empty] | Mão de Obra |  | 201.67
[6 empty] | Custo Total |  | 349.39
[6 empty] | BDI = | 25.44% | 88.88
[6 empty] | PREÇO FINAL |  | 438.27
Cód: CPU 008 |  | Serviço de poda em solo com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,6 m
Item:2.4 |  | UNIDADE
2.4.1 | 8.1. Poda em solo de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual 0,60 m
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 7.7143 | 24.31 | 187.5343 |  |  | 25.58% | 74.42%
C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 7.7143 | 25.39 | 195.8657 |  |  | 25% | 75%
2.4.2 | 8.2. Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em solo (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h)
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.28571 | 288.18 | 82.3371 |  | 38.15% | 53.93% | 7.917%
2.4.3 | 8.3. Transporte de resíduos de poda
TIPO | CÓDIGO | Descrição Básica |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total |  | Equipamento | material | mão de obra
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | m³ x km | 16 | 2.68 | 42.88 |  | 40.34% | 49.58% | 10.08%
Observação: | [5 empty] | Materiais e Equipamentos |  | 211.31
[6 empty] | Mão de Obra |  | 297.3
[6 empty] | Custo Total |  | 508.62
[6 empty] | BDI = | 25.44% | 129.39
[6 empty] | PREÇO FINAL |  | 638.01
|  | Felipe Flach Kislowski |  | Vanir Ramos de Azevedo
|  | Biólogo – CRBio 75850/03-D |  | Secretário Municipal de Planejamento
|  | Matrícula 18075 |  | e Mobilidade Urbana
Note on H37: (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia =( 8-10/35)/2,1598 Deslocamento/árvores = 0,08
Note on H38: (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia =( 8-10/35)/2,1598 Deslocamento/árvores = 0,08
Note on H59: (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia =( 8-10/35)/5,219 Deslocamento/árvores = 0,1933
Note on H60: (ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia =( 8-10/35)/5,219 Deslocamento/árvores = 0,1933

## Memorial_de_calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA COMPOSIÇÕES
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
NOME DA OBRA/SERVIÇO: Poda Programada
OBJETO: Podas em arborização pública e trasporte dos resíduos até aterro licenciado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: ORÇAMENTO SEM A DESONERAÇÃO PREVISTA NA LEI 12.844/2013
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇO DE PODA EM ALTURA COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DIÂMETRO DE TRONCO < 0,2 M | Unidade | 1
1.1. | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m (SINAPI 98532) | Unidade | 1
1.1.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.2048 | Vide composição SINAPI 98532
1.1.2 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | chi | 0.4872 | Vide composição SINAPI 98532
1.1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.6922 | Vide composição SINAPI 98532
2.1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.6922 | Vide composição SINAPI 98532
1.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição) | Unidade | 1
1.2.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.025637 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/0,6921)=11. Total deslocamentos necessários: 1500/11 = 135. Tempo em deslocamento: 135*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(135*(10/35))/1500
1.2.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.025637 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/0,6921)=11. Total deslocamentos necessários: 1500/11 = 135. Tempo em deslocamento: 135*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(135*(10/35))/1500
1.3 | Transporte de resíduos de poda (composição) |  | 1
1.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 3.2 | DMT= Distância Centróide zona Urbana x Aterro = 7613 m. Adotado 8km. Volume estimado DAP <0,2 = 0,2 m³ Ida e retorno ao local da poda (8km x 2) x Volume/árvore (0,2). Volumetria estipulada após análise de Inventários Florestais submetidos à Sec. Municipal de Meio Ambiente, não havendo estudo ou fonte confiável de estimativa para volumetria relacionada
2 | SERVIÇO DE PODA EM ALTURA COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,2 M E MENOR QUE 0,4 M | Unidade | 1
2.1 | 2.1. Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m (SINAPI 98533) | Unidade | 1
2.1.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.4095 | Vide composiçãoSINAPII 98533
2.1.2 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | chi | 1.7502 | Vide composiçãoSINAPII 98533
2.1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.1598 | Vide composiçãoSINAPII 98533
2.1.4 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.1598 | Vide composiçãoSINAPII 98533
2.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição) | Unidade | 1
2.2.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.079993 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/2,1598). Total deslocamentos necessários: 1500/n° arvores dia=420. Tempo em deslocamento: 420*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(420*(10/35))/1500
2.2.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.079993 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/2,1598). Total deslocamentos necessários: 1500/n° arvores dia=420. Tempo em deslocamento: 420*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(420*(10/35))/1500
2.3 | Transporte de resíduos de poda (composição) |  | 1
2.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 6.4 | DMT= Distância Centróide zona Urbana x Aterro = 7613 m. Adotado 8km. Volume estimado DAP 0,2 – 0,4 = 0,4 m³. Ida ao local + Depósito no aterro + volta à garagem ou ao local de poda. DMTx3*Volume/árvore. Volumetria estipulada após análise de Inventários Florestais submetidos à Sec. Municipal de Meio Ambiente, não havendo estudo ou fonte confiável de estimativa para volumetria relacionada
3 | SERVIÇO DE PODA EM ALTURA COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,4 M E MENOR QUE 0,6 M | Unidade
3.1 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m (SINAPI 98534) | Unidade | 1
3.1.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 1.2288 | Vide composiçãoSINAPII 98534
3.1.2 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | chi | 3.9902 | Vide composiçãoSINAPII 98534
3.1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.219 | Vide composiçãoSINAPII 98534
3.1.4 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.219 | Vide composiçãoSINAPII 98534
3.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição) | Unidade | 1
3.2.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.1933 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/5,2190). Total deslocamentos necessários: 120/n° arvores dia=82. Tempo em deslocamento: 82*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(82*(10/35))/120
3.2.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.1933 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/5,2190). Total deslocamentos necessários: 120/n° arvores dia=82. Tempo em deslocamento: 82*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(82*(10/35))/120
3.3 | Transporte de resíduos de poda (composição) | Unidade | 1
3.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 12.8 | DMT = Distância Centróide zona Urbana x Aterro = 7613 m. Adotado 8km. Volume estimado DAP 0,2 – 0,4 = 0,8 m³. Volumetria estipulada após análise de Inventários Florestais submetidos à Sec. Municipal de Meio Ambiente, não havendo estudo ou fonte confiável de estimativa para volumetria relacionada Ida ao local + Depósito no aterro + volta à garagem ou ao local de poda. DMTx3*Volume/árvore.
4 | SERVIÇO DE PODA EM ALTURA COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,6 M | Unidade | 1
4.1 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m (SINAPI 98535 Adaptado) | Unidade | 1
4.1.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 1.6384 | Vide composição SINAPI 98535
4.1.2 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | chi | 7.1581 | Vide composição SINAPI 98535
4.1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 7.7143 | Estimado. Adaptado de Sinapi 98535. O tempo estimado na composição original é de 8,79 horas. Não condizente com informações apuradas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
4.1.4 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 7.7143 | Estimado. Adaptado de Sinapi 98535. O tempo estimado na composição original é de 8,79 horas. Não condizente com informações apuradas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
4.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição) | Unidade | 1
4.2.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.28571 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/7,7143). Total deslocamentos necessários: 80/n° arvores dia=80. Tempo em deslocamento: 80*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(80*(10/35))/80
4.2.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.28571 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/7,7143). Total deslocamentos necessários: 80/n° arvores dia=80. Tempo em deslocamento: 80*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(80*(10/35))/80
4.3 | Transporte de resíduos de poda (composição) |  | 1
4.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 16 | DMT= Distância Centróide zona Urbana x Aterro = 7613 m. Adotado 8km. Volume estimado DAP 0,2 – 0,4 = 1 m³. Volumetria estipulada após análise de Inventários Florestais submetidos à Sec. Municipal de Meio Ambiente, não havendo estudo ou fonte confiável de estimativa para volumetria relacionada ao DAP. Ida ao local + Depósito no aterro + volta à garagem ou ao local de poda. DMTx3*Volume/árvore.
5 | Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos, com diâmetro de tronco menor que 0,20 m | Unidade | 1
5.1 | Serviço de poda do nível do solo, diâmetro de tronco menor que 0,2m | Unidade | 1 | Adaptado a partir de SINAPI 98532
5.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.6921 | Carga horária obtida via SINAPI 98532
5.1.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.6921 | Carga horária obtida via SINAPI 98532
5.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição) | Unidade | 1
5.2.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.025633 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/0,6921)=11. Total deslocamentos necessários: 1500/11 = 135. Tempo em deslocamento: 135*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(135*(10/35))/1500
5.3 | Transporte de resíduos de poda (composição) | Unidade | 1
5.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 3.2 | DMT= Distância Centróide zona Urbana x Aterro = 7613 m. Adotado 8km. Volume estimado DAP <0,2 = 0,2 m³ Ida e retorno ao local da poda (8km x 2) x Volume/árvore (0,2)
6 | Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos,, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,2m e menor que 0,4 m | Unidade | 1
6.1 | Serviço de poda a partir do solo, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,2m e menor que 0,4 m | Unidade | 1 | Adaptado a partir de SINAPI 98533
6.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | Carga horária estipulada em 2h/ árvore. Diminuição em relação ao SINAPI 98533 se deve à ausência de caminhão cesto (guindauto) e respectivos trabalhos de preparação do entorno.
6.1.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | Carga horária estipulada em 2h/ árvore. Diminuição em relação ao SINAPI 98533 se deve à ausência de caminhão cesto (guindauto) e respectivos trabalhos de preparação do entorno.
6.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda (composição). | Unidade | 1
6.2.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.074074 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/2,0). Total deslocamentos necessários: 1500/n° arvores dia. Tempo em deslocamento: Desloc*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(111,2/1500).
6.3 | Transporte de resíduos de poda (composição) | Unidade | 1
6.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 6.4 | DMT= Distância Centróide zona Urbana x Aterro = 7613 m. Adotado 8km. Volume estimado DAP 0,2 – 0,4 = 0,4 m³ Ida ao local + Depósito no aterro + volta à garagem ou ao local de poda. DMTx3*Volume/árvore.
7 | Serviço de poda em solo com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,4m e menor que 0,6 m | Unidade
7.1 | Serviço de poda em solo com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,4m e menor que 0,6 m | Unidade | 1
7.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.219 | Adaptado de SINAPI 98534
7.1.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.219 | Vide composição SINAPI 98534
7.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição) | Unidade | 1
7.2.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.1933 | Ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/5,2190). Total deslocamentos necessários: 80/n° arvores dia=55. Tempo em deslocamento: 54,1229*(10/35)= 15,4637. Tempo de Deslocamentos/Árvores=(15,4637/80)
7.3 | Transporte de resíduos de poda (composição) | Unidade | 1
7.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 12.8 | DMT= Distância Centróide zona Urbana x Aterro = 7613 m. Adotado 8km. Volume estimado DAP 0,2 – 0,4 = 0,8 m³. Volumetria estipulada após análise de Inventários Florestais submetidos à Sec. Municipal de Meio Ambiente, não havendo estudo ou fonte confiável de estimativa para volumetria relacionada. Ida ao local + Depósito no aterro + volta à garagem ou ao local de poda. DMTx3*Volume/árvore.
8 | Serviço de poda em solo com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,6 m | Unidade | 1
8.1 | Serviço de poda em solo com transporte de resíduos, diâmetro de tronco maior ou igual a 0,4m e menor que 0,6 m | Unidade
8.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 7.7143 | Estimado. Adaptado de Sinapi 98535. O tempo estimado na composição original é de 8,79 horas. Não condizente com informações apuradas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
8.1.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 7.7143 | Estimado. Adaptado de Sinapi 98535. O tempo estimado na composição original é de 8,79 horas. Não condizente com informações apuradas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
8.2 | Deslocamento a partir da garagem ao local de serviço de poda em altura (composição) | Unidade
8.2.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.28571 | ida e volta, dist. = 2 x 5 km, vel. = 35 km/h, t = 10/35). Número de árvores/dia:(( 8-10/35)/7,7143). Total deslocamentos necessários: 10/n° arvores dia=10. Tempo em deslocamento: 10*(10/35). Tempo de Deslocamentos/Árvores=(10*(10/35))/10
8.3 | Transporte de resíduos de poda (composição)
8.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 16 | DMT= Distância Centróide zona Urbana x Aterro = 7613 m. Adotado 8km. Volume estimado DAP 0,2 – 0,4 = 0,8 m³. Volumetria estipulada após análise de Inventários Florestais submetidos à Sec. Municipal de Meio Ambiente, não havendo estudo ou fonte confiável de estimativa para volumetria relacionada. Ida ao local + Depósito no aterro + volta à garagem ou ao local de poda. DMTx3*Volume/árvore.
| Felipe Flach Kislowski |  |  | Vanir Ramos de Azevedo
| Biólogo – CRBio 75850/03-D |  |  | Secretário Municipal de Planejamento
| Matrícula 18075 |  |  | e Mobilidade Urbana

## BDI
PARÂMETROS DE BDI DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO
LIMPEZA URBANA
ITEM COMPONENTE DO BDI | TAXAS DE BDI (%) |  |  | Valores Propostos (%)
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 2.97 | 5.08 | 6.27 | 5.08
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.86 | 1.33 | 1.71 | 1.33 | (((1+E15+E16)*(1+E17)*(1+E18))/(1-E19)-1)*100
Despesas financeiras (DF) | - | 15 | - | 1.12
Lucro (L) | 7.78 | 10.85 | 13.55 | 10
Tributos - COFINS - PIS - ISS - CPRB (T) | Conforme legislação específica |  |  | 5.65
TOTAIS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotado (calculado)
Limites de aceitabilidade do BDI sem justificativas | 21.43 | 27.17 | 33.62 | 25.44
[5 empty] | SELIC= | 15
BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 25.44 | DF= | 1.1154
Observações:
1) O percentual do BDI (25,44%) quando calculado SEM DESONERAÇÃO atende aos limites estipulados pelo Acórdão 2.622/2013.
2) O resultado do cálculo do percentual de BDI COM DESONERAÇÃO é superior ao limite estipulado pelo Acórdão 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme Lei 13.161/2015) no item Tributos.
FÓRMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO (ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO):
BDI ={ [(1+AC+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
Parâmetros adotados para o componente Tributos (T):
COFINS: 3,00%
PIS= 0,65%
ISS= 2,00%
Total de Tributos (T)= 5,65%
Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras (DF): |  |  | CÁLCULO DAS DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
DF=[ (1+(SELIC/100))DU/252 -1 ] x 100 |  |  | SELIC (%) | 15
SELIC: Taxa SELIC vigente em outubro de 2025= 15,00%; |  |  | DU (DIAS ÚTEIS) | 20
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma média de 20 dias úteis até o pagamento. |  |  | DF(%) | 1.1154
Para o cálculo do BDI, o percentual de ISS é o produto da multiplicação do percentual considerado do serviço pela alíquota de ISS.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota para o cálculo do ISS para obras de serviço LIMPEZA DE ÁREAS VERDES é de 2,00% e, no caso presente o percentual considerado do preço do serviço corresponde a 100,00% em relação ao preço total orçado, resultando, para efeito de cálculo de BDI, um percentual de ISS de 2,00%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública, por conduzir a preços mais vantajosos.
Santa Cruz do Sul, 10 de novembro de 2025.
Felipe Flach Kislowski |  | Vanir Ramos de Azevedo
Biólogo – CRBio 75850/03-D |  | Secretário Municipal de Planejamento
e Mobilidade Urbana

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Serviço de poda de árvores com transporte de resíduos de poda
Itens | Custo total | 1° Mês |  | 2° Mês |  | 3° Mês |  | 4° Mês |  | 5° Mês |  | 6° Mês
| (com BDI) | Valor | % do item | Valor | % do item | Valor | % do item | Valor | % do item | Valor | % do item | Valor | % do item
Serviço de poda em altura, com transporte de resíduos | 1151325 | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33%
Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos | 274083.0001 | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33%
Total mensal |  | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33%
Acumulado |  | 118736.4864 | 8.33% | 237472.9728 | 16.66% | 356209.4592 | 24.99% | 474945.9456 | 33.32% | 593682.4321 | 41.65% | 712418.9185 | 49.98%
Itens |  | 7° Mês |  | 8° Mês |  | 9° Mês |  | 10° Mês |  | 11° Mês |  | 12° Mês
|  | Valor | % do item | Valor | % do item | Valor | % do item | Valor | % do item | Valor | % do item | Valor | % do item
Serviço de poda em altura, com transporte de resíduos |  | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33% | 95905.3725 | 8.33% | 96365.9025 | 8.37%
Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos |  | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33% | 22831.1139 | 8.33% | 22940.7471 | 8.37%
Total mensal |  | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33% | 118736.4864 | 8.33% | 119306.6496 | 8.37%
Acumulado |  | 831155.4049 | 58.31% | 949891.8913 | 66.64% | 1068628.3777 | 74.97% | 1187364.8641 | 83.3% | 1306101.3505 | 91.63% | 1425408.0001 | 100%
[12 empty] | VALOR DO LOTE |  | 1151325
[12 empty] | TOTAL | % do item | 274083.0001
[12 empty] | 1425408.0001 | 100%
Santa Cruz do Sul, 10 de novembro de 2025.
| Felipe Flach Kislowski | [7 empty] | Vanir Ramos de Azevedo
| Biólogo – CRBio 75850/03-D | [7 empty] | Secretário Municipal de Planejamento
| Matrícula 18075 | [7 empty] | e Mobilidade Urbana
[13 empty] | 1 |  | 2

## medição
ANEXO I (Termo de Referência)
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA
SOLICITANTE: |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ITEM | data da solicitação | nº do empenho | LOCAL | UN | TIPO DE PODA |  | QT empenhada | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) |  |  | QT executado | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)
[5 empty] | altura | solo |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  |  | árvore |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO LOCAL ANTES DOS SERVIÇOS | [5 empty] | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO LOCAL APÓS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
OBS: Fotos devem conter data e coordenadas geográficas. | [5 empty] | OBS: Fotos devem conter data e coordenadas geográficas.
2 |  |  |  | árvore | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO LOCAL ANTES DOS SERVIÇOS | [5 empty] | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO LOCAL APÓS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3 |  |  |  | árvore | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO LOCAL ANTES DOS SERVIÇOS | [5 empty] | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO LOCAL APÓS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAIS
[7 empty] | TOTAIS EMPENHADOS |  |  |  | TOTAIS EXECUTADOS
Santa Cruz do Sul, XX de XXXXXX de 2026.
Nome e Sobrenome – Engenheiro xxxxxx – CREA xxxxx
RECEBIDO EM: |  |  | ____/____/____ |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA
servidor responsável deve informar nome completo e assinar