## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL
PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea
ORÇAMENTO – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS | [8 empty] | 3723633.27
FASE I
FRENTE DE TRABALHO 1
DESCRIÇÃO:EVENTO 1 – Plano de Trabalho Detalhado
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,5 | 22606.8 | 11303.4 | 23206.13
SINAPI | CR | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,5 | 23805.45 | 11902.73
DESCRIÇÃO: Evento 2 – Mobilização e Administração – Levantamentos Topográficos e Cadastrais
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 4195.67 | 29369.69 | 245781.84
SINAPI | CR | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3.5 | 9861.23 | 34514.31
SINAPI | CR | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 396 | 32.19 | 12747.24
SINAPI | CR | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 78.5 | 51810
SINAPI | CR | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 396 | 32.19 | 12747.24
SINAPI | CR | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 78.5 | 51810
SINAPI | CR | 101390 | Auxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) | Mês | 6 | 6372.94 | 38237.64
SINAPI | CR | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 7 | 1278.75 | 8951.25
SINAPI | CR | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 7 | 799.21 | 5594.47
DESCRIÇÃO: EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | Mês | 6 | 7082.81 | 42496.86 | 350073.94
SINAPI | C | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | Mês | 6 | 3810.97 | 22865.82
Cotação | Preço | - | KIT RTK GNSS | Mês | 1 | 3100 | 3100
SINAPI | C | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | Mês | 6 | 7082.81 | 42496.86
SINAPI | C | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | Mês | 6 | 3810.97 | 22865.82
Cotação | Preço | - | KIT RTK GNSS | Mês | 1 | 3100 | 3100
SINAPI | C | 93565 | SUPERVISOR ENG. CARTÓGRAFO | Mês | 3 | 22606.8 | 67820.4
SINAPI | C | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO (Geoprocessamento) | Mês | 6 | 6372.94 | 38237.64
SINAPI | C | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 7082.81 | 42496.86
SINAPI | C | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 5223.94 | 31343.64
SINAPI | C | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 4331.99 | 25991.94
SINAPI | C | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 10 | 725.81 | 7258.1
DESCRIÇÃO: EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE E CROQUIS DE INTERFERÊNCIAS
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 23805.45 | 47610.9 | 134932.46
SINAPI | C | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 7082.81 | 14165.62
SINAPI | C | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 7936.87 | 15873.74
SINAPI | C | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 3810.97 | 7621.94
Cotação | Preço | - | KIT RTK GNSS | Mês | 1 | 3100 | 3100
SINAPI | C | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 9861.23 | 19722.46
SINAPI | C | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 132 | 32.19 | 4249.08
SINAPI | C | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 220 | 78.5 | 17270
SINAPI | CR | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 2 | 1278.75 | 2557.5
SINAPI | CR | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 2 | 799.21 | 1598.42
SINAPI | C | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 360 | 3.23 | 1162.8
DESCRIÇÃO: EVENTO 5 – MODELO DIGITAL DE TERRENO E AEROFOTOGRAMETRIA
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
Cotação | Preço | - | Modelo Digital de Terreno e Aerofotogrametria | Unidade | 1 | 1289454.3 | 1289454.3 | 1303619.92
SINAPI | C | 93561 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 7082.81 | 14165.62
DESCRIÇÃO: EVENTO 6 – Topobatimetria do Rio Pardinho
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 23805.45 | 71416.35 | 166124.06
SINAPI | C | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 7082.81 | 21248.43
SINAPI | C | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 7936.87 | 23810.61
SINAPI | C | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3810.97 | 11432.91
Cotação | Preço | - | KIT RTK GNSS | Mês | 3 | 3100 | 9300
SINAPI | C | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 132 | 32.19 | 4249.08
SINAPI | C | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MES | 220 | 78.5 | 17270
SINAPI | CR | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 1278.75 | 3836.25
SINAPI | CR | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | TxKm | 3 | 799.21 | 2397.63
SINAPI | C | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | 360 | 3.23 | 1162.8
DESCRIÇÃO: EVENTO 7 – Topobatimetria dos Arroios Lajeado, Jucuri e Sanga Preta
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 23805.45 | 71416.35 | 166124.06
SINAPI | C | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 7082.81 | 21248.43
SINAPI | C | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 7936.87 | 23810.61
SINAPI | C | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3810.97 | 11432.91
Cotação | Preço | - | KIT RTK GNSS | Mês | 3 | 3100 | 9300
SINAPI | C | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 132 | 32.19 | 4249.08
SINAPI | C | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 220 | 78.5 | 17270
SINAPI | CR | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 3 | 1278.75 | 3836.25
SINAPI | CR | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 3 | 799.21 | 2397.63
SINAPI | C | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Mês | 360 | 3.23 | 1162.8
FRENTE DE TRABALHO 2
DESCRIÇÃO: Evento 8 – Mobilização e Administração dos Serviços – Estudo hidrológico
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 22606.8 | 135640.8 | 240929.04
SINAPI | CR | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 330 | 32.19 | 10622.7
SINAPI | CR | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 550 | 78.5 | 43175
SINAPI | CR | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 21.54 | 861.6
SINAPI | CR | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 45.09 | 1803.6
SINAPI | CR | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 25.6 | 1024
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 3810.97 | 22865.82
SINAPI | CR | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 12 | 1278.75 | 15345
SINAPI | CR | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 12 | 799.21 | 9590.52
DESCRIÇÃO: Evento 9 – Instalação da Rede e Monitoramento
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 18 | 64.37 | 1158.66 | 261014.25
Cotação | - | - | Estação meteorológica com pluviometro automático, com conexão via satélite ou 3G | unidade | 2 | 20231 | 40462
Cotação | - | - | Estação Fluviométrica (WI-FI / 4G) | unidade | 3 | 40517.492 | 121552.48
SINAPI | C | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 11.25 | 156.04 | 1755.45
SINAPI | C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 25.6 | 1024
SINAPI | C | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 4195.67 | 25174.02
SINAPI | CR | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 396 | 32.19 | 12747.24
SINAPI | CR | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 78.5 | 51810
SINAPI | C | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 21.54 | 1723.2
SINAPI | C | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 45.09 | 3607.2
DESCRIÇÃO: Evento 10 – Modelagem Da Microdrenagem (SWMM)
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 4195.67 | 8391.34 | 115983.84
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 23805.45 | 47610.9
SINAPI | C | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 22606.8 | 45213.6
SINAPI | C | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 400 | 36.92 | 14768
DESCRIÇÃO: Evento 11 – Modelagem da Macrodrenagem e Áreas de Inundação (HEC RAS e HEC HMS) e Alagamento (SWMM)
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 4195.67 | 12587.01 | 157154.16
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 23805.45 | 71416.35
SINAPI | C | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 22606.8 | 67820.4
SINAPI | C | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 21.54 | 1723.2
SINAPI | C | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 45.09 | 3607.2
DESCRIÇÃO: EVENTO 12: Retroanálise – Efeitos da Inundação pelo Rio Pardinho nas Macro e Microdrenagens
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 4195.67 | 35083.93
SINAPI | C | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 7082.81 | 7082.81
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 23805.45 | 23805.45
DESCRIÇÃO: Evento 13 – Elaboração de Manchas de Inundação e Cotas de Monitoramento
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 4195.67 | 114979.15
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 | 23805.45 | 35708.18
SINAPI | C | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 22606.8 | 45213.6
SINAPI | C | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24481.05 | 24481.05
SINAPI | C | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 45 | 119.57 | 5380.65
DESCRIÇÃO: Evento 14 – Determinação das Cotas e Zonas de Inundação
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 4195.67 | 79871.77
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 23805.45 | 23805.45
SINAPI | C | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22606.8 | 22606.8
SINAPI | C | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24481.05 | 24481.05
SINAPI | C | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 40 | 119.57 | 4782.8
DESCRIÇÃO: Evento 15 – Modelagem de Alternativas para Redução e Contenção de Cheias
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 4195.67 | 8391.34 | 164343.56
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 23805.45 | 47610.9
SINAPI | C | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 22606.8 | 45213.6
SINAPI | C | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 24481.05 | 48962.1
SINAPI | C | 99061 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 7082.81 | 14165.62
DESCRIÇÃO: Evento 16 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 4195.67 | 51806.57
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 23805.45 | 47610.9
DESCRIÇÃO: Evento 16 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 23805.45 | 23805.45 | 112604.59
SINAPI | C | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 9861.23 | 19722.46
SINAPI | C | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6372.94 | 12745.88
SINAPI | C | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 36.92 | 1476.8
SINAPI | C | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 7936.87 | 11905.31
SINAPI | C | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 3810.97 | 5716.46
SINAPI | C | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 135 | 32.19 | 4345.65
SINAPI | C | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 225 | 78.5 | 17662.5
SINAPI | C | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 7490.68 | 7490.68
SINAPI | CR | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1.5 | 1023 | 1534.5
SINAPI | CR | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 30 | 28.43 | 852.9
SINAPI | CR | 100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 600 | 8.91 | 5346
Santa Cruz do Sul, 5 de novembro de 2025
Marcio Alexandre Nicknig |  |  | Sergio Ivan Moraes
Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN |  |  | Prefeito de Santa Cruz do Sul

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL
PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea
Memória de Cálculo e Descritivos dos Itens
ITEM | DISCRIMINAÇÃO
1 | EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO | Quantidades | Anotações/Descrição
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5 | Carga horária para elaboração de documentação técnica – 15 dias de trabalho = ½ mês.
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5 | Carga horária para elaboração de documentação técnica – 15 dias de trabalho = ½ mês.
2 | EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS | Quantidades | Anotações/Descrição
2.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7 | Período igual a duração do trabalho de campo acrescido de um mês (instalação e desinstalação)
2.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.5 | mês de trabalho. Dedicação parcial (não exclusiva) no projeto.
2.3 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 396 | 3 h/dia em atividade. 22 dias por mês, em 6 meses.
2.4 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 660 | 5hdia. 22 dias mês, em 10 meses.
2.5 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 396 | 3 h/dia em atividade. 22 dias por mês, em 10 meses.
2.6 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 660 | 5hdia. 22 dias mês, em 10 meses.
2.7 | Auxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) | 6 | Período igual a duração do trabalho de campo;
2.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 7 | 31 dias por 7 meses. Considerando período de instalação e desinstalação das equipes.
2.9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 7 | 31 dias por 7 meses. Considerando período de instalação e desinstalação das equipes.
3 | EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL | Quantidades | Anotações/Descrição
3.1 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | 6 | Unidade: mês. Locação de pontos em campo, com elaboração de planta topográfica, de acordo com as normas técnicas relacionadas.
3.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | 6 | Unidade: mês. Auxílio em campo na locação de pontos georreferenciados.
3.3 | KIT RTK GNSS | 1 | Equipamento RTK GNSS, kit com base e ponta georreferenciada.
3.4 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | 6 | Unidade: mês. Locação de pontos em campo, com elaboração de planta topográfica, de acordo com as normas técnicas relacionadas.
3.5 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | 6 | Unidade: mês. Auxílio em campo na locação de pontos georreferenciados.
3.6 | KIT RTK GNSS | 1 | Equipamento RTK GNSS, kit com base e ponta georreferenciada.
3.7 | SUPERVISOR ENG. CARTÓGRAFO | 3 | Unidade: mês. Supervisão dos Serviços de campo, para correto georreferenciamento das estruturas identificadas em campo.
3.8 | AUXILIAR TÉCNICO (Geoprocessamento) | 6 | Unidade: mês. Elaboração dos produtos cartográficos e de georreferênciamento.
3.9 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | Unidade: mês. Elaboração de plantas baixas georreferenciadas em .DWG, com inclusão de croquis das interferências nas redes pluviais.
3.10 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | Unidade: mês. Abertura e fechamento dePV’s e PI’s lacradas. Fechamento com argamassa dos PV’s e PI’s.
3.11 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | Unidade: mês. Abertura e fechamento dePV’s e PI’s lacradas. Fechamento com argamassa dos PV’s e PI’s.
3.12 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 10 | Metros cúbicos de argamassa de vedação
4 | EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE | Quantidades | Anotações/Descrição
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Supervisão técnica, elaboração de documentação técnica. Responsabilidade técnica.
4.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Elaboração de plantas baixas georreferenciadas em .DWG, com inclusão de croquis das interferências nas redes pluviais.
4.3 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Locação de pontos em campo, com elaboração de planta topográfica, de acordo com as normas técnicas relacionadas.
4.4 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Auxílio em campo na locação de pontos georreferenciados.
4.5 | KIT RTK GNSS | 1 | Equipamento RTK GNSS, kit com base e ponta georreferenciada.
4.6 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Realização de inspeção nas redes pluviais.
4.7 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 132 | CHI – 3h/dia, por 22 dias de trabalho por mês. 2 meses de cronograma.
4.8 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 220 | CHP – 5h/dia, por 22 dias de trabalho por mês. 2 meses de cronograma.
4.9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 2 | Meses de cronograma. Locação de container para banheiros em base de campo.
4.10 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 2 | Locação de escritório ou similar, para base de operações local.
4.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 360 | TXKM | 6 Ton x 15 km x colocação e recolocação de cada container
5 | EVENTO 5 – MODELO DIGITAL DE TERRENO E AEROFOTOGRAMETRIA | Quantidades | Anotações/Descrição
5.1 | Modelo Digital de Terreno e Aerofotogrametria | 1 | Cotação. Serviço de Aerofotogrametria georreferenciada, com elaboração de Modelo Digital de Terreno.
5.2 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Período do cronograma médio dos orçamentos. Função de comunicação, gestão de contrato e ponto de contato com a fiscalização.
6. | EVENTO 6 – Topobatimetria do Rio Pardinho | Quantidades | Anotações/Descrição
6.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Supervisão técnica, elaboração de documentação técnica. Responsabilidade técnica.
6.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Elaboração de plantas baixas georreferenciadas em .DWG, com inclusão de croquis das interferências nas redes pluviais.
6.3 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Locação de pontos em campo, com elaboração de planta topográfica, de acordo com as normas técnicas relacionadas.
6.4 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Auxílio em campo na locação de pontos georreferenciados.
6.5 | KIT RTK GNSS | 3 | Equipamento RTK GNSS, kit com base e ponta georreferenciada.
6.6 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 132 | 3 horas/dia, por 2 meses, com 22 dias úteis
6.7 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 220 | 5 horas/dia, por 2 meses, com 22 dias úteis
6.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 3 | Meses de cronograma. Locação de container para banheiros em base de campo.
6.9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 3 | Locação de escritório ou similar, para base de operações local.
6.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 360 | TXKM | 6 Ton x 15 km x colocação e recolocação de cada container
7. | EVENTO 7 – Topobatimetria dos Arroios Lajeado, Jucuri e Sanga Preta | Quantidades | Anotações/Descrição
7.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Supervisão técnica, elaboração de documentação técnica. Responsabilidade técnica.
7.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Elaboração de plantas baixas georreferenciadas em .DWG, com inclusão de croquis das interferências nas redes pluviais.
7.3 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Locação de pontos em campo, com elaboração de planta topográfica, de acordo com as normas técnicas relacionadas.
7.4 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Auxílio em campo na locação de pontos georreferenciados.
7.5 | KIT RTK GNSS | 3 | Equipamento RTK GNSS, kit com base e ponta georreferenciada.
7.6 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 132 | 3 horas/dia, por 2 meses, com 22 dias úteis
7.7 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 220 | 5 horas/dia, por 2 meses, com 22 dias úteis
7.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 3 | Meses de cronograma. Locação de container para banheiros em base de campo.
7.9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 3 | Locação de escritório ou similar, para base de operações local.
7.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 360 | TXKM | 6 Ton x 15 km x colocação e recolocação de cada container
8. | Evento 8 – Mobilização e Administração dos Serviços – Estudo hidrológico | Quantidades | Anotações/Descrição
8.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | Unidade: mês. Supervisão técnica, elaboração de documentação técnica. Responsabilidade técnica.
8.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 330 | 3 horas/dia, por 2 meses, com 22 dias úteis
8.3 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 550 | 5 horas/dia, por 2 meses, com 22 dias úteis
8.4 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | Unidade: Hora. Levantamentos complementares e pontuais. (perfis, interferências, posicionamento de estações.)
8.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | Unidade: Hora. Levantamentos complementares e pontuais. (perfis, interferências, posicionamento de estações.)
8.6 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | Unidade: Hora. Reparos pontuais e atendimento à ocorrências
8.7 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | Unidade: mês. Supervisão contratual / dedicação parcial.
8.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 12 | Período da campanha de monitoramento
8.9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 12 | Período da campanha de monitoramento
9. | EVENTO 9 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO | Quantidades | Anotações/Descrição
9.1 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | 18 | Metros. Insumo. Para fixação e suporte de estações e sensores.
9.2 | Estação meteorológica com pluviometro automático, com conexão via satélite ou 3G | 2 | Unidade. Cotação. Unidade de estação meteorológica
9.3 | Estação Fluviométrica (WI-FI / 4G) | 3 | Unidade. Cotação. Unidade de estação fluviométrica
9.4 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 11.25 | Metro quadrado. Base de 1,5m x 1,5m para cada estação.
9.5 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | Unidade: Hora. Reparos pontuais e atendimento à ocorrências
9.6 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Supervisão contratual / dedicação parcial.
9.7 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 396 | 3 horas, por 6 meses, com 22 dias úteis. Atendimento de intercorrências e atendimento à garantias de fornecimento.
9.8 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 660 | 5 horas, por 6 meses, com 22 dias úteis. Atendimento de intercorrências e atendimento à garantias de fornecimento.
9.9 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | Unidade: Hora. Georreferenciamento das estações e levantamento da seção dos canais para elaboração de curva chave.
9.10 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | Unidade: Hora. Georreferenciamento das estações e levantamento da seção dos canais para elaboração de curva chave.
10. | Evento 10 – Modelagem Da Microdrenagem (SWMM)
10.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Gestão das informações e do contrato
10.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Modelagem e investigação em campo
10.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Modelagem e investigação em campo
10.4 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 400 | Unidade: Horas. Geoprocessamento e modelagem computacional. Discirminado em horas em função da possibilidade de utilização de mais de uma máquina, máquinas virtuais e outros coprocessamentos, que podem gerar entragas em menor tempo mas com maior custo de locação de servidores. Calculo: 2 meses * 200 h/mês.
11. | Evento 11 – Modelagem da Macrodrenagem e Áreas de Inundação (HEC RAS e HEC HMS) e Alagamento (SWMM) | Quantidades | Anotações/Descrição
11.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Gestão das informações e do contrato
11.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Modelagem e investigação em campo
11.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Unidade: mês. Modelagem e investigação em campo
11.4 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | Unidade: Hora. Marcação de pontos de interesse em campo e instalação de marcos.
11.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | Unidade: Hora. Marcação de pontos de interesse em campo e instalação de marcos.
12 | EVENTO 12: Retroanálise – Efeitos da Inundação pelo Rio Pardinho nas Macro e Microdrenagens | Quantidades | Anotações/Descrição
12.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Gestão do contrato e ponto focal de comunicação
12.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Plantas e demais materiais técnicos, nos padrões ABNT.
12.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Modelagem e pré dimensionamentos
13 | EVENTO 13 – Elaboração de Manchas de Inundação e Cotas de Monitoramento | Quantidades | Anotações/Descrição
13.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Atas, consolidação documental, logística de reuniões e simulados.
13.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | Unidade: mês. Coordenação técnica, limiares e protocolos, validação com Defesa Civil.
13.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Mapas, POPs, materiais de treinamento, apoio a testes e operação assistida.
13.4 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Diretrizes urbanísticas, rotas de evacuação, pontos de encontro, sinalização e acessibilidade.
13.5 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 45 | Pontos. Locação de pontos, com instalação de marco geodésico no padrão municipal
14 | Evento 14 – Determinação das Cotas e Zonas de Inundação | Quantidades | Anotações/Descrição
14.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Atas, consolidação documental, logística de reuniões e simulados.
14.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Coordenação técnica, limiares e protocolos, validação com Defesa Civil.
14.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Mapas, POPs, materiais de treinamento, apoio a testes e operação assistida.
14.4 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Diretrizes urbanísticas, rotas de evacuação, pontos de encontro, sinalização e acessibilidade.
14.5 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 40 | Pontos. Locação de pontos, com instalação de marco geodésico no padrão municipal
15 | Evento 15 – Modelagem de Alternativas para Redução e Contenção de Cheias | Quantidades | Anotações/Descrição
15.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Atas, consolidação documental, logística de reuniões e simulados.
15.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Coordenação técnica, limiares e protocolos, validação com Defesa Civil.
15.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Mapas, POPs, materiais de treinamento, apoio a testes e operação assistida.
15.4 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Diretrizes urbanísticas, rotas de evacuação, pontos de encontro, sinalização e acessibilidade.
15.5 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Plantas e demais materiais técnicos, nos padrões ABNT.
16 | Evento 16 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico | Quantidades | Anotações/Descrição
16.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Atas, consolidação documental, logística de reuniões e simulados.
16.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Coordenação técnica, elaboração de material de apoio, aulas.
17 | Evento 17 – Investigação Geotécnica Preliminar | Quantidades | Anotações/Descrição
17.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Supervisão, elaboração dos laudos de sondagem e responsabilidade técnica
17.2 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês. Condução dos trabalhos em campo.
17.3 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Unidade: mês.Auxiliar de sondagem para execução dos ensaios em campo.
17.4 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | 40h – para realização dos ensaios das amostras coletadas em campo
17.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | LevaUnidade: mês. Ntamento topográfico para subsidiar projeto executivo, na área escolhida.
17.6 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | Unidade: mês. Levantamento topográfico para subsidiar projeto executivo, na área escolhida.
17.7 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 135 | 3 h/dia em 45dias. Deslocamentos para vistorias. |  | 3
17.8 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 225 | 5h/dia, durante 45 dias. Deslocamentos para vistorias. |  | 5
17.9 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Unidade: mês. Revisão das condições de trabalho e elaboração dos laudos de segurança requisitados.
17.10 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 1.5 | Unidade: mês. Locação de almoxarifado e escritório de campo
17.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | 30 | 3 Toneladas. Carga e descarga dos equipamentos de sondagem (tripés, contrapesos, tubos guia, motores, brocas e caixas de testemunho) por 10 vezes (realocação para novas sondagens SPT e/ou Rotativa). |  | 10
17.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 600 | TxKM. Transporte da carga de equipamentos dentro do município, estimando 20 km/dia, em média. |  | 20
Santa Cruz do Sul, 5 de novembro de 2025
| Marcio Alexandre Nicknig |  | Sergio Ivan Moraes
| Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN |  | Prefeito de Santa Cruz do Sul

## Orç. Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL
PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea | [15 empty] | PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea
ORÇAMENTO GLOBAL
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$) |  |  | SINAPI (Unitário)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | Código SINAPI
1 |  |  | EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO
1.1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,5 | 11303.4 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 217.02 | 11086.38 | 11303.4 | 17.32 | 254.61 | 13006.54 | 13261.15 | 22606.8 |  | 0.9808 | 93565 |  | 0.9808
1.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,5 | 11902.73 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 216.63 | 11686.1 | 11902.73 | 17.32 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 23805.45 |  | 0.9818 | 93567 |  | 0.9818
| Sub total |  |  |  |  | 23206.13 | [9 empty] | 27225.43 | 27225.4317
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total
SINAPI (Unitário)
2 |  |  | EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
2.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 29369.69 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 3154.27 | 26215.42 | 29369.69 | 17.32 | 3700.59 | 30755.93 | 34456.52 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
2.2 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3.5 | 34514.31 | 593.65 | 9267.58 | 9861.23 | 2077.78 | 32436.53 | 34514.31 | 17.32 | 2437.65 | 38054.54 | 40492.19 | 9861.23 | 0.0602 | 0.9398 | 100321
2.3 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 396 | 12747.24 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 4668.84 | 8078.4 | 12747.24 | 17.32 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
2.4 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 51810 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 38346 | 13464 | 51810 | 17.32 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
2.5 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 396 | 12747.24 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 4668.84 | 8078.4 | 12747.24 | 17.32 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
2.6 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 51810 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 38346 | 13464 | 51810 | 17.32 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
2.7 | SINAPI | 101390 | Auxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) | Mês | 6 | 38237.64 | 434.63 | 5938.31 | 6372.94 | 2607.78 | 35629.86 | 38237.64 | 17.32 | 3059.45 | 41800.95 | 44860.4 | 6372.94 | 0.0682 | 0.9318 | 101390
2.8 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 7 | 8951.25 | 1278.75 | 0 | 1278.75 | 8951.25 | 0 | 8951.25 | 17.32 | 10501.61 | 0 | 10501.61 | 1278.75 | 1 | 0 | 10778 | Insumo
2.9 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 7 | 5594.47 | 799.21 | 0 | 799.21 | 5594.47 | 0 | 5594.47 | 17.32 | 6563.43 | 0 | 6563.43 | 799.21 | 1 | 0 | 10776 | Insumo
| Sub total |  |  |  |  | 245781.84 | [9 empty] | 288351.25 | 288351.2547
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
3 |  |  | EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
3.1 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | Mês | 6 | 42496.86 | 388.14 | 6694.67 | 7082.81 | 2328.84 | 40168.02 | 42496.86 | 17.32 | 2732.2 | 47125.12 | 49857.32 | 7082.81 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
3.2 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | Mês | 6 | 22865.82 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 2608.98 | 20256.84 | 22865.82 | 17.32 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
3.3 | Cotação | - | KIT RTK GNSS | Mês | 1 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 3100 | 1 | 0 | - | Insumo
3.4 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | Mês | 6 | 42496.86 | 388.14 | 6694.67 | 7082.81 | 2328.84 | 40168.02 | 42496.86 | 17.32 | 2732.2 | 47125.12 | 49857.32 | 7082.81 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
3.5 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | Mês | 6 | 22865.82 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 2608.98 | 20256.84 | 22865.82 | 17.32 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
3.6 | Cotação | - | KIT RTK GNSS | Mês | 1 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 3100 | 1 | 0 | - | Insumo
3.7 | SINAPI | 93565 | SUPERVISOR ENG. CARTÓGRAFO | Mês | 3 | 67820.4 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 1302.15 | 66518.25 | 67820.4 | 17.32 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
3.8 | SINAPI | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO (Geoprocessamento) | Mês | 6 | 38237.64 | 434.63 | 5938.31 | 6372.94 | 2607.78 | 35629.86 | 38237.64 | 17.32 | 3059.45 | 41800.95 | 44860.4 | 6372.94 | 0.0682 | 0.9318 | 101390
3.9 | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 42496.86 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 2609.28 | 39887.58 | 42496.86 | 17.32 | 3061.21 | 46796.11 | 49857.32 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
3.10 | SINAPI | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 31343.64 | 1144.04 | 4079.9 | 5223.94 | 6864.24 | 24479.4 | 31343.64 | 17.32 | 8053.13 | 28719.23 | 36772.36 | 5223.94 | 0.219 | 0.781 | 101445
3.11 | SINAPI | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 25991.94 | 1125.88 | 3206.11 | 4331.99 | 6755.28 | 19236.66 | 25991.94 | 17.32 | 7925.29 | 22568.45 | 30493.74 | 4331.99 | 0.2599 | 0.7401 | 101452
3.12 | SINAPI | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 10 | 7258.1 | 518.23 | 207.58 | 725.81 | 5182.3 | 2075.8 | 7258.1 | 17.32 | 6079.87 | 2435.33 | 8515.2 | 725.81 | 0.714 | 0.286 | 87368
| Sub total |  |  |  |  | 350073.94 | [5 empty] | 343873.94 |  |  |  | 409632.91
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
4 |  |  | EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
4.1 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 47610.9 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 866.52 | 46744.38 | 47610.9 | 17.32 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
4.2 | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 14165.62 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 869.76 | 13295.86 | 14165.62 | 17.32 | 1020.4 | 15598.7 | 16619.1 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
4.3 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 15873.74 | 434.94 | 7501.93 | 7936.87 | 869.88 | 15003.86 | 15873.74 | 17.32 | 1020.54 | 17602.53 | 18623.07 | 7936.87 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
4.4 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 7621.94 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 869.66 | 6752.28 | 7621.94 | 17.32 | 1020.29 | 7921.77 | 8942.06 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
4.5 | Cotação | - | KIT RTK GNSS | Mês | 1 | 3100 | - | - | - | - | - | - | 17.32 | - | - | 3100 | 3100 | 1 | 0 | -
4.6 | SINAPI | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 19722.46 | 917.09 | 8944.14 | 9861.23 | 1834.18 | 17888.28 | 19722.46 | 17.32 | 2151.86 | 20986.53 | 23138.39 | 9861.23 | 0.093 | 0.907 | 101457
4.7 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 132 | 4249.08 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 1556.28 | 2692.8 | 4249.08 | 17.32 | 1825.83 | 3159.19 | 4985.02 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
4.8 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 220 | 17270 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 12782 | 4488 | 17270 | 17.32 | 14995.84 | 5265.32 | 20261.16 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
4.9 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 2 | 2557.5 | 1278.75 | 0 | 1278.75 | 2557.5 | 0 | 2557.5 | 17.32 | 3000.46 | 0 | 3000.46 | 1278.75 | 1 | 0 | 10778
4.10 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 2 | 1598.42 | 799.21 | 0 | 799.21 | 1598.42 | 0 | 1598.42 | 17.32 | 1875.27 | 0 | 1875.27 | 799.21 | 1 | 0 | 10776
4.11 | SINAPI | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 360 | 1162.8 | 2.83 | 0.4 | 3.23 | 1018.8 | 144 | 1162.8 | 17.32 | 1195.26 | 168.94 | 1364.2 | 3.23 | 0.8762 | 0.1238 | 100951
| Sub total |  |  |  |  | 134932.46 | [9 empty] | 157765.84 | 158302.7621
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
5 |  |  | EVENTO 5 – MODELO DIGITAL DE TERRENO E AEROFOTOGRAMETRIA | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
5.1 | Cotação | - | Modelo Digital de Terreno e Aerofotogrametria | Unidade | 1 | 1289454.3 | 1289454.3 | 0 | 1289454.3 | 1289454.3 | 0 | 1289454.3 | - | - | - | 1289454.3 | 1289454.3 | 1 | 0 | -
5.2 | SINAPI | 93561 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 14165.62 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 869.76 | 13295.86 | 14165.62 | 17.32 | 1020.4 | 15598.7 | 16619.1 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
| Sub total |  |  |  |  | 1303619.92 | [9 empty] | 1306073.4 | 1529406.8901
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
6. |  |  | EVENTO 6 – Topobatimetria do Rio Pardinho | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
6.1 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 71416.35 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 1299.78 | 70116.57 | 71416.35 | 17.32 | 1524.9 | 82260.76 | 83785.66 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
6.2 | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 21248.43 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 1304.64 | 19943.79 | 21248.43 | 17.32 | 1530.6 | 23398.05 | 24928.65 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
6.3 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 23810.61 | 434.94 | 7501.93 | 7936.87 | 1304.82 | 22505.79 | 23810.61 | 17.32 | 1530.81 | 26403.79 | 27934.6 | 7936.87 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
6.4 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 11432.91 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 1304.49 | 10128.42 | 11432.91 | 17.32 | 1530.43 | 11882.66 | 13413.09 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
6.5 | Cotação | - | KIT RTK GNSS | Mês | 3 | 9300 | 3100 | 0 | 3100 | 9300 | 0 | 9300 | 17.32 | 10910.76 | 0 | 10910.76 | 3100 | 1 | 0 | -
6.6 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 132 | 4249.08 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 1556.28 | 2692.8 | 4249.08 | 17.32 | 1825.83 | 3159.19 | 4985.02 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
6.7 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MES | 220 | 17270 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 12782 | 4488 | 17270 | 17.32 | 14995.84 | 5265.32 | 20261.16 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
6.8 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 3836.25 | 1278.75 | 0 | 1278.75 | 3836.25 | 0 | 3836.25 | 17.32 | 4500.69 | 0 | 4500.69 | 1278.75 | 1 | 0 | 10778
6.9 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | TxKm | 3 | 2397.63 | 799.21 | 0 | 799.21 | 2397.63 | 0 | 2397.63 | 17.32 | 2812.9 | 0 | 2812.9 | 799.21 | 1 | 0 | 10776
6.10 | SINAPI | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0 | 360 | 1162.8 | 2.83 | 0.4 | 3.23 | 1018.8 | 144 | 1162.8 | 17.32 | 1195.26 | 168.94 | 1364.2 | 3.23 | 0.8762 | 0.1238 | 100951
| Sub total |  |  |  |  | 166124.06 | [9 empty] | 194896.73 | 194896.7472
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
7. |  |  | EVENTO 7 – Topobatimetria dos Arroios Lajeado, Jucuri e Sanga Preta | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
7.1 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 71416.35 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 1299.78 | 70116.57 | 71416.35 | 17.32 | 1524.9 | 82260.76 | 83785.66 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
7.2 | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 21248.43 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 1304.64 | 19943.79 | 21248.43 | 17.32 | 1530.6 | 23398.05 | 24928.65 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
7.3 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 23810.61 | 434.94 | 7501.93 | 7936.87 | 1304.82 | 22505.79 | 23810.61 | 17.32 | 1530.81 | 26403.79 | 27934.6 | 7936.87 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
7.4 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 11432.91 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 1304.49 | 10128.42 | 11432.91 | 17.32 | 1530.43 | 11882.66 | 13413.09 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
7.5 | Cotação | - | KIT RTK GNSS | Mês | 3 | 9300 | 3100 | 0 | 3100 | 9300 | 0 | 9300 | 17.32 | 10910.76 | 0 | 10910.76 | 3100 | 1 | 0 | -
7.6 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 132 | 4249.08 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 1556.28 | 2692.8 | 4249.08 | 17.32 | 1825.83 | 3159.19 | 4985.02 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
7.7 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 220 | 17270 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 12782 | 4488 | 17270 | 17.32 | 14995.84 | 5265.32 | 20261.16 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
7.8 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 3 | 3836.25 | 1278.75 | 0 | 1278.75 | 3836.25 | 0 | 3836.25 | 17.32 | 4500.69 | 0 | 4500.69 | 1278.75 | 1 | 0 | 10778
7.9 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 3 | 2397.63 | 799.21 | 0 | 799.21 | 2397.63 | 0 | 2397.63 | 17.32 | 2812.9 | 0 | 2812.9 | 799.21 | 1 | 0 | 10776
7.10 | SINAPI | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Mês | 360 | 1162.8 | 0 | 3.23 | 3.23 | 0 | 1162.8 | 1162.8 | 17.32 | 0 | 1364.2 | 1364.2 | 3.23 | 0 | 1 | 100951
| Sub total |  |  |  |  | 166124.06 | [9 empty] | 194896.73 | 194896.7472
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
8. |  |  | Evento 8 – Mobilização e Administração dos Serviços – Estudo hidrológico | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
8.1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 135640.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 2604.3 | 133036.5 | 135640.8 | 17.32 | 3055.36 | 156078.42 | 159133.78 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
8.2 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 330 | 10622.7 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 3890.7 | 6732 | 10622.7 | 17.32 | 4564.57 | 7897.98 | 12462.55 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
8.3 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 550 | 43175 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 31955 | 11220 | 43175 | 17.32 | 37489.61 | 13163.3 | 50652.91 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
8.4 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 861.6 | 2.3 | 19.24 | 21.54 | 92 | 769.6 | 861.6 | 17.32 | 107.93 | 902.89 | 1010.82 | 21.54 | 0.1068 | 0.8932 | 88253
8.5 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 1803.6 | 45.09 | 0 | 45.09 | 1803.6 | 0 | 1803.6 | 17.32 | 2115.98 | 0 | 2115.98 | 45.09 | 1 | 0 | 90781
8.6 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 1024 | 5.32 | 20.28 | 25.6 | 212.8 | 811.2 | 1024 | 17.32 | 249.66 | 951.7 | 1201.36 | 25.6 | 0.2077 | 0.7923 | 88315
8.7 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 22865.82 | 409.3 | 3401.67 | 3810.97 | 2455.8 | 20410.02 | 22865.82 | 17.32 | 2881.14 | 23945.04 | 26826.18 | 3810.97 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
8.8 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 12 | 15345 | 1278.75 | 0 | 1278.75 | 15345 | 0 | 15345 | 17.32 | 18002.75 | 0 | 18002.75 | 1278.75 | 1 | 0 | 10778
8.9 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 12 | 9590.52 | 799.21 | 0 | 799.21 | 9590.52 | 0 | 9590.52 | 17.32 | 11251.6 | 0 | 11251.6 | 799.21 | 1 | 0 | 10776
| Sub total |  |  |  |  | 240929.04 | [9 empty] | 282657.93 | 282657.9497
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
9. |  |  | EVENTO 9 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
9.1 | SINAPI | 41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 18 | 1158.66 | 64.37 | 0 | 64.37 | 1158.66 | 0 | 1158.66 | 17.32 | 1359.34 | 0 | 1359.34 | 64.37 | 1 | 0 | 41388
9.2 | Cotação | - | Estação meteorológica com pluviometro automático, com conexão via satélite ou 3G | unidade | 2 | 40462 | 20231 | 0 | 20231 | 40462 | 0 | 40462 | 17.32 | 47470.02 | 0 | 47470.02 | 20231 | 1 | 0
9.3 | Cotação | - | Estação Fluviométrica (WI-FI / 4G) | unidade | 3 | 121552.48 | 40517.492 | 0 | 40517.492 | 121552.48 | 0 | 121552.48 | 17.32 | 142605.37 | 0 | 142605.37 | 40517.492 | 1 | 0 | -
9.4 | SINAPI | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 11.25 | 1755.45 | 135.91 | 20.13 | 156.04 | 1528.99 | 226.46 | 1755.45 | 17.32 | 1793.81 | 265.68 | 2059.49 | 156.04 | 0.871 | 0.129 | 103076
9.5 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 1024 | 25.6 | 0 | 25.6 | 1024 | 0 | 1024 | 17.32 | 1201.36 | 0 | 1201.36 | 25.6 | 1 | 0 | 88315
9.6 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 25174.02 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 2703.66 | 22470.36 | 25174.02 | 17.32 | 3171.93 | 26362.23 | 29534.16 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
9.7 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 396 | 12747.24 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 4668.84 | 8078.4 | 12747.24 | 17.32 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
9.8 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 51810 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 38346 | 13464 | 51810 | 17.32 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
9.9 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 1723.2 | 2.3 | 19.24 | 21.54 | 184 | 1539.2 | 1723.2 | 17.32 | 215.87 | 1805.79 | 2021.66 | 21.54 | 0.1068 | 0.8932 | 88253
9.10 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 3607.2 | 2.3 | 42.79 | 45.09 | 184 | 3423.2 | 3607.2 | 17.32 | 215.87 | 4016.1 | 4231.97 | 45.09 | 0.051 | 0.949 | 90781
| Sub total |  |  |  |  | 261014.25 | [9 empty] | 306221.92 | 306221.9181
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
10. |  |  | Evento 10 – Modelagem Da Microdrenagem (SWMM) | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
10.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 8391.34 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 901.22 | 7490.12 | 8391.34 | 17.32 | 1057.31 | 8787.41 | 9844.72 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
10.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 47610.9 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 866.52 | 46744.38 | 47610.9 | 17.32 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
10.3 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 45213.6 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 868.1 | 44345.5 | 45213.6 | 17.32 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
10.4 | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 400 | 14768 | 2.38 | 34.54 | 36.92 | 952 | 13816 | 14768 | 17.32 | 1116.89 | 16208.93 | 17325.82 | 36.92 | 0.0645 | 0.9355 | 88321
| Sub total |  |  |  |  | 115983.84 | [9 empty] | 136072.24 | 136072.2411
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
11. |  |  | Evento 11 – Modelagem da Macrodrenagem e Áreas de Inundação (HEC RAS e HEC HMS) e Alagamento (SWMM) | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
11.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 12587.01 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 1351.83 | 11235.18 | 12587.01 | 17.32 | 1585.97 | 13181.11 | 14767.08 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
11.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 71416.35 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 1299.78 | 70116.57 | 71416.35 | 17.32 | 1524.9 | 82260.76 | 83785.66 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
11.3 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 67820.4 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 1302.15 | 66518.25 | 67820.4 | 17.32 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
11.4 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 1723.2 | 2.3 | 19.24 | 21.54 | 184 | 1539.2 | 1723.2 | 17.32 | 215.87 | 1805.79 | 2021.66 | 21.54 | 0.1068 | 0.8932 | 88253
11.5 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 3607.2 | 2.3 | 42.79 | 45.09 | 184 | 3423.2 | 3607.2 | 17.32 | 215.87 | 4016.1 | 4231.97 | 45.09 | 0.051 | 0.949 | 90781
| Sub total |  |  |  |  | 157154.16 | [9 empty] | 184373.26 | 184373.2605
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
12 |  |  | EVENTO 12: Retroanálise – Efeitos da Inundação pelo Rio Pardinho nas Macro e Microdrenagens | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
12.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 17.32 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
12.2 | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 7082.81 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 17.32 | 510.2 | 7799.35 | 8309.55 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
12.3 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 23805.45 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 17.32 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
| Sub total |  |  |  |  | 35083.93 | [9 empty] | 41160.46 | 41160.4667
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
13 |  |  | EVENTO 13 – Elaboração de Manchas de Inundação e Cotas de Monitoramento | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
13.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 17.32 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
13.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 | 35708.18 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 649.89 | 35058.29 | 35708.18 | 17.32 | 762.45 | 41130.39 | 41892.84 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
13.3 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 45213.6 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 868.1 | 44345.5 | 45213.6 | 17.32 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
13.4 | SINAPI | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24481.05 | 433.31 | 24047.74 | 24481.05 | 433.31 | 24047.74 | 24481.05 | 17.32 | 508.36 | 28212.81 | 28721.17 | 24481.05 | 0.0177 | 0.9823 | 93571
13.5 | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 45 | 5380.65 | 53.29 | 66.28 | 119.57 | 2398.05 | 2982.6 | 5380.65 | 17.32 | 2813.39 | 3499.19 | 6312.58 | 119.57 | 0.4457 | 0.5543 | 99061
| Sub total |  |  |  |  | 114979.15 | [9 empty] | 134893.54 | 134893.5388
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
14 |  |  | Evento 14 – Determinação das Cotas e Zonas de Inundação | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
14.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 17.32 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
14.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 23805.45 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 17.32 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
14.3 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22606.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 17.32 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
14.4 | SINAPI | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24481.05 | 433.31 | 24047.74 | 24481.05 | 433.31 | 24047.74 | 24481.05 | 17.32 | 508.36 | 28212.81 | 28721.17 | 24481.05 | 0.0177 | 0.9823 | 93571
14.5 | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 40 | 4782.8 | 53.29 | 66.28 | 119.57 | 2131.6 | 2651.2 | 4782.8 | 17.32 | 2500.79 | 3110.39 | 5611.18 | 119.57 | 0.4457 | 0.5543 | 99061
| Sub total |  |  |  |  | 79871.77 | [9 empty] | 93705.56 | 93705.5606
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
15 |  |  | Evento 15 – Modelagem de Alternativas para Redução e Contenção de Cheias | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
15.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 8391.34 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 901.22 | 7490.12 | 8391.34 | 17.32 | 1057.31 | 8787.41 | 9844.72 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
15.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 47610.9 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 866.52 | 46744.38 | 47610.9 | 17.32 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
15.3 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 45213.6 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 868.1 | 44345.5 | 45213.6 | 17.32 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
15.4 | SINAPI | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 48962.1 | 433.31 | 24047.74 | 24481.05 | 866.62 | 48095.48 | 48962.1 | 17.32 | 1016.72 | 56425.62 | 57442.34 | 24481.05 | 0.0177 | 0.9823 | 93571
15.5 | SINAPI | 99061 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 14165.62 | 3156.81 | 3926 | 7082.81 | 6313.62 | 7852 | 14165.62 | 17.32 | 7407.14 | 9211.97 | 16619.11 | 7082.81 | 0.4457 | 0.5543 | 99061
| Sub total |  |  |  |  | 164343.56 | [9 empty] | 192807.87 | 192807.8646
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
16 |  |  | Evento 16 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
16.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 17.32 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
16.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 47610.9 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 866.52 | 46744.38 | 47610.9 | 17.32 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
| Sub total |  |  |  |  | 51806.57 | [9 empty] | 60779.47 | 60779.4679
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
17 |  |  | Evento 17 – Investigação Geotécnica Preliminar | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
17.1 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 23805.45 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 17.32 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
17.2 | SINAPI | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 19722.46 | 917.09 | 8944.14 | 9861.23 | 1834.18 | 17888.28 | 19722.46 | 17.32 | 2151.86 | 20986.53 | 23138.39 | 9861.23 | 0.093 | 0.907 | 101457
17.3 | SINAPI | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 12745.88 | 434.63 | 5938.31 | 6372.94 | 869.26 | 11876.62 | 12745.88 | 17.32 | 1019.82 | 13933.65 | 14953.47 | 6372.94 | 0.0682 | 0.9318 | 101390
17.4 | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 1476.8 | 2.38 | 34.54 | 36.92 | 95.2 | 1381.6 | 1476.8 | 17.32 | 111.69 | 1620.89 | 1732.58 | 36.92 | 0.0645 | 0.9355 | 88321
17.5 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 11905.31 | 434.94 | 7501.93 | 7936.87 | 652.41 | 11252.9 | 11905.31 | 17.32 | 765.41 | 13201.9 | 13967.31 | 7936.87 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
17.6 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 5716.46 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 652.25 | 5064.21 | 5716.46 | 17.32 | 765.22 | 5941.33 | 6706.55 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
17.7 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 135 | 4345.65 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 1591.65 | 2754 | 4345.65 | 17.32 | 1867.32 | 3230.99 | 5098.31 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
17.8 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 225 | 17662.5 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 13072.5 | 4590 | 17662.5 | 17.32 | 15336.66 | 5384.99 | 20721.65 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
17.9 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 7490.68 | 450.94 | 7039.74 | 7490.68 | 450.94 | 7039.74 | 7490.68 | 17.32 | 529.04 | 8259.02 | 8788.06 | 7490.68 | 0.0602 | 0.9398 | 100321
17.10 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1.5 | 1534.5 | 1023 | 0 | 1023 | 1534.5 | 0 | 1534.5 | 17.32 | 1800.28 | 0 | 1800.28 | 1023 | 1 | 0 | 10775
17.11 | SINAPI | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 30 | 852.9 | 24.89 | 3.54 | 28.43 | 746.7 | 106.2 | 852.9 | 17.32 | 876.03 | 124.59 | 1000.62 | 28.43 | 0.8755 | 0.1245 | 101010
17.12 | SINAPI | 100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 600 | 5346 | 7.81 | 1.1 | 8.91 | 4686 | 660 | 5346 | 17.32 | 5497.62 | 774.31 | 6271.93 | 8.91 | 0.8765 | 0.1235 | 100954
| Sub total |  |  |  |  | 112604.59 | [9 empty] | 132107.7 | 132107.705
[14 empty] | Total sem BDI |  | 3723633.27
[14 empty] | BDI |  | 17.32%
[14 empty] | Total |  | 4143622.24
Santa Cruz do Sul, 5 de novembro de 2025
|  |  | Marcio Alexandre Nicknig | [5 empty] | Sergio Ivan Moraes
|  |  | Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN | [5 empty] | Prefeito de Santa Cruz do Sul

## Eventograma
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL
PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea | [15 empty] | PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea
ORÇAMENTO GLOBAL
EVENTOGRAMA |  | PREÇO (R$) | CRONOGRAMA
# | Nome do Evento |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS | 13° MÊS
1 | EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO | 27225.43 | CRONOGRAMA 1° MÊS: 27225.43
2 | EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS | 288351.25 |  | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27
3 | EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL | 409632.91 | CRONOGRAMA 8° MÊS: 409632.91
4 | EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE | 157765.84 | CRONOGRAMA 8° MÊS: 157765.84
5 | EVENTO 5 – MODELO DIGITAL DE TERRENO E AEROFOTOGRAMETRIA | 1306073.4 | CRONOGRAMA 4° MÊS: 522429.36; CRONOGRAMA 5° MÊS: 783644.04
6 | EVENTO 6 – Topobatimetria do Rio Pardinho | 194896.73 | CRONOGRAMA 5° MÊS: 194896.73
7 | EVENTO 7 – Topobatimetria dos Arroios Lajeado, Jucuri e Sanga Preta | 194896.73 | CRONOGRAMA 6° MÊS: 194896.73
8 | Evento 8 – Mobilização e Administração dos Serviços – Estudo hidrológico | 282657.93 |  | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83
9 | EVENTO 9 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO | 306221.92 | CRONOGRAMA 2° MÊS: 306221.92
10 | Evento 10 – Modelagem Da Microdrenagem (SWMM) | 136072.24 | CRONOGRAMA 9° MÊS: 136072.24
11 | Evento 11 – Modelagem da Macrodrenagem e Áreas de Inundação (HEC RAS e HEC HMS) e Alagamento (SWMM) | 184373.26 | CRONOGRAMA 10° MÊS: 184373.26
12 | EVENTO 12: Retroanálise – Efeitos da Inundação pelo Rio Pardinho nas Macro e Microdrenagens | 41160.46 | CRONOGRAMA 11° MÊS: 41160.46
13 | EVENTO 13 – Elaboração de Manchas de Inundação e Cotas de Monitoramento | 134893.54 | CRONOGRAMA 12° MÊS: 134893.54
14 | Evento 14 – Determinação das Cotas e Zonas de Inundação | 93705.56 | CRONOGRAMA 12° MÊS: 93705.56
15 | Evento 15 – Modelagem de Alternativas para Redução e Contenção de Cheias | 192807.87 | CRONOGRAMA 12° MÊS: 192807.87
16 | Evento 16 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico | 60779.47 | CRONOGRAMA 13° MÊS: 60779.47
17 | Evento 17 – Investigação Geotécnica Preliminar | 132107.7 | CRONOGRAMA 7° MÊS: 132107.7
| Desembolso mensal | - | 27225.43 | 353806.02 | 47584.1 | 570013.46 | 1026124.87 | 242480.83 | 179691.8 | 614982.85 | 183656.34 | 231957.36 | 88744.56 | 468991.07 | 108363.57
| Valor Integralizado | 4143622.24 | 27225.43 | 381031.45 | 428615.55 | 998629.01 | 2024753.88 | 2267234.71 | 2446926.51 | 3061909.36 | 3245565.7 | 3477523.06 | 3566267.62 | 4035258.69 | 4143622.26
| % Contrato | - | 0.657% | 9.196% | 10.34% | 24.1% | 48.86% | 54.72% | 59.05% | 73.89% | 78.33% | 83.92% | 86.07% | 97.38% | 100%
EVENTO | DISCRIMINAÇÃO |  | CRONOGRAMA 1° MÊS: CRONOGRAMA
|  |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS | 13° MÊS
# | Frente de Trabalho 1
1 | EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO |  | CRONOGRAMA 1° MÊS: 27225.43
2 | EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS |  |  | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27 | 24029.27
3 | EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL |  | CRONOGRAMA 8° MÊS: 409632.91
4 | EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE |  | CRONOGRAMA 8° MÊS: 157765.84
5 | EVENTO 5 – MODELO DIGITAL DE TERRENO E AEROFOTOGRAMETRIA |  | CRONOGRAMA 4° MÊS: 522429.36; CRONOGRAMA 5° MÊS: 783644.04
6 | EVENTO 6 – Topobatimetria do Rio Pardinho |  | CRONOGRAMA 5° MÊS: 194896.73
7 | EVENTO 7 – Topobatimetria dos Arroios Lajeado, Jucuri e Sanga Preta |  | CRONOGRAMA 6° MÊS: 194896.73
# | Frente de Trabalho 2
8 | Evento 8 – Mobilização e Administração dos Serviços – Estudo hidrológico |  |  | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83 | 23554.83
9 | EVENTO 9 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO |  | CRONOGRAMA 2° MÊS: 306221.92
10 | Evento 10 – Modelagem Da Microdrenagem (SWMM) |  | CRONOGRAMA 9° MÊS: 136072.24
11 | Evento 11 – Modelagem da Macrodrenagem e Áreas de Inundação (HEC RAS e HEC HMS) e Alagamento (SWMM) |  | CRONOGRAMA 10° MÊS: 184373.26
12 | EVENTO 12: Retroanálise – Efeitos da Inundação pelo Rio Pardinho nas Macro e Microdrenagens |  | CRONOGRAMA 11° MÊS: 41160.46
13 | EVENTO 13 – Elaboração de Manchas de Inundação e Cotas de Monitoramento |  | CRONOGRAMA 12° MÊS: 134893.54
14 | Evento 14 – Determinação das Cotas e Zonas de Inundação |  | CRONOGRAMA 12° MÊS: 93705.56
15 | Evento 15 – Modelagem de Alternativas para Redução e Contenção de Cheias |  | CRONOGRAMA 12° MÊS: 192807.87
16 | Evento 16 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico |  | CRONOGRAMA 13° MÊS: 60779.47
17 | Evento 17 – Investigação Geotécnica Preliminar |  | CRONOGRAMA 7° MÊS: 132107.7
Santa Cruz do Sul, 09 de fevereiro de 2026
| Marcio Alexandre Nicknig |  | CRONOGRAMA 5° MÊS: Victor Leonardo Kaminski
| Engenheiro Ambiental - CREA/RS 215871 |  | CRONOGRAMA 4° MÊS: Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana em exercício
Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN

## Cotações
COTAÇÕES
EQUIPAMENTO | RTK
PERÍODO | Dia | FORNECEDOR
VALOR 1 | 247 | ShopTop
VALOR 2 | 210 | Tomasini
VALOR 3 | 120 | Adenilson
Mediana | 210
Média
EQUIPAMENTO | Topobatimetro
PERÍODO | Dia | FORNECEDOR
VALOR 1 | 247 | ShopTop
VALOR 2 | 210 | Tomasini
VALOR 3 | 120 | Giovanini
Mediana | 210
Média
EQUIPAMENTO | Estação Meteorológica
PERÍODO | Dia | FORNECEDOR
VALOR 1 | 76531.604 | AgSolve
VALOR 2 | 9654 | OnAgro
VALOR 3 | 20231 | Elysios
Mediana | 20231
Média
EQUIPAMENTO | Estação Linimétrica (nível de água)
PERÍODO | Equip | FORNECEDOR
VALOR 1 | 40517.492 | AgSolve
VALOR 2 | 5900 | OnAgro
VALOR 3 | 55200 | TideSat
Mediana | 40517.492
Média
EQUIPAMENTO | RTK GNSS
PERÍODO | Mês | FORNECEDOR
VALOR 1 | 2994 | ShopTop
VALOR 2 | 3100 | Tomasini
VALOR 3 | 3600 | Giovanini
Mediana | 3100
Média
SERVIÇO | VIDEO INSPEÇÃO
| Unidade | FORNECEDOR
VALOR 1 | 399374 | JR Serviços
VALOR 2 | 807500 | Yadah Robotics
VALOR 3 | 825430.8 | Vision GS
Mediana | 807500
Média
SERVIÇO | Aerolevantamento
| Unidade | FORNECEDOR
VALOR 1 | 1289454.3 | Milênio
VALOR 2 | 1398112.04 | Dynatest
VALOR 3 | 923834.2 | Metro Cúbico
Mediana | 1289454.3
Média
Marcio Alexandre Nicknig
Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871
Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN

## BDI 1
BDIs CEF
BDI1 | 17.32%
BDI2 | 18.29%
BDI3 | 20.58%

## Curva ABC
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem e Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea (Fase I)
CURVA ABC
CLASSIFICAÇÃO DE ITENS EM ORDEM DECRESCENTE – DADOS PARA A CURVA ABC
| TOTAIS COM BDI (R$) |  |  |  | Curva ABC
ITEM | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | Total do Item em Relação ao Preço Global Orçado | Somatório | A=60% B=20% C=10%
1.1 | 254.61 | 13006.54 | 13261.15 | 0.32% | 0.32% | C |  | 27225.43
1.2 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 0.337% | 0.657% | C
2.1 | 3700.59 | 30755.93 | 34456.52 | 0.8316% | 1.489% | C |  | 288351.25
2.2 | 2437.65 | 38054.54 | 40492.19 | 0.9772% | 2.466% | C
2.3 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 0.3609% | 2.827% | C
2.4 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 1.467% | 4.294% | B | 4.294%
2.5 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 0.3609% | 4.655% | C
2.6 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 1.467% | 6.121% | B
2.7 | 3059.45 | 41800.95 | 44860.4 | 1.083% | 7.204% | B
2.8 | 10501.61 | 0 | 10501.61 | 0.2534% | 7.458% | C
2.9 | 6563.43 | 0 | 6563.43 | 0.1584% | 7.616% | C
3.1 | 2732.2 | 47125.12 | 49857.32 | 1.203% | 8.819% | B |  | 409632.91
3.2 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 0.6474% | 9.467% | C
3.3 | - | - | 3100 | 0.07481% | 9.541% | C
3.4 | 2732.2 | 47125.12 | 49857.32 | 1.203% | 10.74% | B
3.5 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 0.6474% | 11.39% | C
3.6 | - | - | 3100 | 0.07481% | 11.47% | C
3.7 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 1.92% | 13.39% | B
3.8 | 3059.45 | 41800.95 | 44860.4 | 1.083% | 14.47% | B
3.9 | 3061.21 | 46796.11 | 49857.32 | 1.203% | 15.67% | B | 11.38%
3.10 | 8053.13 | 28719.23 | 36772.36 | 0.8874% | 16.56% | C
3.11 | 7925.29 | 22568.45 | 30493.74 | 0.7359% | 17.3% | C
3.12 | 6079.87 | 2435.33 | 8515.2 | 0.2055% | 17.5% | C
4.1 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 1.348% | 18.85% | B |  | 100041.34
4.2 | 1020.4 | 15598.7 | 16619.1 | 0.4011% | 19.25% | C
4.3 | 1020.54 | 17602.53 | 18623.07 | 0.4494% | 19.7% | C
4.4 | 1020.29 | 7921.77 | 8942.06 | 0.2158% | 19.92% | C
4.5 | - | - | 3100 | 0.07481% | 19.99% | C |  | 26238.39
4.6 | 2151.86 | 20986.53 | 23138.39 | 0.5584% | 20.55% | C
4.7 | 1825.83 | 3159.19 | 4985.02 | 0.1203% | 20.67% | C |  | 1446273.82
4.8 | 14995.84 | 5265.32 | 20261.16 | 0.489% | 21.16% | C
4.9 | 3000.46 | 0 | 3000.46 | 0.07241% | 21.23% | C
4.10 | 1875.27 | 0 | 1875.27 | 0.04526% | 21.28% | C
4.11 | 1195.26 | 168.94 | 1364.2 | 0.03292% | 21.31% | C
5.1 | - | - | 1289454.3 | 31.12% | 52.43% | A
5.2 | 1020.4 | 15598.7 | 16619.1 | 0.4011% | 52.83% | C
6.1 | 1524.9 | 82260.76 | 83785.66 | 2.022% | 54.85% | B
6.2 | 1530.6 | 23398.05 | 24928.65 | 0.6016% | 55.45% | C
6.3 | 1530.81 | 26403.79 | 27934.6 | 0.6742% | 56.13% | C |  | 194896.73
6.4 | 1530.43 | 11882.66 | 13413.09 | 0.3237% | 56.45% | C
6.5 | 10910.76 | 0 | 10910.76 | 0.2633% | 56.71% | C
6.6 | 1825.83 | 3159.19 | 4985.02 | 0.1203% | 56.83% | C
6.7 | 14995.84 | 5265.32 | 20261.16 | 0.489% | 57.32% | C
6.8 | 4500.69 | 0 | 4500.69 | 0.1086% | 57.43% | C
6.9 | 2812.9 | 0 | 2812.9 | 0.06789% | 57.5% | C
6.10 | 1195.26 | 168.94 | 1364.2 | 0.03292% | 57.53% | C
7.1 | 1524.9 | 82260.76 | 83785.66 | 2.022% | 59.55% | B
7.2 | 1530.6 | 23398.05 | 24928.65 | 0.6016% | 60.16% | C
7.3 | 1530.81 | 26403.79 | 27934.6 | 0.6742% | 60.83% | C |  | 57243.47
7.4 | 1530.43 | 11882.66 | 13413.09 | 0.3237% | 61.15% | C
7.5 | 10910.76 | 0 | 10910.76 | 0.2633% | 61.42% | C
7.6 | 1825.83 | 3159.19 | 4985.02 | 0.1203% | 61.54% | C
7.7 | 14995.84 | 5265.32 | 20261.16 | 0.489% | 62.03% | C |  | 188072.73
7.8 | 4500.69 | 0 | 4500.69 | 0.1086% | 62.14% | C
7.9 | 2812.9 | 0 | 2812.9 | 0.06789% | 62.2% | C
7.10 | 0 | 1364.2 | 1364.2 | 0.03292% | 62.24% | C
8.1 | 3055.36 | 156078.42 | 159133.78 | 3.84% | 66.08% | B
8.2 | 4564.57 | 7897.98 | 12462.55 | 0.3008% | 66.38% | C |  | 66242.26
8.3 | 37489.61 | 13163.3 | 50652.91 | 1.222% | 67.6% | B
8.4 | 107.93 | 902.89 | 1010.82 | 0.02439% | 67.62% | C
8.5 | 2115.98 | 0 | 2115.98 | 0.05107% | 67.68% | C
8.6 | 249.66 | 951.7 | 1201.36 | 0.02899% | 67.7% | C
8.7 | 2881.14 | 23945.04 | 26826.18 | 0.6474% | 68.35% | C
8.8 | 18002.75 | 0 | 18002.75 | 0.4345% | 68.79% | C
8.9 | 11251.6 | 0 | 11251.6 | 0.2715% | 69.06% | C |  | 1293373.62
9.1 | 1359.34 | 0 | 1359.34 | 0.03281% | 69.09% | C
9.2 | 47470.02 | 0 | 47470.02 | 1.146% | 70.24% | B
9.3 | 142605.37 | 0 | 142605.37 | 3.442% | 73.68% | B
9.4 | 1793.81 | 265.68 | 2059.49 | 0.0497% | 73.73% | C
9.5 | 1201.36 | 0 | 1201.36 | 0.02899% | 73.76% | C
9.6 | 3171.93 | 26362.23 | 29534.16 | 0.7128% | 74.47% | C
9.7 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 0.3609% | 74.83% | C
9.8 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 1.467% | 76.3% | B
9.9 | 215.87 | 1805.79 | 2021.66 | 0.04879% | 76.35% | C
9.10 | 215.87 | 4016.1 | 4231.97 | 0.1021% | 76.45% | C
10.1 | 1057.31 | 8787.41 | 9844.72 | 0.2376% | 76.69% | C
10.2 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 1.348% | 78.03% | B
10.3 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 1.28% | 79.31% | B
10.4 | 1116.89 | 16208.93 | 17325.82 | 0.4181% | 79.73% | C
11.1 | 1585.97 | 13181.11 | 14767.08 | 0.3564% | 80.09% | C
11.2 | 1524.9 | 82260.76 | 83785.66 | 2.022% | 82.11% | B
11.3 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 1.92% | 84.03% | B
11.4 | 215.87 | 1805.79 | 2021.66 | 0.04879% | 84.08% | C
11.5 | 215.87 | 4016.1 | 4231.97 | 0.1021% | 84.18% | C
12.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.1188% | 84.3% | C
12.2 | 510.2 | 7799.35 | 8309.55 | 0.2005% | 84.5% | C
12.3 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 0.674% | 85.17% | C
13.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.1188% | 85.29% | C
13.2 | 762.45 | 41130.39 | 41892.84 | 1.011% | 86.3% | B
13.3 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 1.28% | 87.58% | B
13.4 | 508.36 | 28212.81 | 28721.17 | 0.6931% | 88.28% | C
13.5 | 2813.39 | 3499.19 | 6312.58 | 0.1523% | 88.43% | C
14.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.1188% | 88.55% | C
14.2 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 0.674% | 89.22% | C
14.3 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 0.6401% | 89.86% | C
14.4 | 508.36 | 28212.81 | 28721.17 | 0.6931% | 90.56% | C
14.5 | 2500.79 | 3110.39 | 5611.18 | 0.1354% | 90.69% | C
15.1 | 1057.31 | 8787.41 | 9844.72 | 0.2376% | 90.93% | C
15.2 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 1.348% | 92.28% | B
15.3 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 1.28% | 93.56% | B
15.4 | 1016.72 | 56425.62 | 57442.34 | 1.386% | 94.94% | B
15.5 | 7407.14 | 9211.97 | 16619.11 | 0.4011% | 95.34% | C
16.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.1188% | 95.46% | C
16.2 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 1.348% | 96.81% | B
17.1 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 0.674% | 97.49% | C
17.2 | 2151.86 | 20986.53 | 23138.39 | 0.5584% | 98.04% | C
17.3 | 1019.82 | 13933.65 | 14953.47 | 0.3609% | 98.41% | C
17.4 | 111.69 | 1620.89 | 1732.58 | 0.04181% | 98.45% | C
17.5 | 765.41 | 13201.9 | 13967.31 | 0.3371% | 98.78% | C
17.6 | 765.22 | 5941.33 | 6706.55 | 0.1619% | 98.95% | C
17.7 | 1867.32 | 3230.99 | 5098.31 | 0.123% | 99.07% | C
17.8 | 15336.66 | 5384.99 | 20721.65 | 0.5001% | 99.57% | C
17.9 | 529.04 | 8259.02 | 8788.06 | 0.2121% | 99.78% | C
17.10 | 1800.28 | 0 | 1800.28 | 0.04345% | 99.82% | C
17.11 | 876.03 | 124.59 | 1000.62 | 0.02415% | 99.85% | C
17.12 | 5497.62 | 774.31 | 6271.93 | 0.1514% | 100% | C | 84.33%
TOTAIS* | 676179.05 | 2168688.89 | 4143622.24 | 100%
*Preços cotados não inclusos na mão de obra / materiais
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem e Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea (Fase I)
CURVA ABC
CLASSIFICAÇÃO DE ITENS EM ORDEM DECRESCENTE – DADOS PARA A CURVA ABC
| TOTAIS COM BDI (R$) |  |  |  | Curva ABC
ITEM | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | Total do Item em Relação ao Preço Global Orçado | Somatório | A=60% B=20% C=10%
5.1 | - | - | 1289454.3 | 29.16% | 52.91% | A
13.2 | 805.41 | 43447.74 | 44253.15 | 1.001% | 86.44% | B
2.7 | 3231.82 | 44156.09 | 47387.91 | 1.072% | 7.131% | B
3.8 | 3231.82 | 44156.09 | 47387.91 | 1.072% | 16.92% | B
9.2 | 50144.56 | 0 | 50144.56 | 1.134% | 70.54% | B
3.1 | 2886.13 | 49780.23 | 52666.36 | 1.191% | 8.729% | B
3.4 | 2886.13 | 49780.23 | 52666.36 | 1.191% | 10.98% | B
3.9 | 3233.68 | 49432.68 | 52666.36 | 1.191% | 18.11% | B
8.3 | 39601.83 | 13904.95 | 53506.78 | 1.21% | 67.93% | B
10.3 | 1075.84 | 54957.38 | 56033.22 | 1.267% | 79.52% | B
13.3 | 1075.84 | 54957.38 | 56033.22 | 1.267% | 87.71% | B
15.3 | 1075.84 | 54957.38 | 56033.22 | 1.267% | 93.62% | B
10.2 | 1073.88 | 57930.31 | 59004.19 | 1.334% | 78.26% | B
15.2 | 1073.88 | 57930.31 | 59004.19 | 1.334% | 92.36% | B
16.2 | 1073.88 | 57930.31 | 59004.19 | 1.334% | 96.84% | B
4.1 | 1073.88 | 57930.31 | 59004.19 | 1.334% | 21.25% | B
15.4 | 1074 | 59604.73 | 60678.73 | 1.372% | 95% | B
2.4 | 47522.2 | 16685.94 | 64208.14 | 1.452% | 4.25% | B
2.6 | 47522.2 | 16685.94 | 64208.14 | 1.452% | 6.059% | B
9.8 | 47522.2 | 16685.94 | 64208.14 | 1.452% | 76.54% | B
11.3 | 1613.75 | 82436.07 | 84049.82 | 1.901% | 84.19% | B
6.1 | 1610.82 | 86895.47 | 88506.29 | 2.001% | 55.31% | B
7.1 | 1610.82 | 86895.47 | 88506.29 | 2.001% | 59.97% | B
11.2 | 1610.82 | 86895.47 | 88506.29 | 2.001% | 82.29% | B
9.3 | 150639.99 | 0 | 150639.99 | 3.407% | 73.95% | B
3.7 | 3227.51 | 164872.13 | 168099.64 | 3.801% | 15.84% | B
8.1 | 3227.51 | 164872.13 | 168099.64 | 3.801% | 66.42% | B
17.11 | 925.39 | 131.61 | 1057 | 0.0239% | 99.85% | C
8.4 | 114.02 | 953.77 | 1067.79 | 0.02415% | 67.95% | C
8.6 | 263.72 | 1005.32 | 1269.04 | 0.0287% | 68.03% | C
9.5 | 1269.04 | 0 | 1269.04 | 0.0287% | 74.02% | C
9.1 | 1435.93 | 0 | 1435.93 | 0.03247% | 69.41% | C
4.11 | 1262.6 | 178.46 | 1441.06 | 0.03259% | 23.75% | C
6.10 | 1262.6 | 178.46 | 1441.06 | 0.03259% | 57.96% | C
7.10 | 0 | 1441.06 | 1441.06 | 0.03259% | 62.62% | C
17.4 | 117.98 | 1712.22 | 1830.2 | 0.04139% | 98.46% | C
17.10 | 1901.71 | 0 | 1901.71 | 0.04301% | 99.83% | C
4.10 | 1980.92 | 0 | 1980.92 | 0.0448% | 23.72% | C
9.9 | 228.03 | 1907.53 | 2135.56 | 0.04829% | 76.59% | C
11.4 | 228.03 | 1907.53 | 2135.56 | 0.04829% | 84.24% | C
9.4 | 1894.88 | 280.65 | 2175.53 | 0.0492% | 73.99% | C
8.5 | 2235.2 | 0 | 2235.2 | 0.05055% | 68% | C
6.9 | 2971.38 | 0 | 2971.38 | 0.06719% | 57.93% | C
7.9 | 2971.38 | 0 | 2971.38 | 0.06719% | 62.59% | C
4.9 | 3169.51 | 0 | 3169.51 | 0.07168% | 23.68% | C
9.10 | 228.03 | 4242.37 | 4470.4 | 0.1011% | 76.69% | C
11.5 | 228.03 | 4242.37 | 4470.4 | 0.1011% | 84.34% | C
6.8 | 4754.26 | 0 | 4754.26 | 0.1075% | 57.87% | C
7.8 | 4754.26 | 0 | 4754.26 | 0.1075% | 62.52% | C
12.1 | 558.44 | 4641.25 | 5199.69 | 0.1176% | 84.46% | C
13.1 | 558.44 | 4641.25 | 5199.69 | 0.1176% | 85.44% | C
14.1 | 558.44 | 4641.25 | 5199.69 | 0.1176% | 88.67% | C
16.1 | 558.44 | 4641.25 | 5199.69 | 0.1176% | 95.51% | C
4.7 | 1928.7 | 3337.19 | 5265.89 | 0.1191% | 23.12% | C
6.6 | 1928.7 | 3337.19 | 5265.89 | 0.1191% | 57.27% | C
7.6 | 1928.7 | 3337.19 | 5265.89 | 0.1191% | 61.93% | C
17.7 | 1972.53 | 3413.03 | 5385.56 | 0.1218% | 99.08% | C
14.5 | 2641.69 | 3285.63 | 5927.32 | 0.134% | 90.79% | C
4.5 | - | - | 6200 | 0.1402% | 22.45% | C
17.12 | 5807.36 | 817.94 | 6625.3 | 0.1498% | 100% | C
13.5 | 2971.9 | 3696.34 | 6668.24 | 0.1508% | 88.55% | C
2.9 | 6933.23 | 0 | 6933.23 | 0.1568% | 7.539% | C
17.6 | 808.33 | 6276.08 | 7084.41 | 0.1602% | 98.96% | C
12.2 | 538.95 | 8238.78 | 8777.73 | 0.1985% | 84.66% | C
3.12 | 6422.42 | 2572.54 | 8994.96 | 0.2034% | 19.92% | C
17.9 | 558.85 | 8724.35 | 9283.2 | 0.2099% | 99.78% | C
4.4 | 1077.77 | 8368.1 | 9445.87 | 0.2136% | 22.31% | C
10.1 | 1116.88 | 9282.51 | 10399.39 | 0.2352% | 76.92% | C
15.1 | 1116.88 | 9282.51 | 10399.39 | 0.2352% | 91.02% | C
2.8 | 11093.28 | 0 | 11093.28 | 0.2509% | 7.382% | C
6.5 | 11525.49 | 0 | 11525.49 | 0.2606% | 57.15% | C
7.5 | 11525.49 | 0 | 11525.49 | 0.2606% | 61.81% | C
8.9 | 11885.53 | 0 | 11885.53 | 0.2688% | 69.37% | C
8.2 | 4821.74 | 8342.97 | 13164.71 | 0.2977% | 66.72% | C
1.1 | 268.97 | 13739.35 | 14008.32 | 0.3168% | 0.3168% | C
6.4 | 1616.65 | 12552.15 | 14168.8 | 0.3204% | 56.89% | C
7.4 | 1616.65 | 12552.15 | 14168.8 | 0.3204% | 61.55% | C
1.2 | 268.47 | 14482.58 | 14751.05 | 0.3336% | 0.6504% | C
17.5 | 808.53 | 13945.72 | 14754.25 | 0.3337% | 98.8% | C
11.1 | 1675.32 | 13923.76 | 15599.08 | 0.3528% | 80.29% | C
17.3 | 1077.27 | 14718.7 | 15795.97 | 0.3572% | 98.42% | C
2.3 | 5786.09 | 10011.56 | 15797.65 | 0.3572% | 2.798% | C
2.5 | 5786.09 | 10011.56 | 15797.65 | 0.3572% | 4.607% | C
9.7 | 5786.09 | 10011.56 | 15797.65 | 0.3572% | 75.09% | C
4.2 | 1077.89 | 16477.56 | 17555.45 | 0.397% | 21.65% | C
5.2 | 1077.89 | 16477.56 | 17555.45 | 0.397% | 53.31% | C
15.5 | 7824.47 | 9730.98 | 17555.45 | 0.397% | 95.39% | C
10.4 | 1179.81 | 17122.17 | 18301.98 | 0.4139% | 79.94% | C
3.3 | - | - | 18600 | 0.4206% | 9.791% | C
3.6 | - | - | 18600 | 0.4206% | 12.04% | C
8.8 | 19017.06 | 0 | 19017.06 | 0.4301% | 69.1% | C
4.3 | 1078.04 | 18594.28 | 19672.32 | 0.4449% | 22.09% | C
4.8 | 15840.73 | 5561.98 | 21402.71 | 0.484% | 23.6% | C
6.7 | 15840.73 | 5561.98 | 21402.71 | 0.484% | 57.76% | C
7.7 | 15840.73 | 5561.98 | 21402.71 | 0.484% | 62.41% | C
17.8 | 16200.75 | 5688.39 | 21889.14 | 0.495% | 99.57% | C
4.6 | 2273.1 | 22168.95 | 24442.05 | 0.5527% | 23% | C
17.2 | 2273.1 | 22168.95 | 24442.05 | 0.5527% | 98.06% | C
6.2 | 1616.84 | 24716.34 | 26333.18 | 0.5955% | 55.91% | C
7.2 | 1616.84 | 24716.34 | 26333.18 | 0.5955% | 60.56% | C
14.3 | 537.92 | 27478.69 | 28016.61 | 0.6336% | 89.97% | C
3.2 | 3233.31 | 25104.3 | 28337.61 | 0.6408% | 9.37% | C
3.5 | 3233.31 | 25104.3 | 28337.61 | 0.6408% | 11.62% | C
8.7 | 3043.47 | 25294.14 | 28337.61 | 0.6408% | 68.67% | C
12.3 | 536.94 | 28965.16 | 29502.1 | 0.6672% | 85.33% | C
14.2 | 536.94 | 28965.16 | 29502.1 | 0.6672% | 89.33% | C
17.1 | 536.94 | 28965.16 | 29502.1 | 0.6672% | 97.51% | C
6.3 | 1617.06 | 27891.43 | 29508.49 | 0.6673% | 56.57% | C
7.3 | 1617.06 | 27891.43 | 29508.49 | 0.6673% | 61.23% | C
13.4 | 537 | 29802.36 | 30339.36 | 0.6861% | 88.4% | C
14.4 | 537 | 29802.36 | 30339.36 | 0.6861% | 90.65% | C
9.6 | 3350.65 | 27847.52 | 31198.17 | 0.7055% | 74.73% | C
3.11 | 8371.82 | 23839.99 | 32211.81 | 0.7284% | 19.71% | C
2.1 | 3909.09 | 32488.77 | 36397.86 | 0.8231% | 1.473% | C
3.10 | 8506.85 | 30337.32 | 38844.17 | 0.8784% | 18.99% | C
2.2 | 2574.99 | 40198.59 | 42773.58 | 0.9673% | 2.441% | C
TOTAIS* | 715889.78 | 2373312.61 | 4422056.69 | 100%
*Preços cotados não inclusos na mão de obra / materiais
Santa Cruz do Sul, 09 de fevereiro de 2026
| Marcio Alexandre Nicknig |  |  | Victor Leonardo Kaminski
| Engenheiro Ambiental |  | Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana em exercício
CREA RS/ RS 215871

## Cotacoes CEF
COTAÇÕES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE |  | CONTATO
E001 | 01.179.276/0001-41 | Millenio Serviços Técnicos Ltda |  | (0xx11)3677-6666 |  | FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS
E002 | 16.923.485/0001-25 | Metro Cubico – M3E |  | (11) 3253-8008 |  | Andre Luiz Corrêa da Costa
E003 | 32.116.154/0001-30 | Dynatest |  | (11) 3149 3969 |  | Leonardo Appel Preusller
E004 | 02.976.658/0001-69 | Ag Solve Monitoramento Ambiental |  | (19) 3825-1991 |  | Daiane R. Damaceno
E005 | 46.884.038/0001-75 | On Agro Tecnologia |  | (51) 3714-7017 |  | suporte@onagro.com.br
E006 | 47.068.601/0001-08 | Tide Sat |  | (51) 3308-8228 |  | Douglas Bueno Leipelt
E007 | 29.293.993/0001-19 | ELYSIOS AGRICULTURA INTELIGENTE |  | (51) 99745-7607 |  | Frederico Apollo
E008 | 29.448.208/0001-50 | ShopTop Geotecnologias |  | 31 98910-4848 |  | sac@shoptopgeotecnologias.com.br
E009 | 09.609.849/0001-31 | Tomasini Geotecnologias |  | (19) 2513-0080 |  | contato@tomasini.co
E010 | 24.978.141/0001-41 | Adenilson Giovanini |  | (51) 995418509 |  | adenilsongiovanini@hotmail.com
E011 | 07.794.622/0001-88 | JR Services |  | 0800 494 3000 |  | Salomão dos Santos
E012 | 20.222.700/0001-38 | Satosan |  | (12)3923-6610 |  | comercial@satosan.com.br
E013 | 26.606.728/0001-55 | Vision GS |  | 19 9 9769 2283 |  | Elder F. Lima
COTAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | 9.3 | Estações de Medição Fluviométrica | 1 unidade | 40517.492
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E004 | Ag Solve Monitoramento Ambiental |  | 40517.492 |  | 07/04/2025
| E005 | On Agro Tecnologia |  | 5900 |  | 31/03/2025
| E006 | Tide Sat |  | 55200 |  | 11/09/2024
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | 9.2 | Estações Meteorológicas com Pluviômetro | 1 unidade | 20231
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E005 | On Agro Tecnologia |  | 9654 |  | 31/03/2025
| E004 | Ag Solve Monitoramento Ambiental |  | 40517.49 |  | 31/03/2025
| E007 | ELYSIOS AGRICULTURA INTELIGENTE |  | 20231 |  | 30/03/2025
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | 3.3, 3.6, 4.5 e 6.5 e 7.5 | Aluguel RTK com GNSS para Topografia | mês | 3100
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E010 | Adenilson Giovanini |  | 3600 |  | 10/09/2025
| E008 | ShopTop Geotecnologias |  | 2994 |  | 01/09/2025
| E009 | Tomasini Geotecnologias |  | 3100 |  | 01/09/2025
| OBSERVAÇÕES: | ShopTop Geotecnologias e Tomasini Geotecnologias possuem orçamento online em seus sites.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | 5.1 | Aerofotogrametria com geração de MDT e MDS. | 1 unidade | 1289454.3
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E001 | Millenio Serviços Técnicos Ltda |  | 1289454.3 |  | 11/09/2025
| E002 | Metro Cubico – M3E |  | 923834.2 |  | 11/09/2025
| E003 | Dynatest |  | 1398112.04 |  | 11/09/2025
| OBSERVAÇÕES: | Os orçamentos foram obtidos ao longo de 2025, e foram atualizados, a pedido, entre 10 e 13 de setembro de 2025.
2025-11-14
Data |  |  | Resp. Pesquisa de Mercado: |  | Marcio Alexandre Nicknig