## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL
=$'Orç. Geral'.A5
ORÇAMENTO – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
FASE I
FRENTE DE TRABALHO 1 | [7 empty] | 650710.56
DESCRIÇÃO:EVENTO 1 – Plano de Trabalho Detalhado
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 0,5 | 22606.8 | 11303.4 | 23206.13
SINAPI | CR | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0,5 | 23805.45 | 11902.73
DESCRIÇÃO: Evento 2 – Mobilização e Administração – Levantamentos Topográficos e Cadastrais
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 4195.67 | 12587.01 | 210107.47
SINAPI | CR | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 | 7490.68 | 11236.02
SINAPI | CR | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 462 | 32.19 | 14871.78
SINAPI | CR | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 770 | 78.5 | 60445
SINAPI | CR | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 396 | 32.19 | 12747.24
SINAPI | CR | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 78.5 | 51810
SINAPI | CR | 101390 | Auxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) | Mês | 5 | 6372.94 | 31864.7
SINAPI | CR | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 7 | 1278.75 | 8951.25
SINAPI | CR | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 7 | 799.21 | 5594.47
DESCRIÇÃO: EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | Mês | 6 | 7936.87 | 47621.22 | 350955.41
SINAPI | C | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | Mês | 6 | 3810.97 | 22865.82
Cotação | - | - | KIT RTK GNSS | Mês | 6 | 3100 | 18600
SINAPI | C | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | Mês | 6 | 7936.87 | 47621.22
SINAPI | C | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | Mês | 6 | 3810.97 | 22865.82
Cotação | - | - | KIT RTK GNSS | Mês | 6 | 3100 | 18600
SINAPI | C | 93565 | SUPERVISOR ENG. CARTÓGRAFO | Mês | 3 | 22606.8 | 67820.4
SINAPI | C | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO (Geoprocessamento) | Mês | 3 | 6372.94 | 19118.82
SINAPI | C | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 3 | 7082.81 | 21248.43
SINAPI | C | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 5223.94 | 31343.64
SINAPI | C | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 4331.99 | 25991.94
SINAPI | C | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 10 | 725.81 | 7258.1
DESCRIÇÃO: EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE E CROQUIS DE INTERFERÊNCIAS
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 23805.45 | 47610.9 | 66441.55
SINAPI | C | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 7082.81 | 7082.81
SINAPI | CR | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 7936.87 | 7936.87
SINAPI | CR | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 3810.97 | 3810.97
DESCRIÇÃO: EVENTO 5 – Vídeo Inspeção de Galerias Pluviais
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Cotação | P | - | Vídeo inspeção em galerias e tubulações de drenagem pluvial selecionadas. | Unidade | 1 | 807500 | 807500
SINAPI | CR | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 7490.68 | 7490.68 | 814990.68
FRENTE DE TRABALHO 2
540251.84
DESCRIÇÃO: EVENTO 6 – Mobilização e Administração dos Serviços – Estudo hidrológico
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | C | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 22606.8 | 67820.4 | 131722.96
SINAPI | CR | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 160 | 32.19 | 5150.4
SINAPI | CR | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 180 | 78.5 | 14130
SINAPI | CR | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 21.54 | 516.96
SINAPI | CR | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 45.09 | 1803.6
SINAPI | CR | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20 | 29.17 | 583.4
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 4195.67 | 16782.68
SINAPI | CR | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 12 | 1278.75 | 15345
SINAPI | CR | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 12 | 799.21 | 9590.52
DESCRIÇÃO: Evento 7 – Instalação da Rede e Monitoramento
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 18 | 64.37 | 1158.66 | 158083.67
Cotação | - | - | Estação meteorológica com pluviometro automático, com conexão via satélite ou 3G | unidade | 2 | 20231 | 40462
Cotação | - | - | Estação Fluviométrica (WI-FI / 4G) | unidade | 2 | 40517.492 | 81034.98
SINAPI | C | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 8 | 156.04 | 1248.32
SINAPI | CR | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 32 | 29.17 | 933.44
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 4195.67 | 25174.02
SINAPI | CR | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 85 | 32.19 | 2736.15
SINAPI | CR | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 51 | 78.5 | 4003.5
SINAPI | CR | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 21.54 | 430.8
SINAPI | CR | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 45.09 | 901.8
DESCRIÇÃO: Evento 8 – Modelagem Hidraulica e Hidrológica
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 4195.67 | 67822.81
SINAPI | CR | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 23805.45 | 11902.73
SINAPI | CR | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 22606.8 | 45213.6
SINAPI | CR | 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 6510.81 | 6510.81
DESCRIÇÃO: Evento 9 – Elaboração de Manchas de Inundação e Cotas de Monitoramento
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 4195.67 | 2097.84 | 37939.97
SINAPI | CR | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 23805.45 | 11902.73
SINAPI | CR | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22606.8 | 22606.8
SINAPI | CR | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 21.54 | 430.8
SINAPI | CR | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 45.09 | 901.8
DESCRIÇÃO: Evento 10 – Estudo de Alternativas de Amortecimento de Inundações e Alagamentos
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 4195.67 | 57690.73
SINAPI | CR | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 7082.81 | 7082.81
SINAPI | CR | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 23805.45 | 23805.45
SINAPI | CR | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22606.8 | 22606.8
DESCRIÇÃO: Evento 11 – Plano de Monitoramento, Alerta e Reação a Eventos Climáticos na Bacia do Arroio Jucuri
COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÃO:
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | QTDE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | Soma
SINAPI | CR | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 4195.67 | 86991.7
SINAPI | CR | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 | 23805.45 | 35708.18
SINAPI | CR | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22606.8 | 22606.8
SINAPI | CR | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24481.05 | 24481.05
Santa Cruz do Sul, 10 de novembro de 2025.
Marcio Alexandre Nicknig |  |  | Sérgio Ivan Moraes
Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN |  |  | Prefeito de Santa Cruz do Sul

## Memória
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem e Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Alagamentos nas Microbacias dos Bairros Centro e Santo Inácio
ITEM | DISCRIMINAÇÃO
1 | EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO | Quantidades | Anotações/Descrição
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5 | Carga horária para elaboração de documentação técnica – 15 dias de trabalho = ½ mês.
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5 | Carga horária para elaboração de documentação técnica – 15 dias de trabalho = ½ mês.
2 | EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS | Quantidades | Anotações/Descrição
2.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Dedicação não exlucsiva, por isso o período não é igual a duração do trabalho de campo
2.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.3 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 462 | 3 h/dia em atividade. 22 dias por mês, em 6 meses.
2.4 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 770 | 5hdia. 22 dias mês, em 6 meses.
2.5 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 396 | 3 h/dia em atividade. 22 dias por mês, em 6 meses.
2.6 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 660 | 5hdia. 22 dias mês, em 6 meses.
2.7 | Auxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) | 5 | Dedicação não exlucsiva, por isso o período não é igual a duração do trabalho de campo
2.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 7 | 31 dias por 7 meses. Considerando período de instalação e desinstalação das equipes.
2.9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 7 | 31 dias por 7 meses. Considerando período de instalação e desinstalação das equipes.
3 | EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL | Quantidades | Anotações/Descrição
3.1 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | 6 | Meses de cronograma
3.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | 6 | Meses de cronograma
3.3 | KIT RTK GNSS | 6 | Meses de cronograma
3.4 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | 6 | Meses de cronograma
3.5 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | 6 | Meses de cronograma
3.6 | KIT RTK GNSS | 6 | Meses de cronograma
3.7 | SUPERVISOR ENG. CARTÓGRAFO | 3 | Dedicação não exclusiva, com aporte de 20h/semana no projeto
3.8 | AUXILIAR TÉCNICO (Geoprocessamento) | 3 | Dedicação não exclusiva, com aporte de 20h/semana no projeto
3.9 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Dedicação não exclusiva, com aporte de 20h/semana no projeto
3.10 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | Meses de cronograma
3.11 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | Meses de cronograma
3.12 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 10 | Metros cúbicos de argamassa de vedação
4 | EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE | Quantidades | Anotações/Descrição
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Meses de cronograma
4.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Meses de cronograma
4.3 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Meses de cronograma
4.4 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Meses de cronograma
5 | EVENTO 5 – VÍDEO INSPEÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS | Quantidades | Anotações/Descrição
5.1 | VÍDEO INSPEÇÃO EM GALERIAS E TUBULAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL SELECIONADAS. | 1 | Unidade de serviço
5.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Acompanhamento e elaboração de laudos de segurança.
6. | EVENTO 6 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS – ESTUDO HIDROLÓGICO | Quantidades | Anotações/Descrição
6.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Supervisão pontual
6.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 160 | Quantitativo para supervisão
6.3 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 180 | Quantitativo para supervisão
6.4 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | Reparos pontuais e atendimento à ocorrências
6.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | Reparos pontuais e atendimento à ocorrências
6.6 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | Reparos pontuais e atendimento à ocorrências
6.7 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | Supervisão contratual / dedicação parcial.
6.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 12 | Período da campanha de monitoramento
6.9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 12 | Período da campanha de monitoramento
7 | EVENTO 7 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO | Quantidades | Anotações/Descrição
7.1 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | 18
7.2 | Estação meteorológica com pluviometro automático, com conexão via satélite ou 3G | 2 | Estacão automatizada, com medição de pluviometria e parâmetros meteorológicos. Orçamentos são em pedido mínimo, na planilha constam os valores unitários.
7.3 | Estação Fluviométrica (WI-FI / 4G) | 2 | Estacão automatizada, com medição de nível do corpo d’água. Orçamentos são em pedido mínimo, na planilha constam os valores unitários.
7.4 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 8 | Base para instalação das estações e eventuais serviços de fixação.
7.5 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32 | Reparos pontuais e atendimento à ocorrências
7.6 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | Supervisão contratual / dedicação parcial.
7.7 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 85 | Deslocamentos
7.8 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 51 | Deslocamentos
7.9 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | Georreferenciamento das estações e levantamento da seção dos canais para elaboração de curva chave.
7.10 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | Georreferenciamento das estações e levantamento da seção dos canais para elaboração de curva chave.
8. | EVENTO 8 – MODELAGEM HIDRAULICA E HIDROLÓGICA
8.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Gestão das informações e do contrato
8.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | Modelagem e investigação em campo
8.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | Modelagem e investigação em campo
8.4 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Ensaios de duplo anel (taxa de infiltração)
9. | EVENTO 9 – ELABORAÇÃO DE MANCHAS DE INUNDAÇÃO E COTAS DE MONITORAMENTO | Quantidades | Anotações/Descrição
9.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | Gestão das informações e do contrato
9.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | Modelagem e investigação em campo
9.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Modelagem e investigação em campo
9.4 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | Marcação de pontos de interesse em campo e instalação de marcos.
9.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | Marcação de pontos de interesse em campo e instalação de marcos.
10. | EVENTO 10 – ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE AMORTECIMENTO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS | Quantidades | Anotações/Descrição
10.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Gestão do contrato e ponto focal de comunicação. Dedicação não exclusiva.
10.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Plantas e demais materiais técnicos, nos padrões ABNT.
10.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Modelagem e pré dimensionamentos
10.4 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Modelagem e pré dimensionamentos
11. | EVENTO 11 – PLANO DE MONITORAMENTO, ALERTA E REAÇÃO A EVENTOS CLIMÁTICOS NA BACIA DO ARROIO JUCURI | Quantidades | Anotações/Descrição
11.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Atas, consolidação documental, logística de reuniões e simulados.
11.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | Coordenação técnica, limiares e protocolos, validação com Defesa Civil.
11.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Mapas, POPs, materiais de treinamento, apoio a testes e operação assistida.
11.4 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | Diretrizes urbanísticas, rotas de evacuação, pontos de encontro, sinalização e acessibilidade.
Santa Cruz do Sul, 10 de novembro de 2025.
| Marcio Alexandre Nicknig |  | Sérgio Ivan Moraes
| Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN |  | Prefeito de Santa Cruz do Sul

## Orç. Geral
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem e Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Alagamentos nas Microbacias dos Bairros Centro e Santo Inácio
ORÇAMENTO GLOBAL
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$) |  |  | SINAPI (Unitário)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | Código SINAPI
1 |  |  | EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO
1.1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 0,5 | 11303.4 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 217.03 | 11086.38 | 11303.41 | 17.32 | 254.62 | 13006.54 | 13261.16 | 22606.8 |  | 0.9808 | 93565
1.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0,5 | 11902.73 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 216.63 | 11686.1 | 11902.73 | 17.32 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 23805.45 |  | 0.9818 | 93567
| Sub total |  |  |  |  | 23206.13 | [5 empty] | 23206.14 |  |  |  | 27225.44 | 27225.4434
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total
SINAPI (Unitário)
2 |  |  | EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
2.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 12587.01 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 1351.83 | 11235.18 | 12587.01 | 17.32 | 1585.97 | 13181.11 | 14767.08 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
2.2 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 | 11236.02 | 450.94 | 7039.74 | 7490.68 | 676.41 | 10559.61 | 11236.02 | 17.32 | 793.56 | 12388.53 | 13182.09 | 7490.68 | 0.0602 | 0.9398 | 100321
2.3 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 462 | 14871.78 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 5446.98 | 9424.8 | 14871.78 | 17.32 | 6390.4 | 11057.18 | 17447.58 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
2.4 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 770 | 60445 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 44737 | 15708 | 60445 | 17.32 | 52485.45 | 18428.63 | 70914.08 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
2.5 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 396 | 12747.24 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 4668.84 | 8078.4 | 12747.24 | 17.32 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
2.6 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 51810 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 38346 | 13464 | 51810 | 17.32 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
2.7 | SINAPI | 101390 | Auxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) | Mês | 5 | 31864.7 | 434.63 | 5938.31 | 6372.94 | 2173.15 | 29691.55 | 31864.7 | 17.32 | 2549.54 | 34834.13 | 37383.67 | 6372.94 | 0.0682 | 0.9318 | 101390
2.8 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 7 | 8951.25 | 1278.75 | 0 | 1278.75 | 8951.25 | 0 | 8951.25 | 17.32 | 10501.61 | 0 | 10501.61 | 1278.75 | 1 | 0 | 10778 | Insumo
2.9 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 7 | 5594.47 | 799.21 | 0 | 799.21 | 5594.47 | 0 | 5594.47 | 17.32 | 6563.43 | 0 | 6563.43 | 799.21 | 1 | 0 | 10776 | Insumo
| Sub total |  |  |  |  | 210107.47 | [5 empty] | 210107.47 |  |  |  | 246498.09 | 246498.0838
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
3 |  |  | EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
3.1 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | Mês | 6 | 47621.22 | 434.94 | 7501.93 | 7936.87 | 2609.64 | 45011.58 | 47621.22 | 17.32 | 3061.63 | 52807.59 | 55869.22 | 7936.87 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
3.2 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | Mês | 6 | 22865.82 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 2608.98 | 20256.84 | 22865.82 | 17.32 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
3.3 | Cotação | - | KIT RTK GNSS | Mês | 6 | 18600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18600 | 3100 | 1 | 0 | - | Insumo
3.4 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | Mês | 6 | 47621.22 | 434.94 | 7501.93 | 7936.87 | 2609.64 | 45011.58 | 47621.22 | 17.32 | 3061.63 | 52807.59 | 55869.22 | 7936.87 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
3.5 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | Mês | 6 | 22865.82 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 2608.98 | 20256.84 | 22865.82 | 17.32 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
3.6 | Cotação | - | KIT RTK GNSS | Mês | 6 | 18600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18600 | 3100 | 1 | 0 | - | Insumo
3.7 | SINAPI | 93565 | SUPERVISOR ENG. CARTÓGRAFO | Mês | 3 | 67820.4 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 1302.15 | 66518.25 | 67820.4 | 17.32 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
3.8 | SINAPI | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO (Geoprocessamento) | Mês | 3 | 19118.82 | 434.63 | 5938.31 | 6372.94 | 1303.89 | 17814.93 | 19118.82 | 17.32 | 1529.72 | 20900.48 | 22430.2 | 6372.94 | 0.0682 | 0.9318 | 101390
3.9 | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 3 | 21248.43 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 1304.64 | 19943.79 | 21248.43 | 17.32 | 1530.6 | 23398.05 | 24928.65 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
3.10 | SINAPI | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 31343.64 | 1144.04 | 4079.9 | 5223.94 | 6864.24 | 24479.4 | 31343.64 | 17.32 | 8053.13 | 28719.23 | 36772.36 | 5223.94 | 0.219 | 0.781 | 101445
3.11 | SINAPI | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6 | 25991.94 | 1125.88 | 3206.11 | 4331.99 | 6755.28 | 19236.66 | 25991.94 | 17.32 | 7925.29 | 22568.45 | 30493.74 | 4331.99 | 0.2599 | 0.7401 | 101452
3.12 | SINAPI | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 10 | 7258.1 | 518.23 | 207.58 | 725.81 | 5182.3 | 2075.8 | 7258.1 | 17.32 | 6079.87 | 2435.33 | 8515.2 | 725.81 | 0.714 | 0.286 | 87368
| Sub total |  |  |  |  | 350955.41 | [5 empty] | 313755.41 |  |  |  | 405297.84 | 368097.847
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
4 |  |  | EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
4.1 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 2 | 47610.9 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 866.52 | 46744.38 | 47610.9 | 17.32 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
4.2 | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 7082.81 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 17.32 | 510.2 | 7799.35 | 8309.55 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
4.3 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 7936.87 | 434.94 | 7501.93 | 7936.87 | 434.94 | 7501.93 | 7936.87 | 17.32 | 510.27 | 8801.26 | 9311.53 | 7936.87 | 0.0548 | 0.9452 | 94296
4.4 | SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 3810.97 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 434.83 | 3376.14 | 3810.97 | 17.32 | 510.14 | 3960.89 | 4471.03 | 3810.97 | 0.1141 | 0.8859 | 101389
| Sub total |  |  |  |  | 66441.55 | [9 empty] | 77949.22
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
5 |  |  | EVENTO 5 – VÍDEO INSPEÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
5.1 | Cotação | - | Vídeo inspeção em galerias e tubulações de drenagem pluvial selecionadas. | Unidade | 1 | 807500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 807500 | 807500 | 1 | 0 | -
5.2 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 7490.68 | 450.94 | 7039.74 | 7490.68 | 450.94 | 7039.74 | 7490.68 | 17.32 | 529.04 | 8259.02 | 8788.06 | 7490.68 | 0.0602 | 0.9398 | 100321
| Sub total |  |  |  |  | 814990.68 | [9 empty] | 816288.06
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
6. |  |  | EVENTO 6 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS – ESTUDO HIDROLÓGICO | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
6.1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 67820.4 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 1302.15 | 66518.25 | 67820.4 | 17.32 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
6.2 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 160 | 5150.4 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 1886.4 | 3264 | 5150.4 | 17.32 | 2213.12 | 3829.32 | 6042.44 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
6.3 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 180 | 14130 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 10458 | 3672 | 14130 | 17.32 | 12269.33 | 4307.99 | 16577.32 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
6.4 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 516.96 | 2.3 | 19.24 | 21.54 | 55.2 | 461.76 | 516.96 | 17.32 | 64.76 | 541.74 | 606.5 | 21.54 | 0.1068 | 0.8932 | 88253
6.5 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 1803.6 | 2.3 | 42.79 | 45.09 | 92 | 1711.6 | 1803.6 | 17.32 | 107.93 | 2008.05 | 2115.98 | 45.09 | 0.051 | 0.949 | 90781
6.6 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20 | 583.4 | 6.06 | 23.11 | 29.17 | 121.2 | 462.2 | 583.4 | 17.32 | 142.19 | 542.25 | 684.44 | 29.17 | 0.2077 | 0.7923 | 88315
6.7 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 16782.68 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 1802.44 | 14980.24 | 16782.68 | 17.32 | 2114.62 | 17574.82 | 19689.44 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
6.8 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 12 | 15345 | 1278.75 | 0 | 1278.75 | 15345 | 0 | 15345 | 17.32 | 18002.75 | 0 | 18002.75 | 1278.75 | 1 | 0 | 10778 | Insumo
6.9 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Mês | 12 | 9590.52 | 799.21 | 0 | 799.21 | 9590.52 | 0 | 9590.52 | 17.32 | 11251.6 | 0 | 11251.6 | 799.21 | 1 | 0 | 10776 | Insumo
| Sub total |  |  |  |  | 131722.96 | [9 empty] | 154537.36
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
7 |  |  | EVENTO 7 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
7.1 | SINAPI | 41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 18 | 1158.66 | 64.37 | 0 | 64.37 | 1158.66 | 0 | 1158.66 | 17.32 | 1359.34 | 0 | 1359.34 | 64.37 | 1 | 0 | 41388
7.2 | Cotação | - | Estação meteorológica com pluviometro automático, com conexão via satélite ou 3G | unidade | 2 | 40462 | 20231 | 0 | 20231 | 40462 | 0 | 40462 | 17.32 | 47470.02 | 0 | 47470.02 | 20231 | 1 | 0 | -
7.3 | Cotação | - | Estação Fluviométrica (WI-FI / 4G) | unidade | 2 | 81034.98 | 40517.492 | 0 | 40517.492 | 81034.98 | 0 | 81034.98 | 17.32 | 95070.24 | 0 | 95070.24 | 40517.492 | 1 | 0 | -
7.4 | SINAPI | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 8 | 1248.32 | 135.91 | 20.13 | 156.04 | 1087.28 | 161.04 | 1248.32 | 17.32 | 1275.6 | 188.93 | 1464.53 | 156.04 | 0.871 | 0.129 | 103076
7.5 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 32 | 933.44 | 6.06 | 23.11 | 29.17 | 193.92 | 739.52 | 933.44 | 17.32 | 227.51 | 867.6 | 1095.11 | 29.17 | 0.2077 | 0.7923 | 88315
7.6 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 25174.02 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 2703.66 | 22470.36 | 25174.02 | 17.32 | 3171.93 | 26362.23 | 29534.16 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
7.7 | SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 85 | 2736.15 | 11.79 | 20.4 | 32.19 | 1002.15 | 1734 | 2736.15 | 17.32 | 1175.72 | 2034.33 | 3210.05 | 32.19 | 0.3663 | 0.6337 | 92146
7.8 | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 51 | 4003.5 | 58.1 | 20.4 | 78.5 | 2963.1 | 1040.4 | 4003.5 | 17.32 | 3476.31 | 1220.6 | 4696.91 | 78.5 | 0.7401 | 0.2599 | 92145
7.9 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 430.8 | 2.3 | 19.24 | 21.54 | 46 | 384.8 | 430.8 | 17.32 | 53.97 | 451.45 | 505.42 | 21.54 | 0.1068 | 0.8932 | 88253
7.10 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 901.8 | 2.3 | 42.79 | 45.09 | 46 | 855.8 | 901.8 | 17.32 | 53.97 | 1004.02 | 1057.99 | 45.09 | 0.051 | 0.949 | 90781
| Sub total |  |  |  |  | 158083.67 | [5 empty] | 158083.67 |  |  |  | 185463.77
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
8. |  |  | EVENTO 8 – MODELAGEM HIDRAULICA E HIDROLÓGICA | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
8.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 17.32 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
8.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 11902.73 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 216.63 | 11686.1 | 11902.73 | 17.32 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
8.3 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 45213.6 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 868.1 | 44345.5 | 45213.6 | 17.32 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
8.4 | SINAPI | 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 6510.81 | 450.55 | 6060.26 | 6510.81 | 450.55 | 6060.26 | 6510.81 | 17.32 | 528.59 | 7109.9 | 7638.49 | 6510.81 | 0.0692 | 0.9308 | 101456
| Sub total |  |  |  |  | 67822.81 | [5 empty] | 67822.81 |  |  |  | 79569.72
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
9. |  |  | EVENTO 9 – ELABORAÇÃO DE MANCHAS DE INUNDAÇÃO E COTAS DE MONITORAMENTO | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
9.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 2097.84 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 225.31 | 1872.53 | 2097.84 | 17.32 | 264.33 | 2196.85 | 2461.18 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
9.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 11902.73 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 216.63 | 11686.1 | 11902.73 | 17.32 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
9.3 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22606.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 17.32 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
9.4 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 430.8 | 2.3 | 19.24 | 21.54 | 46 | 384.8 | 430.8 | 17.32 | 53.97 | 451.45 | 505.42 | 21.54 | 0.1068 | 0.8932 | 88253
9.5 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 901.8 | 2.3 | 42.79 | 45.09 | 46 | 855.8 | 901.8 | 17.32 | 53.97 | 1004.02 | 1057.99 | 45.09 | 0.051 | 0.949 | 90781
| Sub total |  |  |  |  | 37939.97 | [5 empty] | 37939.97 |  |  |  | 44511.17
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
10. |  |  | EVENTO 10 – ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE AMORTECIMENTO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
10.1 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 17.32 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
10.2 | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 7082.81 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 434.88 | 6647.93 | 7082.81 | 17.32 | 510.2 | 7799.35 | 8309.55 | 7082.81 | 0.0614 | 0.9386 | 93561
10.3 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 23805.45 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 17.32 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
10.4 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22606.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 17.32 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
| Sub total |  |  |  |  | 57690.73 | [5 empty] | 57690.73 |  |  |  | 67682.76
ITEM | FONTE DOS PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | Total | CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) |  |  | CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$) |  |  | BDI (%) | PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)
[7 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL | SINAPI (Unitário)
11. |  |  | EVENTO 11 – PLANO DE MONITORAMENTO, ALERTA E REAÇÃO A EVENTOS CLIMÁTICOS NA BACIA DO ARROIO JUCURI | [14 empty] | MAT./EQUIP. | M. OBRA
11.1 | SINAPI | 93566 | DESCRIÇÃO BÁSICA | mês | 1 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 450.61 | 3745.06 | 4195.67 | 17.32 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 4195.67 | 0.1074 | 0.8926 | 93566
11.2 | SINAPI | 93567 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 | 35708.18 | 433.26 | 23372.19 | 23805.45 | 649.89 | 35058.29 | 35708.18 | 17.32 | 762.45 | 41130.39 | 41892.84 | 23805.45 | 0.0182 | 0.9818 | 93567
11.3 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22606.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 434.05 | 22172.75 | 22606.8 | 17.32 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 22606.8 | 0.0192 | 0.9808 | 93565
11.4 | SINAPI | 93571 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24481.05 | 433.31 | 24047.74 | 24481.05 | 433.31 | 24047.74 | 24481.05 | 17.32 | 508.36 | 28212.81 | 28721.17 | 24481.05 | 0.0177 | 0.9823 | 93571
| Sub total |  |  |  |  | 86991.7 | [5 empty] | 86991.7 |  |  |  | 102058.67
[14 empty] | Total sem BDI |  | 2005953.08
[14 empty] | BDI |  | 17.32%
[14 empty] | Total |  | 2207082.1
Santa Cruz do Sul, 10 de novembro de 2025.
|  |  |  | Marcio Alexandre Nicknig | [5 empty] | Sérgio Ivan Moraes
|  |  |  | Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN | [5 empty] | Prefeito de Santa Cruz do Sul

## Eventograma
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem e Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Alagamentos nas Microbacias dos Bairros Centro e Santo Inácio
CRONOGRAMA / EVENTOGRAMA
EVENTOGRAMA |  | PREÇO (R$) | PRAZO
# | Nome do Evento |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS | 13° MÊS | 14° MÊS
1 | EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO | 27225.44 | PRAZO 1° MÊS: 27225.44
2 | EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS | 246498.09 | PRAZO 1° MÊS: 35214.01; PRAZO 2° MÊS: 35214.01; PRAZO 3° MÊS: 35214.01; PRAZO 4° MÊS: 35214.01; PRAZO 5° MÊS: 35214.01; PRAZO 6° MÊS: 35214.01; PRAZO 7° MÊS: 35214.03
3 | EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL | 405297.84 | PRAZO 6° MÊS: 405297.84
4 | EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE | 77949.22 | PRAZO 7° MÊS: 77949.22
5 | EVENTO 5 – VÍDEO INSPEÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS | 816288.06 | PRAZO 5° MÊS: 816288.06
6 | EVENTO 6 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS – ESTUDO HIDROLÓGICO | 154537.36 |  | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.15
7 | EVENTO 7 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO | 185463.77 | PRAZO 2° MÊS: 185463.77
8 | EVENTO 8 – MODELAGEM HIDRAULICA E HIDROLÓGICA | 79569.72 | PRAZO 13° MÊS: 79569.72
9 | EVENTO 9 – ELABORAÇÃO DE MANCHAS DE INUNDAÇÃO E COTAS DE MONITORAMENTO | 44511.17 | PRAZO 13° MÊS: 44511.17
10 | EVENTO 10 – ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE AMORTECIMENTO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS | 67682.76 | PRAZO 14° MÊS: 67682.76
11 | EVENTO 11 – PLANO DE MONITORAMENTO, ALERTA E REAÇÃO A EVENTOS CLIMÁTICOS NA BACIA DO ARROIO JUCURI | 102058.67 | PRAZO 14° MÊS: 102058.67
| Desembolso mensal | - | 62439.45 | 233555.89 | 48092.12 | 48092.12 | 864380.18 | 453389.96 | 126041.36 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 12878.11 | 136959.04 | 169741.43
| Valor Integralizado | 2207082.1 | 62439.45 | 295995.34 | 344087.46 | 392179.58 | 1256559.76 | 1709949.72 | 1835991.08 | 1848869.19 | 1861747.3 | 1874625.41 | 1887503.52 | 1900381.63 | 2037340.67 | 2207082.1
| % Contrato | - | 2.829% | 13.41% | 15.59% | 17.77% | 56.93% | 77.48% | 83.19% | 83.77% | 84.35% | 84.94% | 85.52% | 86.1% | 92.31% | 100%
| DISCRIMINAÇÃO |  | PRAZO 1° MÊS: PRAZO
|  |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS | 13° MÊS | 14° MÊS
# | Frente de Trabalho 1
1 | EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO | bar: PRAZO 1° MÊS
2 | EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS | bar: PRAZO 1° MÊS to PRAZO 7° MÊS
3 | EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL | bar: PRAZO 2° MÊS to PRAZO 6° MÊS
4 | EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE | bar: PRAZO 6° MÊS to PRAZO 7° MÊS
5 | EVENTO 5 – VÍDEO INSPEÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS | bar: PRAZO 5° MÊS
# | Frente de Trabalho 2
6 | EVENTO 6 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS – ESTUDO HIDROLÓGICO | bar: PRAZO 2° MÊS to PRAZO 13° MÊS
7 | EVENTO 7 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO | bar: PRAZO 2° MÊS
8 | EVENTO 8 – MODELAGEM HIDRAULICA E HIDROLÓGICA | bar: PRAZO 8° MÊS to PRAZO 13° MÊS
9 | EVENTO 9 – ELABORAÇÃO DE MANCHAS DE INUNDAÇÃO E COTAS DE MONITORAMENTO | bar: PRAZO 12° MÊS to PRAZO 13° MÊS
10 | EVENTO 10 – ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE AMORTECIMENTO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS | bar: PRAZO 12° MÊS to PRAZO 14° MÊS
11 | EVENTO 11 – PLANO DE MONITORAMENTO, ALERTA E REAÇÃO A EVENTOS CLIMÁTICOS NA BACIA DO ARROIO JUCURI | bar: PRAZO 10° MÊS to PRAZO 14° MÊS
10 de fevereiro de 2026
| Marcio Alexandre Nicknig |  | PRAZO 5° MÊS: Victor Leonardo Kaminski
| Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN |  | PRAZO 5° MÊS: Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana em exercício

## Cotações
COTAÇÕES
EQUIPAMENTO | RTK
PERÍODO | Dia | FORNECEDOR
VALOR 1 | 247 | ShopTop
VALOR 2 | 210 | Tomasini
VALOR 3
Mediana
Média | 228.5
EQUIPAMENTO | Topobatimetro
PERÍODO | Dia | FORNECEDOR
VALOR 1 | 247 | ShopTop
VALOR 2 | 210 | Tomasini
VALOR 3
Mediana | 247
Média
EQUIPAMENTO | Estação Meteorológica
PERÍODO | Dia | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES | FORNECEDOR
VALOR 1 | 76531.604 | AgSolve | Fornecedores possuem pacotes fechados, que foram cotados e aqui são apresentados os valores unitários. |  | 382658,02 / 5
VALOR 2 | 9654 | OnAgro
VALOR 3 | 20231 | Elysios |  |  | 101155 / 5
Mediana | 20231
Média
EQUIPAMENTO | Estação Linimétrica (nível de água)
PERÍODO | Equip | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES | FORNECEDOR
VALOR 1 | 40517.492 | AgSolve | Fornecedores possuem pacotes fechados, que foram cotados e aqui são apresentados os valores unitários.
VALOR 2 | 5900 | OnAgro
VALOR 3 | 55200 | TideSat
Mediana | 40517.492
Média
EQUIPAMENTO | RTK GNSS
PERÍODO | Mês | FORNECEDOR
VALOR 1 | 2994 | ShopTop
VALOR 2 | 3100 | Tomasini
VALOR 3 | 3600 | Giovanini
Mediana | 3100
Média
SERVIÇO | VIDEO INSPEÇÃO
| Unidade | FORNECEDOR
VALOR 1 | 399374 | JR Serviços
VALOR 2 | 807500 | Satosan / Yadah Robotics
VALOR 3 | 825430.8 | Vision GS
Mediana | 807500
Média
Marcio Alexandre Nicknig
Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871
Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN

## BDI 1
Fator de Redução
|  |  | CÁLCULO DAS |  | Cofins | 7.6 | 6.08
|  |  | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | PIS | 1.65 | 1.32
|  |  | SELIC (%)= | 15 | ISS | 2 | 2
|  |  | DU (DIAS ÚTEIS)= | 20 | CPRB | 0 | 0
|  |  | DF (%)= | 1.1154 | Tributos - COFINS - PIS - ISS - CPRB (T) | 11.25 | 9.4
Vide Planilha Referência Caixa Econômica Federal
BDIs CEF
|  |  | BDI1 | 17.32%
|  |  | BDI2 | 18.29%
|  |  | BDI3 | 20.58%
10 de fevereiro de 2026
Marcio Alexandre Nicknig | Victor Leonardo Kaminski
Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN | Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana em exercício

## Curva ABC
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem e Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Alagamentos nas Microbacias dos Bairros Centro e Santo Inácio
ORÇAMENTO GLOBAL
CLASSIFICAÇÃO DE ITENS EM ORDEM DECRESCENTE – DADOS PARA A CURVA ABC
ITEM | TOTAIS COM BDI (R$) |  |  | Total do Item em Relação ao Preço Global Orçado | Curva ABC
| MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | Somatório | A=60% B=20% C=10%
1.1 | 254.62 | 13006.54 | 13261.16 | 0.6008% | 0.6008% | C |  | 27225.44
1.2 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 0.6327% | 1.234% | C
2.1 | 1585.97 | 13181.11 | 14767.08 | 0.6691% | 1.903% | C |  | 246498.09
2.2 | 793.56 | 12388.53 | 13182.09 | 0.5973% | 2.5% | C
2.3 | 6390.4 | 11057.18 | 17447.58 | 0.7905% | 3.29% | C
2.4 | 52485.45 | 18428.63 | 70914.08 | 3.213% | 6.503% | B | 6.503%
2.5 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 0.6776% | 7.181% | C
2.6 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 2.754% | 9.935% | B
2.7 | 2549.54 | 34834.13 | 37383.67 | 1.694% | 11.63% | B
2.8 | 10501.61 | 0 | 10501.61 | 0.4758% | 12.1% | C
2.9 | 6563.43 | 0 | 6563.43 | 0.2974% | 12.4% | C
3.1 | 3061.63 | 52807.59 | 55869.22 | 2.531% | 14.93% | B |  | 405297.84
3.2 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 1.215% | 16.15% | B
3.3 | - | - | 18600 | 0.8427% | 16.99% | C
3.4 | 3061.63 | 52807.59 | 55869.22 | 2.531% | 19.52% | B
3.5 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 1.215% | 20.74% | B
3.6 | - | - | 18600 | 0.8427% | 21.58% | C
3.7 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 3.605% | 25.19% | B
3.8 | 1529.72 | 20900.48 | 22430.2 | 1.016% | 26.2% | B
3.9 | 1530.6 | 23398.05 | 24928.65 | 1.129% | 27.33% | B | 20.83%
3.10 | 8053.13 | 28719.23 | 36772.36 | 1.666% | 29% | B
3.11 | 7925.29 | 22568.45 | 30493.74 | 1.382% | 30.38% | B
3.12 | 6079.87 | 2435.33 | 8515.2 | 0.3858% | 30.77% | C
4.1 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 2.531% | 33.3% | B |  | 77949.22
4.2 | 510.2 | 7799.35 | 8309.55 | 0.3765% | 33.67% | C
4.3 | 510.27 | 8801.26 | 9311.53 | 0.4219% | 34.09% | C
4.4 | 510.14 | 3960.89 | 4471.03 | 0.2026% | 34.3% | C
5.1 | - | - | 807500 | 36.59% | 70.88% | A |  | 816288.06
5.2 | 529.04 | 8259.02 | 8788.06 | 0.3982% | 71.28% | C
6.1 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 3.605% | 74.89% | B |  | 154537.36
6.2 | 2213.12 | 3829.32 | 6042.44 | 0.2738% | 75.16% | C
6.3 | 12269.33 | 4307.99 | 16577.32 | 0.7511% | 75.91% | C
6.4 | 64.76 | 541.74 | 606.5 | 0.02748% | 75.94% | C
6.5 | 107.93 | 2008.05 | 2115.98 | 0.09587% | 76.04% | C
6.6 | 142.19 | 542.25 | 684.44 | 0.03101% | 76.07% | C
6.7 | 2114.62 | 17574.82 | 19689.44 | 0.8921% | 76.96% | C
6.8 | 18002.75 | 0 | 18002.75 | 0.8157% | 77.77% | C
6.9 | 11251.6 | 0 | 11251.6 | 0.5098% | 78.28% | C
7.1 | 1359.34 | 0 | 1359.34 | 0.06159% | 78.35% | C |  | 185463.77
7.2 | 47470.02 | 0 | 47470.02 | 2.151% | 80.5% | B
7.3 | 95070.24 | 0 | 95070.24 | 4.308% | 84.8% | A
7.4 | 1275.6 | 188.93 | 1464.53 | 0.06636% | 84.87% | C
7.5 | 227.51 | 867.6 | 1095.11 | 0.04962% | 84.92% | C
7.6 | 3171.93 | 26362.23 | 29534.16 | 1.338% | 86.26% | B
7.7 | 1175.72 | 2034.33 | 3210.05 | 0.1454% | 86.4% | C
7.8 | 3476.31 | 1220.6 | 4696.91 | 0.2128% | 86.62% | C
7.9 | 53.97 | 451.45 | 505.42 | 0.0229% | 86.64% | C
7.10 | 53.97 | 1004.02 | 1057.99 | 0.04794% | 86.69% | C
8.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.223% | 86.91% | C |  | 79569.72
8.2 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 0.6327% | 87.54% | C
8.3 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 2.403% | 89.95% | B
8.4 | 528.59 | 7109.9 | 7638.49 | 0.3461% | 90.29% | C
9.1 | 264.33 | 2196.85 | 2461.18 | 0.1115% | 90.4% | C |  | 44511.17
9.2 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 0.6327% | 91.04% | C
9.3 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 1.202% | 92.24% | B
9.4 | 53.97 | 451.45 | 505.42 | 0.0229% | 92.26% | C
9.5 | 53.97 | 1004.02 | 1057.99 | 0.04794% | 92.31% | C
10.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.223% | 92.53% | C |  | 67682.76
10.2 | 510.2 | 7799.35 | 8309.55 | 0.3765% | 92.91% | C
10.3 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 1.265% | 94.17% | B
10.4 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 1.202% | 95.38% | B
11.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.223% | 95.6% | C |  | 102058.67
11.2 | 762.45 | 41130.39 | 41892.84 | 1.898% | 97.5% | B
11.3 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 1.202% | 98.7% | B
11.4 | 508.36 | 28212.81 | 28721.17 | 1.301% | 100% | B | 72.67%
TOTAIS* | 382670.44 | 979711.66 | 2207082.1 | 100%
*Preços cotados não inclusos na mão de obra / materiais
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem e Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Alagamentos nas Microbacias dos Bairros Centro e Santo Inácio
ORÇAMENTO GLOBAL
CLASSIFICAÇÃO DE ITENS EM ORDEM DECRESCENTE – DADOS PARA A CURVA ABC
ITEM | TOTAIS COM BDI (R$) |  |  | Total do Item em Relação ao Preço Global Orçado | Curva ABC
| MAT./EQUIP. | M. OBRA | TOTAL |  | Somatório | A=60% B=20% C=10%
5.1 | - | - | 807500 | 36.59% | 36.59% | A
7.3 | 95070.24 | 0 | 95070.24 | 4.308% | 40.89% | A
2.4 | 52485.45 | 18428.63 | 70914.08 | 3.213% | 44.11% | B
2.6 | 44987.53 | 15795.96 | 60783.49 | 2.754% | 46.86% | B
2.7 | 2549.54 | 34834.13 | 37383.67 | 1.694% | 48.56% | B
3.1 | 3061.63 | 52807.59 | 55869.22 | 2.531% | 51.09% | B
3.2 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 1.215% | 52.3% | B
3.4 | 3061.63 | 52807.59 | 55869.22 | 2.531% | 54.83% | B
3.5 | 3060.86 | 23765.32 | 26826.18 | 1.215% | 56.05% | B
3.7 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 3.605% | 59.65% | B
3.8 | 1529.72 | 20900.48 | 22430.2 | 1.016% | 60.67% | B
3.9 | 1530.6 | 23398.05 | 24928.65 | 1.129% | 61.8% | B
3.10 | 8053.13 | 28719.23 | 36772.36 | 1.666% | 63.47% | B
3.11 | 7925.29 | 22568.45 | 30493.74 | 1.382% | 64.85% | B
4.1 | 1016.6 | 54840.51 | 55857.11 | 2.531% | 67.38% | B
6.1 | 1527.68 | 78039.21 | 79566.89 | 3.605% | 70.98% | B
7.2 | 47470.02 | 0 | 47470.02 | 2.151% | 73.13% | B
7.6 | 3171.93 | 26362.23 | 29534.16 | 1.338% | 74.47% | B
8.3 | 1018.45 | 52026.14 | 53044.59 | 2.403% | 76.88% | B
9.3 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 1.202% | 78.08% | B
10.3 | 508.3 | 27420.25 | 27928.55 | 1.265% | 79.34% | B
10.4 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 1.202% | 80.54% | B
11.2 | 762.45 | 41130.39 | 41892.84 | 1.898% | 82.44% | B
11.3 | 509.23 | 26013.07 | 26522.3 | 1.202% | 83.64% | B
11.4 | 508.36 | 28212.81 | 28721.17 | 1.301% | 84.95% | B
1.1 | 254.62 | 13006.54 | 13261.16 | 0.6008% | 85.55% | C
1.2 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 0.6327% | 86.18% | C
2.1 | 1585.97 | 13181.11 | 14767.08 | 0.6691% | 86.85% | C
2.2 | 793.56 | 12388.53 | 13182.09 | 0.5973% | 87.45% | C
2.3 | 6390.4 | 11057.18 | 17447.58 | 0.7905% | 88.24% | C
2.5 | 5477.48 | 9477.58 | 14955.06 | 0.6776% | 88.91% | C
2.8 | 10501.61 | 0 | 10501.61 | 0.4758% | 89.39% | C
2.9 | 6563.43 | 0 | 6563.43 | 0.2974% | 89.69% | C
3.3 | - | - | 18600 | 0.8427% | 90.53% | C
3.6 | - | - | 18600 | 0.8427% | 91.37% | C
3.12 | 6079.87 | 2435.33 | 8515.2 | 0.3858% | 91.76% | C
4.2 | 510.2 | 7799.35 | 8309.55 | 0.3765% | 92.13% | C
4.3 | 510.27 | 8801.26 | 9311.53 | 0.4219% | 92.56% | C
4.4 | 510.14 | 3960.89 | 4471.03 | 0.2026% | 92.76% | C
5.2 | 529.04 | 8259.02 | 8788.06 | 0.3982% | 93.16% | C
6.2 | 2213.12 | 3829.32 | 6042.44 | 0.2738% | 93.43% | C
6.3 | 12269.33 | 4307.99 | 16577.32 | 0.7511% | 94.18% | C
6.4 | 64.76 | 541.74 | 606.5 | 0.02748% | 94.21% | C
6.5 | 107.93 | 2008.05 | 2115.98 | 0.09587% | 94.31% | C
6.6 | 142.19 | 542.25 | 684.44 | 0.03101% | 94.34% | C
6.7 | 2114.62 | 17574.82 | 19689.44 | 0.8921% | 95.23% | C
6.8 | 18002.75 | 0 | 18002.75 | 0.8157% | 96.04% | C
6.9 | 11251.6 | 0 | 11251.6 | 0.5098% | 96.55% | C
7.1 | 1359.34 | 0 | 1359.34 | 0.06159% | 96.62% | C
7.4 | 1275.6 | 188.93 | 1464.53 | 0.06636% | 96.68% | C
7.5 | 227.51 | 867.6 | 1095.11 | 0.04962% | 96.73% | C
7.7 | 1175.72 | 2034.33 | 3210.05 | 0.1454% | 96.88% | C
7.8 | 3476.31 | 1220.6 | 4696.91 | 0.2128% | 97.09% | C
7.9 | 53.97 | 451.45 | 505.42 | 0.0229% | 97.11% | C
7.10 | 53.97 | 1004.02 | 1057.99 | 0.04794% | 97.16% | C
8.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.223% | 97.38% | C
8.2 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 0.6327% | 98.02% | C
8.4 | 528.59 | 7109.9 | 7638.49 | 0.3461% | 98.36% | C
9.1 | 264.33 | 2196.85 | 2461.18 | 0.1115% | 98.47% | C
9.2 | 254.15 | 13710.13 | 13964.28 | 0.6327% | 99.11% | C
9.4 | 53.97 | 451.45 | 505.42 | 0.0229% | 99.13% | C
9.5 | 53.97 | 1004.02 | 1057.99 | 0.04794% | 99.18% | C
10.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.223% | 99.4% | C
10.2 | 510.2 | 7799.35 | 8309.55 | 0.3765% | 99.78% | C
11.1 | 528.66 | 4393.7 | 4922.36 | 0.223% | 100% | C
TOTAIS* | 382670.44 | 979711.66 | 2207082.1 | 100%
Marcio Alexandre Nicknig |  |  |  | Vanir Ramos de Azevedo
Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871 Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN |  |  |  | Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana

## Cotacoes CEF
COTAÇÕES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE |  | CONTATO
E001 | 01.179.276/0001-41 | Millenio Serviços Técnicos Ltda |  | (0xx11)3677-6666 |  | FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS
E002 | 16.923.485/0001-25 | Metro Cubico – M3E |  | (11) 3253-8008 |  | Andre Luiz Corrêa da Costa
E003 | 32.116.154/0001-30 | Dynatest |  | (11) 3149 3969 |  | Leonardo Appel Preusller
E004 | 02.976.658/0001-69 | Ag Solve Monitoramento Ambiental |  | (19) 3825-1991 |  | Daiane R. Damaceno
E005 | 46.884.038/0001-75 | On Agro Tecnologia |  | (51) 3714-7017 |  | suporte@onagro.com.br
E006 | 47.068.601/0001-08 | Tide Sat |  | (51) 3308-8228 |  | Douglas Bueno Leipelt
E007 | 29.293.993/0001-19 | ELYSIOS AGRICULTURA INTELIGENTE |  | (51) 99745-7607 |  | Frederico Apollo
E008 | 29.448.208/0001-50 | ShopTop Geotecnologias |  | 31 98910-4848 |  | sac@shoptopgeotecnologias.com.br
E009 | 09.609.849/0001-31 | Tomasini Geotecnologias |  | (19) 2513-0080 |  | contato@tomasini.co
E010 | 24.978.141/0001-41 | Adenilson Giovanini |  | (51) 995418509 |  | adenilsongiovanini@hotmail.com
E011 | 07.794.622/0001-88 | JR Services |  | 0800 494 3000 |  | Salomão dos Santos
E012 | 20.222.700/0001-38 | Satosan |  | (12)3923-6610 |  | comercial@satosan.com.br
E013 | 26.606.728/0001-55 | Vision GS |  | 19 9 9769 2283 |  | Elder F. Lima
COTAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | 7.3 | Estações de Medição Fluviométrica | 1 unidade | 40517.492
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E004 | Ag Solve Monitoramento Ambiental |  | 40517.492 |  | 07/04/2025
| E005 | On Agro Tecnologia |  | 5900 |  | 31/03/2025
| E006 | Tide Sat |  | 55200 |  | 11/09/2024
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | 7.2 | Estações Meteorológicas com Pluviômetro | 1 unidade | 20231
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E005 | On Agro Tecnologia |  | 9654 |  | 31/03/2025
| E004 | Ag Solve Monitoramento Ambiental |  | 40517.49 |  | 31/03/2025
| E007 | ELYSIOS AGRICULTURA INTELIGENTE |  | 20231 |  | 30/03/2025
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | 3.3 e 3.6 | Aluguel RTK com GNSS para Topografia | mês | 3100
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E010 | Adenilson Giovanini |  | 3600 |  | 10/09/2025
| E008 | ShopTop Geotecnologias |  | 2994 |  | 01/09/2025
| E009 | Tomasini Geotecnologias |  | 3100 |  | 01/09/2025
| OBSERVAÇÕES: | ShopTop Geotecnologias e Tomasini Geotecnologias possuem orçamento online em seus sites.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | 5.1 | Aerofotogrametria com geração de MDT e MDS. | 1 unidade | 807500
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E001 | JR Serviços |  | 399374 |  | 11/09/2025
| E002 | Satosan / Yadah Robotics |  | 807500 |  | 11/09/2025
| E003 | Vision GS |  | 825430.8 |  | 11/09/2025
| OBSERVAÇÕES: | Os orçamentos foram obtidos ao longo de 2025, e foram atualizados, a pedido, entre 10 e 13 de setembro de 2025.
2025-11-14
Data |  |  | Resp. Pesquisa de Mercado: |  | Marcio Alexandre Nicknig