## Orçamento
RECAPE SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR. | [5 empty] | PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS
Obra: | RECAPE EM C.B.U.Q. EM VIAS DE PEDRA IRREGULAR BASÁLTICA |  |  |  |  | Referência
Local: | DIVERSAS VIAS DA CIDADE DE NOVA SANTA BÁRBARA |  | Data Elaboração: | 2025-03-30 |  | DER-PR Out./2024
Obs.: | CONVÊNIO SECR. EST. INFRAESTR. E LOGÍSTICA - SEIL |  | Data Licitação: | 03/11/2025
REFERÊNCIA | DER SEM DESONERAÇÃO DE OUTUBRO/2024
Ítem/Cód. | Descrição dos Serviços | Execução | Unid. | Qtidade. | BDI (%) | Unit. (R$) | Preço Serviço (R$) | Preço Total (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
804300 | CAPINA MANUAL | Contratada | m² | 919.16 | 20.7 | 0.83 | 762.9028 | 3622.1538
606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Contratada | m³ | 2.61 | 20.7 | 166.1 | 433.521
890190 | PLACA DE OBRA 4,00MX2,00M | Contratada | Ud | 1 | 20.7 | 1527.57 | 1527.57
802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | Contratada | m² | 3 | 20.7 | 97.92 | 293.76
805460 | PODA DE ÁRVORES | Contratada | m | 40 | 20.7 | 15.11 | 604.4
2 | PAVIMENTAÇÃO
570000 | C.B.U.Q. EXCLUSIVE FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP (ATÉ 10.000 T) | Contratada | t | 2068.55 | 20.7 | 316.93 | 655585.5515 | 737983.393
595560 | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA MECÂNICA | Contratada | m² | 16035.31 | 20.7 | 1.67 | 26778.9577
561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | Contratada | m² | 16035.31 | 20.7 | 0.42 | 6734.8302
570540 | REPERF. DESCONTÍNUA C/C.B.U.Q.(FAIXA D), EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP | Contratada | t | 0.7 | 20.7 | 381.56 | 267.092
581050 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 (USINA) | Contratada | txkm | 42804.16 | 17.72 | 1.11 | 47512.6076
581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO (TRECHO) | Contratada | txkm | 1082.7 | 17.72 | 1.02 | 1104.354
3 | LIGANTES BETUMINOSOS
589000 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | Contratada | t | 108.64 | 17.72 | 5941.3 | 645462.832 | 680489.771
589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | Contratada | t | 8.02 | 17.72 | 4367.45 | 35026.939
4 | DRENAGEM
603000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | Prefeitura | kg | 6.22 | 0 | 14.91 | 92.7402 | 5018.6866
603500 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS | Prefeitura | m³ | 0.25 | 0 | 1457.74 | 364.425
604000 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | Prefeitura | m³ | 0.09 | 0 | 692.85 | 62.3465
606100 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | Prefeitura | m³ | 0.15 | 0 | 548.53 | 82.2695
610400 | CORPO DE BSTC 0,40M SEM BERÇO | Prefeitura | m | 18 | 0 | 235.33 | 4235.94
600300 | ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. | Prefeitura | m³ | 1.29 | 0 | 8.94 | 11.5326
600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | Prefeitura | m³ | 9 | 0 | 17.89 | 161.01
603900 | LASTRO DE BRITA | Prefeitura | m³ | 0.04 | 0 | 210.57 | 8.4228
5 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
892479 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | Contratada | Ud | 1 | 20.7 | 7355.75 | 7355.75 | 7355.75
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
894280 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Contratada | Ud | 1 | 20.7 | 111730.98 | 111730.98 | 111730.98
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
990550 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Contratada | Ud | 1 | 20.7 | 28927.45 | 28927.45 | 28927.45
| TOTAL PREFEITURA | [6 empty] | 5018.6866
| TOTAL CONTRATADA | [6 empty] | 1570109.4978
| TOTAL OBRA | [6 empty] | 1575128.1844
____________________________________
VINICIUS EMANUEL RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 186.877/D

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: NOVA SANTA BÁRBARA | [6 empty] | Data: | 2025-03-30
LOCAL DA OBRA: DIVERSAS VIAS URBANAS
OBJETO: RECAPE EM C.B.U.Q. EM VIAS DE PEDRA IRREGULAR BASÁLTICA
CRONOGRAMA FISICO ( % )
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | VALOR DO ITEM | EXECUTADO |  | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | PRAZO DE 90 DIAS A PARTIR DA ASSINAT. DO CONTRATO |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | Acumulado
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3622.1538 | 0% | 0 | 100% | 3622.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3622.15
2 | PAVIMENTAÇÃO | 737983.393 | 0% | 0 | 100% | 737983.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 737983.39
3 | LIGANTES BETUMINOSOS | 680489.771 | 0% | 0
4 | DRENAGEM | 5018.6866 | 0% | 0
5 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 7355.75 | 0% | 0
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 111730.98 | 0% | 0 | 35% | 39105.84 | 35% | 39105.84 | 30% | 33519.29 | 100% | 111730.96
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 28927.45 | 0% | 0 | 35% | 10124.61 | 35% | 10124.61 | 30% | 8678.24 | 100% | 28927.46
TOTAL |  | 1575128.1844 | 0% | 0 | 50.21% | 790835.99 | 3.13% | 49230.45 | 2.68% | 42197.53 | 56.02% | 882263.95
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
ITEM | PARTICIPAÇÃO |  | EXECUTADO |  | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | PRAZO DE 90 DIAS A PARTIR DA ASSINAT. DO CONTRATO |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | Acumulado
1 | Municipal |  |  | 0 |  | -159535.2707 |  | -9945.1384 |  | -8515.3261 |  | -177995.7352 | -317736.05
2 | Estadual |  |  | 0 |  | 602520 |  | 37560 |  | 32160 |  | 672240
| Total |  |  | 0 |  | 442984.7293 |  | 27614.8616 |  | 23644.6739 |  | 494244.2648
____________________________________
VINICIUS EMANUEL RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 186.877/D

## Memória Cálculo
RECAPE SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.
Obra: | RECAPE EM C.B.U.Q. EM VIAS DE PEDRA IRREGULAR BASÁLTICA
Local: | DIVERSAS VIAS DA CIDADE DE NOVA SANTA BÁRBARA | Data Elaboração: | 2025-03-30
Obs.: | CONVÊNIO SECR. EST. INFRAESTR. E LOGÍSTICA - SEIL | Data Licitação: | 03/11/2025
REFERÊNCIA | DER SEM DESONERAÇÃO DE OUTUBRO/2024
Ítem/Cód. | Descrição dos Serviços | Unid. | Qtidade. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
890192 | PLACA DE OBRA 4,00MX2,00M COM SUPORTES ECOLÓGICOS | Unid. | 1 | 1,00 unidade (4,00mx2,00m)
802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | m² | 3 | 1,00m*1,50m*2unid.
805460 | PODA DE ÁRVORES | m | 40 | 40,00m de galhos de árvores
804300 | CAPINA MANUAL | m² | 919.16 | 919,16m² de vegetação rasteira
606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 2.61 | [(0,15m*0,25m)/2]*139unid. (rampas de concreto simples, de seção transversal triangular, construídas sobre a via para acesso às residências)
595560 | LIMPEZA DE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM VASSOURA MECÂNICA | m² | 16035.31 | (9,50m*95,00m)+(6,00m*65,00m)+(7,00m*60,00m)+(7,50m*127,00m)+(7,60m*608,33m)+(7,40m*96,00m)+(7,30m*284,00m)+(7,40m*89,00m)+(7,50m*237,00m)+(7,40m*157,00m)+(6,80m*100,00m)+(7,00m*130,00m)+(6,00m*70,00m)+(7,90m*45,00m) - Valores contemplando todas as vias a serem recapeadas, conf. item 2 do memorial descritivo.
2 | DRENAGEM
600300 | ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. | m³ | 1.29 | Bueiro: 1,10m*1,00m*1,18m;
600600 | ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | m³ | 9 | Vala: 18,00m*1,00m*0,50m
603500 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS | m³ | 0.25 | 238,00unid*0,0011m³
604000 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m³ | 0.088 | (0,90m*1,10m+0,70m*1,10m)*0,025m*2
603900 | LASTRO DE BRITA | m³ | 0.04 | 1,10m*,090m*0,05m
606100 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | m³ | 0.15 | Base: 1,10m*0,90m*0,08m; Tampa: 1,00m*0,80m*0,10m
603000 | AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | kg | 6.22 | 16,00m*0,389kg/m
610400 | CORPO DE BSTC 0,40M SEM BERÇO | m | 18 | 1,00m*18,00unid.
3 | PAVIMENTAÇÃO
570540 | REPERFILAMENTO DESCONTÍNUO COM CBUQ (faixa D), EXCL. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP | t | 0.7 | 0,27m³*2,58t/m³ Utilizada como base a densidade de agregado de fornecedor mais próximo (Pedreira Ica)
561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO (somente mão de obra e máquinario) | m² | 16035.31 | (9,50m*95,00m)+(6,00m*65,00m)+(7,00m*60,00m)+(7,50m*127,00m)+(7,60m*608,33m)+(7,40m*96,00m)+(7,30m*284,00m)+(7,40m*89,00m)+(7,50m*237,00m)+(7,40m*157,00m)+(6,80m*100,00m)+(7,00m*130,00m)+(6,00m*70,00m)+(7,90m*45,00m) - Valores contemplando todas as vias a serem recapeadas, conf. item 2 do memorial descritivo.
570000 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 2068.55 | 801,77m³*2,58t/m³. Utilizada como base a densidade de agregado de fornecedor mais próximo (Pedreira Ica)
581011 | TRANSPORTE DE EMULSÃO | txkm | 1082.7 | 8,02t*135,00km
581050 | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 (USINA) | txkm | 42886.9 | 108,64t*394,00km
4 | LIGANTES BETUMINOSOS
589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 8.02 | 0,0005t/m²*16.035,31m²
589000 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 (taxa de 5% em massa) | t | 108.6356 | 2.069,25t*0,0525t
____________________________________
VINICIUS EMANUEL RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 186.877/D

## Materiais Boca Lobo
QUANTITATIVOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Item | Unid. | Qtde. | Materiais
ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. | m³ | 1.29 | Retroescavadeira
ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. | m³ | 9 | Retroescavadeira
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS | m³ | 0.25 | 238 tijolos
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m³ | 0.088 | 1 saco de cimento (50 kg); 0,10 m³ de areia
LASTRO DE BRITA | m³ | 0.04 | 0,04 m³ de brita
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. | m³ | 0.15 | 1 saco de cimento (50 kg); 0,075 m³ de areia; 0,11 m³ de brita
AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO | kg | 6.22 | 6,22 kg aço ca-50 8,00 mm
CORPO DE BSTC 0,40M SEM BERÇO | m | 18 | 18 unidades de tubo de concreto PA