## COMP. ANAHY
COMPOSIÇÃO - ANAHY
MUNICÍPIO: |  | ANAHY - AGOSTO/2024
OBJETO: |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED - ANAHY
SINAP - 06/2024
ITEM | CÓD. SINAP (NÃO DESONERADO) | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | VALOR MATERIAIS | VALOR MÃO DE OBRA
1. PATIO PREFEITURA
1.1 | COMP. 1 | CONJUNTO DE POSTE ORNAMENTAL E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 200WATTS E ALTURA DE ATÉ 6.500MM. |  |  |  | 8607.3416 | 21.735
1.1.1 | COTAÇÃO 1 | CONJUNTO DE POSTE ORNAMENTAL E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 200WATTS E ALTURA DE ATÉ 6.500MM. | UN | 1 | 8450
1.1.2 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 35.2
1.1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 26.9
1.1.4 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.35 | 277.78
1.1.5 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.5 | 16.07
1.1.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 387.36
2. ROTATÓRIA E CANTEIROS
2.1 | COMP. 2 | CONJUNTO ORNAMENTAL DE BASE, POSTE E LUMINÁRIA CÔNICA DE 140WATTS E ALTURA DE 5.500mm. |  |  |  | 4707.3416 | 21.735
2.1.1 | COTAÇÃO 2 | CONJUNTO ORNAMENTAL DE BASE, POSTE E LUMINÁRIA CÔNICA DE 140WATTS E ALTURA DE 5.500mm. | UN | 1 | 4550
2.1.2 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 35.2
2.1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 26.9
2.1.4 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.35 | 277.78
2.1.5 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.5 | 16.07
2.1.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 387.36
2.2 | COMP. 3 | INFRAESTRUTURA - 2X50A |  |  |  | 2661.16 | 217.35
2.2.1 | COTAÇÃO 7 | CAIXA CN METAL - BIFÁSICO (P/ DISJUNTOR 2X50A) | UN | 1 | 213.87
2.2.2 | COTAÇÃO 8 | CAIXA POLIFÁSICA COM LENTE COPEL CNPH | UN | 1 | 406.17
2.2.3 | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 1 | 92.38
2.2.4 | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 80.23
2.2.6 | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | m | 15 | 9.51
2.2.7 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 30 | 17.29
2.2.8 | 1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | 1 | 10.89
2.2.9 | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | m | 6 | 4.7
2.2.10 | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | m | 12 | 13.92
2.2.12 | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 40.23
2.2.13 | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 144.19
2.2.14 | COTAÇÃO 9 | CONECTOR CUNHA DE ALUMÍNIO P: 4/0X4/0 D: 3/0X4/0 CADC-211 - INTELLI | UN | 4 | 19.09
2.2.16 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 35.2
2.2.17 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 26.9
2.2.18 | COTAÇÃO 10 | CONECTOR PERFURANTE INCESA 16-120mm DERIVAÇÃO 16-120mm | UN | 4 | 38.57
2.2.19 | COTAÇÃO 11 | CONTATORA 50A | UN | 1 | 409.9
2.2.20 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 81.26
2.2.21 | COTAÇÃO 6 | GRAMPO CONECTOR GTDU PARA HASTE ATERRAMENTO TIPO GAR 5/8" | UN | 1 | 14.58
ANAHY , 28 DE AGOSTO DE 2024
| ________________________________________ |  | __________________________________
| DEPARTAMENTO DE ENG. |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO

## ORÇ. ANAHY
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANAHY
MUNICÍPIO: |  | ANAHY - AGOSTO/2024 | [5 empty] | BDI | 16.8% | 27.86%
OBJETO: |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED - ANAHY
SINAP - 06/2024
ORIGEM | ITEM/CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR UNIT. (MAT+MO) | VALOR UNIT. + BDI | VALOR TOTAL | SUBTOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 4020.5833
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO
SINAP | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS | M² | 4 | 317.38 | 0 | 317.38 | 405.8021 | 1623.2083
SINAP | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 625 | 0 | 625 | 799.125 | 2397.375
2 |  | PATIO PREFEITURA
2.1 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [7 empty] | 142840.1525
X | COMP.1 | CONJUNTO DE POSTE ORNAMENTAL E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 200WATTS E ALTURA DE ATÉ 6.500MM. | UN | 12 | 8607.3416 | 21.735 | 8629.0766 | 10078.7615 | 120945.1376
2.2 |  | SERVIÇOS
2.2.1 |  | CABOS
SINAP | 34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (CABO PP) | M | 100 | 5.51 | 0 | 5.51 | 7.0451 | 704.5086
SINAP | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 460 | 10.51 | 0 | 10.51 | 13.4381 | 6181.5196
2.3.1 |  | INFRAESTRUTURA
SINAP | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M³ | 15 | 106.41 | 0 | 106.41 | 136.0558 | 2040.8374
SINAP | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 15 | 30.94 | 0 | 30.94 | 39.5599 | 593.3983
SINAP | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160 | 10.36 | 0 | 10.36 | 13.2463 | 2119.4074
SINAP | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 187.33 | 0 | 187.33 | 239.5201 | 2874.2417
2.4.1 |  | ACESSÓRIOS
SINAP | 101632 | RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 38.2 | 0 | 38.2 | 48.8425 | 97.685
SINAP | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 | 81.26 | 0 | 81.26 | 103.899 | 1246.7884
X | COTAÇÃO 6 | GRAMPO CONECTOR GTDU PARA HASTE ATERRAMENTO TIPO GAR 5/8" | UN | 12 | 14.58 | 0 | 14.58 | 18.642 | 223.7039
2.6.1 |  | TESTE DE EQUIPAMENTOS
X | COTAÇÃO 3 | TESTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 12 | 149.86 | 0 | 149.86 | 191.611 | 2299.332
X | COTAÇÃO 4 | DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP | UN | 10 | 76.46 | 0 | 76.46 | 97.7618 | 977.6176
X | COTAÇÃO 5 | SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP | UN | 10 | 198.34 | 0 | 198.34 | 253.5975 | 2535.9752
3 |  | ROTATÓRIA E CANTEIROS
3.1 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [7 empty] | 175803.1148
X | COMP.2 | CONJUNTO ORNAMENTAL DE BASE, POSTE E LUMINÁRIA CÔNICA DE 140WATTS E ALTURA DE 5.500mm. | UN | 23 | 4707.3416 | 21.735 | 4729.0766 | 5523.5615 | 127041.9138
3.2 |  | SERVIÇOS
3.2.1 |  | CABOS
SINAP | 34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (CABO PP) | M | 150 | 5.51 | 0 | 5.51 | 7.0451 | 1056.7629
SINAP | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 00,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 820 | 10.51 | 0 | 10.51 | 13.4381 | 11019.2305
3.3.1 |  | INFRAESTRUTURA
SINAP | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M³ | 22 | 106.41 | 0 | 106.41 | 136.0558 | 2993.2282
SINAP | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 22 | 30.94 | 0 | 30.94 | 39.5599 | 870.3174
SINAP | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 280 | 10.36 | 0 | 10.36 | 13.2463 | 3708.9629
SINAP | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 23 | 187.33 | 0 | 187.33 | 239.5201 | 5508.9632
3.4.1 |  | ACESSÓRIOS
SINAP | 101632 | RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 38.2 | 0 | 38.2 | 48.8425 | 48.8425
SINAP | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 23 | 81.26 | 0 | 81.26 | 103.899 | 2389.6778
X | COTAÇÃO 6 | GRAMPO CONECTOR GTDU PARA HASTE ATERRAMENTO TIPO GAR 5/8" | UN | 23 | 14.58 | 0 | 14.58 | 18.642 | 428.7657
3.5.1 |  | PADRÃO DE ENTRADA
X | COMP. 3 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÉREA - SAÍDA SUBTERRÊNEA - DISJUNTOR 2X50A | UN | 1 | 2661.16 | 217.35 | 2878.51 | 3680.4629 | 3680.4629
3.6.1 |  | TESTE DE EQUIPAMENTOS
X | COTAÇÃO 3 | TESTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 23 | 149.86 | 0 | 149.86 | 191.611 | 4407.0529
X | COTAÇÃO 4 | DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP | UN | 36 | 76.46 | 0 | 76.46 | 97.7618 | 3519.4232
X | COTAÇÃO 5 | SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP | UN | 36 | 198.34 | 0 | 198.34 | 253.5975 | 9129.5109
4 |  | CIVIL | [7 empty] | 24016.4552
SINAP | 93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280L, DIAMETRO 670MM, BICO DE JATO CURTO MENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 36 | 45.56 | 0 | 45.56 | 58.253 | 2097.1086
SINAP | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MNAUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 | M² | 350 | 45.56 | 0 | 45.56 | 58.253 | 20388.5556
SINAP | 101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICA PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/20 | M² | 22 | 54.42 | 0 | 54.42 | 69.5814 | 1530.7911
TOTAL | [9 empty] | 346680.3059
TOTAL
ANAHY , 28 DE AGOSTO DE 2024
|  | DEPARTAMENTO DE ENG |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO

## PLANILHA FIS. ANAHY
CRONOGRAMA FíSICO
MUNICÍPIO: | ANAHY - AGOSTO/2024
OBJETO: | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED - ANAHY
ITEM | SERVIÇO | SEMANAS (MÊS)
|  | 1 MÊS |  | 2 MÊS | 3 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 100%
2 | PATIO PREFEITURA | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | 100%
3 | ROTATÓRIA | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | 100%
4 | CIVIL | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | 100%
ACUMULATIVO | [5 empty] | 100%
| DEPARTAMENTO DE ENG |  | Responsável Técnico

## PLANILHA FIN. ANAHY
CRONOGRAMA FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | ANAHY - AGOSTO/2024
OBJETO: | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED - ANAHY
ITEM | SERVIÇO | PARCELAS
|  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED | 115560.102 | 115560.102 | 115560.102 | 346680.3059
ACUMULATIVO POR PARCELA |  | 115560.102 | 231120.2039 | 346680.3059
TOTAL |  |  |  |  | 346680.3059
| DEPARTAMENTO DE ENG |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO