## Planilha1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: CAFEZAL DO SUL | [28 empty] | Data: | 2025-11-09
LOCAL DA OBRA: ESTRADA PAU D'ALHO | [30 empty] | Favor não imprimir este quadro
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
CRONOGRAMA FISICO ( % ) | [30 empty] | PROPORÇÕES INICIAIS
Item | GRUPO DE SERVIÇO | [29 empty] | Estado | 2195468.98 | 100%
|  |  | 30 Dias |  | xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | xx Dias |  | Acumulado |  | Municipio | 0 | 0%
|  | Valor do item | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Licitação e Contratação | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Sub-total | 2195468.98 | 100%
2 | Terraplenagem | 78375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 39187.5 | 50% | 39187.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 78375
3 | Pavimentação | 574025.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 143506.42 | 25% | 143506.4175 | 25% | 143506.4175 | 25% | 143506.4175 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 574025.6725
4 | Ligantes Betuminosos | 258109.51 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 64527.38 | 25% | 64527.38 | 25% | 64527.38 | 25% | 64527.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 258109.52 | ADITIVO
5 | Sinalização | 13281.04 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 13281.04 | 0% | 0 | [6 empty] | 100% | 13281.04 | Estado |  | 100%
6 | Serviços Complementares | 143200 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 | 50% | 71600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 71600 | [8 empty] | 100% | 143200
7 | Administração Local | 105207.96 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 | 12% | 12624.96 | 15.17% | 15960.7 | 17.27% | 18174.4705 | 18% | 18937.4328 | 18% | 18937.4328 | 19.55% | 20572.9662 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 105207.9623 | Municipio |  | 0%
8 | Instalação do canteiro | 55185.66 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 | 100% | 55185.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 55185.66
9 | Mobilização e Desmobilização | 82084.42 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 | 50% | 41042.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 41042.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 82084.42 | Sub-total
|  | 1309469.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.77% | 219640.33 | 15.17% | 198654.62 | 17.27% | 226208.268 | 17.33% | 226971.2303 | 17.33% | 226971.2303 | 16.12% | 211023.5962 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1309469.2648
|  | 1204261.3 | [7 empty] | 135415.37 |  | 182693.92 |  | 208033.7975 |  | 208033.7975 |  | 208033.7975 |  | 118850.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1061061.3125
[10 empty] | 11.24% |  | 15.17% |  | 17.27% |  | 17.27% |  | 17.27% |  | 9.869% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
Item | PARTICIPAÇÃO
|  |  | 30 Dias |  | xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | xx Dias |  | Acumulado
1 | Estado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 219640.33 |  | 198654.62 |  | 226208.268 |  | 226971.2303 |  | 226971.2303 |  | 211023.5962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1309469.2648
2 | Municipio |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Sub-total |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 219640.33 |  | 198654.62 |  | 226208.268 |  | 226971.2303 |  | 226971.2303 |  | 211023.5962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1309469.2648
LUIZ EDUARDO CANDIDO
ENG. CIVIL - CREA/PR 145164/D