## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA CANCHA DE BOCHA - 2025 | SINAPI - 09/2025 - Paraná SBC - 10/2025 - Paraná ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo | 22,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.979,18 | 100,00% 9.979,18
1.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 100,00% 3.688,32 | 100,00% 3.688,32
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 2.601,18 | 100,00% 2.601,18
1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 100,00% 2.825,10 | 100,00% 2.825,10
1.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 344,37 | 100,00% 344,37
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 520,21 | 100,00% 520,21
2 | BANHEIROS NOVOS | 100,00% 233.232,78 | 8,57% 19.987,16 | 19,22% 44.836,63 | 14,64% 34.148,19 | 17,47% 40.748,25 | 33,38% 77.862,27 | 6,71% 15.650,28
2.1 | Fundação | 100,00% 29.564,84 | 67,60% 19.987,16 | 32,40% 9.577,68
2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 100,00% 8.267,16 | 100,00% 8.267,16
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 100,00% 369,15 | 100,00% 369,15
2.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 1.686,99 | 100,00% 1.686,99
2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 100,00% 529,74 | 100,00% 529,74
2.1.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 3.454,41 | 100,00% 3.454,41
2.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 2.915,78 | 50,00% 1.457,89 | 50,00% 1.457,89
2.1.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 2.110,55 | 70,00% 1.477,39 | 30,00% 633,17
2.1.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 849,63 | 70,00% 594,74 | 30,00% 254,89
2.1.9 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 100,00% 4.299,38 | 50,00% 2.149,69 | 50,00% 2.149,69
2.1.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 2.155,13 |  | 100,00% 2.155,13
2.1.11 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 100,00% 2.926,92 |  | 100,00% 2.926,92
2.2 | SUPRA-ESTRUTURA | 100,00% 48.444,74 |  | 72,78% 35.258,95 | 27,22% 13.185,79
2.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 16.476,56 |  | 100,00% 16.476,56
2.2.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 100,00% 1.065,37 |  | 100,00% 1.065,37
2.2.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 100,00% 624,85 |  | 100,00% 624,85
2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 100,00% 9.158,73 |  | 100,00% 9.158,73
2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 3.337,00 |  | 100,00% 3.337,00
2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 1.282,96 |  | 100,00% 1.282,96
2.2.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 100,00% 3.313,48 |  | 100,00% 3.313,48
2.2.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 100,00% 1.463,06 |  |  | 100,00% 1.463,06
2.2.9 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 100,00% 11.722,73 |  |  | 100,00% 11.722,73
2.3 | COBERTURA | 100,00% 16.640,85 |  |  | 100,00% 16.640,85
2.3.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 2.228,96 |  |  | 100,00% 2.228,96
2.3.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 4.806,55 |  |  | 100,00% 4.806,55
2.3.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 6.277,38 |  |  | 100,00% 6.277,38
2.3.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 2.484,84 |  |  | 100,00% 2.484,84
2.3.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 843,12 |  |  | 100,00% 843,12
2.4 | Pisos e Revestimentos | 100,00% 59.110,87 |  |  | 7,31% 4.321,55 | 44,24% 26.151,85 | 41,63% 24.609,51 | 6,81% 4.027,96
2.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 100,00% 4.321,55 |  |  | 100,00% 4.321,55
2.4.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 100,00% 7.273,47 |  |  |  | 100,00% 7.273,47
2.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 100,00% 14.986,67 |  |  |  |  | 100,00% 14.986,67
2.4.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 3.703,56 |  |  |  | 100,00% 3.703,56
2.4.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 100,00% 15.174,82 |  |  |  | 100,00% 15.174,82
2.4.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 831,28 |  |  |  |  | 100,00% 831,28
2.4.7 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | 100,00% 253,75 |  |  |  |  | 100,00% 253,75
2.4.8 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 2.412,13 |  |  |  |  | 100,00% 2.412,13
2.4.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 2.608,95 | [5 empty] | 100,00% 2.608,95
2.4.10 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | 100,00% 738,80 |  |  |  |  | 100,00% 738,80
2.4.11 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 100,00% 3.105,52 |  |  |  |  | 100,00% 3.105,52
2.4.12 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 475,12 |  |  |  |  | 100,00% 475,12
2.4.13 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | 100,00% 1.806,24 |  |  |  |  | 100,00% 1.806,24
2.4.14 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 1.419,01 | [5 empty] | 100,00% 1.419,01
2.5 | Louças / Metais e Divisórias | 100,00% 32.081,80 |  |  |  |  | 63,77% 20.459,48 | 36,23% 11.622,32
2.5.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.300,19 | [5 empty] | 100,00% 2.300,19
2.5.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.197,23 | [5 empty] | 100,00% 1.197,23
2.5.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 100,00% 230,56 | [5 empty] | 100,00% 230,56
2.5.4 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.031,04 | [5 empty] | 100,00% 2.031,04
2.5.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 295,82 | [5 empty] | 100,00% 295,82
2.5.6 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | 100,00% 87,04 | [5 empty] | 100,00% 87,04
2.5.7 | Lixeira de plástico dn 40cm | 100,00% 287,28 | [5 empty] | 100,00% 287,28
2.5.8 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | 100,00% 918,82 | [5 empty] | 100,00% 918,82
2.5.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 100,00% 20.459,48 |  |  |  |  | 100,00% 20.459,48
2.5.10 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.115,72 | [5 empty] | 100,00% 1.115,72
2.5.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.263,52 | [5 empty] | 100,00% 1.263,52
2.5.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 100,00% 101,34 | [5 empty] | 100,00% 101,34
2.5.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 134,04 | [5 empty] | 100,00% 134,04
2.5.14 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | 100,00% 1.659,72 | [5 empty] | 100,00% 1.659,72
2.6 | Esquadrias | 100,00% 29.065,62 |  |  |  |  | 100,00% 29.065,62
2.6.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 100,00% 5.913,45 |  |  |  |  | 100,00% 5.913,45
2.6.2 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, UMA (1)FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 100,00% 19.013,21 |  |  |  |  | 100,00% 19.013,21
2.6.3 | PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO, 1 FOLHA DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÃO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 4.138,96 |  |  |  |  | 100,00% 4.138,96
2.7 | Hidrosanitário | 100,00% 14.596,40 |  |  |  | 100,00% 14.596,40
2.7.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 410,00 |  |  |  | 100,00% 410,00
2.7.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 551,70 |  |  |  | 100,00% 551,70
2.7.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 100,00% 785,65 |  |  |  | 100,00% 785,65
2.7.4 | Caixa d´água em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação | 100,00% 626,88 |  |  |  | 100,00% 626,88
2.7.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 28,98 |  |  |  | 100,00% 28,98
2.7.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 42,71 |  |  |  | 100,00% 42,71
2.7.7 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 35,66 |  |  |  | 100,00% 35,66
2.7.8 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 105,57 |  |  |  | 100,00% 105,57
2.7.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 199,20 |  |  |  | 100,00% 199,20
2.7.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 46,24 |  |  |  | 100,00% 46,24
2.7.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 184,80 |  |  |  | 100,00% 184,80
2.7.12 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 112,40 |  |  |  | 100,00% 112,40
2.7.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 685,55 |  |  |  | 100,00% 685,55
2.7.14 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 260,78 |  |  |  | 100,00% 260,78
2.7.15 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 100,00% 409,32 |  |  |  | 100,00% 409,32
2.7.16 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 100,00% 3.152,43 |  |  |  | 100,00% 3.152,43
2.7.17 | SUMIDOURO - ESCAVACAO | 100,00% 1.626,30 |  |  |  | 100,00% 1.626,30
2.7.18 | Rachão ou pedra de mão produzida | 100,00% 104,34 |  |  |  | 100,00% 104,34
2.7.19 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | 100,00% 568,58 |  |  |  | 100,00% 568,58
2.7.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 1.683,60 |  |  |  | 100,00% 1.683,60
2.7.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 241,56 |  |  |  | 100,00% 241,56
2.7.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 197,16 |  |  |  | 100,00% 197,16
2.7.23 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 201,39 |  |  |  | 100,00% 201,39
2.7.24 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 163,32 |  |  |  | 100,00% 163,32
2.7.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 150,00 |  |  |  | 100,00% 150,00
2.7.26 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 76,94 |  |  |  | 100,00% 76,94
2.7.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 105,70 |  |  |  | 100,00% 105,70
2.7.28 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 204,36 |  |  |  | 100,00% 204,36
2.7.29 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 347,60 |  |  |  | 100,00% 347,60
2.7.30 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 100,00% 1.287,68 |  |  |  | 100,00% 1.287,68
2.8 | Instalações elétricas | 100,00% 3.727,66 |  |  |  |  | 100,00% 3.727,66
2.8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 546,40 |  |  |  |  | 100,00% 546,40
2.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 644,00 |  |  |  |  | 100,00% 644,00
2.8.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 100,00% 330,48 |  |  |  |  | 100,00% 330,48
2.8.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 925,50 |  |  |  |  | 100,00% 925,50
2.8.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 188,58 |  |  |  |  | 100,00% 188,58
2.8.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 304,84 |  |  |  |  | 100,00% 304,84
2.8.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 348,10 |  |  |  |  | 100,00% 348,10
2.8.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 247,14 |  |  |  |  | 100,00% 247,14
2.8.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 192,62 |  |  |  |  | 100,00% 192,62
3 | BARRACÃO CHANCHA DE BOCHA | 100,00% 364.572,55 |  | 2,78% 10.131,93 | 8,76% 31.933,98 | 26,16% 95.369,89 | 52,69% 192.106,70 | 9,61% 35.030,05
3.1 | Cancha de bocha | 100,00% 143.837,08 |  | 2,80% 4.033,60 | 2,89% 4.153,98 | 33,23% 47.797,00 | 61,08% 87.852,50
3.1.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 100,00% 36.868,86 |  |  |  | 100,00% 36.868,86
3.1.2 | Remoção de carpete | 100,00% 2.535,26 |  | 100,00% 2.535,26
3.1.3 | Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre cimentado, plastificado, c/ adesivo base pva, exclusive cimentado | 100,00% 33.749,07 |  |  |  |  | 100,00% 33.749,07
3.1.4 | PEITORIL DE MADEIRA DE LEI, ACABADA, INCLUSIVE PINTURA COM VERNIZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 6.679,60 |  |  |  |  | 100,00% 6.679,60
3.1.5 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | 100,00% 5.814,51 |  |  |  |  | 100,00% 5.814,51
3.1.6 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 100,00% 80,54 |  |  |  |  | 100,00% 80,54
3.1.7 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 1.498,34 |  | 100,00% 1.498,34
3.1.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 100,00% 17.794,37 |  |  |  |  | 100,00% 17.794,37
3.1.9 | Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | 100,00% 3.611,50 |  |  | 100,00% 3.611,50
3.1.10 | REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | 100,00% 222,08 |  |  | 100,00% 222,08
3.1.11 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 320,40 |  |  | 100,00% 320,40
3.1.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 4.275,45 |  |  |  | 100,00% 4.275,45
3.1.13 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 599,11 |  |  |  | 100,00% 599,11
3.1.14 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 100,00% 2.454,78 |  |  |  | 100,00% 2.454,78
3.1.15 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 2.497,07 |  |  |  | 100,00% 2.497,07
3.1.16 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 8.152,83 |  |  |  |  | 100,00% 8.152,83
3.1.17 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 15.581,58 |  |  |  |  | 100,00% 15.581,58
3.1.18 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% 1.101,73 |  |  |  | 100,00% 1.101,73
3.2 | Elétrica | 100,00% 32.711,14 | [5 empty] | 100,00% 32.711,14
3.2.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 100,00% 15.297,03 | [5 empty] | 100,00% 15.297,03
3.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.707,50 | [5 empty] | 100,00% 1.707,50
3.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.158,84 | [5 empty] | 100,00% 1.158,84
3.2.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 270,09 | [5 empty] | 100,00% 270,09
3.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 718,80 | [5 empty] | 100,00% 718,80
3.2.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 100,00% 92,18 | [5 empty] | 100,00% 92,18
3.2.7 | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | 100,00% 683,34 | [5 empty] | 100,00% 683,34
3.2.8 | LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W | 100,00% 1.664,60 | [5 empty] | 100,00% 1.664,60
3.2.9 | PLACAR PARA BOCHA COM CAMPOS DE PONTOS E PARTDAS DISPUTADAS POR CONTROLE DE COMUNICAÇÃO VIA WIRELESS, bIVOLT AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 100x50x7 CM COM DÍGITOS DE LED DE 15CM. | 100,00% 11.118,76 | [5 empty] | 100,00% 11.118,76
3.3 | telhado | 100,00% 82.191,28 |  |  |  | 36,82% 30.259,97 | 63,18% 51.931,31
3.3.1 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 1.232,40 |  |  |  | 100,00% 1.232,40
3.3.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 15.790,32 |  |  |  | 100,00% 15.790,32
3.3.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 4.829,76 |  |  |  | 100,00% 4.829,76
3.3.4 | REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA | 100,00% 1.010,46 |  |  |  | 100,00% 1.010,46
3.3.5 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | 100,00% 6.896,57 |  |  |  | 100,00% 6.896,57
3.3.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 100,00% 500,46 |  |  |  | 100,00% 500,46
3.3.7 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 100,00% 51.931,31 |  |  |  |  | 100,00% 51.931,31
3.4 | Cozinha | 100,00% 6.609,11 |  |  |  | 42,63% 2.817,42 | 22,28% 1.472,78 | 35,09% 2.318,91
3.4.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 66,87 |  |  |  | 100,00% 66,87
3.4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 100,00% 1.182,83 |  |  |  | 100,00% 1.182,83
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 100,00% 1.567,72 |  |  |  | 100,00% 1.567,72
3.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 100,00% 1.472,78 |  |  |  |  | 100,00% 1.472,78
3.4.5 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.619,40 | [5 empty] | 100,00% 1.619,40
3.4.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 699,51 | [5 empty] | 100,00% 699,51
3.5 | Muro | 100,00% 55.626,35 |  | 10,96% 6.098,33 | 49,94% 27.780,00 | 26,06% 14.495,50 | 13,04% 7.252,52
3.5.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 703,95 |  | 100,00% 703,95
3.5.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 100,00% 2.254,68 |  | 100,00% 2.254,68
3.5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 100,00% 561,52 |  | 100,00% 561,52
3.5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 2.578,18 |  | 100,00% 2.578,18
3.5.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 100,00% 3.319,27 |  |  | 100,00% 3.319,27
3.5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 2.287,88 |  |  | 100,00% 2.287,88
3.5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 966,76 |  |  | 100,00% 966,76
3.5.8 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | 100,00% 430,89 |  |  | 100,00% 430,89
3.5.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 16.471,34 |  |  | 100,00% 16.471,34
3.5.10 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 100,00% 4.303,86 |  |  | 100,00% 4.303,86
3.5.11 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 3.281,76 |  |  |  |  | 100,00% 3.281,76
3.5.12 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 2.722,08 |  |  |  | 100,00% 2.722,08
3.5.13 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 100,00% 11.153,32 |  |  |  | 100,00% 11.153,32
3.5.14 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 620,10 |  |  |  | 100,00% 620,10
3.5.15 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 2.024,60 |  |  |  |  | 100,00% 2.024,60
3.5.16 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 1.946,16 |  |  |  |  | 100,00% 1.946,16
3.6 | Pátio | 100,00% 43.597,59 |  |  |  |  | 100,00% 43.597,59
3.6.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 (ADAPTADO) | 100,00% 874,48 |  |  |  |  | 100,00% 874,48
3.6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 100,00% 33.990,23 |  |  |  |  | 100,00% 33.990,23
3.6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (ADAPTADO) | 100,00% 325,05 |  |  |  |  | 100,00% 325,05
3.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 100,00% 4.663,48 |  |  |  |  | 100,00% 4.663,48
3.6.5 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 100,00% 3.744,35 |  |  |  |  | 100,00% 3.744,35
4 | CONCLUSÃO | 100,00% 3.469,33 | [5 empty] | 100,00% 3.469,33
4.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, 50*70CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, CONFORME MODELO MUNICIPAL | 100,00% 1.471,33 | [5 empty] | 100,00% 1.471,33
4.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% 1.998,00 | [5 empty] | 100,00% 1.998,00
Porcentagem |  |  | 4,9% | 8,99% | 10,81% | 22,27% | 44,17% | 8,86%
Custo |  |  | 29.966,33 | 54.968,56 | 66.082,17 | 136.118,14 | 269.968,97 | 54.149,66
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,9% | 13,9% | 24,71% | 46,97% | 91,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 29.966,33 | 84.934,89 | 151.017,06 | 287.135,20 | 557.104,17 | 611.253,84
_______________________________________________________________ Anderson Junior Andrighetti Bialeski Setor de Engenharia