## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REPERFILAMENTO LOCAIS DIVERSOS | SINAPI - 01/2026 - Paraná SICRO3 - 10/2025 - Paraná ORSE - 11/2025 - Sergipe DERPR - 08/2025 - Paraná | 22,5% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | TRECHO AVENIDA GRALHA AZUL - JACUTINGA | 100,00% 120.493,35 | 98,39% 118.553,40 | 1,61% 1.939,95
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 43.221,60 | 100,00% 43.221,60
1.1.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 100,00% 918,00 | 100,00% 918,00
1.1.2 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | 100,00% 35.722,35 | 100,00% 35.722,35
1.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 6.581,25 | 100,00% 6.581,25
1.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 75.331,80 | 100,00% 75.331,80
1.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 100,00% 8.136,00 | 100,00% 8.136,00
1.2.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 100,00% 6.435,00 | 100,00% 6.435,00
1.2.3 | (Copia SINAPI - 95993) CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 100,00% 58.749,30 | 100,00% 58.749,30
1.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 100,00% 2.011,50 | 100,00% 2.011,50
1.3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 1.939,95 |  | 100,00% 1.939,95
1.3.1 | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1 ,5mm | 100,00% 1.939,95 |  | 100,00% 1.939,95
2 | TRECHO RM 15 LINHA JACUTINGA | 100,00% 223.814,39 | 97,11% 217.347,89 | 2,89% 6.466,50
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 79.239,59 | 100,00% 79.239,59
2.1.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 100,00% 1.683,00 | 100,00% 1.683,00
2.1.2 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | 100,00% 65.490,97 | 100,00% 65.490,97
2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 12.065,62 | 100,00% 12.065,62
2.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 138.108,30 | 100,00% 138.108,30
2.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 100,00% 14.916,00 | 100,00% 14.916,00
2.2.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 100,00% 11.797,50 | 100,00% 11.797,50
2.2.3 | (Copia SINAPI - 95993) CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 100,00% 107.707,05 | 100,00% 107.707,05
2.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 100,00% 3.687,75 | 100,00% 3.687,75
2.3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 6.466,50 |  | 100,00% 6.466,50
2.3.1 | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1 ,5mm | 100,00% 6.466,50 |  | 100,00% 6.466,50
3 | TRECHO 03 RUA SANTA INÊS - FRENTE UBS | 100,00% 37.961,03 | 97,16% 36.883,28 | 2,84% 1.077,75
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.446,72 | 100,00% 13.446,72
3.1.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 100,00% 285,60 | 100,00% 285,60
3.1.2 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | 100,00% 11.113,62 | 100,00% 11.113,62
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 2.047,50 | 100,00% 2.047,50
3.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 23.436,56 | 100,00% 23.436,56
3.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 100,00% 2.531,20 | 100,00% 2.531,20
3.2.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 100,00% 2.002,00 | 100,00% 2.002,00
3.2.3 | (Copia SINAPI - 95993) CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 100,00% 18.277,56 | 100,00% 18.277,56
3.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 100,00% 625,80 | 100,00% 625,80
3.3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 1.077,75 |  | 100,00% 1.077,75
3.3.1 | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1 ,5mm | 100,00% 1.077,75 |  | 100,00% 1.077,75
Porcentagem |  |  | 97,52% | 2,48%
Custo |  |  | 372.784,57 | 9.484,20
Porcentagem Acumulado |  |  | 97,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 372.784,57 | 382.268,77
_______________________________________________________________ CLAUDIO MILANI Setor de Engenharia