## COMPOSIÇÃO
TABELA DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO Nº1
SUMIDOURO COM PEDRA BRITA, PEDRA RACHÃO E MANTA GEOTÊXTIL: 3,0m x 1,50m / 2,00m - V:9,0m³
FUES | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | SINAPI /DEZEMBRO 2025 | TOTAL
COMPOSICAO | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m3 | 9 | 12.06 | 108.54
INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO | m3 | 6.3 | 105.19 | 662.697
COMPOSICAO | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) Transporte da brita e do rachão | m3xKm | 126 | 0.98 | 123.48
INSUMO | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL | m | 3 | 24.99 | 74.97
COMPOSICAO | 39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M (camada dupla) | m2 | 4.5 | 27.32 | 122.94
[5 empty] | ∑ TOTAL | 1092.627
COMPOSIÇÃO Nº2
PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA DE AÇO MEIA CANA MICROPERFURADA #22 GALVANIZADA, INCLUSO KIT PARA AUTOMACAO DE PORTA DE ENROLAR 500 KG, COM FREIO ELETROMAGNÉTICO, SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO MANUAL/TIMER AUTOMÁTICO, PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR PRETA, FORNECECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)
INSUMO | 37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO) | M2 | 1.05 | 509.6 | 535.08
INSUMO | SBC 36532 | KIT PARA AUTOMACAO DE PORTA DE ENROLAR 500 KG (MOTOR ELETRICO 50/60HZ COM TERMOSTATO, CENTRAL DE COMAMDO, NOBREAK, BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO, 02 CONTROLES REMOTOS) | KIT | 0.030516 | 2912 | 88.8623
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 35.29 | 70.58
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 46.02 | 46.02
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 27.67 | 55.34
[5 empty] | ∑ TOTAL | 795.8823
COMPOSIÇÃO Nº3
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PILAR W200X46,1 INCLUSO IÇAMENTO, PINTURA DO PERFIL E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO (kg)
INSUMO | SBC 31858 | PERFIL METALICO W200X46,1 | kg | 1 | 9.48 | 9.48
INSUMO | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | kg | 0.021 | 8.54 | 0.17934
INSUMO | 10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.0036533 | 328.7 | 1.2008
COMPOSICAO | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.0168 | 11.15 | 0.18732
COMPOSICAO | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.0168 | 10.99 | 0.18463
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.036 | 33.73 | 1.2143
COMPOSICAO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.018 | 50.23 | 0.90414
COMPOSICAO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0108 | 26.48 | 0.28598
COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. | chp | 0.00585 | 175.78 | 1.0283
COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. | chi | 0.0177 | 94.2 | 1.6673
COMPOSICAO | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. | chp | 0.05 | 5.48 | 0.274
COMPOSICAO | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. | chi | 0.1 | 0.24 | 0.024
[5 empty] | ∑ TOTAL | 16.6302
COMPOSIÇÃO Nº4
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PILAR W200X15 INCLUSO IÇAMENTO, PINTURA DO PERFIL E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO (kg)
INSUMO | Cotação 01 | PERFIL METALICO W200X15 | kg | 1 | 9.7 | 9.7
INSUMO | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | kg | 0.021 | 8.54 | 0.17934
INSUMO | 10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.0036533 | 328.7 | 1.2008
COMPOSICAO | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.053 | 11.15 | 0.59095
COMPOSICAO | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.053 | 10.99 | 0.58247
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.036 | 33.73 | 1.2143
COMPOSICAO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.018 | 50.23 | 0.90414
COMPOSICAO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0108 | 26.48 | 0.28598
COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. | chp | 0.00585 | 175.78 | 1.0283
COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. | chi | 0.0177 | 94.2 | 1.6673
COMPOSICAO | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. | chp | 0.05 | 5.48 | 0.274
COMPOSICAO | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. | chi | 0.1 | 0.24 | 0.024
[5 empty] | ∑ TOTAL | 17.6517
COMPOSIÇÃO Nº5
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PILAR PARA DIVISORIAS EM PERFIL QUADRADO DE 200X200X4,75 INCLUSO IÇAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE DO PERFIL METÁLICO (kg)
INSUMO | Cotação 02 | PERFIL QUADRADO DE 200X200X4,75 | kg | 1 | 12.38 | 12.38
INSUMO | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | kg | 0.021 | 8.54 | 0.17934
INSUMO | 10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.0036533 | 328.7 | 1.2008
COMPOSICAO | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | M2 | 0.027 | 11.15 | 0.30105
COMPOSICAO | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | M2 | 0.027 | 10.99 | 0.29673
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.036 | 33.73 | 1.2143
COMPOSICAO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.018 | 50.23 | 0.90414
COMPOSICAO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0108 | 26.48 | 0.28598
COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. | chp | 0.00585 | 175.78 | 1.0283
COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. | chi | 0.0177 | 94.2 | 1.6673
COMPOSICAO | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. | chp | 0.05 | 5.48 | 0.274
COMPOSICAO | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. | chi | 0.1 | 0.24 | 0.024
[5 empty] | ∑ TOTAL | 19.756
COMPOSIÇÃO Nº6
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANZO/ MONTANTE PARA TESOURAS DE COBERTURA EM PERFIL U 150X50X2,65, INCLUSO IÇAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE DO PERFIL METÁLICO (kg)
INSUMO | 1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM | kg | 0.06455 | 8.8 | 0.56804
INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.0036533 | 29.25 | 0.10686
INSUMO | Cotação 03 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 150 MM, L = 50 MM (5,00 KG/M) | kg | 1 | 8.93 | 8.93
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.021 | 33.73 | 0.70833
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.006 | 25.74 | 0.15444
COMPOSICAO | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO | und | 0.006497 | 418.67 | 2.7201
COMPOSICAO | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. | chp | 0.05 | 5.48 | 0.274
COMPOSICAO | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. | chi | 0.1 | 0.24 | 0.024
COMPOSICAO | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.1 | 11.15 | 1.115
COMPOSICAO | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.1 | 10.99 | 1.099
[5 empty] | ∑ TOTAL | 15.6998
COMPOSIÇÃO Nº7
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE RODEIO LATERAL E TERÇAS PARA COBERTURA EM PERFIL U 127X50X2,65, INCLUSO IÇAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE DO PERFIL METÁLICO (kg)
INSUMO | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | cento | 0.001615 | 224.47 | 0.36252
INSUMO | Cotação 04 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 127 MM, L = 50 MM (4,50 KG/M) | kg | 1 | 10.16 | 10.16
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0583 | 33.73 | 1.9665
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0312 | 25.74 | 0.80309
COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. | chp | 0.0016 | 175.78 | 0.28125
COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. | chi | 0.0032 | 94.2 | 0.30144
COMPOSICAO | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.1 | 11.15 | 1.115
COMPOSICAO | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.1 | 10.99 | 1.099
[5 empty] | ∑ TOTAL | 16.0888
COMPOSIÇÃO Nº8
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA DE 1/2", COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO E INSTALAÇÃO (m)
INSUMO | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | kg | 0.99 | 8.36 | 8.2764
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.12 | 33.73 | 4.0476
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 25.74 | 2.574
COMPOSICAO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0057 | 50.23 | 0.28631
INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.0036533 | 29.25 | 0.10686
COMPOSICAO | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. | chp | 0.05 | 5.48 | 0.274
COMPOSICAO | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. | chi | 0.1 | 0.24 | 0.024
COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. | chp | 0.0016 | 175.78 | 0.28125
COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. | chi | 0.0032 | 94.2 | 0.30144
[5 empty] | ∑ TOTAL | 16.1719
COMPOSIÇÃO Nº9
CHUMBADORES METÁLICOS DE 520X520MM, INCLUSO FORNECIMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE DO PERFIL METÁLICO (und)
INSUMO | 1333 | Chapa base ASTM A36 520x520x16 mm | kg | 27 | 8.54 | 230.58
INSUMO | 39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | und | 4 | 98.97 | 395.88
INSUMO | cotação 05 | PORCA SEXTAVADA 3/4'' | und | 8 | 1.51 | 12.08
INSUMO | sbc 98747 | ARRUELA LISA 3/4'' | und | 8 | 0.19 | 1.52
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 33.73 | 33.73
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 25.74 | 77.22
COMPOSICAO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 50.23 | 100.46
COMPOSICAO | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.27 | 11.15 | 3.0105
COMPOSICAO | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREEPERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m2 | 0.27 | 10.99 | 2.9673
INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 1.2 | 29.25 | 35.1
COMPOSICAO | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. | chp | 2 | 5.48 | 10.96
COMPOSICAO | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. | chi | 2 | 0.24 | 0.48
[5 empty] | ∑ TOTAL | 903.9878
COMPOSIÇÃO Nº10
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO (UND)
FUES | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
COMPOSICAO SEINFRA | I9846 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | Mês | 4 | 950 | 3800
[5 empty] | ∑ TOTAL | 3800
__________________________________________
MARLON MÜLLER
ENG. CIVIL
CREA-SC: 162570-3

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS
Em atenção ao estabelecido pelo Acordão 2622/2013 - TCU - Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI | TIPO DE OBRA | 1.Quartil | 2.Médio | 3.Quartil
Administração Central | 4 | OK | 22% | Construção de barracão com finalidade industrial em estrutura metálica, fechamento em aluzinco e cobertura com telhamento em aluzinco | 20.34% | 22.12% | 25%
Seguros e Garantias | 0.8 | OK | CONDIÇÃO
Riscos | 1.27 | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23 | OK
Lucro | 7.2 | OK
Imposto: PIS | 0.65 | OK
Imposto: COFINS | 3 | OK
Imposto:ISS (mun) | 2 | OK
OBS: As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíqota no item impostos

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | Descrição do Objeto | Construção de barracão com finalidade industrial em estrutura metálica, fechamento em aluzinco e cobertura com telhamento em aluzinco |  |  |  | BDI | 22%
[7 empty] | Data de Refência | SINAPI 01/12/2025
|  | Órgão | Prefeitura Municipal de Águas Frias
|  | Tipo de Objeto | Construção de Barracão Industrial |  |  |  | CNPJ | 95.990.180/0001-02
|  | Local | Rua José Maito, Lote n° 03, Loteamento Industrial, Águas Frias/SC. |  |  |  | Valor Total (R$) | 0
Nº do Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Descrição do Item | Estimativa
|  |  |  | Qtd. | Unid. | Valor Unitário Sem BDI (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL
1. | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0
1.1 | SINAPI 01/12/2025 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3 | M2 |  | 0 | 0
1.2 | SBC | 12074 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM POSTE/ MEDIDOR/ ATERRAMENTO | 1 | UND |  | 0 | 0
1.3 | SBC | 12212 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 9 | M2 |  | 0 | 0
1.4 | COMPOSIÇÃO | 10 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO | 1 | UND |  | 0 | 0
1.5 | SINAPI 01/12/2025 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 46.8 | M3 |  | 0 | 0
1.6 | SINAPI 01/12/2025 | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 4 | UN |  | 0 | 0
1.7 | SINAPI 01/12/2025 | 95674 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 4 | UN |  | 0 | 0
2. | ESTACAS | [6 empty] | 0
2.1 | SBC | 31009 | MOBILIZAÇÃO/ RETIRADA DE EQUIPAMENTOS/ MOLDAGEM ESTACAS "IN LOCO" | 1 | UND |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI 01/12/2025 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 142.5 | M |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI 01/12/2025 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 405.6 | M |  | 0 | 0
3. | BLOCOS DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 0
3.1 | SINAPI 01/12/2025 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 799.47 | KG |  | 0 | 0
3.2 | SINAPI 01/12/2025 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 19.3 | M3 |  | 0 | 0
4. | VIGAS BALDRAMES | [6 empty] | 0
4.1 | SINAPI 01/12/2025 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 240.07 | KG |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI 01/12/2025 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 379.92 | KG |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI 01/12/2025 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 10 | M3 |  | 0 | 0
4.4 | SINAPI 01/12/2025 | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 132.9 | M2 |  | 0 | 0
4.5 | SINAPI 01/12/2025 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100 | M2 |  | 0 | 0
5. | PISO DE CONCRETO | [6 empty] | 0
5.1 | SINAPI 01/12/2025 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 50.31 | M3 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI 01/12/2025 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1006.25 | M2 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI 01/12/2025 | 103914 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | 1006.25 | M2 |  | 0 | 0
6. | ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 0
6.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PILAR W200X46,1 INCLUSO IÇAMENTO, PINTURA DO PERFIL E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO | 9588.8 | KG |  | 0 | 0
6.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PILAR W200X15 INCLUSO IÇAMENTO, PINTURA DO PERFIL E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO | 3662.5 | KG |  | 0 | 0
6.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PILAR PARA DIVISORIAS EM PERFIL QUADRADO DE 200X200X4,75 INCLUSO IÇAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE DO PERFIL METÁLICO | 2802.24 | KG |  | 0 | 0
6.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANZO/ MONTANTE PARA TESOURAS DE COBERTURA EM PERFIL U 150X50X2,65, INCLUSO IÇAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE DO PERFIL METÁLICO | 5669.1 | KG |  | 0 | 0
6.5 | COMPOSIÇÃO | 7 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE RODEIO LATERAL E TERÇAS PARA COBERTURA EM PERFIL U 127X50X2,65, INCLUSO IÇAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE DO PERFIL METÁLICO | 7153.65 | KG |  | 0 | 0
6.6 | COMPOSIÇÃO | 8 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA DE 1/2", COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO E INSTALAÇÃO | 988.98 | M |  | 0 | 0
6.7 | COMPOSIÇÃO | 9 | CHUMBADORES METÁLICOS DE 520X520MM, INCLUSO FORNECIMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE DO PERFIL METÁLICO | 38 | UND |  | 0 | 0
6.8 | SINAPI 01/12/2025 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 150.5 | M |  | 0 | 0
7. | FECHAMENTO DE PAREDES INTERNAS | [6 empty] | 0
7.1 | SINAPI 01/12/2025 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 375 | M2 |  | 0 | 0
7.2 | SINAPI 01/12/2025 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 750 | M2 |  | 0 | 0
8. | FECHAMENTO DE PAREDES EXTERNAS/ ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
8.1 | SINAPI 01/12/2025 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 223 | M2 |  | 0 | 0
8.2 | SINAPI 01/12/2025 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 51.6 | M |  | 0 | 0
8.3 | SINAPI 01/12/2025 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 8 | M |  | 0 | 0
8.4 | SINAPI 01/12/2025 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 57 | M2 |  | 0 | 0
8.5 | SINAPI 01/12/2025 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 1.92 | M2 |  | 0 | 0
8.6 | SINAPI 01/12/2025 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 43.6 | M |  | 0 | 0
8.7 | COMPOSIÇÃO | 2 | PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA DE AÇO MEIA CANA MICROPERFURADA #22 GALVANIZADA, INCLUSO KIT PARA AUTOMACAO DE PORTA DE ENROLAR 500 KG, COM FREIO ELETROMAGNÉTICO, SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO MANUAL/TIMER AUTOMÁTICO, PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR PRETA, FORNECECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 131.1 | M2 |  | 0 | 0
8.8 | SINAPI 01/12/2025 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 651.83 | M2 |  | 0 | 0
9. | COBERTURA | [6 empty] | 0
9.1 | SINAPI 01/12/2025 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 1100 | M2 |  | 0 | 0
CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E COMPLEMENTARES
10. | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [6 empty] | 0
10.1 | SINAPI 01/12/2025 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 137.6 | M2 |  | 0 | 0
10.2 | SINAPI 01/12/2025 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 137.6 | M2 |  | 0 | 0
10.3 | SINAPI 01/12/2025 | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 137.6 | M2 |  | 0 | 0
10.4 | SINAPI 01/12/2025 | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 18.5 | M2 |  | 0 | 0
10.5 | SINAPI 01/12/2025 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 95.64 | M2 |  | 0 | 0
10.6 | SINAPI 01/12/2025 | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4 | UN |  | 0 | 0
10.7 | SINAPI 01/12/2025 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
10.8 | SINAPI 01/12/2025 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
10.9 | SINAPI 01/12/2025 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
10.10 | SINAPI 01/12/2025 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN |  | 0 | 0
10.11 | SINAPI 01/12/2025 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
10.12 | SINAPI 01/12/2025 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 12 | UN |  | 0 | 0
10.13 | SBC | 202125 | ALARME AUDIOVISUAL S/FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO PCD | 4 | UND |  | 0 | 0
10.14 | SINAPI 01/12/2025 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
10.15 | SINAPI 01/12/2025 | 95544 | Dispenser para papel toalha rolo | 4 | UN |  | 0 | 0
10.16 | SINAPI 01/12/2025 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
10.17 | SBC | 190058 | ESPELHO CRISTAL 4mm com moldura de aluminio FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO | 1.8 | M2 |  | 0 | 0
10.18 | SBC | 202109 | PLACA TATIL BRAILLE/ RELEVO AÇO INOX 30X14 CM PARA BANHEIRO FEMININO/MASCULINO ACESSÍVEL | 4 | UND |  | 0 | 0
10.19 | SBC | 200589 | PLACA DE SINALIZAÇÃO TATIL EM BRAILE 20X8CM | 4 | UND |  | 0 | 0
10.20 | SINAPI 01/12/2025 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 21.19 | KG |  | 0 | 0
10.21 | SINAPI 01/12/2025 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 54.21 | KG |  | 0 | 0
10.22 | SINAPI 01/12/2025 | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 10.32 | M2 |  | 0 | 0
10.23 | SINAPI 01/12/2025 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 0.77 | M3 |  | 0 | 0
10.24 | SINAPI 01/12/2025 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | 18.5 | M2 |  | 0 | 0
10.25 | SINAPI 01/12/2025 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 18.5 | M2 |  | 0 | 0
10.26 | SINAPI 01/12/2025 | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | 34.4 | M |  | 0 | 0
11. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 0
11.1 | SINAPI 01/12/2025 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 129.65 | M |  | 0 | 0
11.2 | SINAPI 01/12/2025 | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 2 | M |  | 0 | 0
11.3 | SINAPI 01/12/2025 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 43 | M |  | 0 | 0
11.4 | SBC | 23217 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO SOLDÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UND |  | 0 | 0
11.5 | SBC | 53171 | PONTO DE ESGOTO EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UND |  | 0 | 0
11.6 | SINAPI 01/12/2025 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 5 | UN |  | 0 | 0
11.7 | SINAPI 01/12/2025 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN |  | 0 | 0
11.8 | SINAPI 01/12/2025 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN |  | 0 | 0
11.9 | SINAPI 01/12/2025 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 4 | UN |  | 0 | 0
11.10 | SINAPI 01/12/2025 | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS | 1 | UND |  | 0 | 0
11.11 | SINAPI 01/12/2025 | 39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800*. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UND |  | 0 | 0
11.12 | COMPOSIÇÃO | 1 | SUMIDOURO COM PEDRA BRITA, PEDRA RACHÃO E MANTA GEOTÊXTIL: 3,0m x 1,50m / 2,00m - V:9,0m³ | 1 | UND |  | 0 | 0
12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 0
12.1 | SINAPI 01/12/2025 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 36 | H |  | 0 | 0
13 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 0
13.1 | SINAPI 01/12/2025 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2.35 | KG |  | 0 | 0
13.2 | SINAPI 01/12/2025 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 5.43 | KG |  | 0 | 0
13.3 | SINAPI 01/12/2025 | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 0.1 | M2 |  | 0 | 0
13.4 | SINAPI 01/12/2025 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 1.32 | M3 |  | 0 | 0
13.5 | SINAPI 01/12/2025 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 4.4 | M2 |  | 0 | 0
13.6 | SINAPI 01/12/2025 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 9.6 | M2 |  | 0 | 0
13.7 | SINAPI 01/12/2025 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 9.6 | M2 |  | 0 | 0
13.8 | SINAPI 01/12/2025 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 9.6 | M2 |  | 0 | 0
13.9 | SINAPI 01/12/2025 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 9.6 | M2 |  | 0 | 0
13.10 | SINAPI 01/12/2025 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
13.11 | SINAPI 01/12/2025 | 97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
13.12 | SINAPI 01/12/2025 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 10 | M |  | 0 | 0
13.13 | SINAPI 01/12/2025 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 110 | M |  | 0 | 0
13.14 | SINAPI 01/12/2025 | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | 7 | UND |  | 0 | 0
13.15 | SINAPI 01/12/2025 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 44 | M |  | 0 | 0
13.16 | SBC | 64020 | BARRAMENTO TRIFASICO 100A PARA ATE 34 DISJUNTORES | 1 | UND |  | 0 | 0
13.17 | SBC | 71118 | CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 2100mm | 1 | UND |  | 0 | 0
13.18 | SBC | 64611 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA LINHA FORMULA 3 POLOS 10 KA 380V 70A | 1 | UND |  | 0 | 0
13.19 | SINAPI 01/12/2025 | 64563 | DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V | 4 | UND |  | 0 | 0
13.20 | SINAPI 01/12/2025 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 8 | M |  | 0 | 0
13.21 | SINAPI 01/12/2025 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 3 | UN |  | 0 | 0
13.22 | SINAPI 01/12/2025 | 100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 1 | UN |  | 0 | 0
13.23 | SINAPI 01/12/2025 | 12366 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA | 1 | UND |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0

## CRONOGRAMA
Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC
Cronograma Físico- Financeiro
| Obra: | Construção de barracão com finalidade industrial em estrutura metálica, fechamento em aluzinco e cobertura com telhamento em aluzinco
| Local: | Rua José Maito, Lote n° 03, Loteamento Industrial, Águas Frias/SC.
| Item | Descrição dos Serviços | Valor | %/ Total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 06 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 100% | [14 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ESTACAS | 0 | #DIV/0! | 100% | [14 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | BLOCOS DE CONCRETO ARMADO | 0 | #DIV/0! | 100% | [14 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | VIGAS BALDRAMES | 0 | #DIV/0! | 100% | [14 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PISO DE CONCRETO | 0 | #DIV/0! |  | 100% | [13 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 | #DIV/0! |  | 50% | 30% | 20% | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FECHAMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | FECHAMENTO DE PAREDES EXTERNAS/ ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 50% | 50% | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  | 60% | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | ENTRADA DE ENERGIA | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | [12 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 17 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 18 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 19 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 20 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 21 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 22 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 23 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 23 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 26 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 27 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 28 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 29 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 30 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 31 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 32 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 33 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 34 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 35 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 36 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 37 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 38 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 39 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 40 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 0%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Financeiro Geral (Com BDI) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0