## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
| Rua Francisco Goetten | SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina | 21,1% |  |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 1593.69 | 1593.69
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
|  | 3996.3 | 666.05 | 666.05 | 666.05 | 666.05 | 666.05 | 666.05
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
|  | 22012.89 | 3668.815 | 3668.815 | 3668.815 | 3668.815 | 3668.815 | 3668.815
4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100% |  |  | 30,00% 955,97 | 35,00% 1.115,30 |  | 35,00% 1.115,30
|  | 3186.26 |  |  | 955.878 | 1115.191 |  | 1115.191
5 | TERRAPLENAGEM | 100% | 80% | 20%
|  | 45134.62 | 36107.696 | 9026.924
6 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100% |  | 15% | 25% | 40% | 20%
|  | 227248.25 |  | 34087.2375 | 56812.0625 | 90899.3 | 45449.65
7 | DRENAGEM PLUVIAL | 100% | 30% | 30% | 20% |  |  | 20%
|  | 72931.56 | 21879.468 | 21879.468 | 14586.312 |  |  | 14586.312
8 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 100% |  |  |  |  | 40% | 60%
|  | 114098.64 |  |  |  |  | 45639.456 | 68459.184
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 10000% | [5 empty] | 100%
|  | 6648.4 | [5 empty] | 6648.4
Porcentagem |  |  | 12.86% | 13.95% | 15.44% | 19.39% | 19.21% | 19.15%
Custo |  |  | 63915.719 | 69328.4945 | 76689.1175 | 96349.356 | 95423.971 | 95143.942
Porcentagem Acumulado |  |  | 12.86% | 26.82% | 42.25% | 61.64% | 80.85% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 63915.719 | 133244.2135 | 209933.331 | 306282.687 | 401706.658 | 496850.6
_______________________________________________________________ ENG CIRO FONTANA SURDI CREA/SC: 063545-0

## Buttons (2)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
| Rua Francisco Goetten | SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina | 21,1% |  |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 1593.69 | 1593.69
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
|  | 3996.3 | 666.05 | 666.05 | 666.05 | 666.05 | 666.05 | 666.05
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
|  | 22012.89 | 3668.815 | 3668.815 | 3668.815 | 3668.815 | 3668.815 | 3668.815
4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100% |  |  | 30,00% 955,97 | 35,00% 1.115,30 |  | 35,00% 1.115,30
|  | 3186.26 |  |  | 955.878 | 1115.191 |  | 1115.191
5 | TERRAPLENAGEM | 100% | 80% | 20%
|  | 45134.62 | 36107.696 | 9026.924
6 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100% |  | 15% | 25% | 40% | 20%
|  | 227248.25 |  | 34087.2375 | 56812.0625 | 90899.3 | 45449.65
7 | DRENAGEM PLUVIAL | 100% | 30% | 30% | 20% |  |  | 20%
|  | 72931.56 | 21879.468 | 21879.468 | 14586.312 |  |  | 14586.312
8 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 100% |  |  |  |  | 40% | 60%
|  | 114098.64 |  |  |  |  | 45639.456 | 68459.184
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 10000% | [5 empty] | 100%
|  | 6648.4 | [5 empty] | 6648.4
Porcentagem |  |  | 12.86% | 13.95% | 15.44% | 19.39% | 19.21% | 19.15%
Custo |  |  | 63915.719 | 69328.4945 | 76689.1175 | 96349.356 | 95423.971 | 95143.942
Porcentagem Acumulado |  |  | 12.86% | 26.82% | 42.25% | 61.64% | 80.85% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 63915.719 | 133244.2135 | 209933.331 | 306282.687 | 401706.658 | 496850.6
_______________________________________________________________ ENG CIRO FONTANA SURDI CREA/SC: 063545-0