## DADOS
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC
AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
Data do documento: | 10/04/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC
Orcamento de obra - CHURRASQUEIRA CENTRO DE EVENTOS
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Contratação de obra por preço global |  |  |  |  | % DESC. |  | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | CHURRASQUEIRA CENTRO DE EVENTOS | [13 empty] | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | Etapa
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - [REF. CUSTO:103689-SINAPI-02/2026] | M2 | 0.8 | 200 | 20.35 | 240.7 | [8 empty] | Item
1.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE - [REF. CUSTO:97064-SINAPI-02/2026] | M | 2 | 30.627 | 20.35 | 36.86 | [8 empty] | Item
1.1.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM - [REF. CUSTO:10527-SINAPI-02/2026] | MXMES | 2 | 45 | 20.35 | 54.16 | [8 empty] | Item
1.1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - [REF. CUSTO:90777-SINAPI-02/2026] | H | 2 | 125.145 | 20.35 | 150.62 | [8 empty] | Item
1.2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [13 empty] | Etapa
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA - [REF. CUSTO:97625-SINAPI-02/2026] | M3 | 0.73 | 56.187 | 20.35 | 67.62 | [8 empty] | Item
1.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - [REF. CUSTO:100981-SINAPI-02/2026] | M3 | 0.73 | 9.252 | 20.35 | 11.13 | [8 empty] | Item
1.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - [REF. CUSTO:97914-SINAPI-02/2026] | M3XKM | 7.3 | 2.934 | 20.35 | 3.53 | [8 empty] | Item
1.3 | BANCADA | [13 empty] | Etapa
1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA EXECUÇÃO DE BASE E PÉS VERTICAIS - [REF. CUSTO:103356-SINAPI-02/2026] | M2 | 1.99 | 69.021 | 20.35 | 83.07 | [8 empty] | Item
1.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:87879-SINAPI-02/2026] | M2 | 2.67 | 5.076 | 20.35 | 6.11 | [8 empty] | Item
1.3.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES - [REF. CUSTO:87549-SINAPI-02/2026] | M2 | 2.67 | 27.504 | 20.35 | 33.1 | [8 empty] | Item
1.3.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA BASE COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM - [REF. CUSTO:87256-SINAPI-02/2026] | M2 | 2.67 | 64.035 | 20.35 | 77.07 | [8 empty] | Item
1.3.5 | BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO SÃO GABRIEL OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - INCLUSO PÉS VERTICAIS, CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO E INTALAÇÃO - [REF. CUSTO:AMMOC-0782-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-09/2025] | M2 | 2.2 | 693.171 | 20.35 | 834.23 | [8 empty] | Item
1.3.6 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO SÃO GABRIEL OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM - [REF. CUSTO:20231-SINAPI-02/2026] | M | 2.65 | 65.637 | 20.35 | 79 | [8 empty] | Item
1.3.7 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL - [REF. CUSTO:45333-SINAPI-02/2026] | UN | 1 | 191.907 | 20.35 | 230.96 | [8 empty] | Item
1.3.8 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86883-SINAPI-02/2026] | UN | 1 | 11.367 | 20.35 | 13.68 | [8 empty] | Item
1.3.9 | CUBA DE EMBUTIR EM INOX INDUSTRIAL 50X40X25 CM, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, FABRICADA NO SISTEMA MONOBLOCO, COM ESPESSURA DE 0,8 MM - [REF. CUSTO:AMMOC-0712-I-COTAÇÃO-10/2025] | UN | 1 | 269.82 | 20.35 | 324.73 | [8 empty] | Item
1.3.10 | PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- INCLUSO CHAVES - [REF. CUSTO:91341-SINAPI-02/2026] | M2 | 1.28 | 945.216 | 20.35 | 1137.57 | [8 empty] | Item
1.3.11 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA - [REF. CUSTO:AMMOC-1071-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-04/2026] | UN | 1 | 165.789 | 20.35 | 199.53 | [8 empty] | Item
1.3.12 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - [REF. CUSTO:98110-SINAPI-02/2026] | UN | 1 | 373.086 | 20.35 | 449.01 | [8 empty] | Item
1.4 | CHURRASQUEIRA | [13 empty] | Etapa
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - [REF. CUSTO:103368-SINAPI-02/2026] | M2 | 55.51 | 77.805 | 20.35 | 93.64 | [8 empty] | Item
1.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:87879-SINAPI-02/2026] | M2 | 35.46 | 5.076 | 20.35 | 6.11 | [8 empty] | Item
1.4.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES - [REF. CUSTO:87549-SINAPI-02/2026] | M2 | 35.46 | 27.504 | 20.35 | 33.1 | [8 empty] | Item
1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM - [REF. CUSTO:105030-SINAPI-02/2026] | M | 9 | 46.712 | 20.35 | 56.22 | [8 empty] | Item
1.4.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 - [REF. CUSTO:105024-SINAPI-02/2026] | M | 9 | 59.968 | 20.35 | 72.17 | [8 empty] | Item
1.4.6 | LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10 CM NA BASE DA CHURRASQUEIRA, POSICIONADA ACIMA DO ESPAÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LENHA, BEM COMO NA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA - [REF. CUSTO:AMMOC-0847-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-09/2025] | M2 | 9.79 | 183.985 | 20.35 | 221.43 | [8 empty] | Item
1.4.7 | MOLDURA PARA CHURRASQUEIRA E ARMAZENAMENTO LENHA, POLIDO, TIPO SÃO GABRIEL, E= *2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [REF. CUSTO:11795-SINAPI-02/2026] | M2 | 4.36 | 665.658 | 20.35 | 801.12 | [8 empty] | Item
1.4.8 | REVESTIMENTO COM TIJOLO REFRATÁRIO PARA CHURRASQUEIRA COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO REFRATÁRIO, DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA - [REF. CUSTO:AMMOC-1072-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-04/2026] | M2 | 12.15 | 294.021 | 20.35 | 353.85 | [8 empty] | Item
1.4.9 | CHAPA ACO INOX PERFURADA PARA APOIO DE ESPETOS CONFORME DETALHE DE PROJETO - [REF. CUSTO:12760-SINAPI-02/2026] | M2 | 3.2 | 1106.704 | 20.35 | 1331.91 | [8 empty] | Item
1.4.10 | TUBO REDONDO EM AÇO CARNONO PARA APOIO DOS ESPETOS - [REF. CUSTO:34341-SINAPI-02/2026] | KG | 7.04 | 8.073 | 20.35 | 9.71 | [8 empty] | Item
1.4.11 | DETALHE INTERNO A CHAMINÉ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA EVITAR RETORNO DE FUMAÇA, INCLUSO INSTALAÇÃO - [REF. CUSTO:43668-SINAPI-02/2026] | KG | 16.72 | 9.576 | 20.35 | 11.53 | [8 empty] | Item
1.4.12 | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR - [REF. CUSTO:C1477-SEINFRA-10/2023] | UN | 2 | 234.738 | 20.35 | 282.51 | [8 empty] | Item
1.4.13 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-196 - [REF. CUSTO:94993-SINAPI-02/2026] | M2 | 4.19 | 74.016 | 20.35 | 89.08 | [8 empty] | Item
1.5 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | Etapa
1.5.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, LIXAMENTO MANUAL - [REF. CUSTO:88495-SINAPI-02/2026] | M2 | 80.35 | 12.888 | 20.35 | 15.51 | [8 empty] | Item
1.5.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO - [REF. CUSTO:88485-SINAPI-02/2026] | M2 | 80.35 | 3.942 | 20.35 | 4.74 | [8 empty] | Item
1.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - [REF. CUSTO:104642-SINAPI-02/2026] | M2 | 80.35 | 10.746 | 20.35 | 12.94 | [8 empty] | Item
1.5.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO - [REF. CUSTO:88485-SINAPI-02/2026] | M2 | 42.88 | 3.942 | 20.35 | 4.74 | [8 empty] | Item
1.5.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - [REF. CUSTO:104642-SINAPI-02/2026] | M2 | 42.88 | 10.746 | 20.35 | 12.94 | [8 empty] | Item
1.6 | RELOCAÇÃO CAIXA PLUVIAL | [13 empty] | Etapa
1.6.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 - [REF. CUSTO:99258-SINAPI-02/2026] | UN | 1 | 266.607 | 20.35 | 320.87 | [8 empty] | Item
1.6.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - [REF. CUSTO:89578-SINAPI-02/2026] | M | 1.5 | 30.762 | 20.35 | 37.02 | [8 empty] | Item
1.7 | LIMPEZA FINAL | [13 empty] | Etapa
1.7.1 | LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - [REF. CUSTO:AMMOC-0858-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-12/2025] | M2 | 38 | 2.5 | 20.35 | 3.01 | [8 empty] | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
Referências de custo utilizadas: SINAPI-02/2026 Composição Própria-09/2025 Cotação-10/2025 Composição Própria-04/2026 SEINFRA-10/2023 Composição Própria-12/2025

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC
Orcamento de obra - CHURRASQUEIRA CENTRO DE EVENTOS
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Mês 25 | R$ Mês 25 | % Mês 26 | R$ Mês 26 | % Mês 27 | R$ Mês 27 | % Mês 28 | R$ Mês 28 | % Mês 29 | R$ Mês 29 | % Mês 30 | R$ Mês 30 | % Mês 31 | R$ Mês 31 | % Mês 32 | R$ Mês 32 | % Mês 33 | R$ Mês 33 | % Mês 34 | R$ Mês 34 | % Mês 35 | R$ Mês 35 | % Mês 36 | R$ Mês 36 | % Mês 37 | R$ Mês 37 | % Mês 38 | R$ Mês 38 | % Mês 39 | R$ Mês 39 | % Mês 40 | R$ Mês 40 | % Mês 41 | R$ Mês 41 | % Mês 42 | R$ Mês 42 | % Mês 43 | R$ Mês 43 | % Mês 44 | R$ Mês 44 | % Mês 45 | R$ Mês 45 | % Mês 46 | R$ Mês 46 | % Mês 47 | R$ Mês 47 | % Mês 48 | R$ Mês 48 | % Mês 49 | R$ Mês 49 | % Mês 50 | R$ Mês 50 | % Mês 51 | R$ Mês 51 | % Mês 52 | R$ Mês 52 | % Mês 53 | R$ Mês 53 | % Mês 54 | R$ Mês 54 | % Mês 55 | R$ Mês 55 | % Mês 56 | R$ Mês 56 | % Mês 57 | R$ Mês 57 | % Mês 58 | R$ Mês 58 | % Mês 59 | R$ Mês 59 | % Mês 60 | R$ Mês 60 | % Total | R$ Total
1 | CHURRASQUEIRA CENTRO DE EVENTOS |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC
Orcamento de obra - CHURRASQUEIRA CENTRO DE EVENTOS
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 3 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 0.97 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 0.59 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 6.6 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC
Orcamento de obra - CHURRASQUEIRA CENTRO DE EVENTOS
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC
Orcamento de obra - CHURRASQUEIRA CENTRO DE EVENTOS
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]